Del II

KONTRAKTSGRUNNLAGET

OMBYGGING BRANNSTASJON på bue I MARNARDAL

Adresse:Marnarveien 2245

Innholdsfortegnelse

- GENERELL DEL	3

  - Innledning	3

  - Organisasjon og entreprisemodell	3

- KONTRAKTSBESTEMMELSER	3

  - Alminnelige kontraktsbestemmelser	3

  - Spesielle kontraktsbestemmelser	3

- TEKNISKE KRAV	4

  - Rammebetingelser	4

  - Teknisk beskrivelse	4

- KRAV TIL BYGGEPROSESSEN	5

  - Administrative rutiner	5

  - Kvalitetssikring	5

  - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	5

  - Øvrige krav til byggeprosessen	5

- FRISTER OG DAGMULKTER	6

  - Frister	6

  - Dagmulkter	6

- VEDERLAGET	6

  - Prissammenstilling	6

  - Regningsarbeider	7

  - Påslag for side- og underentrepriser	8

  - Regulering	8

- OPPDRAGSGIVERS YTELSER	9

8 VEDLEGG..................................................................................................................................................9

1 GENERELL DEL

  - Innledning

Lindesnes kommune planlegger ombygging av brannstasjonen på Bue i Marnardal ifm samlokalisering av brannvesenet og Sivilforsvaret. Ferdig ombygd skal brannstasjonen romme garderober for 12 deltidsansatte i Brann Sør, samt 24 stk i sivilforsvaret. Det skal etableres undervisningslokaler, lager og i tillegg skal det foretas oppgradering av bygningskroppen for å redusere energikostnader. Det skal også tilrettelegges for tilstrekkelig oppstillingsplass for biler og lagerplass for utstyr.

Arbeider består i hovedsak av:

Rivearbeider:

- Innvendige lettvegger og bærevegger

- Bjelkelag mellom 1 og 2 etasje

- Himling over eksisterende undervisning/pauserom i 2. etg.

- Demontering av sanitærutstyr, elektrisk materiell og ventilasjonsmateriell

- Trapp opp til 2 etasje brannstasjon

- Gammelt eksisterende teknisk rom

- Pigging/ meisling og uttransport av betong mellom akse 1-3 og A-B.

Bygningsmessige arbeider:

- Etterisolering av eksisterende yttervegger/ skillevegger i oppvarmet del og lavtemperert lager/ vognhaller

- Etablering isolert himling med overliggende kaldt loft, hele tiltaket

- Utskiftning av alle eksisterende vinduer/ dører med unntak av leddporter

- Etablering av nytt felles garderobeanlegg for sivilforsvaret og brannvesenet

- Bjelkelag mellom 1. og 2. etasje oppvarmet del

- Trapper mellom 1. og 2. etg.

- Etablering av undervisningslokale/oppholdsarealer og kontor

- Teknisk rom

- Lager for lagring av elektrisk utstyr sivilforsvaret

- Reetablering av betonggulv i 1. Etg iht TEK17

- Rengjøring av og oppretting av gulv og påføring av epoxybelegg med oppkant på alle gulv i vognhaller.

- Teknisk himling 1 etg. (letthimling) i oppvarmet del.

- Utbedring, tetting rundt eksisterende porter for å hindre luftlekkasjer

- Etablere utvendig rømningstrapp

- Kvalitetssikre og utføre branntetting  mellom «ny del og gammel del» av bygningsmassen.

- Re tekking tak over hallen, gjelder for 18x18 m2. Se konkurransegrunnlag bygningsmessige arbeider. Skal også inkludere alt av tekning og beslag/ parapethette samt innsetting av nye sluker komplett som erstatning for gamle.

Tekniske installasjoner

- Ventilasjon: To nye aggregat, kanalnett og ventiler komplett.

- Sentralt styringssystem, tilkoblet SD-anlegget og varmestyring

- EL: hovedtavle, kurser, belysning

- VVS: rør, sluk og sanitær i garderober, toalettrom og minikjøkken og mindre ombygginger i vognhaller. VVB.

- Demontere og remontere varmepumpe i vognhall

- Adgangskontroll: ADK-kortleser for 7 dører inkl 1 hovedsentral.

- Brannvarslingsanlegg: adresserbart system med detektorer, manuelle meldere og alarmklokker

- Data,- bygge om/ utvide dagens kablede nett for data med nødvendig antall WiFI-punkter.

- Løfteplattform.

Utomhusarbeider:

- Oppmerking 24 parkeringsplasser

- Gammelt gjerde og port på uteområde skal fjernes.

- Synkehull i grunnen utbedres.

- Trær, vegetasjon og jordmasser inntil bygget fjernes, pukkes/ gruses opp og reasfalteres.

- Asfaltarbeider komplett, avregnes basert på 500 m2 reasfaltering.

Samlede grunnflateareal som skal bygges om utgjør 324 m2 i 2. Etg og ca 160 m2 i 2. etg.

Ferdigstillelse: Ferdig før jul 2026.

Finansiering, oppdragsbrev og prosjektnummer 90070113.

Miljø:

- Alt riveavfall skal kildesorteres og gjenbrukes der det er relevant. Entreprenør skal beskrive hvordan dette vil bli gjort, og hvilke løsninger de benytter for at byggeprosessen skal bli mest mulig miljøvennlig.

Organisasjon og entreprisemodell

Kontrakten som skal inngås er en totalentreprise etter NS 8407:2011.

- KONTRAKTSBESTEMMELSER

2.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser»

Byggblankett 8407 A, Formular for kontrakt om totalentrepriser benyttes.

2.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

NS 8407 pkt 5 Varsler og krav

Setning

«Varsel og krav som er innført i referat ført etter 4.2, regnes som skriftlig» utgår og erstattes med

«Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht pris, kvalitet eller fremdrift, skal varsles skriftlig pr e-post. Øvrige varsler og krav som er innført i referatet etter punkt 4.2, regnes som skriftlig.

NS 8407 pkt 7.3

Punktet utgår i sin helhet. Byggherren stiller ikke sikkerhet.

NS 8407 pkt 26.2 Indeksregulering

Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering.

NS 8407 pkt 34.1.3 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv.

Utgår som beskrevet og erstattes med:

«Endringer som ikke medfører større tillegg eller fradrag enn 15% av kontraktssummen berettiger ikke til justering av de generelle omkostninger. Forandres kontraktssummen med mer enn 15% skal kapittel 1 Rigg & Drift justeres med 1% for hver prosent kontraktssummen overskrider/underskrider 15%. Sideentrepriser regnes ikke med i disse beløpene, heller ikke påslag for administrasjon av sideentreprenører, prisstigning eller merverdiavgift.

Blir tillegg/reduksjon større/mindre enn 20% forutsettes det at partene kan ta denne avregningsformen opp til diskusjon.»

NS 8407 pkt 36.2 Levering av FDV-dokumentasjon

Følgende setninger kommer i tillegg:

«NS 3456:2022 legges til grunn for totalentreprenørens levering av FDV-dokumentasjon.»

«FDV skal legges inn i kommunens FDVU-system, Facilit. Dokumentasjonen skal følge en sjekkliste basert på NS 3456:22 og NS 3457-7, 8 og 9 som er tilpasset dette prosjektet.

Entreprenør vil få opprettet bruker av byggherre på forespørsel og har ansvar for å legge inn dokumentasjonen.»

«Alle tekniske installasjoner/komponenter skal ha en vedlikeholdsplan og serviceplan for å opprettholde garanti og reklamasjonsrett for 5 år. 5 års service skal være inkludert.

Entreprenør er ansvarlig for å legge inn nødvendig arbeidsbeskrivelser»

NS 8407 kap 38

Det skal utføres 1, 3 og 5 års befaring på bygget med entreprenør og byggherre. Kostnader for dette skal være inkludert i kontraktssummen.

  - Bytte av nøkkelpersonell

Entreprenør skal benytte samme personell som ble tilbudt byggherren før kontrakt ble inngått, eventuelt som ble avtalt på et senere tidspunkt.

Dersom tilbudte nøkkelpersonell slutter eller av andre grunner vil være utilgjengelig for oppdragsgiver, skal vedkommende uten ugrunnet opphold erstattes med en ressurs som har tilsvarende kvalifikasjoner. Det samme gjelder hvis det viser seg at prosjekt- eller byggelederen ikke fungerer tilfredsstillende i sin funksjon. Utskifting av nøkkelpersonell krever alltid byggherrens skriftlige samtykke.

Dersom nøkkelpersonell skiftes ut før overlevering av prosjektet, uten byggherrens skriftlige samtykke etter 2.ledd, betales en dagmulkt på kr 10 000,- pr dag. Byggherren skal ikke belastes for en eventuell overlapp.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen, maksimalt kr 300 000,-. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette forholdet, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving etter at maksimal dagmulkt har påløpt.

- TEKNISKE KRAV

3.1 Rammebetingelser

Brannstasjonen på Bue ligger i en del av et større bygg. Det må tas hensyn til at det er aktivitet i resterende del av lokalet under byggeperioden. Det vil kunne gjøres en del tilpasninger i bruk for at rigg og arbeider skal kunne gjøres på en rasjonell måte.

Beliggenheten gjør det nødvendig å planlegge hvordan man kan begrense støyplager for naboer.

Det er god plass for planlegging av transport, riggplasser, gjerder etc.

Totalentreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse av riggplan.

Adkomst for brannbil og andre utrykningskjøretøyer må opprettholdes under hele byggeperioden.

  - Teknisk beskrivelse

Funksjonskrav

Fagområdene ARK, RiV og RiE har samlet sine funksjonskrav i vedlagte funksjonsbeskrivelse.

I tillegg er det utarbeidet forprosjekteringsrapport med tilhørende branntekniske tegninger for RIBr.

Energikrav

Bygget overholder ikke energikrav i TEK 17 kap. Det vil bli søkt om fravik fra kravene ifm byggesøknaden basert på at det foretas en betydelig oppgradering utover dagens situasjon. Se utarbeidet tiltaksplan for oppgradering av bygningskroppen.

Bygget skal energimerkes og energiattest for bygget skal utarbeides via energimerkesystemet. Dette skal utføres av totalentreprenør.

Grunnundersøkelser

Dette foreligger ikke, og anses heller ikke relevant for de beskrevne arbeidene.

SHA

Det henvises til tiltak som er beskrevet i SHA-planen for ivaretakelse av

risikoforhold i prosjektet.

Totalentreprenør skal utarbeide HMS-plan basert på byggherrens overordnede SHA-plan.  Byggherrens prosjektleder vil være byggherrens representant etter byggherreforskriften. Totalentreprenøren skal være SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP).  Byggherren vil utpeke SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU).

ENOVA

NA.

PROSJEKTHOTELL

Entreprenør er ansvarlig for å holde egnet prosjekthotell.

- KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

4.1 Administrative rutiner

Møter, fakturering mv gjennomføres jf NS 8407.

Fakturaadresse:

Lindesnes kommune

Nordre Heddeland 26

4534 Marnardal

Lindesnes kommune kan ta i mot faktura i EHF.

Faktura merkes med:

Profilnummer: 	5025003

Prosjektnr   		90070113

Prosjekt:     		Oppgradering næringsareal - Brannvesen og Sivilforsvar

4.2  Kvalitetssikring

Gjennomføres i henhold til gjeldende lovverk og NS 8407

4.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

SHA-plan m/organisasjonskart følger vedlagt.

Totalentreprenøren må ta høyde for at prosjekteringsleder kan utpekes til KP.

Byggherren ivaretar rollen som KU.

Totalentreprenøren er hovedbedrift.

Totalentreprenøren er ansvarlig for å føre oversiktslister jf § 15 i Byggherreforskriften. Totalentreprenøren er ansvarlig for at alle som utfører arbeid på byggeplassen er gjort kjent med byggherrens SHA-plan og hvordan det meldes avvik.

4.4 Øvrige krav til byggeprosessen

HMS/Internkontroll

Byggherren vil kontrollere at totalentreprenøren følger opp sitt internkontrollsystem med tilhørende rutiner som sikrer etterlevelse av gjeldende lovverk.

FDV-dokumentasjon

Innhenting av FDV-dokumentasjon skal være fast punkt på byggherremøter. Totalentreprenøren er ansvarlig for at sine underentreprenører og underleverandører er ajour med levering av FDV-dokumentasjon og må ta dette opp i møter med disse.

Språk

Skriftlig og muntlig korrespondanse i prosjektet skal foregå på norsk.

Seriøsitetsbestemmelser

For anskaffelsen gjelder seriøsitetsbestemmelsene for bygg og anleggskontrakter i Lindesnes kommune. Se vedlegg.

- FRISTER OG DAGMULKTER

5.1 Frister

Jf NS 8407

5.2 Dagmulkter

Jf NS 8407.

- VEDERLAGET

6.1Prissammenstilling

| Nr | Kapittel | Sum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rigg og drift |  |
| 2 | Bygning |  |
| 3 | VVS |  |
| 4 | Elkraft |  |
| 5 | Tele og automatisering |  |
| 6 | Andre installasjoner |  |
| 7 | Utendørs arbeider, uteområde |  |
| 8 | Prosjektering, alle fag |  |
| 9 | Opsjoner |  |
| 10 |  |  |
| Tilbud fikssum eks MVA |  |  |
| MVA |  |  |
| Tilbud fikssum inkl MVA |  |  |

6.2 Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og forhåndsgodkjent overtid gjelder følgende timepriser og påslagsprosent for materialer:

Timepriser

Timeprisene inkluderer alle tillegg til netto arbeidslønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett, fortjeneste og andre påslag.

Timeprisene inkluderer håndverktøy. Timeprisene er eks mva.

| Kategori | Normaltid | Mengde* (TV) |
| --- | --- | --- |
| Mannskap |  |  |
| Ingeniør/prosjektleder |  | 25 |
| Formann/ Bas |  | 25 |
| Fagarbeider grunn |  | 50 |
| Fagarbeider betong/mur/stål |  | 50 |
| Fagarbeider tømrer |  | 100 |
| Fagarbeider maling/belegg, epoxy |  | 50 |
| Fagarbeider elektro |  | 50 |
| Fagarbeider ventilasjon/blikk |  | 50 |
| Fagarbeider heis/ løfteplattform |  | 40 |
| Fagarbeider varme/rørlegger |  | 50 |
| Lærling |  | 100 |
| Maskiner m/fører |  |  |
| Gravemaskin inntil 10 |  | 15 |
| Gravemaskin over 10 t |  | 15 |
| Lastebil 10 m3 |  | 20 |
| Lift, rekkevidde 12 m |  | 50 |

*Mengde i tabellen vil bli multiplisert med timpris og benyttes kun ved evaluering av tilbudene.

Påslag for materialer:

Det vil bli benyttet følgende påslagsprosent basert på innkjøpspris: 	%

(Ved evaluering vil netto innkjøp til kr 300 000 multiplisert med påslagsprosenten tillegges tilbudsprisen.)

  - Påslag for side- og underentrepriser

Påslag for side- og underentrepriser ved regningsarbeid: _______________%

(Ved evaluering vil netto side- og underentreprise til kr 400 000 multiplisert med påslagprosenten tillegges tilbuddsprisen).

Påslag for egne underentrepriser skal være inkludert i tilbudssummen.

Følgende underentreprenører planlegger totalentreprenøren å benytte:

| Fagområde | Firma |
| --- | --- |

  - Opsjoner

| ### Post | ### Hva | ### Pris |
| --- | --- | --- |
| ### 6.4.1 | ### Retekking tak over hele hallen, gjelder for 1250 m2 takflate. Skal også inkludere alt av tekning og beslag/ parapethette samt innsetting av nye sluker komplett som erstatning for gamle. |  |

### Priser for opsjoner er faste frem til byggeriet er ferdigstilt.

  - Regulering

Kontraktsummen  er ikke gjenstand for indeksregulering.

- OPPDRAGSGIVERS YTELSER

Offentlige tillatelser

Tomta er i kommuneplanen 1|avsatt som område for OT.

Det er søkt om Rammetillatelse for prosjektet. Totalentreprenøren overtar som ansvarlig søker fra rammetillatelse er utstedt og er ansvarlig for videre søknad om igangsettingstillatelse for alle fag samt søknad om ferdigattest for alle fag.

8 VEDLEGG

|  | Dokument | Tegn nr |
| --- | --- | --- |
|  | Del 1_ KONKURRANSEREGLER |  |
|  | Del 1_Vedlegg 1_Mal referanseskjema.docx |  |
|  | Del 1_Vedlegg 2_Forpliktelseserklæring |  |
|  | DEL 2_KONTRAKTSGRUNNLAG |  |
|  | Del 2_Bilag 1_Kravspesifikasjon bygg |  |
|  | Del 2_Bilag 2_Seriøsitetsbestemmelser |  |
|  | Del 2_Bilag 3_Tilbyderopplysningsskjema |  |
|  | Del 2_Bilag 4_SHA-plan Bue Brannstasjon |  |
|  | Del 2_Bilag 5_ Utomhusplan | A111 |
|  | Del 2_Bilag 6_ Snitt | A112 |
|  | Del 2_Bilag 7_ Plan 1.etasje | A113 |
|  | Del 2_Bilag 8_ Plan 2.etasje | A114 |
|  | Del 2_Bilag 9_ Disp Areal Sivilforsvaret | A115 |
|  | Del 2_Bilag 10_ Ren_Uren Sone | A116 |
|  | Del 2_Bilag 11_ Riveplan | A117 |
|  | Del 2_Bilag 12_ Himlingsplan | A118 |
|  | Del 2_Bilag 13_ Gulvplan | A119 |
|  | Del 2_Bilag 14_ Vindusskjema | A1110 |
|  | Del 2_Bilag 15_ Dørskjema | A1111 |
|  | Del 2_Bilag 16_Romskjema |  |
|  | Del 2_Bilag 17_Notat brannskillevegg, Brannkonsept |  |
|  | Del 2_Bilag 18_Brannteknisk forprosjekteringsrapport |  |
|  | Del 2_Bilag 19_Sivilforsvaret- Krav til lagre og rom |  |
|  | Del 2_Bilag 20_Kravspesifikasjon elektro |  |
|  | Del 2_Bilag 21_Kravspesifikasjon VVS |  |
|  | Del 2_Bilag 22_Skisse av spylepunkter VVS |  |