## Risikovurdering
| Prosjekt: 01HAV26 Grunnarbeider - Søndre Akershuskai | Formål: Risikovurdering for grunnarbeider - Søndre Akershuskai
| Entreprenør: | Byggherre: Oslo Havn KF | Dato:
| Prosjektleder: Anleggsleder: | Prosjektleder: Eirik Bugten Hamnes Kaiforvalter: Evy Bjørnsen
Avropsinformasjon:
Utarbeidet av (deltakere): Eirik Bugten Hamnes
Fare-, årsaks- og konsekvensidentifisering |  |  |  |  | Risikovurdering |  |  | Spesifikke tiltak og restrisiko
Nr. | Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for analyseobjektet/prosjektet. | Uønsket hendelse Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå knyttet til den enkelte fare/aktivitet. | Årsak Gå igjennom hendelsesforløpet til den uønskede hendelsen og beskriv hva som kan være årsak(er) til at en slik hendelse kan oppstå. Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå. | Konsekvens Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen | Vurdert sannsynlighet | Vurdert konsekvens | Vurdert risiko | Fysiske barrierer Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen,dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak. | Organisatoriske barrierer Forslag til tiltak for å redusere sannsynlighet for og konsekvens av hendelsen,dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak. | Ny sannsynlighet | Ny konsekvens | Beregning | Restrisiko | Ansvarlig | Merknad
| Graving bak eksisterende bakvegg | Ras i masser eller lokal svikt i eksisterende konstruksjon | Ukjent omfang av utvaskede masser bak bakveggen. Graving kan føre til at masser mister stabilitet eller at eksisterende konstruksjon svekkes. | Personskade på arbeidere, setninger i kaidekket eller skade på eksisterende kaikonstruksjon. | 3 | 4 | 12 | Trinnvis utgraving, sikring av byggegrop, kontinuerlig kontroll av massestabilitet og sikring av grop ved behov | Arbeid planlegges i samråd med rådgiver, løpende vurdering av stabilitet og sikker jobb analyse (SJA) før oppstart | 2 | 3 |  | 6
| Graving nær strekkstag og friksjonsplater | Skade på strekkstag eller andre konstruktive elementer | Gravemaskin eller redskap treffer strekkstag eller friksjonsplater som ligger skjult i massene. | Redusert stabilitet i kaikonstruksjonen og mulig skade på konstruksjonen. | 3 | 4 | 12 | Lokalisering av strekkstag før graving, manuell graving nær kritiske konstruksjonselementer | Informasjon til maskinfører og arbeidslag om plassering av konstruksjonselementer og krav til forsiktig graving | 2 | 3 | 6 | 6
| Graving i område med kabler | Strømkabel eller annen infrastruktur skades | Mangelfull kabelpåvisning eller avvik mellom tegninger og faktisk plassering av kabler. | Strømbrudd, fare for elektrisk støt eller brann samt driftsforstyrrelser. | 3 | 3 | 9 | Kabelpåvisning før oppstart, fysisk sikring eller oppheng av kabler dersom de eksponeres | Arbeidstillatelse og gjennomgang av kabler før graving, SJA for arbeid nær kabler | 1 | 3 | 6 | 3
| Midlertidig kapping av VA-ledning | Lekkasje eller utslipp fra ledning under arbeid | Feil håndtering ved kapping eller utilstrekkelig plugging av ledningen før arbeid starter. | Utslipp av avløpsvann, miljøforurensning og driftsforstyrrelser i VA-systemet. | 3 | 3 | 9 | Forsvarlig plugging av ledning og kontroll av tetthet før videre arbeid | Arbeidet koordineres med Oslo Havn og utføres etter avtalt prosedyre | 1 | 3 | 3 | 3
| Arbeid nær kaifront | Person faller i sjøen | Arbeid utføres nær åpen kaifront, glatt underlag eller manglende fysisk sikring mot kaifront. | Drukningsfare eller alvorlig personskade. | 3 | 4 | 12 | Rekkverk eller fysisk avsperring mot kaifront der mulig, redningsbøye og kasteline tilgjengelig på arbeidsstedet | Bruk av flytevest ved arbeid nær sjø, opplæring og gjennomgang av redningsrutiner | 1 | 3 | 3 | 3
| Trafikk og gående nær anleggsområdet | Tredjepart kommer inn i anleggsområdet | Mangelfull avsperring eller utilstrekkelig arbeidsvarsling langs vei og gangareal. | Personskade på tredjepart som følge av maskiner, anleggsarbeid eller fallende gjenstander. | 3 | 3 | 9 | Byggegjerde rundt anleggsområde, tydelig skilting og fysisk sikring mot ferdsel inn i området | Godkjent arbeidsvarslingsplan og koordinering med relevante aktører i området | 1 | 3 | 3 | 3
| Lagring av masser og maskinbruk på kaidekke | Overbelastning av kaidekket | Masser, maskiner eller rigg plasseres slik at tillatt belastning på kaidekket overskrides. | Skade på kaidekke eller underliggende konstruksjon. | 2 | 3 | 6 | Definert riggområde og begrensning av masselagring på kaidekket | Planlegging av logistikk og maskinbruk slik at tillatt belastning på kaidekket ikke overskrides | 1 | 3 | 3 | 3
| Installasjon av spunt | Vibrasjoner påvirker eksisterende konstruksjoner | Spunting genererer vibrasjoner som kan påvirke eldre konstruksjoner og løse masser bak kai. | Sprekkdannelser, deformasjoner eller skade på eksisterende konstruksjon. | 3 | 2 | 6 | Kontrollert installasjon av spunt og bruk av egnet installasjonsmetode for å redusere vibrasjoner | Arbeidet planlegges og følges opp av kompetent personell med erfaring fra tilsvarende arbeider | 2 | 2 | 3 | 4
| Graving av byggegrop | Ras i graveskråning eller byggegrop | Løse masser, utvasking eller utilstrekkelig sikring av graveskråning. | Personskade på arbeidere som oppholder seg i byggegropen. | 3 | 4 | 12 | Etablering av tilstrekkelig graveskråning eller annen sikring av byggegrop | Planlegging av arbeid i grop og SJA før arbeid starter | 2 | 3 | 4 | 6
| Løft av spunt og stål | Klemskade eller treff fra løftet last | Feil bruk av løfteutstyr, svikt i løfteredskap eller mangelfull koordinering ved løfteoperasjoner. | Alvorlig personskade eller dødsfall. | 3 | 4 | 12 | Bruk av sertifisert løfteutstyr og avsperring av løfteområde | Løfteoperasjoner planlegges og gjennomføres av kvalifisert personell etter løfteplan | 2 | 3 | 6 | 6
| Arbeid i trange områder under dekke | Arbeider klemmes mellom maskin og konstruksjon | Begrenset plass og dårlig sikt under arbeid i eller nær eksisterende konstruksjon. | Klemskader eller annen alvorlig personskade. | 3 | 3 | 9 | God belysning og tilrettelegging av arbeidsområde for å redusere risiko for klemskader | Arbeidet koordineres mellom maskinfører og arbeidere, og gjennomgås i SJA | 2 | 3 | 6 | 6
| Tetting av gjennomføringer og tilbakefylling | Utvasking av masser bak spunt | Mangelfull tetting rundt rørgjennomføringer eller utilstrekkelig komprimering av masser. | Setninger i bakfylling eller skade på kaikonstruksjon og dekke. | 3 | 3 | 9 | Forsvarlig tetting av rørgjennomføringer og kontrollert komprimering av masser ved tilbakefylling | Arbeidet planlegges og kontrolleres før ferdigstillelse av tilbakefylling | 2 | 2 | 6 | 4

## Risikomatrise
| K5 - Meget stor negativ (katastrofal) | K4 - Stor negativ (kritisk) | K3 - Middels negativ (alvorlig) | K2 - Liten negativ (moderat) | K1 - Nesten ubetydelig (minimal)
| Dødsfall, varig invaliditet, total ødeleggelse av utstyr, langvarig produksjonsstans. Kostbare erstatningskrav. | Alvorlige personskader, langvarig sykemelding, alvorlig skade på utstyr, større reparasjons-kostnader. | Bruddskader, sykemelding i flere uker, betydelig skade på utstyr som krever reparasjoner, produksjonstap. | Mindre skader, som kutt eller blåmerker, kortvarig fravær, skade på utstyr som kan repareres lokalt. | Ingen eller nesten ingen personskader, lettere skader som ikke krever behandling, små skader på utstyr.
| S5 - Svært sannsynlig | S4 - Meget sannsynlig | S3 - Sannsynlig | S2 - Mindre sannsynlig | S1 - Lite sannsynlig
| Forventet å kunne skje | Vil kunne skje | Har vært registrert i sammenlignbare prosjekter | Har vært registrert lignende hendelser | Aldri vært registrert lignende hendelser
| > 85 % | 50-85 % | 15-50 % | 5-15 % | <5 %
S-verdier
K-verdier | S1=1 | S2=2 | S3=3 | S4=4 | S5=5
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25
K5=5
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20
K4=4
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15
K3=3
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10
K2=2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
K1=1
Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet.
Eks: K3 x S4 = 3 x 4 = 12 | Risikotallet (12) gjør det mulig å rangere risiko innefor en tiltaksgrense ( farge)
Tallene i matrisen angir risikopotensialet for en bestemt faresituasjon som identifiseres i risikovurderingen
beregnet med utgangspunkt i formelen over.
Rødt område: | Tiltak er nødvendig
Gult område: | Tiltak må vurderes (kost/nytte).
Grønt område: | Tiltak vanligvis ikke nødvendig.