## Ark1
Nr. | Aktivitet | Uønsket hendelse | Mulige årsaker | Mulige konsekvenser | Iboende barrierer/krav og lovverk | S | K | Risiko | Risikoreduserende tiltak/ skadekompenserende tiltak/ merknader | S | K | Rest- risiko | Ansvar / Oppfølging
Permanent situasjon
1 | Avrenning av overvann | Økt avrenning fra kaiområdet | Økt trafikkmengde førere til økt forurensning på land | Spredning av miljøgifter til sjø | Overvannskummer | 4 | 2 |  | Området blir brukt i dag med moderat trafikk. Det er nylig utført trafikkbegrensende tiltak på området som vil styre trafikken til veibanen og redusere hastighet. | 2 | 2 |  | Byggherre v/Oslo Havn
Vannforskriften
2 | Klimagassutslipp i driftsfasen | Dårligere levekvalitet i Oslo by og omegn | Økning i trafikk og aktivitet på kaiområdet | Oslo kommune når ikke sine klimamål om 95 % reduksjon i 2030 | Kvalitetsprogram for miljø og energi | 4 | 1 |  | Oslo kommune har tiltak for å øke andel elbiler i byen, samt redusere fossildrift. | 2 | 1 |  | Oslo Kommune
Oslo kommunes retningslinjer
Anleggsfase
3 | Generell anleggsvirksomhet | Støyplager for berørte tredjepart | Støyende arbeider og arbeid nær bebyggelse | Dårligere levekvalitet for berørt tredjepart. | Forskrift om støy i Oslo kommune | 4 | 2 |  | Det skal brukes nullutslippsmaskiner og kjøretøy i prosjektet. Støyende arbeider som riving og ramming av spunt skal foregå i normal arbeidstid. | 2 | 1 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
4 | Generelt anleggsarbeid | Utslipp/søl av kjemikalier | Uhell, manglende rutiner og vedlikehold av maskiner, uoppmerksomhet | Akuttutslipp, redusert vannkvalitet | Følges opp i gjennomføring. | 2 | 3 |  | Beredskapsplan mot akutt forurensning. Krav om utslippsfri byggeplass begrenser bruk av drivstoff. Tilgjengelig lenser og absorbent i alle maskiner. | 2 | 2 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
Forurensningsloven, Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn, plan- og bygningsloven
Veileder M-608
5 | Generelt anleggsarbeid | Negativ påvirkning på naturmangfold, spesielt sårbare fugler | Støyende arbeider, spesielt innenfor hekkeperioden april-juni. | Negativ påvirkning på allerede sårbare fuglearter ved at de ikke hekker eller skremme bort fugler. |  | 3 | 2 |  | Anleggsstøy anbefales begrenses i perioder hvor det kan virke forstyrrende på naturmangfold, f.eks. i hekkeperioden for fugl. | 2 | 2 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
[5 empty] | Forskrift om støy i Oslo kommune |  |  |  | Støyende aktiviteter er begrenset til ca. fire dager. Støytiltak vil vurderes dersom arbeid vil pågå i hekkeperioden.
Naturmangfold-loven,
6 | Generelt anleggsarbeid, riving av kai | Manglende eller feil håndtering av avfall | Rivearbeider og generelt anleggsarbeid genererer avfall | Spredning av miljøgifter (kreosot) |  | 3 | 2 |  | Riving av eksisterende bakvegg vil gjøres mot land for å ha kontroll på avfall. Planlegges med plass for kildesortering. Trevirke med kreosot skal sorteres ut og leveres som farlig avfall. | 2 | 2 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
Avfallsforskriften, Oslo Havns krav
7 | Transport til og fra anlegget | Klimagassutslipp, utslipp av miljøgifter, utslipp av NOX | Transport av anleggsmaskiner til og fra anlegget, transport av masser og avfall. | Luftkvaliteten kan bli påvirket, særlig på vinterstider. Økt klimagassutslipp. |  | 4 | 2 |  | Gode rutiner på samarbeidsavtaler under prosjektgjennomføring. Alle skal rapportere på klimagassutslipp. Det er lademuligheter for tunge kjøretøy i havna. | 2 | 1 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
Oslo kommunes retningslinjer
8 | Riving av kaikonstruksjon | Utslipp til vann | Manglende kunnskap og teknikk ved utførelse av rivearbeidene | Tap av lokalt naturmangfold og bunnlevende organismer. Nedslamming av sjøbunn, habitat og redusert næringstilgang. |  | 4 | 3 |  | Riving skal skje mot land og over middelvannstand. Arbeidet skal generelt sett ikke berøre sjø. Eksisterende bakvegg er vurdert som tett med noen undergravinger (glipper, åpninger). Arbeidet vil derfor påvirke vannforhold i svært liten grad. Siltgardin brukes for å forhindre utslipp til vann under rivingsprosessen. Masser skal graves bort og stein med lavt innhold av finstoff skal brukes til gjenfylling. Ved høyvann skal det ikke være forurensing eller avfall i gropa. | 3 | 2 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
Vannforskriften, Forurensningsloven, Kjemikalieforskriften
9 | Utfylling i sjø | Utslipp i vann | Ukontrollert utfylling | Negativ påvirkning eller tap av biologisk mangfold. Nedslamming av sjøbunn, habitat og redusert næringstilgang. |  | 4 | 3 |  | Utfylling vil skje på land. Utfylling med ren stein etter utgraving av eksisterende masser. Samme tiltak som ved graving vil gjennomføres. Partikkelsperre i form av siltgardin festes til bakvegg. Masser og utfylling skal ikke berøre sjø ved at utfylling skjer fra land. | 2 | 2 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
Forurensningsloven,
Naturmangfoldloven,
Vannforskriften
10 | Etablering av spuntvegg | Utslipp i vann | Spunt etableres med forurensing | Negativ påvirkning eller tap av biologisk mangofld. Forurensing i sjø. | Forurensingsforskriften | 3 | 3 |  | Anleggsvann/vaskevann i forbindelse med betongarbeider skal ikke slippes ut i byggegrop. Spunt skal ikke påføres katodisk beskyttelse i form av offeranoder/aluminuiumsanoder. Slike anoder løses opp i vann over tid og kan føre til forhøyede verdier av aluminium. | 2 | 1 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
11 | Etablering av ny kai og forlengelse av eksisterende kai | Klimagassutslipp | Bruk av råmaterialer med høyt fotavtrykk og utfyllingsmasser | Økt klimagassutslipp. Når ikke mål om fossilfri, og deretter utslippsfri, byggeplass | Oslo kommunes retningslinjer | 4 | 2 |  | Ved valg av materialer skal det fokuseres på å bruke materialer med lang levetid og lavt klimagassutslipp. | 2 | 2 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
12 | Riving og oppgraving av masser | Avfallshåndtering, Massehåndtering | Masser blir ikke sortert og levert riktig | Forurensing, utslipp av avfall | Forurensingsforskriften Forurensingsloven Plan og bygningsloven Gravetillatelse | 4 | 2 |  | Eksisterende grunnforhold og forurensing er delvis kjent via en tidligere rapport (Norconsult, 2013). Forurensing kan forventes. Masser (rundt 40-50 m3) vil graves opp og legges i container før det prøvetas og sendes til endelig godkjent deponi. | 2 | 1 |  | Byggherre v/Oslo havn og entreprenør
Note on A3: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Bør vi endre på nummereringen til løpende nummerering?