SHA-plan

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Altonaparken – fylling i sjø

Prosjekt nr. 6822701

| Rev. | Beskrivelse | Utarbeidet av | Godkjent av, dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | SHA-PLAN | Mona Stangborli |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

Innhold

Beskrivelse av prosjektet	2

Formål med planen	2

Organisering	3

Organisasjonskart	3

Fremdriftsplan	4

Risikoforhold og spesifikke tiltak	4

Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer i SHA-planen	6

Beskrivelse av prosjektet

Altonaparken blir en sentral del av utviklingsområdet på Norestraen sør, og skal gi en kobling mellom sjøen opp til friområdet som ligger vest for jernbanen. Deler av parken skal ligge på fylling i sjøen, og det planlegges for å kunne gjennomføre denne utfyllingen samtidig som boligprosjektet Norestraen sør foretar sjøfylling i sitt prosjekt.

Dette prosjektet omhandler planlegging og gjennomføring av sjøfyllingen til ny park.

Prosjektering og bygging av selve parken blir gjennomført som egne prosjekt, og inngår ikke i dette prosjektmandat.

Formål med planen

Byggherrens og arbeidsgivers krav til ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er forankret i Arbeidsmiljøloven med dens forskrifter, deriblant byggherreforskriften og internkontrollforskriften m.fl. Kravet til SHA-planen kommer frem av byggherreforskriften og har som formål å verne arbeidstakerne på bygg- og anleggsplassen mot farer gjennom at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt både under planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Prosjektet skal gjennomføres uten å påføre mennesker og omgivelser sykdom eller skade. Sikkerhetsarbeidet skal prioriteres likt med produksjonsoppgaver. Alle nestenulykker skal rapporteres og følges opp i henhold til gjeldende regler. Alle virksomheter som får tildelt oppdrag skal ha og praktisere et internkontrollsystem i samsvar med internkontrollforskriften. Byggherren forventer at alle involverte parter bidrar til å oppnå denne målsetningen

Denne SHA-planen skal være en integrert del av hvert inspeksjonsoppdrag og skal sikre at oppføring av toalettbygg utføres på en trygg og helsefremmende måte for alle involverte. Inspektører oppfordres til å ta aktivt del i å opprettholde sikkerheten og melde fra om mulige risikofaktorer eller forbedringsmuligheter.

Organisering

| Navn: | Rolle: | Firma/Avdeling/Etc.: |
| --- | --- | --- |
| Ane Kristine Rostrup | Prosjekteier | Sandnes kommune - PIV |
| Mona Stangborli | Prosjektleder | Sandnes kommune – Stab utvikling og gjennomføring |
| Mona Stangborli | SHA-koordinator prosjektering | Sandnes kommune |
|  | SHA-koordinator utførelse |  |
| Sveinung Midtun | Prosjektering plastring fylling | Norconsult |
| Åmund Hognestad | Geoteknisk prosjektering | Grunnteknikk |
|  | Hovedverneombud entreprenør |  |
|  | Verneombud entreprenør |  |

Organisasjonskart

Fremdriftsplan

| Aktivitet | Tidspunkt |
| --- | --- |
| Prisestimat fra Norconsult (utvidelse av tidligere avrop på rammeavtalen) | Uke 52 2025 |
| Gjennomgang prosjektering | Uke 2 2026 |
| Utlysning entreprise | Uke 12 2026 |
| Kontraktsinngåelse entreprenør | Uke 18 2026 |
| Oppstart fyllingsarbeider | Må koordineres med boligprosjektet |

Hovedbedrift sørger for utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en samlet hovedfremdriftsplan.

Fremdriftsplanen skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidsoperasjonene skal utføres, og skal ta hensyn til samordning/koordinering av de ulike arbeidsoperasjonene. Det skal også fremkomme hvilke tidsrom spesifikke tiltak i prosjektet skal iverksettes.

Fremdriftsplanen skal være tilgjengelige for byggeplassens arbeidsgivere og arbeidstakere.

Gjeldende hovedfremdriftsplan skal henges opp på HMS-tavle på byggeplass og/eller være tilgjengelig i hovedbedriftens internkontrollsystem.

Risikoforhold og spesifikke tiltak

I tabell nedenfor fremkommer de risikoforhold og spesifikke tiltak som er avdekket under planlegging og prosjektering i dette prosjektet. Eventuelt nye oppdagede forhold skal suppleres under utførelse.

Punktene i listen er hentet fra BHF § 8 og er eksempler på punkter som kan være relevant. Listen må tilpasses til hvert prosjekt; det vil si fjerne de som ikke er aktuelle, samt unngå en uttømmende liste med tiltak som er generelle

|  | Aktivitet | Risikoforhold | Spesifikke tiltak | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeid med å legge 2 overvannsledninger Ø1000 i fyllingen. | Bunn rør ved utløpet er på ca. Kote –2. Arbeidet medfører arbeid i sjø. | Graving og legging av ledning i vannfylt grøft. Grøftekant må sikres mot utglidning/ras og det skal nyttes utstyr for evakuering fra grøft. Arbeid må koordineres mot flo og fjære. | ENT |
|  | Arbeid på steder med passerende trafikk | Påkjørsel Materiell skade | Personlig verneutstyr Trafikkavvikling i henhold til godkjent plan Arbeidslaget må være oppmerksomme på trafikk og ferdsel | ENT |
|  | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i sjø. Tunge maskiner på ustabil grunn | Arbeid i sjøkant. Fare for drukning. Fall i sjø, skade ved fall fra maskin | Det skal være nødvendig sikkerhetsutstyr som flytevest, redningsbåt på stedet. Ikke lov å jobbe alene. Vurdere alle arbeidsoperasjoner innenfor 5–10 m fra sjøkant Sikker jobb analyser siden vi ikke klarer å prosjektere vekk risikoen. • Redningsline og livbøye • Opplæring i arbeid nær vann | ENT |
|  | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | Massehåndtering der det blir tippet og flyttet masser innenfor anlegget. | Logistikk på byggeplassen skal tilpasses volum transportert på byggeplassen | ENT |
|  | Ved mellomlagring av masser før fylling må det sikres at områdestabiliteten opprettholdes slik at eksisterende masser ikke glir ut i fjorden. | Massene må fordeles slik at områdestabiliteten ikke utfordres. Det kan ikke lagres masser på eksisterende rørtrase gjennom området. | Geotekniker må angi hvor mye masse som kan lagres hvor. Vise med kart hvor traseen er. | NOR |
|  | Ved fylling i sjø må krav fra Statsforvalter ivaretas. | Det er mange krav fra Statsforvalteren som må sikres i gjennomføringsplanen. | Gjennomføringsplan med ansvar og tidspunkt skal etableres før oppstart. | ENT |
|  | Dykkerinspeksjon ved avsluttet fylling | Arbeid under vann | Sertifisert mannskap med godkjent kompetanse skal gjennomføre arbeidet. | ENT |
|  | Sjøtrafikk i arbeidsområdet | Kollisjon mellom båt og maskin/arbeidere | Risikovurdering av samtidighet mellom anlegg og sjøtrafikk. Siltgardinet er barriere mellom sjøtrafikk og arbeidet. • Varslingsbøyer og lys | ENT |
|  | Lasting/lossing av stein og fyllmasser | Nedfall av stein, klemskader | Vurdere løfteoperasjoner, avstand til personer, sikring • Sperresoner • Kun godkjente løfteredskap • Kommunikasjon mellom maskinfører og bakkemann | ENT |
|  | Arbeid på lekter / flytende plattformer | Fall i sjø, klemfare, bevegelse i plattform | Risikovurdering for alle aktiviteter på flytende underlag • Godkjente gangveier • Redningsvester • Anti-skli overflater | ENT |
|  | Undervannsarbeid (dykking) | Klem- og drukningsfare, utstyrssvikt | Egen dykkeplan iht. forskrift • Godkjent dykkerleder Kommunikasjonssystemer • Nødprosedyre og standby-dykker | ENT |
|  | Støy, vibrasjoner og sprengning (hvis aktuelt) | Hørselsskader, rystelser, skade på konstruksjoner | Kartlegging av påvirkning på naboområder og HMS-forhold • Varsling til naboer | ENT |
|  | Forurensning til sjø | Utslippshendelser, spredning av partikler. Ref. Krav i tillatelse fra Statsforvalter | Vurdering av partikkelspredning, kjemikalier og maskinlekkasjer • Siltgardiner eller tilsvarende • Oppsamlingsutstyr • Beredskapsplan for utslipp | ENT |
|  | Værforhold (vind, bølger, tidevann) | Maskinkontroll tap, personskade, oversvømmelse | Vurdere arbeidets avhengighet av vær og sjøtilstand • Værbegrensninger i plan • Stans-kriterier • Sikring mot bølgeslag | ENT |
|  | Samtidig virksomhet (kai, trafikk, andre entreprenører) | Kollisjoner, tidskonflikter, manglende koordinering | Kartlegging av alle aktører og overlappende aktiviteter • Koordineringsmøter • Oppdaterte områdekart • Soneinndeling | ENT |
|  | Etablere overvannsledning i vannfylt grøft | Montering av PE ledning Ø1000mm under vann. | Arbeidet må utføres av dykkerpersonell med nødvendig kompetanse. | ENT |
|  | Heising av overvannsledning fra land til vannfylt grøft. | Heising – hengende last | Risiko for at hengende last kan falle ned. Det skal gjennomføres SJA for å unngå mannskap under hengende last. | ENT |

Entreprenørens ansvar (BHF § 18):

- Entreprenør skal planlegge sine arbeider på bakgrunn av identifiserte risikoforhold og innarbeide relevante deler av SHA-planen i sitt internkontrollsystem.

- Entreprenør skal informere byggherren dersom det er risikoforhold i prosjektet som ikke er dekket i vurderingen, og hvis den ellers ser behov for andre endringer i planen.

- I de tilfeller hvor «vanlig prosedyre» for arbeidsoppgaver må fravikes, skal det utarbeides en sikker jobbanalyse (SJA).

- RUH skal registreres av entreprenør i eget KS-system og oversendes til KU på epost.

Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer i SHA-planen

Det skal fortløpende vurderes om det kan være nye forhold eller tilføyelser i prosjektet som har betydning for SHA og som skaper behov for endringer eller oppdateringer i planen.

Nye forhold kan f.eks. innebære:

- Endringer i tekniske løsninger

- Forsinkelser eller endring i fremdrift

- Endringer i rekkefølge på samordnede arbeidsoppgaver

- Nye forhold som er kommet inn i prosjektet

- Endringer i prosjektorganisasjonen

- Risikoforhold som ikke tidligere er belyst

- …

Rutiner for behandling av endringer eller oppdateringer:

- Alle som ser mangler eller behov for endringer i planen skal melde fra til byggherre eller SHA-koordinator (KU) umiddelbart etter at forholdet er oppdaget

- Beslutning om nødvendige tiltak tas av byggherren i samråd med SHA-koordinator og kontaktperson(er) hos utførende entreprenør

- SHA-planen oppdateres av SHA-koordinator

- SHA-koordinator sørger for at planen blir distribuert iht. distribusjonsliste

Distribusjonsliste:

| Rolle | Navn | Firma | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Ane K. Rostrup | Sandnes kommune |  |
| Prosjektleder | Mona Stangborli | Sandnes kommune |  |
| Byggeleder / byggherreombud |  |  |  |
| SHA-koordinator | Mona Stangborli | Sandnes kommune |  |
| Hovedbedrift (TE/GE) |  |  |  |