KONTRAKTSGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse

etter forskriftens del II

Ny driftsstasjon

VA-avdelingen

Øyer kommune

Innhold

Del II - Kontraktsgrunnlaget	4

A.   	Generell del	4

A.1 	Innledning	4

A.2 	Kort om kontraktens omfang	4

A.3 	Organisasjon og entreprisemodell	4

B.   	Kontraktsbestemmelser	5

B.1 	Alminnelige kontraktsbestemmelser	5

B.2 	Spesielle kontraktsbestemmelser	5

Punkt 7.2 Bankgarantier	6

Punkt 8.1/8.2/8.3 Forsikring, Kontroll	6

Punkt 26.2 Indeksregulering:	6

Punkt 28.1 Betalingsfrist	6

Punkt 42.2 Reklamasjonsfrister:	6

C.   	Tekniske krav	6

C.1 Tekniske bestemmelser	6

C.1.1 Krav om bruk av prosjekthotell/webhotell	6

C.1.1.2 Ytremiljø	6

C 1.2 Andre rammebetingelser	7

C.1.2.1 Naboforhold	7

C.1.2.2 Rigg og riggområde	7

C 2 	Teknisk beskrivelse – krav.	7

C 3 	Tegninger	7

C 4 	Tekniske referansedokumenter	7

C.4.1 Sluttdokumentasjon, FDV	8

D.   	Krav til byggeprosessen	8

D 1 	Administrative rutiner	8

D.1.1 Entreprenørens organisasjon	8

D.1.2 Byggemøter, oppstartsmøte og rapportering	9

D.1.3 Faktureringsrutiner	9

D.1.4 Rapporteringsrutiner	10

D 2 	Kvalitetssikring	10

D.2.1 Kvalitetsplan og kontroll:	10

D.2.2 Avviksbehandling	10

D 3 	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	11

D.3.1 HMS / SHA	11

D 4 	Øvrige krav til byggeprosessen	11

D.4.1 Tegninger	11

D5	 Spesielle forhold på byggeplassen	12

E.   	Frister og dagmulkter	12

E 1      Frister	12

E.1.1 Fysiske arbeider	12

E.1.2 Dokumentleveranser	13

E 2 	Dagmulkter	13

E.2.1 Dagmulktbelagte frister	13

E 3 	Framdriftsplanlegging	13

E.3.1 Entreprenørens framdriftsplanlegging	13

F.   	Vederlaget	14

F 1 	Prissammenstilling	14

F.1.1 Generelt	14

F.1.2 Kontraktssum	14

F 2 	Regningsarbeider	14

F 3 	Påslag for side- og underentrepriser	14

F 4 	Opsjoner	14

F 5 	Regulering	14

F 6 	Skjema - vederlag	14

G.   	Oppdragsgivers ytelser	15

G 1 	Generelt	15

G.1.1. – Riggområde	15

G.1.2 - Anleggsytelser	15

H.  Vedlegg.	15

Del II - Kontraktsgrunnlaget

A.   	Generell del

A.1 	Innledning

Øyer kommune innbyr herved til totalentreprisekonkurranse for anskaffelse av ny driftstasjon til VA-avdelingen i kommunen.

A.2 	Kort om kontraktens omfang

Oppdraget vil omfatte prosjektering, beregne og dimensjonere byggene, søknader og utførelse. Det skal levers et bygg og uteområde som skal tilfredsstiller alle krav og godkjenninger. Dette er et bygg som skal huse både kontorplasser og verksted, vaske fasiliteter for Va drift. Det ligger ved et skriv om alle rom (kravspekk) som skal være rettledende for prosjektet. Det ligger ved også et tegningsutkast som kan sees på som et godt utgangspunkt og orientering for prosjektet.  Det vil ligge til grunn for en 8407-totalentreprisekontrakt. Byggherre skal være involvert i prosjekteringsfasen, som foregår etter kontraktinngåelse.

Oppstart høsten 2026.

A.3 	Organisasjon og entreprisemodell

Entrepriseformen er som en tradisjonell totalentreprise.

Byggherrens organisering er slik:

Se vedlegg 2.3 – SHA plan (vedlegges kontrakten).

| Rolle – byggherre | Navn (firma, person) |
| --- | --- |
| Byggherre | Øyer Kommune Odd Magne Tuterud |
| Organisasjonsnummer | 961.381.185 |
| Byggherrens representant | Finn-Morten Borgås |
| Koordinator prosjektering (KP) |  |
| Koordinator Utførende (KU) | Håkon Hegstad Hansveen |
| Hovedbedrift |  |

| Rolle - entreprenør | Navn (firma, person) |
| --- | --- |
| Entreprenørens prosjektleder/anleggsleder | Oppgis i tilbudsbrevet |
| Entreprenørens byggeleder/BAS | Oppgis i tilbudsbrevet |
| Entreprenørens ansvarshavende for HMS | Oppgis i tilbudsbrevet |
| Ansvarlig søker | Entreprenør |
| Ansvarlig prosjekterende | Entreprenør |
| Ansvarlig utførende | Entreprenør |
| Andre roller | Ikke angitt |
| Prosjekterende | Ikke angitt |
| Andre fag | Ikke angitt |
| Andre roller | Oppgis i tilbudsbrevet |

B.   	Kontraktsbestemmelser

B.1 	Alminnelige kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsvilkår med rangering er bygget opp slik:

- NS 8407:2011 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser»

- Referat fra kontraktsmøte

- Referat fra avklarings-/dialogmøter

- Entreprenørens tilbud

B.2 	Spesielle kontraktsbestemmelser

Her følger endringer og tilføyelser til kontraktsgrunnlaget og NS 8407. Spesielle kontraktsbestemmelser gjelder foran de alminnelige. De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser.

Det tas forbehold om gjennomføring av oppdraget mht. tilgjengelige bevilgninger samt beslutninger og vedtak.

Videre tas det forbehold om endringer på dato for oppstart og ferdigstillelse.

Tiltakshaver har rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen under kontrakten.

Avbestilling skal foretas skriftlig i så god tid som mulig.

Punkt 7.2 Bankgarantier

Entreprenørens 10% sikkerhetsstillelse skal også gjelde for eventuelle forhold / mangler som påpekes i forbindelse med kommunens ferdigattest.

Punkt 8.1/8.2/8.3 Forsikring, Kontroll

Forsikringsbeviset for entreprenørens ansvarsforsikring (kopi av forsikringen og dokumentasjon på at premien er betalt) skal fremlegges for tiltakshaver for kontroll før anleggsstart. Eventuelle andre forsikringer skal fremlegges for tiltakshaver for kontroll før første utbetaling foretas.

Punkt 26.2 Indeksregulering:

Punktet strykes og erstattes med:

Prisene skal ikke reguleres.

Punkt 28.1 Betalingsfrist

Øyer kommune har 30 dagers forfall på fakturaer for utenom sluttfakturaen, den er 60 dager.

Punkt 42.2 Reklamasjonsfrister:

Mangler som først viser seg etter overtagelse, og som ikke er av vesentlig betydning for byggherren å få utbedret straks, kan byggherren melde fra om ved første reklamasjonsbesiktigelse. Andre mangler skal utføres så raskt det er mulig for entreprenør.

C.   	Tekniske krav

C.1 Tekniske bestemmelser

C.1.1 Krav om bruk av prosjekthotell/webhotell

Øyer kommune stiller krav til at Interaxo skal benyttes som webhotell, og det vil bli gitt tilgang til dette webhotell ved kontraktinngåelse.

C.1.1.2 Ytremiljø

Det vises til vedlegg 2.2 – SHA (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)

C 1.2 Andre rammebetingelser

C.1.2.1 Naboforhold

Det vises til pkt C.1.1.2 slik som det kommer frem i oppdragsgivers plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Entreprenøren vil i gjennomføringen av arbeidene være oppdragsgivers representant og ansikt utad mot publikum, naboer og andre berørte parter. Oppdragsgiver legger stor vekt på at dette ansvaret ivaretas på en best mulig måte. Oppdraget skal gjennomføres på en planlagt og smidig måte slik at konflikter unngås og at både entreprenør og oppdragsgiver framstår på en best mulig måte i forhold til de berørte parter.

C.1.2.2 Rigg og riggområde

Rigg er entreprenørens ansvar. Avgrensninger av anleggsområde og riggområde skal avtales før område tas i bruk. Entreprenøren skal gjerde inn tomten, slik at det tilfredsstiller dagens lover og regler. Godkjent avfallsmottak skal benyttes. Tilbyder må gjøre seg kjent på anleggsstedet for vurdering av eksisterende forhold som får betydning for leveransen.

C 2 	Teknisk beskrivelse – krav.

Generelt avkreves det at det arbeidet som vil bli utført av leverandør er iht. gjeldende lover, forskrifter og andre myndighetskrav og som minimum vil bli utført i samsvar med krav til kompetanse, nøyaktighet og faglig dyktighet som er vanlig i bransjen.

Bygget skal være tilpasset effektivt drift og logistikk.

Universell utforming, energieffektivitet og fleksible arealer og fremtidige behov.

Konstruksjon, brann, VVS, elektro, IKT.

Ventilasjon, og inneklima

Bærekraft og materialvalg

Lydkrav.

Sikkerhet og adgangskontroll.

C 3 	Tegninger

Det finnes et tegningsutkast som ligger ved anskaffelsen på hva som er ønsket. Dette er kun til orientering.

C 4 	Tekniske referansedokumenter

Etterfølgende beskrivelse er ment som en ytelsesbeskrivelse. 
Se også vedlegg 2.1

I hovedsak ønsker tiltakshaver pris på fastlagte løsninger, men i noen tilfeller er det opp til totalentreprenøren å komme med forslag til løsninger innenfor angitte krav til toleranser og påse at han i sitt tilbud har dekning for alle ytelser som er nødvendige for at arbeidene med istandsetting etter egne, og kontraktsmedhjelperens arbeider, kan overleveres komplett i ferdig stand i forhold til alle krav og bruksfunksjoner slik det kommer frem av denne beskrivelse og avtalen ellers.

C.4.1 Sluttdokumentasjon, FDV

Alt prosjekteringsunderlag skal levers/ lastes opp til Interaxo (web-hotell)

Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for gjennomførte arbeider som leveres til oppdragsgiver samt kontraktsgrunnlaget med vedlegg.

1 sett FDV-dokumentasjon overleveres byggherren senest 7 dager før overlevering. Dokumentasjonen skal leveres som ZIP-filer i webhotellet med mindre annet avtales.

As-built -tegninger.

Sertifikater og samsvarserklæringer.

Byggherren forbeholder seg retten til å tilbakeholde sluttfaktura, inntil ovenfor nevnte dokumentasjon er overlevert.

D.   	Krav til byggeprosessen

D 1 	Administrative rutiner

D.1.1 Entreprenørens organisasjon

Entreprenørens organisasjon med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse skal dokumenteres. Dokumentasjon skal kunne fremlegges på det tidspunktet byggherren krever.

Nøkkelpersonell skal ikke skiftes ut uten byggherrens samtykke.

Byggherren kan pålegge utskiftinger i entreprenørens organisasjon etter saklig grunnlag, som saklig grunnlag regnes også f.eks. manglende relasjoner / relasjonskompetansen.

D.1.2 Byggemøter, oppstartsmøte og rapportering

Byggemøter, jf. NS 8407 pkt. 4, avholdes regelmessig på byggeplass, vanligvis hver 14. dag, med deltagere fra byggherre, entreprenør, UE og evt. rådgiver.

Det skal avholdes oppstart-/samhandlingsmøter med søkelys på løsning/produksjon, gjennomførings-/framdriftsplan, fakturering, dokumentasjon og SHA. Entreprenøren stiller med nøkkelpersonell for prosjektet og valgt(e) leverandører.

Kostnader ifm. alle møter skal legges i entreprenørens kostnader for rigg og drift.

D.1.3 Faktureringsrutiner

Alle fakturaer skal ha faktura nr., dato og fakturatype påført. Fakturering skal skje særskilt for avdragsfakturaer og fakturaer for tilleggs/endringsarbeider.

Det skal forhåndsgodkjennes en fakturaplan før første faktura sendes, og denne skal kunne gjenspeiles i fremdriftsplan.

Siste faktura skal merkes med Sluttfaktura. Det er 60 dagers forfall for sluttfaktura i Øyer kommune. Øvrige fakturaer er det 30 dager.

Byggherren holder tilbake sluttoppgjøret, inntil samtlige oppussingsarbeider og utbedringer av mangler er tilfredsstillende utført, samt at dokumentasjon skal være levert og godkjent iht. overtagelsesforretning.

Avdragsfakturaer:

Av notaen skal det komme frem:

- Opparbeidet beløp tidligere.

- Opparbeidet beløp denne periode.

- Sum opparbeidet beløp.

- Innestående beløp i henhold til Kontrakt / oppdragsbekreftelse.

- Merverdiavgift.

- Sum til utbetaling.

For vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende kommer frem:

tekst i henhold til post i mengdefortegnelsen, kontraktmengde, enhetspris, utført mengde hittil, utført verdi hittil, utført mengde denne periode og utført verdi denne periode.

Tilleggsfakturaer

Fakturaer for tillegg skal alltid baseres på bestilling fra byggherren. Signert/godkjent skjema skal vedlegges fakturaen. Tilleggsfaktura skal kun inneholde 1 stk. endring.

Priser for tilleggs- og fradragsarbeider skal ha samme nivå som i kontrakten, og fradragsarbeider skal ikke ligge under markedspris for slike arbeider.

Tiltakshaver har rett til å få dokumentert de bilag om er nødvendige for kontroll, med dokumentasjonsplikt og innsyns- og kontrollrett.

D.1.4 Rapporteringsrutiner

Rapporteringsrutiner kan bli endret i oppdraget/prosjektet uten at dette skal utløse noe krav om noe vederlag for tillegg eller fradrag.

D 2 	Kvalitetssikring

D.2.1 Kvalitetsplan og kontroll:

Entreprenøren skal generelt føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på arbeidene.

Byggherren har til enhver tid anledning til å føre kontroll samt å være til stede ved

entreprenørens utførelse/kontroll.

D.2.2 Avviksbehandling

Entreprenøren skal behandle alle avvik fra krav i lover, forskrifter og andre vedtak fra offentlige myndigheter. Likeledes i kontrakten slik at skadevirkningene av avviket begrenses mest mulig. Derfor at tiltak blir gjennomført for å rette opp avviket for å hindre at lignende avvik oppstår igjen.

Hvis et avvik krever egen rapport i henhold til entreprenørens eget kvalitetssystem, skal byggherren ha kopi av rapporten. Dersom byggherren avdekker avvik ved entreprenørens arbeider, skal dette varsles og behandles gjennom entreprenørens avviksbehandlingssystem.

Dersom avvik har kostnads- eller fremdriftsmessige konsekvenser som entreprenøren hevder å ha rett til kompensasjon for, skal det sendes endringsvarsel omgående.

D 3 	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

D.3.1 HMS / SHA

Entreprenøren skal garantere sin oppfølging av oppdragsgivers plan for HMS, dvs. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø. Byggherren har rett til å gripe inn på et hvilket som helst tidspunkt for å forsikre seg om at dette blir gjort.

Entreprenøren skal organisere, utføre og følge opp arbeidet forbundet med verne- og arbeidsmiljø på en slik måte at både hans egne og andres ansatte er beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning både offentlige, interne verneregler og reguleringer som styrer arbeidsmiljøet på anlegget. Følgende påpekes spesielt:

- Entreprenøren skal ivareta rollen som Hovedbedrift i henhold til Arbeidsmiljøloven.

- Arbeidene skal planlegges slik at de kan gjennomføres på en sikker måte.

- Ved valg av tekniske løsninger og arbeidsmetoder skal sikkerhet ved gjennomføring av prosjektet og senere drift og vedlikehold prioriteres.

- Oppdragsgivers overordnede målsetning for HMS-arbeidet er å ha null skader eller ulykker og at vernerunder gjennomføres jevnlig.

- Arbeidene skal gjennomføres uten hendelser som medfører ressurstap relatert til mennesker, miljø, materielle verdier og produksjon. Arbeidene skal innrettes slik at ytre miljø ikke blir forurenset.

- Entreprenøren skal tilpasse, detaljere og følge opp byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for eget arbeid. Planen skal vise hvordan entreprenøren vil kontrollere og gjennomføre vernetiltak, krisesituasjoner og sikkerhet på byggeplassen.

- Dersom det i gjennomføringen av oppdraget vil være flere virksomheter til stede på anleggsplassen, skal entreprenøren ivareta rollen som koordinator for utførelse iht. Byggherreforskriften om ikke annet bestemmes. Oppdragsgiver har vurdert dette som den beste løsningen i dette tilfellet på tross av entreprenørens andre plikter

D 4 	Øvrige krav til byggeprosessen

D.4.1 Tegninger

Byggherre har utarbeidet et utkast til tegninger av bygget som et utgangspunkt.

Eventuelt ytterligere arbeidstegninger som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet, utføres av entreprenøren.

Entreprenøren må vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og mangfoldiggjøring av tegningene.

Entreprenøren og byggherren skal gjennomføre dialogsmøter angående prosjektet for å kvalitetssikre prosjektet før oppstart.

D5	 Spesielle forhold på byggeplassen

Det er ingen spesielle forhold til byggeplass. Tomten er på et industriområde vest for Lågen i Øyer. Gnr./Bnr. 74/29.

E.   	Frister og dagmulkter

E 1      Frister

E.1.1 Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

| (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tilrigging | Fra Dato: Iht avtale | Ingen |
|  | Oppstart byggeplass | Oppstart: Avtales | Ingen |
|  | Komplett ferdig leveranse med avsluttende istandsetting og opprydding. Klart for overtagelse av alt som inngår i denne entreprise. | Ferdig: Iht. omforent fremdriftsplan med startdato. | Ihht. NS8407 |

E.1.2 Dokumentleveranser

| (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detaljert fremdriftsplan også med oversikt over ressurser (bemanningsplan) | 14 dager etter kontraktinngåelse | Ingen |
|  | Oppdatert avfallsplan | Hver 14 dag etter oppstart byggeplass | Ingen |
|  | Månedsrapport | Innen den første (1) mandag i hver måned | Ingen |
|  | FDV-dokumentasjon og sluttdokumentasjon | Se punkt C.4.1 Sluttdokumentasjon | Iht. NS 8407 |

E 2 	Dagmulkter

E.2.1 Dagmulktbelagte frister

Dagmulkter kommer frem i tabeller i punkt E1.1 og E.1.2.

E 3 	Framdriftsplanlegging

E.3.1 Entreprenørens framdriftsplanlegging

Entreprenøren skal være ansvarlig for planleggingen av alle sine arbeider fra

kontraktstildeling til ferdigstillelse. Det skal til enhver tid foreligge oppdaterte planer (fremdrift, SHA etc.). Alle endringer av planer skal godkjennes av byggherren og distribueres av entreprenør til alle relevante parter.

F.   	Vederlaget

F 1 	Prissammenstilling

F.1.1 Generelt

| Kriterium | Vekting | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Pris | 60% | Totalpris iht. tilbudsskjema. |
| Miljø | 30 % | Klimagassbudsjett Iht. TEK 17. |
| Fremdrift | 10 % | Fremdriftsplan |

F.1.2 Kontraktssum

Kontraktssum kommer frem av avtaledokumentet, f.eks. NS 8407. Prissammenstillingen skal komme frem av vedlegg 2.1 – Prissammenstilling.

F 2 	Regningsarbeider

All type regningsarbeider – tilleggsarbeider skal dokumenteres og ha signatur fra både entreprenør og tiltakshaver.

F 3 	Påslag for side- og underentrepriser

Det vises til vedlegg 2.1 – Prissammenstilling pkt. A1.2 – Kontraktsmedhjelpere.

Påslag skal være inkludert i totalentreprenørens priser.

F 4 	Opsjoner

Se A1.1 i vedlegg 2.7 for opsjoner.

F 5 	Regulering

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke.

F 6 	Skjema - vederlag

Skjema for vederlag prissammenstilling og regningsarbeider, vedlegg 2.1

Prissammenstilling, er et uttømmende prisgrunnlag.

G.   	Oppdragsgivers ytelser

G 1 	Generelt

G.1.1. – Riggområde

Byggherre stiller vederlagsfritt med riggområde. Hvor riggområdet skal plasseres, avtales før oppstart av kontraktsarbeider. Da det er en tomt på 10 mål, så blir riggområdet inne på tomten. Det forutsettes at evt. skader på riggområdet istandsettes av totalentreprenør.

G.1.2 - Anleggsytelser

Det forutsettes at rigging kan skje innenfor kommunens eiendom. I dette tilfelle er tomten veldig stor, slik at det er god plass for brakkerigg og lagringsmuligheter på tomten. Totalentreprenøren er ansvarlig for at anleggsområdet avsperres og sikres etter gjeldene forskrifter, for å sikre byggeplass i byggeperioden.

Totalentreprenøren overtar byggetomten og riggområder slik de framstår ved kontraktsinngåelse.

Totalentreprenøren må selv avklare tilkoblingsmuligheter for byggestrøm, tele og data, vann og avløp. Alle utgifter for dette bekostes av Totalentreprenøren.

H.  Vedlegg.

- Vedlegg 2.1 – Prisliste og tilbudsskjema

- Vedlegg 2.2 – SHA-plan Ny driftstasjon

- Vedlegg 2.3 – Utkast av tegninger

- Vedlegg 2.4 – Info angående trafo og trekkerør for strømforsyning

- Vedlegg 2.5 – oversikt på vann og avløp

- Vedlegg 2.6 – Kravspekk Ny driftstasjon

- Vedlegg 2.7 – Opsjoner