SSA-F 2026

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	6

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	7

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	7

Oppstart	7

Tidsramme for Oppdraget	7

Delleveranser	7

Oppdragstakers fremdriftsplan	7

Bilag 4: Administrative bestemmelser	8

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	8

Bemyndiget representant (person eller rolle)	8

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	8

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	9

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart	9

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	10

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	10

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller	10

C. Utlegg og reisekostnader mv.	10

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	10

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	11

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	12

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Formål med oppdraget

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker en utredning med forslag til faglige råd og veiledning for hvordan bolighensyn kan ivaretas i transportutredninger.

Formålet er å gjøre det enklere å belyse og analysere boligrelaterte effekter i transportutredninger, der dette er relevant, og å bidra til at slike vurderinger kan gjøres på en mest mulig kunnskapsbasert og systematisk måte.

Bakgrunn

I Meld. St. 13 (2023-2024) Bustadmeldinga, s 102, står det:

Det er dessutan viktig at investeringar i transportinfrastruktur bidreg til eit godt bustadtilbod i heile landet. Effekten av transportinvesteringar på arealbruksendringar, og andre verknader på den lokale og regionale bustadmarknaden, bør omtalast og takast omsyn til der det er relevant for tiltaket som blir greidd ut. Det kan gjerast gjennom blant anna konsekvensutgreiingar i konseptvalutgreiingar og arealplanar, der det kan knytast til det aktuelle prosjektspesifikke behovet. Regjeringa vil vurdere korleis bustadmarknadsomsyn blir varetekne i slike utgreiingar i dag, og om det er behov for eit forbetra kunnskaps- og metodegrunnlag.

Som oppfølging av boligmeldingen, undersøkte Transportøkonomisk institutt (TØI) i hvilken grad boligmarkedet blir tatt hensyn til når statlige og regionale transportinvesteringer blir planlagt. Utredningen gikk gjennom 16 transportutredninger fra ulike deler av landet, inkludert både veiprosjekter, jernbaneinvesteringer og større kollektivløsninger. Blant funnene i rapporten var:

- Boligrelaterte hensyn blir ofte nevnt, men sjelden koplet til boligpolitiske mål.

- Virkninger på arealbruk, lokal og regional utvikling og behov for boligbygging inngår til en viss grad.

- Effekter på boligpriser, boligsammensetning, bomiljø og etableringsmuligheter for ulike grupper, som førstegangsetablerere og lavinntektsgrupper, blir i liten grad analysert.

Rapporten peker også på at dagens metoder og modeller i liten grad er utviklet for å analysere effekter på boligmarkedet i transportutredninger, og at det mangler systematisk datagrunnlag som kan brukes i slike vurderinger.

For å kunne vurdere boligrelaterte effekter av transportinvesteringer, må det blant annet gjøres vurderinger av forventede arealbruksendringer. Flere utredninger drøfter hvordan arealbruksendringer som boligutvikling kan ivaretas i transportutredninger. I de store byområdene kan fordelingen av befolkningsveksten i kommunene analyseres ut fra tilgjengelig kapasitet i kommunenes arealplaner og tilgjengelighet i transportnettet, gjennom et eget arealdataverktøy for regional transportmodell. For eksempel vil kommunenes rammer for boligbygging påvirke effekten av transportinvesteringene. På den annen side vil transportinvesteringene øke attraktiviteten for utbyggerne og gi insentiver for raskere å realisere planavklarte områder. Med arealdataverktøyet kan man også beregne hvordan valgte arealscenarier vil påvirke transportmengde, destinasjonsvalg og reisemiddelfordeling.

Nærmere om oppdraget

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker en utredning med forslag til faglige råd og veiledning for hvordan bolighensyn kan ivaretas i transportutredninger.

Relevante bolighensyn kan dreie seg om hvorvidt transportinvesteringene kan antas å ha vesentlig effekt for å styrke boligtilbudet eller andre boligpolitiske målsetninger. Transportinvesteringer kan blant annet bidra til å muliggjøre boligbygging på prioriterte områder som kan styrke boligmarkedets sosiale, miljømessige eller økonomiske bærekraft. Det kan for eksempel gjelde hvis boligbyggingen direkte eller indirekte bidrar til flere egnede boliger for unge i etableringsfasen, lavinntektsgrupper eller eldre, og/eller hvis boligbyggingen bidrar til et mer miljøvennlig utbyggingsmønster. Transportinvesteringer kan dessuten ha boligpolitiske effekter for eksisterende boliger, for eksempel gjennom å redusere støy og forurensing i boligområder.

Utredningen skal foreslå en overordnet analysestruktur for hvordan boligrelaterte virkninger kan vurderes i transportutredninger og foreslå kunnskapsgrunnlag, metoder og verktøy som kan benyttes i analysearbeidet. Det skal ses hen til anbefalte metoder for samfunnsøkonomiske analyser generelt og for transportsektoren spesielt.

Vi ber om at utredningen vurderer:

- Relevante boligrelaterte rapporter og studier som kan være nyttig for transportutredere å kjenne til.

- Eventuelle indikatorer og datakilder som kan benyttes i en analyse av boligrelaterte effekter.

- Hvordan bolighensyn kan knyttes til effektmål i transportutredninger.

- Hvilke typer virkninger som er relevante å vurdere, og på hvilke nivåer i planleggingen analysene er relevante.

- Eventuelle andre metodiske valg som kan være relevante å vurdere.

- Hvordan eksistererende areal- og transportmodeller eventuelt kan benyttes til å analysere boligmarkedsendringer, og hvilke begrensninger som finnes.

- Eventuelle eksempler som kan belyse anbefalingene.

Videre ber vi om at utredningen vurderer:

- Kunnskapshull, datamangler mv. som kan være relevante å jobbe videre med for å styrke grunnlaget for å ivareta boligrelaterte hensyn i transportutredninger.

- Hvordan eksisterende verktøy, metoder og modeller eventuelt kan forbedres og videreutvikles slik at det er enklere å ivareta boligrelaterte hensyn i transportutredninger.

Utredningen skal ta utgangspunkt i analyser som realistisk kan gjennomføres innenfor rammene av transportutredninger, og skal ikke utvikle nye omfattende modeller.

Krav til resultat av oppdraget

Følgende grunnlagsmateriale skal utarbeides og overleveres oppdragsgiver ved oppdragets avslutning:

- En sluttrapport med sammendrag i word- og pdf-format.

- En muntlig presentasjon av de endelige resultatene.

Oppdragstaker skal i sluttrapporten beskrive valg av metode, datakilder, metodiske utfordringer, og drøfte og analysere oppdragets anbefalinger.

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Oppdragstaker.

Oppdragstaker må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Egendefinert av Oppdragstaker. Benyttes dette alternativ, skal Oppdragstaker fylle inn tekst:

Tidsramme for Oppdraget

Oppdraget løper inntil 01.12.2026.

Delleveranser

Følgende delleveranser skal leveres (det bør spesifiseres om fristene utløser dagbot):

- 17.11.2026: Oppdragstaker skal levere utkast til sluttrapport, for kommentarer fra Oppdragsgiver.

- 01.12.2026: Levering av sluttrapport

Ovennevnte frister utløser dagbot ved forsinkelse, dersom ikke annet på forhånd er avtalt mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker.

I tillegg skal det gjennomføres et oppstartsmøte samt et statusmøte midtveis i Oppdraget mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker. Tidspunkt og nærmere innhold for slike møter avtales underveis i Oppdraget mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker.

Oppdragstakers fremdriftsplan

Oppdragstakers fremdriftsplan bes inneholde aktiviteter forbundet med oppdraget og tidspunkter for når de ulike aktivitetene skal utføres.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Hos Oppdragsgiver:

Navn: Alexander Wiken Lange

Tittel: Avdelingsdirektør

Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Telefon: 22 24 72 44

E-postadresse: alexander-wiken.lange@kdd.dep.no

Hos Oppdragstaker: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse Avtalen skal angis her.

Oppdragstakers nøkkelpersonell:

| Navn | Stilling/Rolle | Kompetanseområde | Prosentvis bidrag |
| --- | --- | --- | --- |

Oppdragstaker skal informere Oppdragsgiver om eventuelle endringer i nøkkelpersonell. Dersom nøkkelpersonell skiftes ut, skal erstatningspersonell ha minst like god kompetanse og erfaring som personellet som skiftes ut. Oppdragstaker bærer kostnadene forbundet med utskifting av personell.

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart

Oppdragsgivers tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller

☒ Totalramme for Oppdraget

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

Totalpris

|  | Beløp |  |
| --- | --- | --- |
| Totalpris |  | ekskl. merverdiavgift |
| Mva … % |  |  |
| Totalpris |  | Inkl. merverdiavgift |

C. Utlegg og reisekostnader mv.

Alle utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal dekkes innenfor rammen av den tilbudte totalprisen.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Oppdragsgivers EHF-adresse er: 972 417 858

Oppdragsgivers EHF-referanse er: 9180 NZM

Faktura skal merkes med: Flaatten, 9180 NZM

Det samlede avtalte vederlaget for Oppdraget skal faktureres samlet i én faktura. Fakturering kan skje først etter at sluttrapporten er ferdigstilt og mottatt av Oppdragsgiver. Betalingsfristen skal settes til senest 31.12.2026.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.

Boligmarkedshensyn i planlegging av transportinfrastruktur - regjeringen.no

Se blant annet: Menon (2024): «Metoder og rammeverk for beregning av verdi av arealendringer», Menon-publikasjon nr. 137/2024 og Oslo Economics og Norconsult (2025): «Fra vei til vekst – Moderne mobilitets betydning for sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner», Rapportnummer 2025-9.

ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet - regjeringen.no