Bilag 4 til SSA-Sky – Skyavtalen – versjon 2021

Skole- og barnehageadministrativt system (SAS & BAS)

Innhold:

Bilag 4: Plan for Tilrettelegging og Innføring av Skytjenester mv inkludert plan for eventuelle Godkjenningsprøver	2

Innledende og generell (overordnet) plan for gjennomføring av Avtalen	2

Avtalens punkt 2.1.4 Utarbeidelse av Overordnet Fremdriftsplan for Etableringen	3

Avtalens punkt 2.2.12 Godkjenningsprøve	4

Avtalens punkt 2.4.2 Avslutning av Skytjenester	4

Avtalens punkt 2.4.3 Avslutning av hele eller deler av Ytelsen	4

Avtalens punkt 4.1.1 Varighet av Avtalen	4

Avtalens punkt 9.5.3 Når det foreligger grunnlag for dagbot	5

Bilag 4: Plan for Tilrettelegging og Innføring av Skytjenester mv inkludert plan for eventuelle Godkjenningsprøver

Innledende og generell (overordnet) plan for gjennomføring av Avtalen

En innledende og generell (overordnet) plan for Tilrettelegging og Innføring av Skytjenester mv inkludert plan for eventuelle godkjenningsprøver skal fremgå her. Planen skal utarbeides av leverandøren i henhold til de overordnede føringer som er gitt av kunden.

Kundens overordnede føringer for planen fremgår her:

| Milepæl |  |
| --- | --- |
| MP 0 – Kontraktsignering | Desember 2026 |
| MP 1 – Godkjent Etableringsplan | Uke 3, 2027 |
| MP 2 – Prøvekonvertering godkjent for pulje 1 barnehage og pulje 2 barnehage. |  |
| MP 3 – Prøvekonvertering godkjent for pulje 1 skole og pulje 2 skole. |  |
| MP 4 – Prøvekonvertering godkjent for pulje 3 barnehage |  |
| MP 5 – Prøvekonvertering godkjent for pulje 3 skole |  |
| MP 6 – Leverandøren melder løsning klar for godkjenningsprøve |  |
| MP 7 – Godkjenningsprøve akseptert av kunde |  |
| MP 8 – Leveringsdag når alle kommunene er i drift | August 2028 |
| MP 9 – Prosjektavslutning (Stabilitetsperiode) | MP 8 + 6 mnd. |

Leverandør må vise rom for å kunne planlegge og gjennomføre implementeringen slik at:

- kapasitet til opplæring er tilstrekkelig

Leverandør planlegger implementeringer slik at den kan tilrettelegges for:

- Justering av fremdriftsplan mellom puljer

- Erfaringer og avvik fra tidligere puljer skal benyttes aktivt for forbedring av etterfølgende puljer.

Implementeringen tilpasses skole- og barnehageåret. Følgende perioder anses som kritiske og skal unngås for produksjonssetting (GO LIVE) og andre høyrisikoaktiviteter:

- Midt i skoleåret

- Barnehageopptak (februar–mars)

- Skoleslutt (midten av juni)

- Eksamensperiode skole (mai)

- Vitnemålsføring skole (mai - juni)

- Sommerferie (juni – juli)

- Jul- og nyttårsperiode

- Andre offentlige helligdager/fridager

Aktuelle vinduer for produksjonssetting

- Mai – Barnehage

- August – Skole (før skolestart)

Andre tidspunkter kan benyttes etter skriftlig godkjenning fra kunden.

Foreslått puljeinndeling:

| Pulje 1 | Iveland |
| --- | --- |
| Pulje 1 | Valle |
| Pulje 1 | Bygland |
| Pulje 1 | Bykle |
| Pulje 1 | Vennesla |
| Pulje 1 | Evje og Hornnes |
| Pulje 2 | Risør |
| Pulje 2 | Tvedestrand |
| Pulje 2 | Froland |
| Pulje 2 | Gjerstad |
| Pulje 2 | Vegårshei |
| Pulje 2 | Åmli |
| Pulje 3 | Grimstad |
| Pulje 3 | Arendal |

Avtalens punkt 2.1.4 Utarbeidelse av Overordnet Fremdriftsplan for Etableringen

Ved oppstart av Avtalen skal partene samarbeide om å konkretisere den innledende og generelle planen for gjennomføring av Avtalen i en Overordnet Fremdriftsplan for Etableringen.

Detaljert fremdriftsplan skal ferdigstilles i et fysisk arbeidsmøte i kundens lokaler innen to uker etter avtalt tidspunkt mellom kunde og leverandør (jfr. føring over MP1).

Avtalens punkt 2.2.12 Godkjenningsprøve

Med mindre annet er avtalt her eller i Etableringsplanen, varer Godkjenningsprøven i en periode på 20 (tyve) Virkedager fra første Virkedag etter at Leverandøren har sendt skriftlig melding til Kunden om at Ytelse og Skytjeneste er klar til Godkjenningsprøve.

Leverandøren skal gjennomføre testoppstartsmøte, faste møtepunkter under godkjenningsprøven og avslutningsmøte.

Frister:

Partene har avtalt at Godkjenningsprøven skal vare i 20 dager

Godkjenningskriterier:

Partene har avtalt at følgende godkjenningskriterier skal supplere eller erstatte godkjenningskriteriene i Avtalens punkt 2.2.12:

Godkjenningskriteriene skal være oppfyllelse av behovene som beskrevet i Bilag 1 og 2.

|  | A-feil | B-feil | C-feil |
| --- | --- | --- | --- |
| Godkjenningsprøve (Godkjennes før leveringsdag) | 0 | 2 | 10 |

Avtalens punkt 2.4.2 Avslutning av Skytjenester

En overordnet plan for avslutning av Skytjenestene (en eller flere) skal utarbeides i forbindelse med Etablering og skal gjøres tilgjengelig for Kunden før Leveringsdag og inntas i bilag 4.

[Planen inntas her.]

Avtalens punkt 2.4.3 Avslutning av hele eller deler av Ytelsen

En overordnet plan for avslutning av Ytelsen (helt eller delvis) skal utarbeides i forbindelse med Etablering og skal gjøres tilgjengelig for Kunden før Leveringsdag og inntas i bilag 4.

[Planen inntas her.]

Avtalens punkt 4.1.1 Varighet av Avtalen

Avtalen gjelder i 10 år regner fra MP 8 - Leveringsdag. Kunden har rett til å si opp avtalen med 6 (seks) måneders varsel etter 2 (to) år. Leverandøren har rett til å si opp avtalen med 12 (tolv) måneders varsel etter 2 (to) år.

Avtalens punkt 9.5.3 Når det foreligger grunnlag for dagbot

Følgende Leveringsfrist er gjenstand for dagbot ved forsinkelse:

| MP 6 | Leverandørene melder løsning klar for godkjenningsprøve |
| --- | --- |