SSA-F 2022

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	7

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	8

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	8

Oppstart	8

Tidsramme for Oppdraget	8

Delleveranser	8

Bilag 4: Administrative bestemmelser	9

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	9

Bemyndiget representant (person eller rolle)	9

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	9

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt	10

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	10

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart	10

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	11

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	11

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller	11

C. Utlegg og reisekostnader mv.	11

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	11

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	12

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	13

Bilag 8: Databehandleravtale	14

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Introduksjon

Statsforvalteren utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Statsforvalteren kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Statsforvalteren skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet, uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.

Flere statsforvaltere har over tid meldt om manglende samsvar mellom ressurser og oppgaver på flere områder. Viktige fellestrekk i denne utviklingen er en betydelig økning i antall klagesaker på flere fagområder. Lovpålagte oppgaver som klagesaksbehandling, går på bekostning av forebygging og utvikling. Oppdraget i denne anskaffelsen er rettet mot å kartlegge årsaker til økingen innenfor de ulike fagområdene, og identifisere tiltak for at statsforvalteren kan håndtere klagesaksinngangen.

Bakgrunn

Statsforvalteren er administrativt underlagt DFD, men får også oppdrag fra 13 andre departementer og syv direktorater/tilsyn (heretter kalt styringsetater). Det enkelte departement har direkte faglig instruksjonsmyndighet over statsforvalteren innen vedkommende departements saksområde, og er tilsvarende ansvarlig for å finansiere oppgavene de har lagt til statsforvalteren. Dette fremgår av Instruks for statsforvaltere, Rammeverk for styring av statsforvalteren, og tilhørende Retningslinjer for finansiering av fylkesmannen. Se også oppdrag og årsrapporter i Styringsportalen for statsforvalteren 2026.

DFD har det administrative etatsstyringsansvaret for statsforvalteren, og i tillegg en samordningsrolle overfor fagdepartementene som har lagt oppgaver til statsforvalteren. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra embetene over tid, tok DFD i 2025 initiativ til felles ressurskartlegging på tvers av oppdragsområder. Formålet med kartleggingen var å få oversikt over utviklingen på fagområdene, kartlegge balansen mellom oppgaver og ressurser og foreslå tiltak for å bedre balansen.

Ressurskartleggingen resulterte i en rapport som ble ferdigstilt 1. september 2025. Den beskriver utviklingen og status fordelt på 13 fagområder i tillegg til det administrative området. Rapporten viser en betydelig økning i klagesaker inn til statsforvalteren. Statsforvalteren er klageinstans for en stor mengde av kommunale forvaltningsvedtak, samt spesialisthelsetjenesten. Den store økningen i klagesaker til statsforvalteren gjelder særlig på sosialtjenesteområdet, helseområdet, oppvekst- og skoleområdet og barnevernsområdet. For eksempel behandlet embetene om lag 9 000 rettighetsklager på helseområdet i 2024, mot 6 700 i 2019, en økning på 34 prosent. Samtidig viser en nylig kartlegging gjennomført av DFØ at antallet klager på statlige enkeltvedtak har stabilisert seg siden begynnelsen av 2000-tallet. Kartleggingen beskriver også økt sakskompleksitet på alle områder. Helsetilsynets prosesskartleggingsarbeid knyttet til rettighetssaker, samt Stimulab-prosjektet om prosesskartlegging av klagesaker på sosialområdet gir også relevant kunnskap.

Behandling av klagesaker er viktige rettssikkerhetsoppgaver hos statsforvalteren. Økt inngang av klagesaker fører også til økte saksbehandlingstider i flere embeter, som i seg selv utgjør en risiko for rettssikkerheten. I tillegg medfører den store økningen at statsforvalteren må omprioritere ressursbruken til klagesaksbehandling, noe som går på bekostning av forebyggende arbeid som tilsyn og veiledning, og rollen som kompetansesenter og støttespiller for kommunene.

Både NOU 2023: 9 fra Generalistkommuneutvalget, Perspektivmeldingen 2024 (Meld. St. 31 (2023–2024)) og arbeidet i Kommunekommisjonen viser at kommunesektoren står overfor en rekke utfordringer i årene som kommer. Det blir blant annet pekt på demografiutviklingen med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist, økt press på velferdstjenester, tilgang på kompetanse og kapasitet, strammere økonomi og tøffere krav til prioritering. Det vil trolig øke kommunenes behov for veiledning og oppfølging fra statsforvalteren i årene som kommer, spesielt for mindre og usentrale kommuner.

Derfor er det nødvendig å kartlegge årsaker og iverksette tiltak for å håndtere klagesaksinngangen.

Oppdrag – del 1, kartlegging av årsaker til økningen i klagesaker

Selv om vi kan anta noen av årsakene til økningen i klagesaker, er det behov for mer strukturert kunnskap om utviklingen for å kunne iverksette treffsikre tiltak. Et formål med forskningsprosjektet vil være å kartlegge ulike årsaker og drivere til økningen i antall klagesaker til statsforvalteren på ulike fagområder. I dette oppdraget ber vi om en kartlegging av økningen i klagesaker på sosialtjenesteområdet, barnevernområdet, helseområdet og skole- og oppvekstområdet. Det gjøres oppmerksom på at noen saker gjelder flere lovverk parallelt (f.eks.barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven).

Følgende forskningsspørsmål er aktuelle:

- Hva kjennetegner klagesakene som har økt i omfang?

- Hvilke lovbestemmelser, retningslinjer og veiledninger stiller krav til saksbehandlingen og innebærer betydelig ressursbruk hos statsforvalteren?

- Er det strukturelle forhold og utviklingstrekk i andre deler av forvaltningen som er drivende for en sterk økning i klagesaker til statsforvalteren?

- I hvilken grad bidrar press innenfor andre sektorer, som spesialisthelsetjenesten, til økt tilfang av klagesaker til statsforvalteren?

- I hvilken grad er forhold som endringer i levekår eller demografi drivende for økningen i klagesaker?

- I hvilken grad er den teknologiske utviklingen en drivende faktor for økningen i klagesaker?

- Hva sier forskningen om situasjonen i andre sektorer eller sammenlignbare land, og finnes det eksempler på gode grep for å snu utviklingen?

Opplistingen er ikke uttømmende.

Det er ønskelig at tilbyder supplerer med relevante problemstillinger og forskingsspørsmål som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget ytterligere.

Oppdragsgiver legger til grunn at analysene baseres på saksstatistikk frem til nå og tilbake til og med 2019.

Ressurskartleggingen, som ble gjennomført i 2025, vil utgjøre et viktig grunnlag for arbeidet.

Oppdrag - del 2, avdekke tiltak for å håndtere klagesaksutviklingen

Prosjektet skal også utrede, vurdere og foreslå tiltak som kan bidra til å etablere et handlingsrom for å håndtere saksutviklingen. Målet med tiltak er at statsforvalteren kan håndtere omfanget av klagesaker, og ivareta rettssikkerheten på en tilfredsstillende måte.  Denne delen av utredningen skal basere seg på fase 1, og rettes mot klagesakene på de samme områdene.

Aktuelle vurderinger og spørsmål vil være:

- Avdekke behov for endringer i regelverk og retningslinjer og justering av oppdrag fra styringsetatene

- Hvilke tiltak og endringer i andre deler av forvaltningen kan bidra til å redusere antallet klagesaker, uten å svekke rettssikkerheten?

- Er det behov for økte krav til saksforberedelse og dokumentasjon i mottatte klagesaker, for eksempel i klager på tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren?

- En vurdering av endringer og forbedringer i klagesaksbehandlingen hos statsforvalteren, for eksempel prosessforbedringer

- Avdekke hvordan statsforvalteren på en rasjonell måte kan prioritere og gjennomføre forebyggende og veiledende arbeid

- Viser gjennomgangen behov for fornyelse og forbedringer i den digitale kommunikasjonen statsforvalteren har med innbyggerne?

- Hva sier forskningen om gjennomførte endringer i andre sektorer eller sammenlignbare land, og finnes det eksempler på gode tiltak for å snu utviklingen?

Opplistingen er ikke uttømmende.

Det er ønskelig også i fase 2 at tilbyder supplerer med relevante problemstillinger og forskingsspørsmål, som kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og øke bredden i foreslåtte tiltak.

Det er opp til tilbyder å foreslå hvilke fremgangsmåter/metoder som er mest hensiktsmessig å benytte for å svare ut oppdragets problemstillinger. Fremgangsmåte/metodikk i arbeidet vil være tema i oppstartsmøtet. Tilnærmingen kan også tilpasses i løpende dialog med oppdragsgiver, men likevel innenfor rammen for prosjektet.

Gjennomføring

Endelig sluttrapport skal foreligge på norsk.

Oppdragstakers tilgang på juridisk kompetanse må synliggjøres. Slik kompetanse vil være nyttig med tanke på analyser og påfølgende anbefalinger.

DFD vil stille med faste kontaktpersoner som vil bidra i gjennomføringen. Det vil bli etablert en referansegruppe bestående av representanter fra styringsetatene og statsforvalterne.

Oppdragstaker har fullt faglig ansvar for metodevalg, analyser og konklusjoner. Kontaktpersonene vil bidra praktisk. Referansegruppen vil være tilgjengelig for innspill, kvalitetssikring av problemstillinger og diskusjon, ikke til godkjenning av resultater.

Oppdragsgiver og referansegruppe kan ikke instruere oppdragstaker om konklusjoner eller endre resultatene. Resultater skal kunne publiseres uavhengig av om de er fordelaktige for oppdragsgiver. Eventuell forhåndsgjennomgang begrenses til faktasjekk og ikke til faglige vurderinger.

Fra kartlegging av ressurssituasjonen hos statsforvalterne i 2025 foreligger det arbeidsgrupperapport og saksstatistikk. Embetenes årsrapporter vil også være nyttige i dette analysearbeidet. Ved behov kan det, etter dialog med DFD, innhentes ytterligere statistikk for å sikre et godt analysegrunnlag.

Oppdragstaker skal avlevere to separate sluttrapporter i samsvar med oppdragsbeskrivelsen for både del 1 og 2.

Om tilbudet

Det er ønskelig at tilbudet begrenses til maksimalt 10 sider. Forside, innholdsfortegnelse, CV-er og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Eventuelle overskridelser av sideantallet vil ikke i seg selv medføre avvisning.

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Oppdragstaker.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig etter kontraktsinngåelse, senest 1. august 2026.

Tidsramme for Oppdraget

Oppdraget løper inntil 31. mai 2027.

Delleveranser

Følgende delleveranser skal leveres:

- 01. februar 2027: Sluttrapport for  del 1 av oppdraget.

- 31. mai  2027: Sluttrapport for  del 2 av oppdraget.

Fristene utløser dagbot ved forsinkelse.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

Bemyndiget representant må angis.

Hos Oppdragsgiver:

Tittel: Avdelingsdirektør

Navn: Arnfrid Arthur

E-post:  Arnfrid.Arthur@dfd.dep.no

Tlf: 22244638.

Hos Oppdragstaker: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse Avtalen skal angis her.

Leverandøren kan tilby inntil 3 nøkkelpersoner.

Nøkkelpersonell skal minimum ha:

- Minimum relevant master

- Minimum 3 års relevant erfaring fra tilsvarende analysearbeid og rapportskriving

- En av de tilbudte nøkkelpersonene må ha relevant juridisk kompetanse og erfaring.

Oppdragstakers nøkkelpersonell:

| Navn | Stilling/Rolle | Kompetanseområde | Prosentvis bidrag |
| --- | --- | --- | --- |

Dersom nøkkelpersonell skiftes ut, skal erstatningspersonell ha minst like god kompetanse og erfaring som personellet som skiftes ut. Oppdragstaker bærer kostnadene forbundet med utskiftning av personell.

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt

Det skal avholdes et fysisk oppstartmøte mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, med inntil 2 timers varighet på oppdragsgivers kontor ved Einar Gerhardsens plass 1, Oslo.

Etter en vurdering av hva som er hensiktsmessig, skal det i gjennomføringen av oppdraget avholdes møter fysisk eller digitalt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver.

Se også omtale av kontaktpersoner og referansegruppe i oppdragsbeskrivelsen.

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart

Oppdragsgivers tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger:

Fastpris

|  | Beløp |  |
| --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget |  | ekskl. merverdiavgift |
| Mva. ……% |  |  |
| Kontraktssum |  | Inkl. merverdiavgift |

C. Utlegg og reisekostnader mv.

Alle utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal være inkludert i fastprisen.

Tilbudet må inkludere alle kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, inkludert formidling.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Oppdragsgivers EHF-adresse er: 932 384 469

Oppdragsgivers EHF-referanse er: 9290INKL

Faktura skal være tilstrekkelig spesifisert og dokumentert og det skal faktureres månedlig.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.

Bilag 8: Databehandleravtale

Dersom partene inngår databehandleravtale, skal denne legges ved som bilag 8. Mal til databehandleravtale.