SSA-F 2022

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring	11

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning	12

Avtalens punkt 3.11.1 Generelt om informasjonssikkerhet	12

Avtalens punkt 5.1 Deling av data	12

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	13

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	14

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	14

Oppstart	14

Tidsramme for Oppdraget	14

Delleveranser	14

Oppdragstakers fremdriftsplan	14

Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring	14

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning	14

Bilag 4: Administrative bestemmelser	15

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	15

Bemyndiget representant (person eller rolle)	15

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	15

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt	16

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	16

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart	16

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår	16

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	17

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	17

A. Oversikt	17

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller	17

C. Utlegg og reisekostnader mv.	18

D. Overskridelser og varsling	18

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	18

Avtalens punkt 6.5.2 Dagbot ved forsinkelse	18

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	19

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	20

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Følgeevaluering av Nasjonal strategi mot menneskehandel (2025–2030)

1.	Formål

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) lyser med dette ut et FoU‑oppdrag om følgeevaluering av Nasjonal strategi mot menneskehandel (2025–2030).

Følgeevalueringen skal gi kunnskap om hvordan strategien gjennomføres i praksis, herunder styring, samordning og samarbeid mellom relevante aktører, samt belyse utviklingstrekk og forutsetninger som påvirker gjennomføringen. Evalueringen skal også belyse sentrale sider ved gjennomføringen av strategiens innsatsområder og tiltak, herunder forebygging, bistand og beskyttelse, samt straffeforfølgning.

Evalueringen skal gi et kunnskapsgrunnlag for løpende læring og forbedring, og støtte JD og øvrige involverte aktører i vurderinger av måloppnåelse og behov for justeringer underveis i strategiperioden, samt i anbefalinger for videreutvikling og videreføring av innsatsen etter strategiperiodens utløp.

2.	Bakgrunn

Nasjonal strategi mot menneskehandel (2025–2030) ble lagt fram av regjeringen i mai 2025. Fem departementer står bak 18 tiltak. Strategien skal forebygge og bekjempe menneskehandel samt bistå ofrene. Dette skal skje gjennom en koordinert innsats. Hovedgrepene inkluderer et mer systematisk samarbeid, målrettet kompetansebygging, og styrkede tiltak i bistands- og straffesakskjeden. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot menneskehandel med barn.

Strategien er utarbeidet og skal gjennomføres i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet, der Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer arbeidet. Arbeidet vil også innebære samarbeid med andre berørte departementer og mellom ulike sektorer og aktører, inkludert offentlige etater, ideelle organisasjoner og internasjonale aktører.

Regjeringen har tatt utgangspunkt i Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel i mål, innsatsområder og prinsipper for strategien. Formålet med strategien er å redusere handlingsrommet for utnyttelse i menneskehandel. Strategien er delt inn i fire innsatsområder med tilhørende hovedmål og tiltaksområder:

1. 	Helhetlig og samordnet nasjonal innsats

Målet er å bekjempe menneskehandel på en helhetlig og effektiv måte, ved samspill mellom ulike politikkområder, koordinering av tiltak, og samordning av tiltaksaktører på tvers av sektorer og etater og ved systematisk samarbeid med sivilt samfunn.

2.	Forebygging 
Målet er effektiv forebygging, ved kunnskap om utviklingstrekk, kompetanse i tjenestene og målrettede risikoreduserende tiltak. 
3. 	Bistand og beskyttelse
Målet er forutsigbar bistand og beskyttelse til barn og voksne som kan være ofre for utnytting i menneskehandel, ved koordinerte, tilrettelagte og tilgjengelige beskyttelsestiltak og tjenester. 
4. 	Straffeforfølgning 
Målet er effektiv straffeforfølgning av de som står bak utnytting i menneskehandel, ved gjennomgang av lovbestemmelser, styrket innsats i politiet og påtalemyndigheten, og styrking av tverretatlige samarbeid.

Det er besluttet at innsatsen i strategiperioden skal følgeevalueres, med mål om å utvikle kunnskapsbaserte tiltak og sikre et kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette følger opp strategiens tiltak 6 «Utvikle kunnskapsgrunnlag». Strategiens tverrsektorielle innretning og brede tiltaksportefølje understreker behovet for systematisk kunnskap om gjennomføring, samordning og utviklingstrekk i perioden.

3.	Rammer for oppdraget

Oppdragsgiver er Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Oppdraget planlegges gjennomført i perioden 2026–2031 (30. juni), for å dekke strategiperioden 2025−2030. Perioden omfatter følgeevaluering i strategiperioden og sluttfase i 2031 med sluttrapport og presentasjon av hovedfunn. Oppdraget skal starte snarest mulig etter ved kontraktsinngåelse og avsluttes innen 30. juni 2031.

Oppdraget har en økonomisk ramme på 8,8 mill. kroner (ekskl. mva.). Med ordinær mva.-sats (25 %) utgjør dette 11,0 mill. kroner (inkl. mva.), for hele oppdraget.

Evalueringen skal gjennomføres innenfor oppdragets økonomiske og tidsmessige rammer. Oppdraget omfatter følgeevaluering av strategiens gjennomføring og resultater så langt, basert på tilgjengelige kilder og planlagt datainnsamling, og er ikke en kontroll-, tilsyns- eller revisjonsaktivitet.

Opsjon – utvidelse ved budsjettmessig dekning

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utløse en opsjon på utvidelse av oppdraget, forutsatt budsjettmessig dekning. Opsjonen skal ligge innenfor oppdragets formål og kontraktens overordnede karakter, og utløses ved skriftlig bestilling fra oppdragsgiver. Nærmere omfang avtales, og vederlag for opsjonen reguleres i Bilag 5. Opsjonen har en øvre grense på kr 800 000 ekskl. mva.

4.	Krav til leverandørens løsningsforslag

Denne delen angir krav til det faglige innholdet i tilbyders løsningsforslag for følgeevalueringen (evalueringens design, metode, datagrunnlag, gjennomføring og kvalitet).

Krav til form og struktur for tilbudet framgår av kapittel 5 «Utforming av tilbudet». Krav til rapportering, leveranser og resultater i kontraktsperioden framgår av kapittel 6 «Rapportering og resultat».

Oppdraget gjelder følgeevaluering av implementeringen av Nasjonal strategi mot menneskehandel (2025–2030). Evalueringen skal gi JD og involverte aktører et kunnskapsgrunnlag for (i) løpende læring og forbedring i strategiperioden og (ii) vurderinger og anbefalinger om videreutvikling og eventuell videreføring av innsatsen etter strategiperiodens utløp.

Design, metode og avgrensninger

Tilbyder skal foreslå et metodisk design for følgeevalueringen som er egnet til å besvare oppdragets evalueringsspørsmål og dekke deltemaene angitt under dette kapittelet. Tilbyder skal gi en tydelig begrunnelse for valg av metodisk tilnærming og praktisk gjennomføring, herunder hvordan foreslåtte datakilder og metoder samlet sett gir et tilstrekkelig og etterprøvbart kunnskapsgrunnlag.

Tilbyder skal beskrive planlagte avgrensninger og prioriteringer, og begrunne disse innenfor oppdragets rammer. Tilbyder skal også gi en foreløpig vurdering av mulige svakheter, begrensninger og risiko ved foreslått design og beskrive hvordan disse vil håndteres eller kompenseres for.

Følgeevalueringen skal omfatte følgende temaer og evalueringsspørsmål:

Som et tverrgående hensyn skal evalueringen ivareta strategiens særskilte oppmerksomhet mot menneskehandel med barn der dette er relevant for de enkelte deltemaene.

a) Implementering og oppfølging: Vurdere i hvilken grad strategiens tiltak gjennomføres som forutsatt, herunder fremdrift, organiserings- og styringsmessige grep, og sentrale fremmende og hemmende faktorer for gjennomføring.

b) Samordning og samarbeid: Særlig belyse utvikling og funksjon av samordningsstrukturer og samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivåer, inkludert samhandling med sivilt samfunn og relevante internasjonale aktører der dette er relevant.

c) Bistand og beskyttelse: Særlig belyse myndighetenes arbeid med å utrede, utvikle og følge opp bistands- og beskyttelsestiltak for antatte ofre.

d) Utviklingstrekk og kontekst: Gi en overordnet kartlegging av relevante utviklingstrekk på menneskehandelsfeltet som kan påvirke strategiens relevans, gjennomføring og måloppnåelse.

e) Resultater og strategiens bidrag: Gi en samlet vurdering av resultater og strategiens mulige bidrag til ønskede endringer så langt, innenfor rammene av tilgjengelig datagrunnlag, både for personer utsatt for menneskehandel og for myndighetenes arbeid med samarbeid, forebygging, bistand og straffeforfølgning.

f) Anbefalinger: Evalueringen skal gi operasjonelle innspill og anbefalinger til forbedringer/justeringer underveis, samt anbefalinger til videreutvikling og videreføring av innsatsen etter strategiperiodens utløp.

Evalueringen skal særlig vurdere følgende deltemaer:

- Utvikling av samordningsstrukturer og samarbeid på tvers av sektorer

Oppdragstaker skal belyse utviklingen av samordningsstrukturer mellom berørte myndigheter, mellom myndigheter og sivilt samfunn m.fl., samt samarbeid om tiltak på tvers av sektorer. Dette omfatter blant annet formaliserte myndighetssamarbeid (tiltak 1), etableringen av en arena for tverrsektorielt samarbeid (tiltak 2) og styrket samarbeid mellom Arbeidstilsynet, politiet og Utlendingsdirektoratet (tiltak 18).

Evalueringen skal:

- vurdere hvordan samordning og samarbeid fungerer i praksis, og i hvilken grad dette bidrar til en mer helhetlig og effektiv innsats

- dokumentere og analysere betydningen for gjennomføring og måloppnåelse innen forebygging, bistand og beskyttelse og straffeforfølgning, innenfor rammene av tilgjengelig datagrunnlag

- identifisere utfordringer samt gi anbefalinger for forbedringer/justeringer og videreutvikling av samordningsstrukturer og samarbeidsformer, både i strategiperioden og i et eventuelt videre arbeid etter strategiperiodens utløp.

- Myndighetenes samarbeid om og utvikling av bistands- og beskyttelsestiltak

Oppdragstaker skal belyse myndighetenes utredningsarbeid og samarbeid om bistands- og beskyttelsestiltak for antatte ofre (tiltak 10–12). Det skal legges særlig vekt på prosessen med å etablere og videreutvikle en koordineringsmekanisme for slike tiltak (tiltak 12). Vurderingene skal omfatte både voksne og barn, med særlig oppmerksomhet mot menneskehandel med barn.

Evalueringen skal:

- vurdere hvordan samarbeid og samhandling mellom relevante aktører fungerer i praksis, herunder rolle- og ansvarsfordeling, informasjonsflyt og oppfølging

- belyse i hvilken grad tiltakene og samarbeidsformene samlet sett er egnet til å sikre forutsigbare, koordinerte, tilrettelagte og tilgjengelige tjenester for antatte ofre

- belyse fremdrift, innretning og funksjon i etablering og videreutvikling av koordineringsmekanismen (tiltak 12), og i hvilken grad denne understøtter helhetlige tjenester for antatte ofre (voksne og barn)

- belyse hvordan hensyn til barn ivaretas i utforming og gjennomføring av tiltakene og i samhandlingen mellom relevante tjenester, herunder om barns behov og rettigheter ivaretas på en hensiktsmessig måte

- identifisere eventuelle utfordringer samt gi anbefalinger for forbedringer/justeringer i gjennomføring og videreutvikling av myndighetenes utredningsarbeid og samarbeid, både i strategiperioden og i et eventuelt videre arbeid etter strategiperiodens utløp.

- Kunnskapsgrunnlag

Oppdragstaker skal vurdere og gi anbefalinger om hvordan erfaringer fra tidligere ofre (personer med egenerfaring) kan inngå som kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av tiltak i strategien, jf. tiltak 6 «Utvikle kunnskapsgrunnlag», innenfor etiske og personvernmessige rammer. Oppdragstaker skal foreslå et faglig og etisk forsvarlig opplegg for hvordan myndighetene kan innhente og bruke slik erfaringsbasert kunnskap i tiltaksoppfølgingen, herunder hvordan dette kan skje i samarbeid med relevante tredjepartsaktører (for eksempel ideelle organisasjoner og tjenester) med kontakt med målgruppen og kompetanse på feltet. Dette innebærer ikke et krav om at oppdragstaker selv skal gjennomføre direkte datainnsamling fra målgruppen i oppdraget.

Dersom evalueringen identifiserer behov for ny kunnskap, skal oppdragstaker foreslå relevante forsknings- og/eller utredningsoppdrag med formål, problemstillinger og anbefalt metodisk tilnærming, uavhengig av hvem som skal utføre disse oppdragene.

- Kartlegging av aktørenes arbeid på feltet

Evalueringen skal inkludere en kartlegging av hvordan et begrunnet utvalg sentrale aktører på feltet arbeider, for å belyse praksisnære erfaringer og utviklingstrekk av betydning for gjennomføring av strategien (myndigheter, kompetansesentre, ideelle organisasjoner mv.). Kartleggingen skal supplere vurderingene i de øvrige deltemaene og bidra til at erfaringer fra praksisfeltet kommer tydelig fram og kan brukes som kunnskapsgrunnlag for videre gjennomføring og videreutvikling av strategien. Kartleggingen skal være kortfattet og fokusere på vurderingsrelevante praksiserfaringer, utfordringer og læringspunkter, og ikke være en bred beskrivelse av aktørenes virksomhet. Kartleggingen skal ses i sammenheng med kartleggingen av utviklingstrekk på menneskehandelsfeltet, og avgrenses slik at de to delene utfyller hverandre uten unødvendig overlapp.

Kartleggingen skal:

- avgrense og begrunne hvilke aktører som inngår, og hvordan utvalget sikrer relevans på tvers av sektor/rolle og forvaltningsnivå

- belyse sentrale praksiserfaringer, utfordringer og forbedringsområder som er relevante for strategiens gjennomføring, herunder fremmende og hemmende faktorer for samhandling og måloppnåelse

- vurdere hvordan erfaringskunnskap fra aktørene kan systematiseres og tas i bruk i den videre gjennomføringen, og gi anbefalinger for hvordan dette kan understøtte læring og forbedring underveis

- Kartlegging av utviklingstrekk på menneskehandelsfeltet

Som grunnlag for vurdering av strategiens relevans og måloppnåelse skal evalueringen inkludere en kartlegging av relevante utviklingstrekk på menneskehandelsfeltet. Formålet er å vurdere om strategiens tiltak og innsatsområder er tilstrekkelig tilpasset utviklingen i fenomenet. Kartleggingen skal i hovedsak baseres på eksisterende kunnskapskilder, tilgjengelige data og innrapporteringer fra berørte aktører. Kartleggingen skal være kortfattet og fokusere på vurderingsrelevante utviklingstrekk og implikasjoner, og ikke være en bred gjennomgang av eksisterende kunnskap. Kartleggingen skal ses i sammenheng med kartleggingen av aktørenes arbeid på feltet, og avgrenses slik at de to delene utfyller hverandre uten unødvendig overlapp.

Kartleggingen skal:

- sammenstille de mest vurderingsrelevante utviklingstrekkene basert på eksisterende kilder, og synliggjøre vesentlige begrensninger/ usikkerheter i datagrunnlaget

- belyse implikasjoner av utviklingstrekkene for strategiens innsatsområder og tiltak, herunder om det er behov for justeringer i prioriteringer, innretning eller virkemiddelbruk

- identifisere eventuelle kunnskapshull av betydning for vurderingen av strategiens relevans og måloppnåelse, og peke på hvilke typer data/kunnskap som vil være mest nyttige å styrke framover

- Samlet vurdering av strategiens resultater

Oppdragstaker skal gi en overordnet samlet vurdering av strategiens resultater så langt, basert på tilgjengelige kunnskapskilder, dokumenterte utviklingstrekk og funn fra evalueringen av tiltak og implementering. Vurderingen skal belyse resultater og strategiens mulige bidrag til ønskede endringer, innenfor rammene av tilgjengelig datagrunnlag.

Evalueringen skal:

- sammenstille relevante funn på tvers av deltemaene og vurdere samlet måloppnåelse så langt, inkludert fremmende og hemmende faktorer

- vurdere eventuelle resultater og mulige virkninger for personer utsatt for menneskehandel og for situasjoner/arenaer der menneskehandel forekommer, basert på tilgjengelig dokumentasjon og data

- vurdere resultater knyttet til myndighetenes arbeid med samarbeid, forebygging, bistand og straffeforfølgning, herunder hvordan gjennomføring og samordning kan ha påvirket resultatene

- synliggjøre sentrale usikkerheter og databegrensninger, og beskrive hva som kan og ikke kan konkluderes om på dette grunnlaget

- peke på implikasjoner for videre gjennomføring og eventuelle behov for justeringer og videreutvikling

Overordnede evalueringsspørsmål og eventuelle tilleggstema

Oppdragets evalueringsspørsmål og temaene/deltemaene angitt over angir minimumsomfanget for evalueringen. Tilbyder skal i løsningsforslaget foreslå og begrunne et sett med sentrale evalueringsspørsmål (med eventuelle delspørsmål) som dekker de ovennevnte temaene, og synliggjøre sammenheng mellom evalueringsspørsmål, foreslåtte datakilder og metodisk tilnærming.

Dersom tilbyder vurderer at ytterligere problemstillinger bør inngå for å oppfylle formålet med oppdraget, skal dette beskrives og begrunnes i løsningsforslaget, herunder konsekvenser for prioriteringer og ressursbruk innenfor oppdragets rammer.

Personvern, informasjonssikkerhet og etikk

Oppdragstaker er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med oppdraget, herunder opplysninger innhentet gjennom oppdragstakers egne datainnsamlinger. Oppdragstaker skal behandle eventuelle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Tilbyder skal i løsningsforslaget redegjøre for hvordan personvern, informasjonssikkerhet og forskningsetiske hensyn ivaretas ved planlagt datainnsamling og analyse, herunder særskilte hensyn knyttet til sårbare grupper. Redegjørelsen skal omfatte hvilke organisatoriske og tekniske tiltak samt interne rutiner som etableres for å hindre at opplysninger kommer på avveie og sikre at behandlingen skjer på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende lover og regler. Krav til anonymisering/presentasjon i leveranser følger av «Rapportering og resultat».

5.	Utforming av tilbudet

Kompetanse hos tilbudt personell
Tilbudet skal beskrive prosjektorganisering og bemanning, herunder roller, ansvar og forventet ressursinnsats i prosjektets ulike faser. Tilbudet skal dokumentere at prosjektteamet samlet har kompetanse og erfaring relevant for oppdragets omfang og problemstillinger. Det forutsettes særlig:

- kompetanse om offentlig forvaltning og relevante rammer/regelverk

- kunnskap om menneskehandelsfeltet

- solid erfaring med følgeevaluering og tilsvarende komplekse/tverrsektorielle oppdrag

Det er ønskelig med juridisk kompetanse i prosjektteamet. Det er også ønskelig med senior forskerkompetanse i prosjektteamet. Dersom tilbyder legger opp til samarbeid med underleverandører eller andre aktører, skal dette beskrives, herunder rolle- og ansvarsdeling og hvordan tilbyderen sikrer faglig kvalitet og fremdrift.

Tilbyder skal navngi tilbudt nøkkelpersonell og beskrive deres kompetanse, rolle og andel i oppdraget, inkludert eventuelle ressurser fra underleverandører. CV for nøkkelpersonell og øvrige sentrale prosjektdeltakere skal vedlegges.

Tilbudet skal videre inneholde en ressurs- og bemanningsplan knyttet til planlagt bruk av personellressurser gjennom prosjektets faser, som evalueres under TK2.

Tilbyder skal også beskrive hvordan eventuelle utskiftinger av personell som er sentrale for oppdraget håndteres, herunder hvordan kontinuitet og kvalitet sikres.

Krav til leverandørens løsningsforslag (Bilag 2)
Tilbudet skal inneholde et løsningsforslag (Bilag 2) som beskriver hvordan kunnskapsbehovene og kravene omtalt under «Krav til leverandørens løsningsforslag» vil bli besvart, herunder eventuelle omformulerte og/eller egeninitierte problemstillinger (med begrunnelse). Tilbyder skal redegjøre for plan for datainnsamling, analyse og ressursbruk. Løsningsforslaget skal også omfatte beskrivelse av metodisk design, avgrensninger og risikovurderinger, jf. kapittel 4 («Design, metode og avgrensninger»). Løsningsforslaget skal for øvrig inneholde tilbyders forslag til bruk av referansegruppen i prosjektet, jf. kapittel 6.2 (Referansegruppe og kunnskapsutveksling).

Personvern og etikk
Tilbyder skal i løsningsforslaget (Bilag 2) redegjøre for hvordan personvern, informasjonssikkerhet og forskningsetiske hensyn ivaretas, jf. krav under kapittel 4 «Krav til leverandørens løsningsforslag».

Prosjektplan, milepæler og ressursbruk

Tilbudet skal inneholde en kort beskrivelse av hvordan tilbyder planlegger å organisere prosjektet, samt en overordnet fremdriftsplan med sentrale milepæler.

6.	Rapportering og resultat

Innledning

Oppdragstaker skal levere skriftlige leveranser og presentasjoner i tråd med kravene nedenfor. Leveransene skal støtte løpende læring og forbedring i strategiperioden, samt gi grunnlag for samlet vurdering og anbefalinger i sluttfasen.

Personvern og konfidensialitet i leveranser

Leveranser (rapporter, notater og presentasjoner) skal ikke inneholde identifiserbare personopplysninger om personer utsatt for menneskehandel eller andre berørte. Opplysninger som benyttes i analyser og beskrivelser skal anonymiseres/pseudonymiseres og, der det er nødvendig for å ivareta personvern og konfidensialitet, presenteres på aggregert nivå.

Oppfølging, leveranser og formidling

- Oppstart og løpende dialog

Det gjennomføres et oppstartsmøte mellom oppdragsgiver og oppdragstaker snarest mulig etter kontraktsinngåelse. I evalueringsperioden skal det være regelmessig kontakt med oppdragsgiver (JD), og det legges opp til halvårlige statusmøter (digitalt eller fysisk) for å følge fremdrift, avklare behov og drøfte foreløpige funn.

Oppdragstaker skal bidra med løpende innspill og anbefalinger som kan understøtte læring og forbedring underveis i strategiperioden. Oppdragstaker skal ved behov kunne gi muntlige orienteringer om prosjektets gjennomføring, foreløpige funn eller resultater fra undersøkelser.

Eventuelle behov for presiseringer eller justeringer i oppdragets innretning underveis skal avklares mellom partene og dokumenteres skriftlig. Justeringer skal skje innenfor oppdragets formål og avtalte økonomiske rammer, med mindre annet avtales.

- Referansegruppe og kunnskapsutveksling

JD nedsetter en referansegruppe for følgeevalueringen, sammensatt av organisasjoner og/eller myndigheter med relevant kompetanse på fagfeltet.

Det legges opp til halvårlige dialog-/kunnskapsutvekslingsmøter med referansegruppen (fysisk eller digitalt). Formålet er å drøfte fremdrift og foreløpige funn, innhente tilbakemeldinger om utviklingstrekk og erfaringer fra praksisfeltet, samt legge til rette for løpende innspill som kan understøtte justeringer og forbedringer i strategiperioden.

Tilbyder kan foreslå aktuelle medlemmer og skal beskrive hvordan referansegruppen kan benyttes hensiktsmessig i prosjektet.

- Skriftlige hovedleveranser

Oppdragstaker skal levere følgende hovedleveranser:

- Midtveisrapport: leveres innen 15. september 2028

- Sluttrapport: leveres senest 30. juni 2031

Midtveisrapport og sluttrapport skal leveres til departementet som skriftlige rapporter på norsk (bokmål) med sammendrag på engelsk. Rapportene leveres elektronisk og i 10 trykte eksemplarer.

I tillegg skal oppdragstaker levere én årlig statusrapport i prosjektperioden. Statusrapporten skal danne grunnlag for oppdragsgivers vurdering av fremdrift og videre gjennomføring av oppdraget, og være forutsetning for årlig utbetaling i henhold til Bilag 5. Statusrapporten skal gi en kortfattet oversikt over gjennomførte aktiviteter, vurdering av fremdrift opp mot planen, eventuelle avvik og justeringsbehov, samt planlagte aktiviteter for kommende periode. Statusrapporten leveres normalt innen 15. oktober hvert år i prosjektperioden.

- Presentasjoner og formidling

Oppdragstaker skal presentere hovedfunn fra midtveisrapport og sluttrapport for oppdragsgiver og berørte departementer. Oppdragstaker skal også bidra til formidling til relevante aktører på feltet på egnet måte, for eksempel gjennom et seminar.

- Gjennomlesning, formidlingsavklaring og ferdigstillelse

Oppdragsgiver og oppdragstaker skal være omforent om hvordan funn og resultater formidles. Oppdragsgiver skal forelegges utkast til sluttrapport minimum 3 uker før ferdigstillelse og eventuell offentliggjøring.

Rettigheter til leveranser og resultater, herunder bruk og eventuell publisering, reguleres av SSA-F.

Dokumentstruktur og bilag

Krav til oppdragets innhold framgår av Bilag 1. Tilbyders løsningsforslag framgår av Bilag 2. Prosjekt- og fremdriftsplan framgår av Bilag 3. Administrative bestemmelser framgår av Bilag 4. Pris og prisbestemmelser framgår av Bilag 5.

Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring

Oppdragstaker fastsetter metode og øvrig fremgangsmåte innenfor oppdragets formål og kravene i Bilag 1 og Bilag 2. Oppdragstaker skal beskrive og begrunne metodevalg og kvalitetssikring i tråd med god faglig praksis.

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning

Oppdragsgiver skal medvirke ved å stille til disposisjon relevant dokumentasjon, bidra til kontakt med berørte departementer og relevante aktører, samt delta i avtalte møter. Oppdragsgiver nedsetter referansegruppe og legger til rette for halvårlige kunnskapsutvekslingsmøter, jf. kapittel 6 «Rapportering og resultat». Oppdragsgiver skal gi tilbakemelding på utkast til sluttrapport innen avtalt frist (minimum 3 uker), jf. kapittel 6 «Rapportering og resultat».

Avtalens punkt 3.11.1 Generelt om informasjonssikkerhet

Oppdragstaker skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern i samsvar med gjeldende regelverk og de krav som følger av Bilag 1 og Bilag 2. Krav til anonymisering/presentasjon i leveranser følger av kapittel 6 «Rapportering og resultat».

Avtalens punkt 5.1 Deling av data

Oppdragstaker skal levere leveranser som angitt under kapittel 6 «Rapportering og resultat». Ut over dette stilles det ikke krav om deling eller overføring av rådata til oppdragsgiver. Eventuell deling av datagrunnlag utover leveransene skal avtales særskilt, og forutsetter at personvern og konfidensialitet ivaretas.

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Oppdragstaker.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Oppdragstaker basert på de overordnede føringer Oppdragsgiver har gitt, se særlig kap. 3 og 6 i Bilag 1.

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart

Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig etter kontraktsinngåelse.

Tidsramme for Oppdraget

Oppdraget løper inntil 30.06.2031.

Delleveranser

Følgende delleveranser skal leveres (overskridelse av fristene utløser dagbot):

- Midtveisrapport 	15.09.2028

- Sluttrapport 		30.06.2031

- Årlig statusrapport 	15.10 hvert år

Se kap. 3 og 6 i Bilag 1.

Oppdragstakers fremdriftsplan

Oppdragstaker skal utarbeide en fremdriftsplan for sine ytelser, inkludert en faktureringsplan i samsvar med oppdragets gjennomføring.

Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring

Krav til, og rutiner for kvalitetssikring fremgår av kap. 4 i Bilag 1.

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning

JD nedsetter en referansegruppe for følgeevalueringen, sammensatt av organisasjoner og/eller myndigheter med relevant kompetanse på fagfeltet. Leverandøren skal ha nødvendig dialog med referansegruppen og delta på de antatt halvårlige dialog-/kunnskapsutvekslingsmøter med referansegruppen (fysisk eller digitalt). Se ellers bilag 1, kapittel 6, under overskriften Referansegruppe og kunnskapsutveksling.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av Oppdragstaker basert på de overordnede føringer Oppdragsgiver har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Hos Oppdragsgiver: 
Navn: Anders Schiøtz Worren

Tittel: Avdelingsdirektør, Seksjon for kriminalitetsbekjempelse, Politiavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 997 138 57

E-post: Anders.Worren@jd.dep.no

Adresse:
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Justis- og beredskapsdepartementet
Kontaktperson Anders Schiøtz Worren
DSS logistikk- og kontrollsenter (LOKS)
Lienga 4
1414 Trollåsen

Hos Oppdragstaker: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse Avtalen skal angis her.

Oppdragstakers nøkkelpersonell:

| Navn | Stilling/Rolle | Prosentvis bidrag |
| --- | --- | --- |

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt

Frister og rutiner for møter kan avtales her.

Frist for innkallelse til møter:

Rutiner for gjennomføring av møter:

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart

Oppdragsgivers tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår

Nærmere presiseringer om gjennomføring av Avtalens punkt 3.9 kan avtales her.

Aktuell tariffavtale samt samsvarserklæring:

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av Oppdragstaker basert på de overordnede føringer Oppdragsgiver har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

A. Oversikt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Oppdragsgiver skal betale for Oppdragstakers ytelser skal fremgå i dette bilaget. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå.

Hvis partene avtaler annet enn det som følger av Avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

B. Oppdragstakers Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger:

Fastpris for oppdraget

|  | Beløp |  |
| --- | --- | --- |
| Pris for Oppdraget |  | ekskl. merverdiavgift |
| Mva. ……% |  |  |
| Kontraktssum |  | Inkl. merverdiavgift |

Timepris ved bruk av opsjonen

| Pris per time ekskl. mva | Beløp ekskl. mva. | Beløp inkl. mva. |
| --- | --- | --- |
| Junior (0-5 års erfaring) |  |  |
| Senior (5-8 år) |  |  |
| Annet (over 8 år) |  |  |

Alle timepriskategoriene skal fylles ut med én pris. Det skal ikke tilbys priser utover disse.

Totalramme for Opsjonen:

Opsjonen prises etter avtalte timepriser (eller fastpris der dette avtales særskilt). Den samlede økonomiske rammen for opsjonen er maksimalt kr 800 000 ekskl. mva.

Opsjonen kan utløses helt eller delvis ved skriftlig bestilling fra oppdragsgiver. Før oppstart av opsjonsarbeid skal partene skriftlig avklare omfang, estimert ressursbruk og fremdrift innenfor maksimalrammen.

C. Utlegg og reisekostnader mv.

Utlegg, herunder reise- og diettkostnader, kan avtales og godkjennes særskilt, etter Statens gjeldende satser.

D. Overskridelser og varsling

Regler for varsling om overskridelse av avtalte timer angis her. Eventuell prisreduksjon ved slik overskridelse angis også her.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Betaling og fremdriftsbasert vederlag:

Vederlaget utbetales årlig basert på dokumentert fremdrift i oppdraget. Forutsetning for utbetaling er at oppdragstaker har levert årlig statusrapport i tråd med avtalt fremdriftsplan, og at oppdragsgiver har godkjent rapporten.

Utbetalingene fordeles over kontraktsperioden i samsvar med oppdragets gjennomføring, med sluttavregning etter godkjent sluttrapport i 2031. Endelig fordeling av vederlag per år avtales i forbindelse med kontraktsinngåelse, jf. fremdriftsplanen og faktureringsplanen i Bilag 3.

Fakturering kan skje én gang per år etter godkjent statusrapport, samt etter godkjent sluttrapport.

Oppdragsgivers EHF-adresse (helelektronisk faktura) er: 972417831

Justis- og beredskapsdepartementet

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746 Torgarden

7468 Trondheim

Faktura skal merkes med: v/9260UFH Lothe

Avtalens punkt 6.5.2 Dagbot ved forsinkelse

Andre dagbotsatser og annen løpetid for dagboten kan avtales her.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.