SSA-O bilag 2026

Bilag til SSA-O

Bilag til oppdragsavtalen

Statens standardavtale om konsulentoppdrag

10-UDE-2026 - Utvikling og analyse av kommunale prøver i regning/matematikk for Osloskolen

Innhold:

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse	8

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet	8

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger	9

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett	9

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget	10

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	11

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag	11

Bilag 4: Administrative bestemmelser	12

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	12

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet	12

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører	12

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart	12

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell	12

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår	13

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	14

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	14

A. Oversikt	14

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller	14

C. Utlegg og reisekostnader mv	14

D. Overskridelser og varsling	14

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	15

Avtalens punkt 6.5 Prisendring	15

Avtalens punkt 4.2 Avbestilling	15

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	16

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	22

Bilag 8: Databehandleravtale	23

Bilag 1: Kundens beskrivelse av oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

Utdanningsetaten har ansvaret for utforming, gjennomføring og tilbakeføring av kommunale prøver, Osloprøver, i ulike fag / ferdigheter på et utvalg trinn i grunnskolen.

Som ledd i arbeidet med utforming, kvalitetssikring, gjennomføring og tilbakeføring av resultater fra Osloprøvene ønsker Utdanningsetaten å inngå en avtale med et fagmiljø som skal ha ansvar for fagområdet "regning/matematikk" fra skoleåret 2026/2027 og ut skoleåret 2028/2029 med mulighet for opsjon i inntil to år.

Introduksjon

Bakgrunn

Utdanningsetaten (UDE) har en prøve- og oppfølgingsplan som inngår i et helhetlig arbeid for underveisvurdering og oppfølging av Osloelevenes læring. Planen er en del av UDEs system for å følge opp krav i lov og forskrift, inkludert de nasjonale kvalitetsvurderingene. Målet med systemet er å bidra til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen og økt læringsutbytte for elevene.

I tillegg til jevnlig underveisvurdering i klasserommet, gir prøver og kartlegginger nyttig informasjon om elevenes kompetanse og utviklingsområder. Denne informasjonen skal brukes aktivt av elever, lærere og skoleledere for å fremme læring og sikre tidlig innsats.

I prøve- og oppfølgingsplanen inngår både statlige prøver (statlige kartleggingsprøver og nasjonale prøver) og kommunale prøver (Osloprøver). For regning/matematikk gjelder dette Osloprøver i matematikk for elever på Vg1 og Osloprøver i regning som grunnleggende ferdighet for elever i grunnskolen. Disse gjennomføres elektronisk og utvikles på nytt hvert år.

Oppdraget

UDE ønsker et fagmiljø som skal ha ansvar for de kommunale prøvene innen fagområdet regning/matematikk. Konsulenten skal utvikle, analysere og følge opp både Osloprøver i matematikk og overgangsprøver i regning i tråd med kravene i dette bilaget.

UDEs rolle og ansvar

UDE skal:

- ha det administrative ansvaret for gjennomføring av prøvene

- ha ansvar for kommunikasjon med skolene

- organisere kurs og samlinger i etterkant av prøvene

- godkjenne de ferdige prøvene

- ha ansvar for drift av prøveverktøyet

Funksjonelle krav

Om kravspesifikasjonen

Denne kravspesifikasjonen gir en oversikt over hvilke krav som stilles ved utvikling av nye Osloprøver i matematikk for videregående skole og Osloprøvene i regning i grunnskolen.

Krav til utvikling av prøvene

Omfang, trinn og gjennomføring

Innenfor fagområdet regning/matematikk skal det utvikles:

- to Osloprøver i matematikk (VG1) årlig, en for elever på studieforberedende skoleløp, og en for elever i yrkesfaglig studieløp.

- to Osloprøver i regning årlig for 4. og 7. trinn

- lærerveiledninger til alle prøvene, som skal inneholde

  - hva prøven måler

  - råd om oppfølging

  - omtale av oppgaver

  - mestringsnivåer

  - vanskegrader

Seminarsamling (opsjon)

Konsulent kan bestilles til å presentere resultater og gi råd til skoler.

Gjennomføringstidspunkt

For skoleåret 2026/2027 skal Osloprøvene i matematikk for VG1 gjennomføres tidlig i høstsemesteret. Disse er allerede ferdig utviklet, og konsulent skal ikke bistå med disse prøvene høsten 2026. Osloprøvene i regning skal gjennomføres på 4. og 7. trinn, fortrinnsvis i løpet av april-juni 2027. Disse skal utvikles av konsulent.

Etter første skoleår er det ønskelig å flytte prøvene på barnetrinnet til et annet tidspunkt på året. Endringen gjøres i dialog med konsulent. Ytterligere endringer av gjennomføringstidspunkt eller trinn som skal gjennomføre prøvene kan bli aktuelt i løpet av avtaleperioden. Eksempler på årsaker til å gjøre endringer underveis i avtalen kan være endringer i de statlige prøvene, politiske føringer i Oslo eller konsulents anbefalinger.  Tidspunkt og målgruppe vil være avklart minimum seks måneder før gjennomføring.

Formål med prøvene

Prøvene skal kartlegge elevenes kunnskaper og ferdigheter i matematikk/regning i tråd med læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Prøvene skal gi relevant informasjon om enkeltelever, elevgrupper og trinn, og støtte læreres og skolelederes arbeid med underveisvurdering og kvalitetsutvikling i undervisningen. Prøvene skal gi lærerne bedre grunnlag for tidlig innsats og tilpasset undervisning og avdekke eventuelle misoppfatninger hos elevene.

Osloprøven for studieforberedende vil også kunne fungere som et verktøy til hjelp for elevene slik at de får et godt grunnlag for valg av matematikkfag, enten 1P (MAT1019) eller 1T (MAT1021). Osloprøven for studieforberedende er ikke ment som et verktøy for å ta bort den enkelte elevs motivasjon for sitt valg av 1T eller 1P, men heller være med på å styrke grunnlaget for elevens eget valg og gi mer refleksjon rundt det. Dette er noe som igjen kan være med på å hjelpe eleven til å fullføre og bestå faget.

Faglig forankring og validitet

For Osloprøvene i matematikk for elever i VG1 gjelder følgende:

Prøvene skal ta utgangspunkt i LK20, inkludert:

- kompetansemål i matematikk etter 10. trinn

- kjerneelementene i faget matematikk 1.-10. trinn

- andre relevante deler av teksten «om faget» i læreplanen i matematikk 1.-10. trinn

Det skal utvikles to ulike prøver, hvor den ene prøven skal tilpasses elever på studieforberedende utdanningsprogram, og den andre prøven skal tilpasses elever på yrkesfaglig utdanningsprogram.

For Osloprøvene i regning gjelder følgende:

- Prøvene skal ta utgangspunkt i LK20,

- regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Det må tas hensyn til at læreplanen i matematikk 1.-10. trinn blir justert etter en høringsrunde våren 2026. Det kan dessuten være aktuelt å endre formål og forankring til læreplanen til å ta utgangspunkt i matematikkfaget på de aktuelle trinnene i løpet av avtaleperioden.

Det skal tas hensyn til at begrenset prøvetid og at ikke alle kompetansemål/deler av grunnleggende ferdighet egner seg for testing, legger rammer for prøvens validitet. Samtidig skal prøvene dekke et bredt spekter av sentrale kompetanser som er viktige for videre faglig progresjon.

Oppgaver må utformes slik at de tester matematisk kompetanse (VG1) og regning som grunnleggende ferdighet i alle fag (4. og 7. trinn), ikke uforholdsmessig mye lesing. Konteksten og språket som anvendes i de ulike prøvene må oppleves relevant og være på alderstilpasset nivå.

Prøvenes rolle i underveisvurdering

- Prøvene skal være en integrert del av underveisvurderingen og støtte formålet med denne: å fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen, og også gi informasjon om kompetanse underveis. Resultatene skal gi diagnostisk informasjon som er direkte relevant for videre undervisning, og ikke kun en samlet poengsum.

- Lærerveiledningen skal tydelig beskrive:

  - hvilke typiske misoppfatninger og begrepsforståelser de enkelte oppgavene er utformet for å avdekke

  - hvordan lærere kan arbeide videre med disse i undervisningen på en pedagogisk hensiktsmessig måte

Prøveplattform og tekniske rammer

Alle prøver skal gjennomføres elektronisk. Prøvene konstrueres og legges inn av konsulent i Osloskolens prøveverktøy (TAO)

- lages nye hvert år

- benytte de oppgavetyper og funksjonalitet som plattformen til enhver tid støtter

UDE tilbyr opplæring (12–16 timer ved behov som inkluderes i tilbudet).

Prøvenes varighet og omfang

Prøvetid settes i dialog med UDE, men typisk:

- Osloprøvene for VG1: 60–90 min

- Osloprøvene for 4. og 7. trinn: 45–60 min

Justeringer kan gjøres etter avtale.

Oppgaveutforming og pedagogiske prinsipper

- Oppgavene skal utformes slik at elevene får vist det de kan, med tydelig fokus på mestring og motivasjon

- Oppgavene skal ta utgangspunkt i relevante og gjenkjennbare kontekster, og ha en informasjonsmengde tilpasset elevenes alder.

- Som hovedregel skal hver oppgave bestå av ett spørsmål. Dersom dette fravikes, skal oppgavene likevel utformes slik at delkompetanser fanges opp.

- Oppgavene skal ha fokus på elevenes kompetanse, ikke på mangler.

- Språket i oppgavene skal være enkelt, presist og tilpasset målgruppen. Det skal tydelig fremgå i tilbudet hvordan språklig kvalitet og tilpasning til flerspråklige elever ivaretas, og hvilken kompetanse som benyttes til dette arbeidet.

- Visuell støtte/bilder må støtte opp under innholdet i hver enkelt oppgave

Oppgavetyper

Prøvene kan inneholde varierte oppgavetyper, blant annet:

- flervalgsoppgaver med gode distraktorer

- selvrettende åpne svar

- datasett- og tolkningsoppgaver

- interaktive oppgaver, simuleringer og animasjoner

For å begrense arbeidsbelastningen for lærere, skal det som hovedregel ikke benyttes åpne oppgaver som krever manuell retting.

Digitale rammer og prøveplattform

- Alle Osloprøver i matematikk/regning gjennomføres elektronisk.

- Prøvene skal konstrueres og legges inn av konsulent i kundes prøveplattform, som per i dag er TAO, som eies av Open Assessment Technologies S.A..

- Prøveplattformens funksjonalitet legger rammer for oppgaveutforming. Konsulent skal utnytte de muligheter plattformen til enhver tid gir på en pedagogisk hensiktsmessig måte.

- Dersom konsulent ikke har erfaring med prøveplattformen, skal det beregnes 12–16 timer opplæring, som inkluderes i tilbudet. Kunde er ansvarlig for å tilby opplæringen.

Kvalitetssikring, pilotering og testteori

- Prøvene skal utvikles i tråd med anerkjente testteoretiske prinsipper.

- Konsulent skal sikre høy reliabilitet og validitet, og benytte IRT-analyser både i utviklingsfasen og i analysearbeidet etter gjennomføring.

- Prinsipper og prosesser for kvalitetssikring skal beskrives i Bilag 2. Konsulentens spesifikasjon av oppdraget.

- Alle oppgaver skal kvalitetssikres og piloteres i god tid før hovedgjennomføring.

- Det skal legges til rette for språktesting for flerspråklige elevgrupper.

- Konsulent er ansvarlig for rekruttering av pilotskoler og koordinering av piloteringen.

- Kunde er teknisk ansvarlig for gjennomføring av pilotprøver i prøveplattformen.

Godkjenning og dialog

- Konsulent skal i god tid før hovedpilotering oversende forslag til prøve(r) og legge til rette for et møte med kunde. Oppgaveinnhold, vanskegrad, språk og oppgaveelementer skal drøftes og godkjennes før hovedpilotering.

- Endelig prøve skal godkjennes av kunde før gjennomføring.

Rapportering og resultatformidling

Etter gjennomføring skal det kunne genereres:

- individuelle elevrapporter som støtter læringsdialog,

- klasserapporter med oversikt over kompetanseområder og forslag til videre arbeid.

- prøveresultatene overføres til Osloskolens resultatoppfølgingsverktøy, hvor lærere og skoleledere får tilgang til elev- og gruppenivådata.

- når et representativt antall elever har gjennomført prøven, skal fagmiljøet få tilgang til detaljerte data for analyse og fastsetting av mestringsnivåer.

- prøvene på 4. og 7. trinn skal ha tre mestringsnivåer.

- alle oppgaver utviklet i perioden skal inngå i en oppgavebank eid av UDE.

Praktiske krav

- Prøvene skal ha en varighet på maksimalt 60 minutter.

- Oppgavene gjøres tilgjengelige etter gjennomføring, og må derfor fornyes ved hver prøveavvikling.

- Eventuelle justeringer i prøvetid eller antall oppgaver skal avtales med kunde.

- Alle oppgaver skal merkes med relevante metadata (f.eks. trinn, kompetanseområde og ferdighet). Metadata kan endres i avtaleperioden.

- Prøvene skal ha lydstøtte på både 4. og 7. trinn, gjennom innspilt opplesning av oppgavetekst.

Eksempelprøver

- Konsulent skal utarbeide eksempelprøver i god tid før hovedgjennomføring.

- Eksempelprøvene skal bestå av 10–20 oppgaver og gi elever og lærere innsikt i prøveplattformen og oppgavetypene.

- Kunde er ansvarlig for informasjon til skolene om tilgang til eksempelprøvene.

Endringer i rammebetingelser

Osloskolen arbeider med et helhetlig kvalitetsutviklingssystem. Dersom dette arbeidet får konsekvenser for oppdraget, skal konsulent og kunde kunne gjøre nødvendige justeringer i fellesskap. Endringer i regelverk for vurdering kan medføre justeringer i oppdraget, som skal håndteres i dialog mellom partene.

Sikkerhet og personvern

Prøvedata inneholder personopplysninger og skal behandles i tråd med personopplysningsloven.

- Elevenes navn anonymiseres før data oversendes

- Konsulenten skal etablere nødvendige rutiner og signerte taushetserklæringer

- Databehandleravtale inngås ved behov

- UDE har eierskap til prøver og resultater

Fremdriftsplan

Leverandør har ansvar for at det utarbeides egne fremdriftsplaner for hver prøve, med leveranser som følger strukturen:

- Oppgaveutvikling starter minimum 4 mnd før gjennomføringsperioden

- Pilotering ferdig senest 1–2 mnd før gjennomføringsperioden

- Eksempelprøve senest 2 uker før gjennomføringsperioden

- Ferdige oppgavesett senest 2 uker før gjennomføringsperioden

- Fastsetting av mestringsnivå i gjennomføringsperioden

- Oslorapport innen 4–5 uker etter siste gjennomføring

I god tid før prøvegjennomføring skal konsulent sette sammen en eksempelprøve som elever og lærere får tilgang til å jobbe med. En eksempelprøve består gjerne av 10 til 20 oppgaver som skal forberede elevene på hvordan prøvegjennomføringsverktøyet fungerer og hva slags oppgavetyper som gis. Kunden har ansvar for at skolene får informasjon om og tilgang til eksempelprøvene.

Tilleggsbestillinger

Mindre faglige rapporter, deltakelse på samlinger eller ekstra analyser kan bestilles ved behov og faktureres etter timepris.

Krav om kompetanse
Oppdraget om utvikling av prøvene krever relevant faglig kompetanse hos konsulent, både i form av regnefaglig kompetanse, kompetanse og erfaring innenfor psykometri, og skolefaglig kompetanse, samt kompetanse om digital testing.

Avtalens punkt 5.1.1 Konsulentens ansvar og kompetanse

Valgt tilbyder skal bruke UDAs sine standarder og metoder for innsamling av data og deling av informasjon.

Avtalens punkt 7.1 Informasjonssikkerhet

Valgt konsulent skal bruke UDAs retningslinjer for informasjonssikkerhet og UDA sin databehandleravtale.

Avtalens punkt 7.2.2 Øvrige plikter knyttet til behandling av personopplysninger

Hvis Konsulenten skal overføre personopplysninger på en slik måte som er beskrevet i avtalens punkt. 7.2.2, skal gyldig overføringsgrunnlag dokumenteres her.

Avtalens punkt 8 Opphavs- og eiendomsrett

Har Kunden krav til metoder eller standarder som Konsulenten skal benytte i sin behandling av data, metadata, krav til formater, strukturering, eller systemkompatibilitet, samt frister for utlevering av kopier og eller andre krav til tilgang på dataene, kan dette angis her. Det samme gjelder krav knyttet til eventuell testing av uthenting, Konsulentens rett til å benytte data for andre og/eller egne formål, samt håndtering av Kundens data når Avtalen opphører. Les mer om rettigheter til data i SSA‑ene i veilederen på Anskaffelser.no.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av konsulenten.

Konsulenten må påse at alle krav og behov i bilag 1 er tilfredsstillende besvart i bilag 2.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Konsulenten basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

Avtalens punkt 2.5 Fremdriftsplan og leveringsdag

Kontraktsperiode:

Avtalen gjelder for skoleårene 2026/27 til og med 28-29 med opsjon på 1+1 år med gjensidig mulighet for oppsigelse for begge parter. En eventuell oppsigelse må ha en saklig begrunnelse og må meldes skriftlig med minimum 6 måneders varsel. Et eksempel på saklig grunn kan være at Utdanningsdirektoratet innfører/tilbyr en statlig prøve som gjør den aktuelle prøven overflødig. Et annet eksempel er at politisk ledelse i Oslo kommune vedtar at prøven(e) skal avvikles. 
Opsjon utløses automatisk med mindre kontrakt sies opp innen 01.02 i utløpsåret

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Partene skal her angi den oppnevnte representanten som er bemyndiget til å opptre på vegne av parten i saker som angår avtalen.

Bemyndiget representant må angis, og dette punktet bør ikke slettes uten å erstattes av annen tilsvarende tekst.

Hos Kunden: [Vibeke Larsen Kjesbu, avdelingsdirektør/Martin Lamo Dehli, avdelingsdirektør]

Hos Konsulenten: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for bemyndiget representant]

Avtalens punkt 2.4 Skriftlighet

Hvis det er avtalt at varsler, krav eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal gis på en annen måte enn skriftlig til den postadressen eller elektroniske adressen som er oppgitt i tilknytning til bemyndiget person eller rolle ovenfor, f.eks. ved bruk av elektronisk samhandlingsverktøy, skal det være spesifisert i dette bilaget.

Avtalens punkt 5.2.1 Konsulentens bruk av underleverandører

Konsulentens underleverandører som er godkjent av Kunden skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.2.2 Kundens bruk av tredjepart

Kundens tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 5.3 Nøkkelpersonell

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |

Avtalens punkt 5.5 Lønns- og arbeidsvilkår

Tarifavtale:

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

A. Oversikt

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Konsulentens ytelser skal fremgå i dette bilaget. De samlede prisene og samlet sluttvederlag skal fremkomme her. Som en del av grunnlaget for totalprisen skal eventuelle spesielle betalingsordninger, rabatter, forskudd, delbetaling og avvikende betalingstidspunkt også fremgå.

Hvis partene avtaler annet enn det som følger av avtalen vedrørende vederlag, skal det spesifiseres i dette bilaget.

B. Konsulentens Timepriser og andre prismodeller

Vederlag for Oppdraget er avtalt som følger: (velg det aktuelle alternativet)

☒ Fastpris

|  | Beløp i NOK |  |
| --- | --- | --- |
| Pris per prøve i regning ihht bilag 1 * |  | Eks. merverdiavgift |
| Pris per prøve i matematikk ihht bilag 1 * |  |  |
| Timepris tilleggsarbeider (evalueres ikke) |  |  |
| Pris per oppfølgingskurs for lærere ( i UDEs lokaler, halv dag), inntil ca 150 deltakere (evalueres ikke) |  |  |

*Pris per prøve inkluderer alt arbeid rundt prøven, se bilag 1

C. Utlegg og reisekostnader mv

Utlegg og reisekostnader dekkes ikke

D. Overskridelser og varsling

Regler for varsling om overskridelse av avtalte timer angis her. Eventuell prisreduksjon ved slik overskridelse angis også her.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Øvrige bestemmelser knyttet til betalingsplan og betalingsvilkår skal fremgå her. Eventuelle tilleggsvilkår for bruk av Elektronisk Handelsformat (EHF), skal fremkomme her.

Kundens EHF-adresse er: 976 820 037

Kundens EHF-referanse er: 13928760

Avtalens punkt 6.5 Prisendring

Pris for oppdraget kan endres fra 01.08 hvert år, begrenset oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned avtalen ble inngått, med mindre annen indeks er avtalt i bilag 5.

Avtalens punkt 4.2 Avbestilling

Hvis det skal gjelde et annet avbestillingsgebyr enn det som fremgår av avtalens punkt 4.2, skal det fremgår her.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
| 5.5 Utgår i sin helhet og erstattes med: | - Krav til lønns- og arbeidsvilkår Medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere enn det som følger av den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning. Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet arbeidstid, lønn herunder overtidstillegg, skift og turnustillegg og ulempetillegg, obligatorisk tjenestepensjon og dekning av utgifter til reise, kost og losji. På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn allmenngjøringsforskriften for den aktuelle bransje. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. På områder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrift eller landsdekkende tariffavtale, skal Leverandøren se hen til allmenngjort eller landsdekkende tariffavtaler for lignende arbeidsområder, og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for medvirkende arbeider som ikke er dårligere enn disse. Der det ikke finnes allmenngjort eller landsdekkende tariffavtale for lignende arbeidsområde, skal medvirkende arbeiders lønns- og arbeidsvilkår ikke være vesentlig dårligere enn det som er normalt i yrket og som det er naturlig å sammenligne med. Der Leverandøren eller underleverandør tilbyr innkvartering for arbeidere som medvirker til oppfyllelse av denne kontrakten, skal Leverandøren på forespørsel dokumentere at boliglokalene er forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt i tråd med arbeidsmiljøloven eller tariffavtaler der disse stiller høyere krav til innkvartering. Leverandøren skal også på forespørsel dokumentere at innkreving av husleie er i henhold til arbeidsmiljøloven og husleieloven. Leverandøren skal på forespørsel vederlagsfritt dokumentere at krav som følger av denne bestemmelsen er oppfylt. Dokumentasjon som minimum kan kreves er kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timeliste, arbeiderens CV og arbeidsgiverens bankutskrift. Leverandøren og eventuelle underleverandører plikter å føre timelister. Timelistene skal minimum vise dato og klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt, varighet på lovpålagte pauser, og det totale antall arbeidede timer per dag og per uke. Det skal fremgå tydelig hvilke oppdrag timene gjelder for. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere skriftlig avtale om trekk i lønn, gjennomsnittsberegning av arbeidstid og arbeidsplan. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere betaling for kostnader knyttet til kost, losji og reise der arbeideren har rett til slik utgiftsdekning. Leverandøren skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at pliktene etter denne bestemmelsen overholdes. Personvern skal ivaretas ved kontroll. Leverandøren skal for øvrig overholde den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov. Ved brudd på denne bestemmelsen skal Leverandøren rette forholdet umiddelbart. Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et forholdsmessig beløp på opptil to ganger uberettiget besparelse frem til forholdet er rettet. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren. Beløpet skal ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. Ved vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver. Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandør. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. Ved vesentlig brudd på denne bestemmelsen kan Oppdragsgiver heve avtalen, uavhengig av om Leverandøren retter forholdene. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 6.6 | - Krav om elektrisk betaling og oppgjør All betaling og oppgjør i forbindelse med oppfyllelse av denne kontrakten skal foretas med elektronisk betalingsmiddel, og skal kunne dokumenteres. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.6 | - Krav om elektronisk utbetaling av lønn til arbeiders bankkonto Lønn, vederlag og annen godtgjørelse til arbeider som medvirker til å oppfylle kontrakten, skal utbetales til den enkelte arbeiders bankkonto uten kostnader for arbeideren Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd per person. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.7 | - Krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjonsplikt Dersom Oppdragsgiver har berettiget tvil om Leverandørens eller eventuelle underleverandørers yrkesmessige integritet eller hvem som er kommunens reelle kontraktspart, plikter Leverandøren på forespørsel å fremlegge relevant dokumentasjon på at Leverandøren/underleverandør ikke har begått alvorlige feil som kan medføre tvil om yrkesmessig integritet og/eller hvem som er reell kontraktspart. Dersom Leverandøren på forespørsel ikke fremlegger relevant dokumentasjon som nevnt over, eller det avdekkes andre forhold som kunne ført til avvisning i konkurransen som ligger til grunn for kontrakten, kan Oppdragsgiver for Leverandørens regning og risiko heve kontrakten, eller kreve utskiftning av underleverandør dersom tvil om yrkesmessig integritet og/eller reelt eierskap gjelder underleverandør. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 5.8 | - Oppdragsgivers rett til å gjennomføre revisjon og stedlig kontroll Oslo kommune kan gjennomføre leverandørrevisjoner og innhente all dokumentasjon som anses nødvendig for å verifisere at kontraktens krav og lovkrav er oppfylt. Revisjon kan gjennomføres fra kontraktsinngåelse og frem til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Revisjon kan omfatte undersøkelser, innhenting av dokumentasjon og stedlig kontroll både hos Leverandøren, eventuelle underleverandører og på steder der kontraktsarbeidet utføres Leverandøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser til disposisjon og oversende etterspurt dokumentasjon i forbindelse med revisjon eller kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører. Tillitsvalgte kan ikke nektes adgang ved stedlig kontroll der kontraktsarbeidet utføres. Revisjon og stedlig kontroll kan utføres av Oslo kommune eller tredjepart engasjert av Oppdragsgiver. Slik tredjepart identifiseres i denne bestemmelsen med Oppdragsgiver. Leverandøren kan motsette seg at en direkte konkurrent av Leverandøren blir oppnevnt som tredjepart. Oppdragsgiver har rett til å samarbeide med andre offentlige oppdragsgivere og samarbeidspartnere i oppfølgingen av seriøsitetsbestemmelser, samt innenfor lovverkets rammer å dele relevant informasjon og dokumentasjon fra oppfølgingen. Oppdragsgiver skal sikre at informasjonen deles på forsvarlig måte. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 1 500 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver. Alle avtaler Leverandøren inngår for utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |
| Nytt punkt 9.5.7 | - Konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen Dersom Oppdragsgiver har klare holdepunkter for at Leverandøren eller underleverandør har inngått avtaler med hensikt om å vri konkurransen, kan Oppdragsgiver heve kontrakten eller kreve utskifting av underleverandør for Leverandørens regning og risiko. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører. Før heving eller utskiftning av underleverandør skjer, skal Oppdragiver vurdere tiden som er gått siden bruddet på konkurranseloven ble begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra Leverandørens eller underleverandørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen av underleverandør er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Oslo kommune, vil heving alltid anses å være forholdsmessig. Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav. |
| Nytt punkt 5.9 | - Krav om oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser Leverandøren og eventuell underleverandør skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere at underleverandører oppfyller sine skatte- og avgiftsforpliktelser. Oppdragsgiver kan til enhver tid kreve fremleggelse av attest for skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder og foreta kontroll av Leverandørens og eventuelle underleverandørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatt og/eller avgifter. Fra underleverandører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. Attestene skal til enhver tid finnes lett tilgjengelig for Oppdragsgiver. Ved brudd på bestemmelsen skal Leverandøren og eventuell underleverandør rette forholdet. Oppdragsgiver kan kreve at forholdet er rettet før Leverandøren eller eventuelle underleverandører påbegynner sitt kontraktsarbeid. Oppdragsgiver kan ilegge et gebyr på kr 1 500 per hverdag frem til forholdet er rettet. Ved vesentlig mislighold kan Oppdragsgiver i tillegg til å ilegge et gebyr, stanse arbeidet frem til forholdet er rettet eller heve avtalen. Dette gjelder uavhengig av om misligholdet skjer hos Leverandøren eller underleverandør. Ved vesentlig brudd på bestemmelsen hos underleverandør, kan Oppdragsgiver kreve at Leverandøren skifter ut underleverandøren. Utskiftingen skal skje uten kostnad for Oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan heve avtalen med Leverandøren dersom underleverandøren som har begått det aktuelle bruddet ikke blir skiftet ut innen en satt frist fra Oppdragsgiver. Retten til å kreve forholdet rettet, stanse arbeidene eller heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent myndighet og Leverandøren kan sannsynliggjøre overfor Oppdragsgiver at det er berettiget å bestride kravet. Alle avtaler Leverandøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende krav. |
| Nytt punkt 5.2.1.1 | - Krav om begrensning i antall underleverandører i vertikal kjede Leverandøren kan maksimalt benytte [ett ledd] underleverandører i vertikal kjede. Innleie regnes som ett ledd. Med innleie menes både innleie fra produksjonsbedrift og bemanningsforetak. Etter at kontrakten er inngått, kan Oppdragsgiver godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette eller spesielle omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. Det skal ikke brukes flere ledd underleverer enn nødvendig, og ikke i større utstrekning enn det som følger av forskrift om offentlige anskaffelser. Ved brudd på denne bestemmelsen har Oppdragsgiver rett til å ilegge et forholdsmessig gebyr og/eller forholdsmessig avkorte vederlaget til Leverandøren med et beløp på inntil 1 prosent av kontraktssummen. Beløpet skal uansett ikke være mindre enn kr 3 000 per brudd. I vurderingen av hva som er forholdsmessig, skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for Oppdragsgiver. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er klart at slikt mislighold vil inntreffe, kan Oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for Leverandørens regning og risiko eller heve kontrakten. Dersom Oppdragsgiver hever kontrakten med Leverandøren, kan Oppdragsgiver kreve å få tiltransportert Leverandørens kontrakter med underleverandører. Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 8: Databehandleravtale

Dersom partene inngår databehandleravtale, skal denne legges ved som bilag 8. Mal til databehandleravtale finnes her: Databehandleravtale og sjekkliste | Anskaffelser.no