Del II Kontraktsgrunnlaget FOR tOTALENTREPRISE NS8407 1001339 Sandvika teater – utskifting av stoler

INNHOLD

A.	Del A – Generell del	1

A.1.	Kortfattet beskrivelse av prosjektet	1

A.2.	Organisasjon og entrepriseform	1

A.3.	Dokumentliste	2

B.	Kontraktsbestemmelser	3

B.1.	Alminnelige kontraktsbestemmelser	3

B.2.	Spesielle kontraktsbestemmelser	3

B.3.	Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser	7

C.	Tekniske krav	8

C.1.	Tekniske rammebetingelser	8

C.2.	E.1 Tekniske beskrivelser (kravspesifikasjon)	9

C.3.	Tegninger	9

C.4.	Tegninger og modeller	9

D.	Krav til byggeprosessen	11

D.1.	Administrative rutiner	11

D.2.	Kvalitetssikring	13

D.3.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	13

D.4.	Spesielle HMS-krav (internkontroll i det konkrete prosjektet)	14

D.5.	Øvrige krav til byggeprosessen	16

E.	Frister og dagmulkter	19

E.1.	Frister	19

E.2.	Dagmulkter	19

E.3.	Fremdriftsplanlegging	19

E.4.	Koordinering	20

E.5.	Beslutningsplan	20

F.	Vederlag	20

G.	Vedlegg	21

Del A – Generell del

Kortfattet beskrivelse av prosjektet

Sandvika Teater, Kinoveien 2, Sandvika, ble bygget i 1959 som kino, som ble senere bygget om til teater med scene for barn og ungdomsteateret. Sandvika teater skal rehabiliteres innvendig. Rehabilitering planlegges utført etappevis for å redusere nedetiden for bruker. Arbeider som omfattes av denne konkurransen er utskifting av stoler mm. Dette er en del av rehabiltering av Sandvika teater.  Det forutsettes at totalentreprenøren forholder seg til totalentreprenøren for hele prosjektet som er ansvarlig for koordinering og lignende. Det vises til kravsspesifikasjonen.

Det gjøres oppmerksom på at dette kontraktsgrunnlaget er ment anvendt i større prosjekter. Bestemmelsene vil følgelig tolkes og anvendes på en måte som er hensiktsmessig i forhold til dette prosjektets størrelse og kompleksitet.

Bærum kommune Eiendom (BKE) er byggherre. BKE har ansvar for å ivareta Bærum kommunes eiendomsfunksjoner gjennom byggherrerollen og utvikling, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

Organisasjon og entrepriseform

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter NS8407, med de endringer som fremgår av dette dokumentet.

- Byggherrens prosjektledelse:

| Prosjektleder: | Navn: Jon Tveiten Skuterud Mobil: 99246458 E-post: jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no |
| --- | --- |
| Byggherreombud/byggeleder: | Navn: Siri Olsen Mobil: 41 38 33 83 E-post: siri.olsen@sweco.no |

Prosjektleder er byggherrens representant iht. NS8407 og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Byggherreombud/byggeleder er til stede på vegne av byggherren på byggeplassen. Byggherreombud/ byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider eller akseptere tilleggskrav, men har likevel fullmakt til å avvise krav.

Byggherrens eventuelle øvrige rådgivere kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Andre tjenesteområder i kommunen, leietakere og brukere/tjenestested regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakten. Det er ingen identifikasjon mellom byggherren og disse.

Se vedlegg Del 2 -V01 Organisasjonsplan.

Innenfor regelverket om offentlige anskaffelser tar byggherren forbehold om å forhandle om alle sider av tilbudene etter at tilbudene har kommet inn før tildeling finner sted. Dette innebærer ikke at byggherren er forpliktet til å forhandle.

Dokumentliste

Se punkt G. Vedlegg.

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder NS8407:2011, med de endringer som fremgår av dette dokumentet.

Spesielle kontraktsbestemmelser

I punktene under fremgår de spesielle kontraktsbestemmelsene som er endringer eller presiseringer til NS8407.

Generelt om møter (NS8407 punkt 4.1)

Bestemmelsen gis følgende tillegg:

Møteplan skal utarbeides av totalentreprenøren. Totalentreprenøren må påregnes å delta i møte med TE og BH.

Byggherremøter (NS8407 punkt 4.2)

Totalentreprenøren må påregnes å stille i byggherremøter eller særmøter ved behov.

Møter med kontraktsmedhjelpere (NS8407 punkt 4.3)

Byggherren har rett til å delta i møter med Totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere.

Varsler og krav (NS8407 punkt 5)

Bestemmelsens første ledd siste setning utgår. Følgende tilføyes bestemmelsens første ledd:

Varsel fra entreprenør skal gis på byggherrens skjemaer for varsel om endring og varsel om fravik, ref. vedlegg Del 2 – V19 og Del 2 - V20.

Dersom prosjektet bruker prosjekthotell (Interaxo), skal dette benyttes i forbindelse med varsler og krav i henhold til byggherrens rutiner.

Partenes sikkerhetsstillelse (NS8407 punkt 7.1)

I bestemmelsens tredje ledd gjøres følgende endring (merket med kursiv):

Sikkerheten fra totalentreprenøren stilles som selvskyldnerkausjon fra norsk bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal være utformet på Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse, jfr. vedlegg Del 2 -V21, rettes direkte til byggherren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene.

Forsikring (NS8407 punkt 8)

Følgende føyes til bestemmelsene i pkt. 8:

Byggherren tegner ikke forsikring.

Totalentreprenørens forsikringer skal dokumenteres ved utfylling av Blankett 2 – NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring, og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring, jfr. vedlegg Del 2 -V22 og Del 2 - V23. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.

Valg av løsninger (NS8407 punkt 14.6)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt tredje ledd:

I tillegg til veiledningsplikten som påhviler totalentreprenøren etter standardens punkt 16.2, kan byggherren i rimelig utstrekning kreve at totalentreprenøren vederlagsfritt fremlegger alternative forslag til hva slags materiale, utførelse og løsning han vil oppfylle kontrakten med. Forslagene skal fremlegges innen rimelig tid etter totalentreprenøren mottok kravet.

Offentlige tillatelser (NS8407 punkt 16.3)

Ikke relevant.

Byggherrens rett til å føre kontroll (NS8407 punkt 20.2)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt andre til fjerde ledd:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i Tilbyders kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Tilbyder skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos tilbydess direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktsgjenstanden i byggetiden 
(NS8407 punkt 20.5)

Bestemmelsens tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Nytt tredje ledd lyder:

Unnlater Totalentreprenøren å foreta slik utbedring som han er forpliktet til etter reglene i denne bestemmelses første og andre ledd, kan byggherren etter skriftlig varsel iverksette slik utbedring for tilbyders regning og risiko. Tilbyder plikter å yte nødvendig medvirkning.

Fremdriftsstatus og varsling (NS8407 punkt 21.3)

Bestemmelsens tredje ledd tilføyes ny siste setning:

Dersom byggherren krever at planen revideres skal revidert plan leveres byggherren innen rimelig tid etter at tilbyder mottok kravet. I normaltilfellene er dette 7 dager.

Betalingsfrist (NS8407 punkt 28.1)

Bestemmelsens første ledd utgår og erstattes med nytt første ledd:

Totalentreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer.  Byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. Sluttfaktura delovertakelse bygg og delovertakelse tekniske anlegg følger bestemmelser i 8407 pkt 39.

Retten til å pålegge endringer (NS8407 punkt 31.1)

Bestemmelsens tredje ledd, andre setning utgår og erstattes med:

Byggherren kan pålegge totalentreprenøren endringer inntil 25% netto tillegg til kontraktssummen.

Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS8407 punkt 34.1.3)

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

0,5A(B–1,1C)
              C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

B= kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.)

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.(B) skal det ikke tas hensyn til:

- Regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning.

- Utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v.

- Avbestillingserstatning

- Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift og

- Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid

Regulering for forlenget byggetid

Har totalentreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 (bestemmelsen gjelder ikke ved fristforlengelse etter pkt. 33.2), skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

0,7 A (   Z  )

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

Y = opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt delovertakelse bygg (opprinnelig avtalt overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt)

Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Delovertakelser (NS8407 punkt 37.5)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt femte ledd:

Dersom partene har avtalt prøvedrift gjelder følgende tilleggsbestemmelser:

- Delovertagelse skjer for de kontraktsarbeider som ikke er gjenstand for prøvedrift, dersom vilkårene for oppstart prøvedrift og vilkårene for overtagelse er oppfylt. Overtagelse av kontraktsarbeider som er satt i prøvedrift skjer etter prøvedriftsperioden i henhold til reglene i NS 8407 punkt 37.

- Ved fastsettelsen av kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi for de kontraktsarbeider som overtas, jfr. punkt 37.5 tredje ledd siste punktum, legges det til grunn i alle kontrakter at arbeidene utgjør 60 % av kontraktssum.

- Dersom totalentreprenøren sender sluttoppstilling med sluttfaktura, jfr. punkt 37.5 fjerde ledd bokstav b), gjelder bestemmelsen i dette ledds bokstav b) for beregningen av andel av innestående som kan inngå i sluttoppgjøret jfr. punkt 39.1 annet ledd bokstav c) jfr. punkt 27.2.2.

- Forholdsmessig reduksjon av sikkerhetsstillelse i forbindelse med delovertagelsen skjer med den prosentsats som er angitt i bokstav b) over.

Brukstakelse (NS8407 punkt 38.1)

Bestemmelsens første ledd tilføyes ny siste setning:

Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. Ved brukstakelse overtar byggherren risikoen for skade som han eller hans kontraktsmedhjelpere påfører kontraktsgjenstanden.

Utbedringer (NS8407 punkt 42.3)

I punkt 42.3.3 tredje ledd tilføyes følgende setning:

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale med og i forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l.

Rett til kontraktsgjenstanden og materialer (NS8407 kap. XI)

Gis ny bestemmelse som punkt 48.3 Reklame og kontakt med media:

Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører / leverandører / prosjekterende for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. Byggeplasskilt/banner skal godkjennes av byggherren før montering.

Tvister (NS8407 punkt 50.3.1)

Bestemmelsen gis følgende tillegg:

Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann.

Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser

Totalentreprenøren med tilhørende underleverandører er forpliktet til å oppfylle kravene som angitt i Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser, ref. vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal levere inn egenrapport knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, ref. vedlegg Del 2 – V25 Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Leverandør. Totalentreprenøren plikter også å påse at egne underleverandører leverer inn egenrapport knyttet lønns- og arbeidsvilkår, ref. vedlegg Del 2 – V26 Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Underleverandør.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Miljøoppfølging

Ikke relevant for denne kontraken. Viser for øverig til pkt. om Mijø i kravspesifikasjoen.

Avfallshåndtering

Minst 95 % av avfallet beregnet etter vekt, skal kildesorteres på byggeplass.

Utslippsfri maskinbruk

Ikke Relevant.

Utslippsfri oppvarming

Ikke relevant.

Beredskap akutt forurensning

Totalentreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker reduseres.

Totalentreprenøren skal følge hovedprosjekets beredskapsplan som har fast plass på riggområdet, og orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.

Ved akutt forurensning plikter totalentreprenøren å sikre at varsling skjer umiddelbart i henhold til  varslingsplan ved ulykker.

Vedlagt varslingsplan  for ulykker skal innarbeides i totalentreprenørens beredskapsplan, ref. vedlegg Del 2 – V27 Mal Varslingsplan ved ulykker

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet skal rapporteres, ref. D.1.9 Periodisk rapportering.

Støy, støv og vibrasjon

For støyende arbeider som peling, pigging, spunting, sprenging ol. gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. Gjeldende retningslinjer, se vedlegg Del 2 - 29 Støy fra byggeplasser i Bærum kommune.

Totalentreprenøren skal informere byggherren jevnlig om kommende arbeider, minimum månedlig, samt bistå byggherren med videreformidling av denne informasjonen til naboer. Totalentreprenøren skal redegjøre for arbeider som skal gjennomføres i den kommende perioden og hvordan ulemper i forbindelse med støy, støv og annet vil bli håndtert i perioden.

Totalentreprenøren skal fortløpende varsle Folkehelsekontoret om støyende arbeider. Se detaljer på: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/luftkvalitet-stoy-radon-og-straling2/stoy/

Støynivå fra byggeplassen skal dokumenteres med lydmålinger fortløpende gjennom hele prosjektet.

Skader på omgivelser som oppstår som følge av virksomheten skal utbedres så snart som mulig. Tilkomstveier til byggeplass må rengjøres jevnlig for å unngå spredning av støv.

Vibrasjonsmålinger skal gjennomføres ved sprengning og spunting. Videre skal det verifiseres at nærliggende konstruksjoner og ledninger i grunn faktisk tåler vibrasjoner før arbeidene påbegynnes, for å unngå unødvendige tvister ved skader. Aktuelle nabobygg skal dokumenteres med befaringsrapport og video før arbeidene igangsettes.

Skader på omgivelser som oppstår som følge av virksomheten skal utbedres så snart som mulig. Tilkomstveier til byggeplass må rengjøres jevnlig for å unngå spredning av støv.

E.1 Tekniske beskrivelser (kravspesifikasjon)

Se Kravspesifikasjon/Byggeprogram.

Tegninger

Tegninger, se vedlegg Del 2 – V03 Tegninger.

Tegninger og modeller

BIM

Prosjekteringen skal i alle faser og for alle fag gjennomføres ved bruk av åpen BIM. Modellunderlaget skal brukes for å dokumentere at løsningene er byggbare, og at det er plass til tekniske rom og føringsveier gjennom kollisjonstesting. Det skal legges opp til presentasjoner ved forskjellige nivåer for ferdiggrad for å visualisere valgte løsninger for byggherren. Første gang som en del av forprosjekt. Ved ferdigstillelse av prosjektet skal det leveres «as-built»-modell (native og IFC) i tillegg til rådgivernes fullverdige modellfiler i f.eks. Revit samt dwg tegninger.

Se også vedlegg Del 2 – V30 Retningslinjer for bruk av BIM.

FDVU-dokumentasjon fra totalentreprenøren

Ved oppstart forprosjekt skal partene gjennomgå byggherrens krav til FDVU-dokumentasjon, samt krav til bruk av merkesystem og BIM.

Arbeidet med innsamling av FDVU-dokumentasjon/informasjon vil begynne med oppstartsmøte og opplæring av totalentreprenørens FDVU-koordinator.

Totalentreprenør skal etter dette utarbeide en FDVU-milepælsplan med anbefalte delleveranser etter gjennomført forprosjekt, gjennomført detaljprosjekt, etter gjennomførte hovedaktiviteter i gjennomføringsfasen, og ved oppstart sluttfase/testing.  FDVU-milepælsplanen skal leveres innen frist som fremkommer av E.1 frister, og skal knyttes opp mot prosjektets hovedfremdriftsplan.

FDVU-dokumentasjon skal leveres til byggherren for kontroll senest 14 dager etter hver gjennomført hovedaktiviteter i prosjektgjennomføringen, som for eksempel grunnfase, ferdig råbygg, tett bygg, innredning og utomhus.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at den leverte FDVU-dokumentasjonen samsvarer med kravene, og skal be byggherren om gjennomgang for å sikre kontraktsmessig oppfyllelse når de er levert og kvalitetssikret av totalentreprenøren.

Totalentreprenøren skal innen den frist som fremkommer av pkt. E.1 Frister, levere komplett FDVU-dokumentasjon.

Kravspesifikasjon for FDVU-leveranser fremkommer i vedlegg Del 2 – V31 Kravspesifikasjon for  FDVU-leveranser.

Ved del-overtakelse skal totalentreprenøren overlevere komplette «as built»-tegninger av alle bygningsmessige og tekniske anlegg samt utomhus.

Leveranser som bestilles etter del-overtakelse legges inn i FDV-dokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder dokumentasjon og protokoller fra idriftsettelse, testing og innregulering som blir ferdige etter overtagelse. Ved oppstart av prøvedriftsperiode, skal all ovennevnte dokumentasjon være lagt inn i innsamlingsverktøyet. Byggherren vil kunne ta stikkprøvekontroll av innlagt FDVU-dokumentasjon. Avdekkes feil ved dokumentasjonen vil alt bli underkjent uten at det nødvendigvis er kontrollert.

FDVU skal legges inn i prosjekthotellet i henhold til byggherrens mappestruktur hvis ikke annet er avtalt.

FDVU-dokumentasjon og informasjon skal benyttes som underlag for opplæring slik at man sikrer rett FDVU og rett bruk. Har entreprenør behov for å utarbeide tilleggsdokumentasjon som underlag for opplæring er dette å anse som FDVU og skal overlevere, se pkt. D.1.8 Opplæring.

Krav til byggeprosessen

Kravene i dette kapittelet gjelder både for prosjektering og utførelse.

Administrative rutiner

Utgår.

Bruk av prosjekthotell

Interaxo er byggherren sitt prosjekthotell, og skal benyttes av alle aktører i prosjektet. Interaxo er et webbasert samhandlingsprogram hvor alle deltakere i prosjektet kan samarbeide og dele informasjon uavhengig av tid og sted.

Alle skriftlige leveranser og dokumentasjon som leveres innenfor kontrakten skal, med mindre annet er avtalt, leveres i Interaxo. Leveransen/dokumentasjonen regnes ikke som levert før det er arkivert i riktig mappe i Interaxo.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at relevant personell i prosjektet har tilstrekkelig kunnskap om bruk av Interaxo.

Personell og organisering

Totalentreprenøren skal benytte avtalt personell, ref. også pkt. D.1.4 Bemanning av roller i prosjektet.

Dette personellet, samt øvrig personell som totalentreprenøren velger å benytte, skal benyttes gjennomgående gjennom hele prosjektet, inkludert prøvedrift og reklamasjonsfasen.

Byggherre kan på alle stadier i prosjekterings- og byggeprosessen kreve utskifting av en eller flere av totalentreprenørens rådgivere/ prosjekterende ved mangelfull faglig innsats/oppfølging.

Bytte av avtalt personell

Totalentreprenøren kan kun bytte ut avtalt personell dersom det foreligger saklig grunn.

Ved bytte av personell kreves det at den nye ressursen har tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring enn den ressursen som byttes ut.

Totalentreprenøren skal varsle uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over behovet for utskiftningen. Varselet skal inneholde informasjon om:

- hvem som skiftes ut

- hvorfor det er behov for utskifting

- fra hvilket tidspunkt skiftet skjer

- hvem som kommer inn som nytt personell

- det nye personellets kvalifikasjoner

- hvilke tiltak som settes inn for å begrense følgene av utskiftingen.

Totalentreprenøren skal ved bytte av avtalt personell og/eller innfasing av nytt personell fremlegge en plan som viser roller og ansvar for «onboardingen» samt hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre felles forståelse for prosjektet formål, leveranser, arbeidsmetodikk, organisering og team-og kulturbygging.

Byggherren skal ta stilling til varselet og vurdere om bytte er saklig begrunnet og om tilbudt personell har tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring enn den som byttes ut. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt varsel om bytte av personell.

Totalentreprenøren bærer risikoen for utskiftingen, herunder bl.a. kostnader knyttet til nødvendig overlapp og opplæring av nytt personell.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen, maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Bemanning av roller i prosjektet

Totalentreprenøren skal bemanne prosjektet med de roller som er avtalt.

Prosjekteringsgruppen

Totalentreprenøren skal bidra inn i prosjekteringsgruppen til hovedprosjeket for kvalitetsikring av siktlinjer mm.

Språkkrav

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk.

Generelle krav til prosjektering

Kontraktsgjenstanden skal prosjekteres og bygges uten behov for dispensasjoner fra lover, forskrifter og vedtekter.

Opplæring

Totalentreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere. Planen skal godkjennes av byggherren, se pkt. E.1 Frister.

Periodisk rapportering

Totalentreprenøren skal levere månedsrapport i Interaxo om Byggherren etterspør det.  hendelser som er sentrale for byggherren å få informasjon om.

Kvalitetssikring

Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som minimum oppfyller kravene i følgende kapitler i NS-EN-ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet;

- Kapittel 4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

- Kapittel 5.1. Lederskap og forpliktelse

- Kapittel 7.0 Støtte

- Kapittel 9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering

- Kapittel 9.2. Interne revisjoner

Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø kapittel 4 Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder.

Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge i henhold til tidsfristen angitt under pkt E.1 Frister.

Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Bærum kommune har som overordnet mål at prosjektet gjennomføres uten personskader (H1 og H2-verdien etter avsluttet prosjekt skal være null).

SHA-plan

Byggherrens utkast til SHA-plan med angivelser av risikoforhold knyttet til dette prosjektet er vedlagt konkurransegrunnlaget, jfr. byggherreforskriften § 6 og §8. Se Del 2 - V04 SHA-plan. SHA-planen vil bli oppdatert løpende i hele prosjektperioden.

Totalentreprenøren plikter å informere byggherren om behov for endring i planen som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, slik at SHA-planen blir av best mulig kvalitet og til enhver tid er oppdatert.

I SHA-planen fremgår bl.a. de krav som byggherren stiller til totalentreprenøren rundt ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i dette konkrete prosjektet samt rutinen for behandling og endringer av oppdatering av SHA-planen.

Krav knyttet til SHA og internkontroll fremgår også i Bærum kommunes seriøsitetskrav, se vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Oppfølging av SHA-arbeidet

Byggherren vil i forbindelse med oppstart av kontraktsarbeidet gjennomføre et oppstartsmøte med totalentreprenøren hvor SHA er ett av temaene. Hensikten er å klargjøre de krav Bærum kommune stiller i forbindelse med SHA-arbeidet. I tillegg til de krav oppdragsgiver stiller vil en stor grad av samarbeid være nødvendig for å lykkes med prosjektets mål innen SHA.

Oppfølging av SHA vil også gjennomgås i byggherremøter. Ved behov vil SHA-koordinator i tillegg kunne gjennomføre egne koordineringsmøter.

SHA-koordinator har rett til å utføre relevante kontroller for å sikre at bl.a. identifiserte risikoforhold i prosjektet følges opp på en tilfredsstillende måte av totalentreprenøren og dens underleverandører.

Spesielle HMS-krav (internkontroll i det konkrete prosjektet)

HMS ressurs

Totalentreprenøren skal ha en HMS-ressurs til stede på byggeplassen, som i tilstrekkelig grad sikrere at HMS-arbeidet blir ivaretatt, ref. pkt. D.1.4 Bemanning av roller i prosjektet. Ressursen skal ikke ha andre oppgaver som kommer i konflikt med HMS-rollen, som for eksempel ansvar for fremdrift og økonomi. HMS-ressursen skal ha tilstrekkelig med tid og ha relevant kompetanse til å kunne utføre sine HMS-oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Oversiktslister

Totalentreprenøren skal sørge for at det føres oversiktslister i henhold til kravene i byggherreforskriften § 15. Listen skal omfatte alle aktører og virksomheter, være elektronisk, og skal gjøres elektronisk tilgjengelig for byggherren gjennom bruk av HMSREG, jfr. Bærum kommunes retningslinjer knyttet til bruk av HMSREG, se Del 2 – V36 Retningslinjer for bruk av HMSREG.

HMSREG

HMSREG skal benyttes i prosjektet for å systematisere informasjon som bl.a. understøtter Bærum kommunes arbeid med å følge opp kontraktsfestede seriøsitetskrav, se pkt. B.3 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal bruke Bærum kommunes HMSREG system. Totalentreprenøren skal administrere sin del av HMSREG i hele kontraktsperioden. Dette innebærer bl.a. å sørge for at egne ansatte og alle underleverandører registreres, sørge for at systemet til enhver tid er oppdatert og at eventuelle avvik/hendelser lukkes fortløpende.

Det vises for øvrig til krav angitt i Bærum kommunes retningslinjer knyttet til bruk av HMSREG, se vedlegg Del 2 – V36 Retningslinjer for bruk av HMSREG.

Sikkerhetskompetanse og kurs

Totalentreprenøren skal i eget system ha oversikt over kvalifikasjoner og kompetanse til alle som arbeider for virksomheten og dens underleverandører. Listen skal holdes oppdatert hos virksomhetene, og være tilgjengelig for byggherren ved forespørsel. Se for øvrig krav knyttet til bruk av faglærte håndverkere og lærlinger gitt i Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Introduksjon til nytt personell

Totalentreprenøren skal sørge for at nytt personell får en prosjektspesifikk introduksjon i HMS, Byggherrens SHA-plan og seriøsitetsbestemmelser på et språk som de forstår før de kan arbeide på anleggsområdet/ byggeplass, ref. krav gitt i vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser. Dette skal på forespørsel fra byggherren kunne dokumenteres.

HMS-informasjon

Totalentreprenøren skal sørge for at prosjektet har HMS-tavle synlig og lett tilgjengelig for prosjektets medarbeidere og holde den kontinuerlig oppdatert. Følgende opplysninger skal som minimum slås opp på tavlen:

- Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

- SHA-plan med vedlegg

- Riggplan

- Varslingsplan for ulykker

- Hovedbedriftens Samordningsskjema

- Referat fra siste vernerunde (evt. Samordningsprotokoll fra siste samordningsrunde)

Språk på byggeplassen

Totalentreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte og underentreprenører. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på kompetent(e) oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettelser og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.

For øvrige krav om sikker kommunikasjon på byggeplassen, se vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Varsling og rapportering knyttet til alvorlige hendelser

Totalentreprenøren skal utarbeide varslingsplan for alvorlige hendelser/ulykker. Byggherrens mal skal benyttes. Se vedlegg Del 2 – V27 Mal Varslingsplan ved ulykker.

Totalentreprenøren plikter omgående å varsle byggherren ved personskader (H1 og H2) og nestenulykke. Byggherrens skjema for rapportering skal benyttes, se vedlegg Del 2 – V28 Skjema for rapportering av personskade og nestenulykke.

Øvrige krav til byggeprosessen

Rigg og drift

Generelt

Totalentreprenøren er ansvarlig for, og skal prise alle felles rigg- og driftsytelser i prosjektet. Alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å gjennomføre egne arbeider skal også inngå i prisen.

Dette omfatter bl.a. nødvendig inngjerding av byggeplass, nødvendig avstenging, vakthold av egne arbeider, nødvendig provisorisk anlegg, herunder bl.a. strømforsyning, lys, vann- og avløp, forsvarlige anleggs-, adkomst- og ferdselsveier samt ivaretakelse av tilkomst for utrykningskjøretøyer og bruker.

Totalentreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplass og andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelse av byggearbeidene.

Uttak for vann og strøm skal avtales med bruker og byggherren. Totalentreprenøren må selv kontakte Bærum Kommune vann og avløp for tilkoblingspunkter for vann og avløp, samt Elvia for leveranse av byggestrøm og tilknytning. Eventuell leie av grunn avtales direkte med grunneier og bekostes av TE.

Totalentreprenøren skal kontrollere og vedlikeholde alt utstyr, maskiner, verktøy og lignende på anlegget, slik at arbeidstakere på byggeplass ivaretas når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Adkomst- og ferdselsveier

Ikke relevant.

Brakker

Totalentreprenøren gis tilgang til spiserom og toaletter innendørs i bygget.

Organisering av byggeplassen

Byggherren har utarbeidet forslag til riggplan for området, se vedlegg Del 2 – V05 Byggherrens skisse over tilgjengelig riggareal.

Totalentreprenøren skal utarbeide og fremlegge endelig riggplanen iht avtalt tid før byggestart, se pkt. E.1 Frister. Riggplanen skal godkjennes av byggherren før oppstart av kontraktsarbeidene.

Det skal tilrettelegges områder for: områder for lagring og oppbevaring av materialer og utstyr, særskilte farlige materialer, tilstrekkelig lager-, material- og redskapsbrakker, røyking og minimum 1 stk. HMS[1]container.

Totalentreprenøren skal avmerke og tilrettelegge områder for lagring av forskjellige materialer, herunder farlige materialer eller stoffer og dette skal fremgå av riggplan. Avfall skal fjernes så raskt som mulig, se også pkt. C.1.2 Avfallshåndtering.

Totalentreprenøren skal løpende oppdatere riggplanen.

Rent tørt bygg (RTB)

Totalentreprenøren skal utføre arbeidet etter prinsipper og anvisninger i «Rent tørt bygg – forebyggende helsevern i bygninger», heretter kaldt RTB. Ref. gjeldende utgave fra Rådgivende Ingeniørers Forening.

Geodata

Totalentreprenøren er ansvarlig for å melde inn kartdata til Bærum kommune i henhold til vedlagte krav og retningslinjer, se vedlegg Del 2 – V33 Bærum kommunes krav og retningslinjer for «som bygget» kartdata for oppdatering av FKB kartgrunnlag.

Kartdata skal oversendes Bærum kommune ved Geodata@baerum.kommune.no innen angitt frist, se pkt. E.1 Frister.

Opplæring

Totalentreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere. I opplæringsplanen skal alle møter være angitt med dato, tidspunkt og møtested.

Mekanisk ferdigstillelse

Ordinær mekanisk ferdigstillelse er ikke relevant her, men  alle byggearbeider skal løpende egenkontrolleres ved hjelp av kontrollplaner med tilhørende sjekklister. Alle kontrollaktiviteter skal dokumenteres for sporbarhet.

Nødvendig FDVU-dokumentasjon (herunder as-build tegninger og funksjonsbeskrivelse) skal foreligge til bruk og kontroll før avtalt dato for mekanisk ferdigstillelse, se pkt E.1 Frister.

Sluttfase inkludert krav til renhold, igangkjøring og idriftsettelse

Utgår.

Prøvedriftsperiode

For hovedprosjket er prøvedriftsperioden satt til  12 måneder fra vilkårene for oppstart prøvedriftsperiode er oppfylt.

Overtakelse

Overtakelse av kontraktsarbeidene som er satt i prøvedrift kan først skje etter at prøvedriftsperioden er gjennomført og krav til gjennomføring av prøvedriftsperioden er oppfylt. Se vedlegg 37  Del 2 V- 37 Skjematisk oversikt over sluttfase og prøvedrift

Leveranse av sentral driftskontroll og automasjon

Utgår.

Leveranse av løst inventar og innflytting

Ikke relevant.

Avtale om skjøtsel utomhus

Ikke aktuelt

Serviceavtaler knyttet til tekniske anlegg

Ikke relevant.

Frister og dagmulkter

Frister

| Milepæl/leveranser | Dato – frist | Dag-mulkt | Sats |
| --- | --- | --- | --- |
| Forsikring | NS 8407 pkt. 8.3 |  |  |
| Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse | NS 8407 pkt. 7.1 |  |  |
| Fremdriftsplan | NS 8407 pkt. 21.2 |  |  |
| Faktureringsplan | NS 8407, pkt 27.2 |  |  |
| Produksjonsplan | NS 8407, ref. pkt 27.2 |  |  |
| Beslutningsplan | 4 uker etter kontraktsignering |  |  |
| Egenrapporteringsskjema lønns- og arbeidsvilkår | 4 uker etter kontraktsignering |  |  |
| Riggplan | 2 uker før oppstart byggearbeider |  |  |
| Varslingsplan ved ulykker | Samordnes med TE. |  |  |
| Detaljert framdriftsplan for sluttfasen | Koordineres med TE. |  |  |
| Komplett FDVU-dokumentasjon | 3 uker før overtakelse |  |  |
| Delovertakelse inventar | 01.07.2027 – Tentativ dato bestemmes i samråd med TE. | X | 2000 per dag |

Dagmulkter

Dagmulkter i henhold til satser i tabell ovenfor. For de dagmulktbelagte frister hvor det ikke er oppgitt særskilt sats i tabellen over, gjelder bestemmelsene i NS 8407.

Fremdriftsplanlegging

Totalentreprenørens fremdriftsplan skal inneholde en detaljert angivelse av gjennomføringen av aktiviteter.

Koordinering

Totalentreprenøren skal koordinere sine aktiviteter mot totalentreprenøren for hovedprosjektet som har hovedansvaret for fremdriftsplanlegging.

Beslutningsplan

Tilbyder skal utarbeide og løpende oppdatere en beslutningsplan over beslutninger som skal forelegges byggherren.

Vederlag

Se tilbudsskjema

Vedlegg

| Dokumentliste - Vedlegg Del 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Navn | Dato | Rev. |
| Prosjektspesifikke vedlegg (1-19 + 38-43): |  |  |  |
| V01 | Del 2 – V01 - Organisasjonsplan |  |  |
| V02-01 | Del 2 - V02-01 Kontraktsgrunnlag Totalentrepriser NS8407 Sandvika teater |  |  |
| V02-02 | Del 2 - V02-02 Kravspesifikasjon Stoler Sandvika Teater |  |  |
| V03 | Tegninger og notater |  |  |
| V03-01 | Del 2 - V03-01 651312-01 Sandvika Teater.ifc | 11.05.2026 |  |
| V03-02 | Del 2 - V03-02 AP-10-U1 Plan U1. etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-03 | Del 2 - V03-03 AP-10-01 Plan 1. etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-04 | Del 2 - V03-04 AP-10-02 Plan Galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-05 | Del 2 - V03-05 A30-101 Snitt A-A | 15.05.2026 |  |
| V03-06 | Del 2 - V03-06 SandvikaTeater- Farge-og materialkonsept Fase 2 |  |  |
| V03-07 | Del 2 - V03-07 Brannkonsept – Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater, rev.3 - og branntegninger | 11.05.2026 | 03 |
| V03-08 | Del 2 - V03-08 NOT002 Premissnotat akustikk Fase 2 | 28.04.2026 | 01 |
| Generelle vedlegg (19 - 37) |  |  |  |
| V19 | Varsel om endring NS 8407 |  |  |
| V20 | Varsel om fravik |  |  |
| V21 | Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse |  |  |
| V22 | Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring |  |  |
| V23 | Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring |  |  |
| V24 | Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser |  |  |
| V25 | Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår - Leverandør |  |  |
| V26 | Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Underleverandør |  |  |
| V27 | Mal Varslingsplan ved ulykker |  |  |
| V28 | Skjema for rapportering av personskade og nestenulykke |  |  |
| V29 | Støy fra byggeplasser i Bærum kommune |  |  |
| V30 | Retningslinjer for bruk av BIM |  |  |
| V31 | Kravspesifikasjon for FDVU-leveranser |  |  |
| V33 | Ikke relevant |  |  |
| V34 | Ikke relevant |  |  |
| V35 | Månedsrapport SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk |  |  |
| V36 | Retningslinjer for bruk av HMSREG |  |  |
| V37 | Skjematisk oversikt over sluttfase og prøvedrift |  |  |