Konkurransegrunnlagets del lll

Vedlegg 7 - Faglig oppdragsbeskrivelse

- Innhold

1	Generelt om leveransen	2

2	Krav til personell	3

3	Særlige typer leveranser	3

3.1	Elvirksomhetsregisteret	3

3.2	Ekom	4

3.3	Internkontroll/periodisk verifikasjon	4

3.4	Termografering	4

3.5	Elektrotavler	4

3.6	LED belysning	4

3.7	Spesielt om materiell	5

3.8	Installasjon av brannalarmanlegg	5

3.9	Branntetting etter leverandørens arbeider	5

4	Krav til ytelsen	5

4.1	Samhandling og flyt i prosjektet	5

4.2	Sentrale elementer i Flyt i prosjektene	6

4.1.1 Omforente fremdriftsplaner ved hjelp av involverende planlegging og Lean Construction	6

4.1.2 Møter i prosjektet	6

4.1.3 Systematisk ferdigstillelse	6

4.1.4 Digital samhandling og BIM	6

4.3	Samhandling med kontraktspart	6

4.4	Fremdriftsplanlegging mot oppstart utførelse	7

4.5	Flyt på byggeplassen	7

5	Prosjektering	7

5.1	Dokumentasjon	8

5.2	Krav til merking	8

6	Avfallshåndtering	8

6.1	Eiendomsrett ved rivningsarbeider	9

7	Klima og miljø	9

8	Fremtidige behov knyttet til beredskap	9

9	Deltakelse i øvelses- eller beredskapsarbeid	9

9.1	Rammeavtaleleverandørens rolle i totalforsvarssammenheng	9

9.2	Øvelses- eller beredskapsarbeid	9

9.3	Utarbeidelse av beredskapsplaner	10

Generelt om leveransen

Rammeavtalen omfatter Oppdragsgiver sitt behov for tjenester innen elkraftinstallasjoner for drift av bygning og for virksomhet i bygning (NS3451:2022 hoveddel 4 - Elkraftinstallasjoner samt del 5, 6, og 7).

Alle leveranser skal være fagmessig utført iht. bransjestandard og være i henhold til enhver tid gjeldene lover og normer for elektrofaget. Det vises herunder til DSBs presisering med referanse 2024/10238 om «Registreringsplikt og faglig ansvarlig sine oppgaver». Krav iht. dette dokumentet gjelder for rammeavtalen.

Rammeavtalen omfatter blant annet service og vedlikehold, nyinstallasjoner og utskifting, og skal primært gjelde timeytelser kombinert med utstyr og materiell. Ytelser som står i naturlig sammenheng med rammeavtalens anvendelsesområde omfattes av avtalen.

Krav til personell

Alle arbeider skal utføres av elektriker med fagbrev, eventuelt medfølgende lærling, med mindre annet er spesifisert i avropet. Forsvarsbygg har flere store, komplekse anlegg som krever spesiell kompetanse. Leverandøren er derfor ansvarlig for at personell har tilstrekkelig kompetanse for å arbeide med de enkelte anlegg.

Fagkategorien elektriker i prisskjema omfatter i utgangspunktet kun faglært arbeidstaker innen lavspenning og ekom. Ved behov kan oppdragsgiver godkjenne at timeprisen benyttes for tilgrensede fagområder, herunder andre fagbrev som rørlegger og lignende.

Fagkategorien prosjektleder skal kun benyttes for prosjektledelse av større tverrfaglige oppdrag, hvor Oppdragsgiver har behov for særskilt koordinering. Bruk av fagkategorien skal godkjennes av Oppdragsgiver i forkant. Prosjektleders tid for befaring, prosjektering og estimering av pris i øvrige avrop skal som hovedregel innkalkuleres i timer for utførende personell.

Fagkategorien ingeniør skal kun benyttes for prosjektering, herunder utarbeidelse av beskrivelser og tegningsgrunnlag. Utførende personell skal ha relevant bachelor eller fagskoleutdanning. Fagkategorien skal kun benyttes der hvor det er spesifisert i avropet.

Fagkategorien fibermontør omfatter kun faglært arbeidstaker innen telekommunikasjonsmontørfaget.

Fagkategorien termografør omfatter kun personell med kompetanse i henhold til FEK §9 og sertifisering iht. NEK 405-1.

Fagkontroll av elektrisk installasjon omfatter kun personell med kompetanse i henhold til FEK §9 og sertifisering iht. NEK 405-3.

Særlige typer leveranser

Elvirksomhetsregisteret

I henhold til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) skal foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr være registrert i Elvirksomhetsregisteret. Virksomheten skal ha kompetanse innen følgende anleggstyper og det skal dokumenters både for faglig ansvarlig og elektrofagarbeiderne:

- Bygning – lavspenningsanlegg

- Industri – lavspenningsanlegg

- Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg*

- Forsyningsanlegg – lavspenning

- Maskiner - elektriske anlegg

Arbeidsoppgaver:

- Prosjektering av elektriske anlegg

- Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg

- Kontroll av andres elektriske anlegg

Opplysningene skal til enhver tid være oppdatert og ved endringer skal det meldes oppdragsgiver omgående.

*Leverandøren skal være registrert for Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg senest 6 måneder etter avtaleinngåelsen.

Ekom

Det kreves autorisasjon for virksomhet som er ansvarlig for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi i henhold til Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften).

Virksomheten må være registrert i Nkom registeret med Ekomnettautorisasjon (ENA).

Internkontroll/periodisk verifikasjon

Personell som utfører kontroll skal ha kompetanse i henhold til FEK §9, samt være sertifisert i forhold til hva som fremgår i NEK 405. 1-4.

Kontroll rapporten skal inneholde en forklarende tekst som beskriver anleggets feil, mangler, lokasjon og evt. nødvendige tiltak og utbedringer i tillegg til alle målte verdier. Ved behov for strakstiltak, f.eks. ved varmegang, skal dette meldes til Forsvarsbygg umiddelbart. Utbedring av større feil og mangler gjennomføres som egne avrop via rammeavtalen og skal avtales særskilt. Mindre utbedringer kan utføres i sammenheng med kontrolloppdraget der dette er avtalt på forhånd.

For graderte installasjoner tillates det ikke at leverandør håndterer eller oppbevarer informasjon om installasjonene i sine databaser eller arkiver. Lokale løsninger for dokumentbehandling avtales lokalt for slike anlegg. Se for øvrig Vedlegg 8 Sikkerhet.

Termografering

Personell som utfører termografering skal ha kompetanse i henhold til FEK §9, samt være sertifisert i forhold til hva som fremgår i NEK 405-1

Rapportering etter endt oppdrag skal utføres slik som det er normalt for slike tjenester og omfang avtales med oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle. NEK 405-1 legges til grunn for rapporteringen.

Rapporteringen skal gi pålitelig grunnlag for senere tiltak.  Det stilles derfor krav til konklusjoner om registrert tilstand og anbefalte tiltak som skal kunne forståes av ufaglærte.

Elektrotavler

I forbindelse med denne rammeavtalen vil det være aktuelt å levere elektrotekniske tavler og fordelinger av ulike størrelser innenfor hovedtavler, underfordelinger, boligfordelinger o.l.

Alle tavler som leveres skal tilfredsstille til enhver tid gjeldende versjon av «Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg» vedlegg 10 og gjeldene normer for tavler (NEK439). Tavler skal være bygget hos godkjent tavleprodusent av tavlemontører med godkjent fagbrev. Dokumentasjon på utførelse og innstilling av vern skal være en del av dokumentasjon sammen med samsvarserklæring.

For prising av tavleproduksjon, se Vedlegg 2.1 Rammeavtalens spesielle bestemmelser.

LED belysning

Det kan i avtaleperioden komme flere prosjekter og oppdrag med utskifting av eksisterende belysning til LED-belysning, både utendørs og inne.

Forsvarsbygg planlegger å gjennomføre et prosjekt med utskifting av eksisterende eldre belysning til LED-belysning. Dette prosjektet kan bli gjennomført utenfor rammeavtalen via egne entrepriser.  Forsvarsbygg vil likevel kunne bruke rammeavtalen for utskifting av belysning der rammeavtalen viser seg å være hensiktsmessig for slike installasjoner.

Belysningen skal tilfredsstille krav satt i Forsvarsbyggs gjeldende «Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg» og norsk lyskulturs gjeldene lyskrav. Se vedlegg 10 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg.

Vedlegg 10 oppdateres årlig, og den til enhver tid gjeldende versjonen er den sist publiserte.

Spesielt om materiell

Oppdragsgiver kan pålegge leverandør å montere materiell som oppdragsgiver har kjøpt fra tredjepart. Leverandør har ikke mulighet til å kreve påslag på slikt materiell.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre avrop hvor leveransen deles opp, slik at kjøp av materiell kan gjennomføres ett år, mens tilhørende montasje kan bestilles i et senere år. Dette skyldes at tilleggsbevilgninger kan forekomme etter at materiellet er anskaffet.

Installasjon av brannalarmanlegg

Følgende krav gjelder ved montasje av brannalarmanlegg, og montør skal ha kompetanse som nevnt:

• Brannalarmanlegg prosjekteres og monteres iht. NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold.
• FG 750, FG regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av personell.
• FG 760, FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, sertifisering av foretak.
• Forsvarsbyggs funksjonsbeskrivelser og krav for bygg og anlegg skal legges til grunn for montasjen.
• Orienteringsplaner utarbeides i henhold til Forsvarsbyggs krav.

Branntetting etter leverandørens arbeider

Der det skal utføreres arbeid som fører til midlertidig eller permanente svekkelser av branntekniske konstruksjoner, må man i etterkant sikre at gjennomføringene tettes etter godkjente produkter tilsvarende konstruksjonens brannmotstand. Branntekniske konstruksjoner fremgår av byggets branntekniske tegninger.

Alle produkter skal være testet og dokumentert for den aktuelle bruk av akkreditert sertifiseringsorgan. Utførende må ha nødvendig kompetanse og må levere dokumentasjon av utførelsen.

Branntettinger/gjennomføringer av mindre rør og ledninger (<32mm) kan utføres av leverandør uten å engasjere underleverandør. Ved hulltak, gjennomføringer og utsparinger >32mm skal sertifisert firma / person benyttes.

Ved mistanke om feil eller mangler vil det det bli gjennomført en uavhengig tredjepartskontroll. Dersom tredjepart avdekker feil eller mangler vil kostnadene vedrørende kontroll og utbedringer bli fakturert leverandøren.

Krav til ytelsen

Med mindre annet klart fremgår av avropet må leverandøren selv sørge for nødvendig rigg- og driftsområde, og leverandøren har ikke anledning til å benytte noen av byggherrens fasiliteter.

Samhandling og flyt i prosjektet

Forsvarsbygg benytter filosofi, metodikk og verktøy fra Lean Construction, Virtual Design and Construction (VDC) og Systematisk ferdigstillelse, referert til som «Flyt i prosjektene». Formålet er at prosjektene skal bidra til økt forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høy kvalitet og effektiv gjennomføring.

Sentrale elementer i Flyt i prosjektene

Leverandøren skal implementere Flyt i relevante avrop i tråd med prinsippene som er skissert i dette kapittelet. Hvis det er uklart om prinsippene er aktuelle, avklares det med oppdragsgiver før oppstart.  De viktigste elementene i dette er:

- Omforente fremdriftsplaner ved hjelp av involverende planlegging og Lean Construction (jf. pkt. 4.1.1)

- Møter i prosjektet (jf. pkt. 4.1.2)

- Systematisk ferdigstillelse (jf. pkt.4.1.3)

- Digital samhandling og BIM (jf. pkt. 4.1.4)

- Samhandling med kontraktspart (jf. pkt. 4.2)

- Prosess frem mot oppstart utførelse (jf. pkt.4.3)

- Flyt på byggeplassen (jf. pkt.4.4)

4.1.1 Omforente fremdriftsplaner ved hjelp av involverende planlegging og Lean Construction

Leverandøren skal utarbeide fremdriftsplaner ved å benytte metodikken involverende planlegging og involvere deltakere i prosjektet, slik at de har større grad av eierskap til fremdriftsplaner for prosjektering og byggefase. Deltakerne skal bli enige om leveranser, rekkefølge på aktiviteter i gjennomføringen, ansvarsfordeling og avhengigheter mellom ulike aktiviteter.

### 4.1.2 Møter i prosjektet

For å oppnå effektive møter bør møter gjennomføres i henhold til en agenda som sendes ut før møtet, og som beskriver hva deltakerne skal forberede og hva som skal besluttes. Begge parter plikter å stille med deltakere som har den rette kompetansen og myndigheten til å løse problemstillingene som er satt på agendaen. Prinsippene samsvarer med møtemetodikken ICE (Integrated Concurrent Engineering) i VDC (Virtual Design and Construction).

### 4.1.3 Systematisk ferdigstillelse

Når det gjelder krav til systematisk ferdigstillelse gjelder standarden «NS6450:2016 – Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygginstallasjoner».

### 4.1.4 Digital samhandling og BIM

Prosjektet skal modelleres i tråd med Forsvarsbygg sin BIM-manual. Det kan alternativt avtales at en prosjekttilpasset BIM-manual skal legges til grunn. Modellen skal benyttes av alle prosjektets deltakere og utgjør en del av grunnlaget for å ta beslutninger underveis.

Der hvor det eksisterer en BIM –modell og denne kan tilgjengeliggjøres skal denne benyttes i møter og til å ta beslutninger underveis.

Samhandling med kontraktspart

Kontraktsgjennomføringen skal innledes med en oppstartsamling, som skal gi alle involverte parter en felles plattform og etablere et felles grunnlag for det videre arbeidet i gjennomføringen av kontrakten. Forsvarsbygg innkaller og organiserer denne om ikke annet er avtalt. Oppstartsamlingens varighet avhenger av kontraktens omfang og kompleksitet, og agendaen fastsettes av partene i felleskap.

- Forventningsavklaringer, kort gjennomgang av prosjektet.

- Kunnskapsoverføring fra byggherre til leverandør, f.eks. fra byggherre og rådgiverne som har laget kontraktsgrunnlaget

- Gjennomgang av leverandørenes og prosjektets system for SHA, HMS, miljø, systematisk ferdigstillelse og sikkerhet.

- Gjennomgang av overordnet fremdriftsplan og legge plan for videre fremdriftsplanlegging

- Prosjektspesifikke rutiner

Etter oppstartsamlingen skal det utarbeides omforent, detaljert fremdriftsplan. Planen anbefales utarbeidet basert på Lean-metodikk (som f.eks. involverende planlegging og bakoverplanlegging jf.3.1.1).

Fremdriftsplanlegging mot oppstart utførelse

Det må legges en plan for møter, leveranser og nødvendige avklaringer frem mot oppstart av et gitt område eller fase. Inndeling i faser og områder defineres i fremdriftsplanleggingen.

Hensikten er å avklare forhold knyttet til produksjon, gjennomføre nødvendig kvalitetssikring og sikre at alle er godt forberedt til oppstart.

Før oppstart av byggearbeider i konkrete områder eller faser, skal leverandøren kalle inn til såkalte utkikksmøter. I utkikksmøtet er formålet å kontrollere at forutsetningene for å utføre oppgavene er tilstede, herunder at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon (tegninger, skjema etc.), materialer og bemanning for utførelsesfasen.

Flyt på byggeplassen

Tavlemøte på byggeplass

Det gjennomføres korte statusmøter på byggeplass (tavlemøter). Dette kan også inngå i morgenmøter. I perioder med stor aktivitet og flere aktører er det naturlig å ha dette daglig, i perioder med lavere aktivitet kan det være tilstrekkelig med 2-3 ganger i uken.

I disse møtene skal leverandøren rapportere på status, eksempelvis fremdrift, kvalitet, bemanning, SHA, ryddighet og sikkerhet for ett gitt område etter trafikklysprinsippet:

- Grønt: Arbeidet er iht. plan. Ingen nødvendige aksjoner.

- Gult: Usikkert eller uavklart. Tiltaksplan fremlegges.

- Rødt: Kritisk. Arbeidet kan ikke fullføres som planlagt, selv ved iverksetting av tiltak. Løftes til prosjektledelsen for å finne løsning.

Prosjektering

Oppdragsgivers leveranser og annen medvirkning følger etter NS8406 punkt 18. Prosjektering, beskrivelser og leveranse skal normalt være gjort i overensstemmelse med «Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg», se vedlegg 10.

Dersom entreprenøren under avropene blir klar over at det foreligger avvik i forhold til disse prosjekteringskrav, skal entreprenøren varsle oppdragsgiver om dette.

Som et ledd i prosjekteringen, der dette er bestilt i avropet, skal leverandøren i samråd med Oppdragsgiver avklare hvilke behov og funksjoner som skal ivaretas ved det enkelte oppdraget. Leverandøren skal deretter uten særskilt bestilling fra Forsvarsbygg sørge for all prosjektering som er nødvendig for utførelsen av de enkelte oppdragene, med mindre annet avtales spesielt. Med prosjektering menes i denne sammenheng nødvendige beregninger som gir grunnlag for oppfyllelse av Oppdragsgivers funksjonskrav, utarbeidelse av- og levering av tegninger, utarbeidelse av- og levering av romskjema inneholdende oversikt over leverte komponenter, monterte komponenter, beregnete verdier for funksjonsoppfyllelse og andre parameter for ivaretakelse av god prosjekteringsskikk.

I den grad det er nødvendig for prosjektering og gjennomføring av oppdraget skal leverandøren også foreta innmåling, undersøkelse av anlegg og systemer forut for beskrivelse, forhåndsbefaringer, analyser og annen nødvendig prosjekteringsaktivitet.

Det stilles krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekter som følges opp iht. SHA-plan.

Dokumentasjon

Leverandøren skal levere FDV-dokumentasjon for enhver leveranse av tekniske installasjoner i henhold til lovverk og Forsvarsbyggs krav Se vedlegg 9 Forsvarsbyggs krav til FDVU-dokumentasjon NS 8401-8405-8406-8407. Dokumentasjon skal leveres i digitalt format og sendes i egen forsendelse og ikke sammen med faktura. Hvordan dokumentasjonen ønskes levert, avtales med Oppdragsgiver. Generelt er dokumentasjonens omfang avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet, men den skal minimum inneholde på mindre jobber og defineres i forkant:

•	Samsvarserklæring (erklærer at installasjonen er utført i samsvar med gjeldende forskrifter

•	Rapport fra risikovurdering (SJA, arbeidsmetode, utstyrsvalg i samsvar med oppgave

•	Rapport fra sluttkontroll

Mange oppdrag skal i tillegg inneholde relevant dokumentasjon som:

•	Oversikt over benyttet materiell

•	Brukerveiledning for monterte produkter

•	Kursfortegnelse (skal leveres dersom det er nytt sikringsskap og ved utvidelser).

•	Dokumentasjon skjult varme

•	Eventuelle skjemaer (fordeling) / installasjonstegninger/ beregninger (Febdok)

Leverandøren skal levere samsvarserklæring innen tre uker for enhver leveranse av tekniske installasjoner i henhold til lovverk og Forsvarsbyggs krav.

Det skal gjennomføres sluttkontroll iht. NEK 400 og rapport skal leveres innen tre uker.

Krav til merking

All merking, herunder merking av komponenter, skal være i henhold til Norsk Standard og alle varer som har krav til CE-merking skal være merket slik.

Samtlige installasjoner skal merkes. Det er viktig at merking gjennomføres med varig merkesystem og at innfestingen mot komponent er solid.

Oppdragsgiver benytter tverrfaglig merkesystem (TFM), som også skal benyttes av leverandøren ved installasjon og komponenter. Se vedlegg 9 Forsvarsbyggs krav til FDVU-dokumentasjon NS 8401-8405-8406-8407.

For komponenter i rom for allment bruk, merkingen festes direkte på komponent, lett synlig og "i lodd og vater". Der komponenter står skjult over himling eller lignende skal ekstra merkeskilt settes synlig på vegg/tak/rammeverk, eksempelvis branndetektor over himling.

Utstyr, kabler og materiell med forskjellig forsyning skal entydig merkes:

· Normalkraft, hvit bakgrunn med sort skrift 
· Reservekraft (aggregat), gul bakgrunn med sort skrift 
· Avbruddsfri kraft (UPS og DRUPS), rød bakgrunn med sort skrift

Avfallshåndtering

Leverandøren skal sørge for å holde anleggsstedet rent og ryddig. Utstyr og verktøy skal ryddes sammen hver dag ved arbeidstidens slutt med mindre annet er særskilt avtalt. Oppdraget anses ikke å være ferdig før anleggsstedet er rengjort og ryddet.

Avfall skal sorteres og levers til godkjent mottak. EE-avfall skal leveres til og håndteres av et returselskap godkjent av Miljødirektoratet eller av en annen lovlig mottaker som har tillatelse til håndtering av EE-avfall etter forurensningsloven.

Eiendomsrett ved rivningsarbeider

Omfang av rivning og demontering for det enkelte prosjekt skal avklares nærmere med prosjektleder evt. fagingeniør elektro. Det skal vurderes i samråd med prosjektleder om deler av materiellet skal lagres og/eller gjenbrukes.

Klima og miljø

Fornybare energikilder skal benyttes for anleggs- og brakkerigg. Mineralolje og fossil gass kan ikke benyttes til oppvarming. Elektrisitetsforbruk til anleggs- og brakkerigg skal så langt det er praktisk mulig bli dekket av eksisterende nett.

Produkter og varer som er miljømerket (Svanemerket, EU-blomst e.l.) eller på annen måte kan dokumenteres å ha gode miljøprestasjoner, skal velges fremfor produkter som det ikke kan framskaffes slik dokumentasjon for.

Uavhengig av leverandørens besvarelse på tildelingskriteriet Klima og miljø - øvrige tiltak står dette som et generelt krav.

For konkrete avrop kan oppdragsgiver stille krav om miljømerkede produkter og dokumentasjon på dette.

Fremtidige behov knyttet til beredskap

Leverandøren må være forberedt på at det kan bli behov for lagerbeholdning av visse typer materiell og komponenter i fremtiden, sett i en beredskapssammenheng. Dette er noe partene avtaler nærmere dersom det aktualiseres. Avtale om lagerhold skal formaliseres gjennom en endringsavtale til denne rammeavtalen.

Leverandøren gjøres oppmerksom på at det kan være nødvendig å gå utenom denne rammeavtalen for å anskaffe elektrotjenester og -materiell til sikkerhetsmessige kritiske anlegg eller komponenter i disse, dersom sikkerhet- eller beredskapshensyn tilsier det.

Deltakelse i øvelses- eller beredskapsarbeid

Rammeavtaleleverandørens rolle i totalforsvarssammenheng

En rekke stortingsmeldinger og analyser peker på Norges behov for å styrke beredskap og totalforsvarsevne. Leverandørene kan lese mer om dette i følgende dokumenter:

- Totalberedskapsmeldingen

- Langtidsplan for forsvarssektoren 2025-2037

- Riksrevisjonsrapport Totalforsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig

Som en etat i forsvarssektoren har Forsvarsbygg et ansvar for å planlegge og tilrettelegge for økt beredskap og forsvarsevne.

Denne rammeavtalen er beregnet for oppdrag i fredstid og inneholder ingen beredskapsklausuler for krise og krig-situasjoner. Imidlertid er det viktig at vi også i fredstid øver og trener med totalforsvaret, altså samfunnsaktørene for øvrig. Forsvarsbyggs leverandører er viktige aktører i totalforsvaret.

Øvelses- eller beredskapsarbeid

Leverandøren kan for de enkelte avrop bli pålagt å delta i øvelses- eller beredskapsarbeid. Det vil fremgå av avropsbeskrivelsen om leverandøren kun plikter å stille med sine ansatte, eller om han også skal stille med utstyr og materiell for øvelses- eller beredskapsarbeidet.

Leverandøren må være forberedt på at det kan komme avrop som medfører arbeid utenfor ordinær arbeidstid. Forsvarsbygg ønsker å unngå dette, og i den grad det blir aktuelt så skal leverandøren få beskjed så raskt som mulig. Leverandøren må på forespørsel kunne fremlegge en plan for å benytte tilgjengelig personell utover ordinære arbeidstidsbestemmelser iht. arbeidsmiljølovens rammer.

Øvelses- eller beredskapsarbeid honoreres etter rammeavtalens avtalte satser for ordinær tid og overtid.

Plikten til å delta i slikt arbeid omfatter også leverandørens faste underleverandører, og må derfor inntas i kontraktene med disse.

Utarbeidelse av beredskapsplaner

Leverandøren kan for de enkelte avrop bli pålagt å utarbeide følgende beredskapsplaner:

- Plan for hvordan leverandørens personell kan disponeres i en gitt periode under gitte forutsetninger

- Plan for hvordan leverandørens utstyr og materiell kan disponeres i en gitt periode under gitte forutsetninger

- Plan for hvordan leverandøren kan sikre tilgang på materiell som kan være nødvendig for å sikre opprettholdelse av Forsvarets operative evne.

Planene skal omfatte leveranser fra leverandøren selv, og hans underleverandører.

Arbeid med utarbeidelse av slike beredskapsplaner vil honoreres etter medgått tid for prosjektlederressurs.