STANS AV FARLIG ARBEID

| Formål: | Sikre korrekt framgangsmåte ved stans av farlig arbeid. |
| --- | --- |
| Omfang: | All stans av farlig arbeid. Gjelder overfor entreprenører/utførende i kontraktsforhold med Statens vegvesen som byggherre. |
| Referanser: | Byggherreforskriften §§ 6 og 8 c) Risikoforhold og Byggherrens sanksjonsrett iht. kontrakten C2, kap. 33.2. |
| Definisjon: | Med farlig arbeid menes, arbeidsaktivitet som umiddelbart eller ved fortsettelse kan medføre fare for liv og helse, og/eller betydelig skade på materiell eller miljø. |

Gjennomføring:

| Ansvarlig: | Aktivitet: | Referanser/Henvisning Resultatdokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Egen representant som først blir klar over forholdet | - Motta beskjed om/oppdage farlig arbeid/kreve midlertidig stans: - Straks varsle byggeleder/HMS-koordinator eller prosjektleder. - Dersom byggeledelsen ikke nås straks, varsles Vegtrafikksentralen (175). Dersom situasjonen tilsier det, kreves stans i det pågående arbeidet. |  |
| Egen byggeleder (og/eller HMS-koordinator)eller prosjektleder | - Vurdere situasjonen og stanse arbeidet: - Foreta en rask vurdering av situasjonen. - Dersom situasjonen krever det; pålegg umiddelbar stans av arbeidet, varsle entreprenørens stedlige ledelse og hovedbedrift iht. AML. - Føre dagbok eller dokumenter situasjonen på tilhørende skjema, evt. suppler med skisse og/eller foto. |  |
| Egen byggeleder | - Oppfølging av pålagt stans: - Når entreprenøren har gjennomført nødvendige tiltak, bl.a. risikovurdering, skal beskjed gis om at arbeidet kan fortsette. - Føre logg på eget skjema, se side 2. - Ta opp stansen på første byggemøte. Etterlys entreprenørens dokumentasjon, både planer og rapporter, og etterspør hvorfor entreprenøren (ledelse/verneombud) selv ikke har stoppet arbeidet. - Vurder om det skal gjennomføres revisjon hos entreprenøren. |  |
|  | Intern oppfølging av hendelsen: - Vurder om svikt i planlegging, prosjektering, kontraktsmessige forhold eller oppfølging kan ha vært en medvirkende årsak til hendelsen. - Gjennomfør eventuelle korrigerende tiltak. |  |