Divisjon drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold nord

CLA50, vedlikehold nord

Rekkverk Nordland 2026

Utførelsesentreprise

Mime:   26/111252

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)

Foto: Tomas Rolland

| Revisjons- Nr. | Endring/oppdatering: | Uført av navn/dato | Godkjent av prosjektleder/dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utarbeide SHA-plan ifm. utlysning av konkurransegrunnlag | Anita Sætran, Marlene Landbakk 12.03.26 | Elektronisk godkjent Elisabeth Bech 13.03.26 |

Innhold

1.0 Distribusjon og lagring av SHA-plan	4

1.1	Innledning	5

2.0 Mål	5

3.0 Organisasjon	6

3.1 Byggherrens organisasjon	6

3.2 Hovedbedrift med samordningsansvar	6

3.3 	Prosjekterende	7

4.0 Organisasjonskart	8

5.0 Fremdriftsplan	9

5.1 	Byggherrens fremdriftsplan	9

5.2	Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid	9

5.3 	Entreprenørens fremdriftsplan	9

6.0	Byggherrens risikovurdering	9

6.1 	Mulige farer og tiltak	9

6.2 	Oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak	10

6.3 	Prosjektspesifikke risikoforhold for kontrakten etter BHF §8c	10

6.4 	Potensielle uønskede hendelser	13

6.5 	Risikovurdering og risikoreduserende tiltak	14

6.6 	Forslag til risikoreduserende tiltak	15

6.7	Endring og oppdatering av SHA-planen	17

6.8 	Endringslogg	17

6.9 	Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter	17

6.10 Byggherrens plikter	18

7.0 Varslingsplan ved uønskede hendelser	19

1.0 Distribusjon og lagring av SHA-plan

SHA-plan skal lagres i MIME, og ELRAPP eller i felles WEB-hotell.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

| Distribusjonsliste |  |
| --- | --- |
| Navn | Firma/kontor/seksjon mv |
| Elisabeth Bech | Statens vegvesen, drift og vedlikehold nord, vedlikehold nord |

  - Innledning

Arbeidet består av utskifting av rekkverk langs riksveger i Nordland iht. strekningsliste i kap. D2-2. Prosjektet har gjennomført en innledende risikovurdering for gjennomføring av arbeidet. Spesielle risikoforhold:

- Arbeid langs trafikkert veg.

- Smalt arbeidsområde.

Listen er ikke uttømmende, se byggherrens risikovurdering i kapittel 6.

Der arbeidet utføres på parseller med tilstøtende veger, inkludert gang- og sykkelveger, skal entreprenør sørge for midlertidige løsninger.

2.0 Mål

Byggherrestrategien setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.

Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre det mål at all virksomhet i etaten skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0

- H2-verdi (Personskadefrekvens): 0

- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

- N-verdi (Nestenulykkefrekvens):) > 1000 (større eller over)

Andre prosjektmål:

Prosjektet skal utføres uten skader på mennesker, miljø og materielle verdier. Hensyn til 3-part skal ivaretas gjennom hele anleggsgjennomføringen.

3.0 Organisasjon

Statens vegvesen er byggherre på riks- og europaveier. Byggherren har ansvaret for at Byggherreforskriftens krav blir etterlevd, uansett entrepriseforhold.

3.1 Byggherrens organisasjon

| Prosjekteier | Oddbjørg Mikkelsen |
| --- | --- |
| Prosjektleder/seksjonsleder | Elisabeth Bech |
| Byggeleder | Anita Sætran |
| Koordinator prosjektering (KP) | Anita Sætran |
| Koordinator utførelse (KU) | Anita Sætran |
| Følgende personer har utarbeidet tilbudsgrunnlagets risikovurdering inkludert restrisikorapport fra tidligere faser | Anita Sætran, Marlene Landbakk |

3.2 Hovedbedrift med samordningsansvar xxxx

| Prosjektleder | (sett inn navn) |
| --- | --- |
| Anleggsleder(e) |  |
| Leder (navn) for samordningsansvar |  |
| Verneombud |  |
| Andre entreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten (underentreprenører): Se ELRAPP eller HMSREG <kontrakten> /Oversiktslister/RF 504-skjema |  |
| Andre interessenter (teleoperatører, kraftselskaper osv.) |  |

Andre aktører som skal utføre arbeid på/ved anleggsområde i prosjektet, og må samordnes: (sideentreprenører, andre byggherrer som f.eks teleoperatører, kraftselskaper, kommuner osv.)

| Virksomhet | Kontaktperson |
| --- | --- |

Tilgrensende arbeider kan ha behov for koordinering og samordning.  Dette kan innebære tilgrensende arbeid koordineres gjennom koordineringsmøter, entreprenørens fremdriftsplan, koordinerte risikovurderinger, beredskapsplaner med mer.

3.3 	Prosjekterende

| Byggherrens prosjekterende: |  |
| --- | --- |
| Virksomhet: | Kontaktperson: |
| Statens vegvesen | Anita Sætran |

| Entreprenørens prosjekterende: |  |
| --- | --- |
| Virksomhet: | Kontaktperson: |

4.0 Organisasjonskart

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Statens vegvesen som byggherre (rettssubjekt)

Blå tekst: Entrepriseform

Sort tekst: Navn på firma eller person

5.0 Fremdriftsplan

Det er krav i byggherreforskriftens § 8 bokstav b at det foreligger en fremdriftsplan.

5.1 	Byggherrens fremdriftsplan

| Beskrivelse | Dato/tid |
| --- | --- |
| Utlysning av kontrakt | Uke 19 |
| Tilbudskonferanse? | Nei |
| Tilbudsåpning | 26.05.2026 |
| Tildeling kontrakt | Uke 22 |
| Signert kontrakt | Uke24 |
| Samhandling | Uke 25 |
| Oppstart arbeider på veg | Uke 26 |
| Siste frist for utført arbeid | 30.11.2026 |

Se kontrakten for oppdaterte frister!

  - Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av byggetid

Det legges opp til ordinær anleggsvirksomhet.

  - Entreprenørens fremdriftsplan

Sett inn lenke hvor denne finnes eller hvor fremdriftsplan er slått opp.

- Byggherrens risikovurdering

6.1 	Mulige farer og tiltak

Byggherren har foretatt innledende/overordnet risikovurdering for rekkverksarbeid på riks- og europavegnettet i Nordland. En risikovurdering er alltid beheftet med usikkerhet og er derfor ingen fasit for hva som kan skje. Den inngår som et beslutningsunderlag både under planlegging og utførelse av arbeidet.

Risikovurderingene for denne kontrakten er gitt på de neste sidene. Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig. Risikovurderingen er foretatt både før og etter risikoreduserende tiltak. Selv om en risikovurdering ender i en grønn kategori skal man alltid vurdere behov for tiltak. Dette basert på usikkerheten som ligger i selve risikovurderingen.

6.2 	Oppfølging av risiko og risikoreduserende tiltak

Byggherrens risikovurdering i tilbudsgrunnlaget med tiltak er ikke nødvendigvis uttømmende. Arbeidsgiver og enmannsbedrift skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i tabellene i kap. 6.3/6.6. Avdekkes det risikoforhold som ikke inngår i byggherrens innledende risikovurdering, skal disse meldes byggherre umiddelbart og ajourføring av SHA-planen. Ved endringer/tilføyelser i risikovurderingen skal dette føres i endringsloggen i kap. 6.8.

Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid eller involveres i de aktuelle arbeidsoperasjonene, skal være med på gjennomgangen av den aktuelle sikker-jobb-analysen, samt signere for dette på dokumentet. Dokumentasjon av de ulike arbeidsgiveres og enmannsbedrifters egne risikovurderinger og sikker- jobb-analyser (SJA) skal overleveres byggherre løpende i kontraktstiden. Prosedyrer skal leveres senest en uke før de aktuelle arbeidsoperasjonene starter. Alle SJA og tilhørende prosedyrer skal lagres i ELRAPP.

Iht. arbeidsmiljølovens §3-2 pkt. 3 skal arbeidsgiver og enmannsbedrifter sørge for at det finnes arbeidsinstrukser for aktiviteter som medfører risiko. Spesielt risikofylte arbeidsoperasjoner skal avmerkes i fremdriftsplan.

6.3 	Prosjektspesifikke risikoforhold for kontrakten etter BHF §8c

Byggherreforskriftens § 8 presenterer en rekke typer arbeid som kan innebære fare for liv og helse. I denne risikovurdering vurderes alle de forhold med referanse til BHF med begrunnelse for hvorfor de er aktuelle eller ikke for denne entreprisen.

| Nr | Risikoforhold og begrunnelse | Aktuelt for prosjektet |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nei |

Velg Ja eller Nei og sett inn kryss

| 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen Aktuelt for flere steder i kontraktsområdet. | x |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner Høyspent i luft og i bakken ved og under veg flere steder. | x |  |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk/generelt arbeid på veg Arbeidene gjennomføres på og langs eksiterende veg. | x |  |
| 4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for skred eller synke i gjørme Fare for ustabile vegskuldre/kanter hor maskiner og utstyr kan velte | X |  |

| Nr | Risikoforhold og begruntle | Aktuelt for prosjektet |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nei |

| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff Mindre sprengning i dagen. Sprengning av grøfter. Transport og lagring av sprengstoff. |  | x |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler Inspeksjon og rensk i tunnel. Renhold av tunnel. |  | x |
| 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning Arbeid i nærhet til vann/elver | x |  |
| 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert Vurderes ikke aktuelt for dette prosjektet. |  | x |
| 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr |  | x |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander Påstigning og avstigning av maskiner og biler. Drift av anleggsområde. Arbeid nær bratte skråninger/stup. | x |  |
| 11 | Arbeid som innebærer rivning av bærende konstruksjoner Ikke aktuelt for prosjektet, men vurderes fortløpende. |  | x |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer Løfting og montering av store tunge elementer (rekkverkselementer e.l.) | x |  |
| 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner Arbeidere vil kunne bli utsatt av støv, gasser, støy og vibrasjoner. Arbeid på trafikkert veg. | x |  |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll |  | x |

| Nr | Risikoforhold og begrunnelse | Aktuelt for prosjektet |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nei |

| 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner Vurderes ikke aktuelt for dette prosjektet. |  | x |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare |  | x |
| 17 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger Er det mye arbeid med hender over skulder høyde, arbeid på huk eller på knær, ubekvemme løft. Er en utsatt for arbeids-stillinger med bøydhode framover, stående arbeid og gjentakende armbevegelser? | x |  |

6.4 	Potensielle uønskede hendelser

9 av de 17 vurderte kontraktstspesifikke risikoforhold er ansett å kunne inntreffe ved denne entreprisen og skal vurderes videre i denne risikoanalysen. I tabellen under vises potensielle uønskede hendelser som kan skje i driftsfasen og disse er videre linket til hvor iht. BHF § 8 c de er vurdert til å kunne inntreffe.

| Nr | Uønsket hendelse anleggsfasen | Ref. til Pkt. 6.3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kollisjon mellom entreprenørens kjøretøy og andre kjøretøy | 3 |
| 2 | Personer blir påkjørt av 3-part og maskiner. | 3 |
| 3 | Utstyr blir påkjørt av 3-part og maskiner | 3 |
| 4 | Bil / -Maskinvelt / Utforkjøring | 3,4 |
| 5 | Fallende last under løft | 10,12 |
| 6 | Klemfare | 10,12 |
| 7 | Skade på tredje part – uønsket ferdsel av tredjepart | 3 |
| 8 | Helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | 13 |
| 9 | Kontakt med strømførende ledninger | 2 |
| 10 | Forbikjøring av ledebil/trafikkvakt | 3 |
| 11 | Skliulykker – både personell og maskiner/kjøretøy | 10 |
| 12 | Av-påstigning maskiner, andre kjøretøy | 10 |
| 13 | Fall i vann eller elv | 7 |
| 14 | Manglende telefondekning for varsling | Alle |
| 15 | Muskel og slitasjeskader etter ensidig og gjentakende arbeidsoperasjoner ved at arbeidet blir for tungt eller med uheldige arbeidsstillinger over tid | 17 |

6.5 	Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

Risikonivået for hver hendelse indikerer hvor alvorlig situasjonen er vurdert i forhold til å opprettholde og ivareta sikre forhold i kontraktsperioden for denne entreprisen. Risikonivået er vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens, se risikomatrisen under.

| Konsekvens | Sannsynlighet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liten (S1) >5 år | Middels (S2) 1-5 år | Stor (S3-5) 0-1 år |
| Kritisk (K4-K5): Personskade, død eller varige men Miljøskade, kritisk |  |  |  |
| Alvorlig (K3): Personskade, fravær utover 10 dager Miljøskade, alvorlig |  |  |  |
| Mindre alvorlig (K1-K2): Personskade, fravær inntil 10 dager Miljøskade, liten |  |  |  |

Det er identifisert, gjennomført og planlagt flere risikoreduserende tiltak i tillegg til lovpålagte og forskriftsmessige krav. Tiltakene er listet opp i rubrikken «Risikoreduserende tiltak» og er hensyntatt i vurdering av risikonivået for de ulike hendelsene.

Identifiserte farer som krever risikoreduserende tiltak er markert med rødt og farer der tiltak må vurderes er markert med gult. Farer markert med grønt er vurdert til å ha så lav risiko at tiltak vanligvis ikke er nødvendig av byggherren å beskrive som spesifikke tiltak i SHA- planen.

Risikonivået er synliggjort før og etter risikoreduserende tiltak. Det forutsettes at de risikoreduserende tiltakene blir utført og at dette følges opp av koordinator utførelse (KU).

Rødt indikerer stor risiko, gult middels og grønt liten risiko.

Risikomatrisen kan også brukes for å gi en visualisering og en samlet oversikt over risikoforhold slik at en får et mest mulig komplett bilde av risikotilstanden på prosjektet. Dette fås ved å føre nr. av uønsket hendelse inn i risikomatrisen.

6.6 	Forslag til risikoreduserende tiltak

Denne risikovurderingen har i hovedsak tatt for seg risiko og risikoreduserende tiltak knyttet opp mot arbeidsulykker og personskader.

| Nr | Uønsket hendelse | Risikoreduserende tiltak | Risiko nivå |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Før | Etter |

| 1 | Kollisjon mellom entreprenørens kjøretøy og andre kjøretøy | Godkjent arbeidsvarslingsplan. Se kontraktens C2-29.10. Bruke varselblink. Entydig oppmerking og skilting av trafikkavvikling. Stor aktsomhet og fartstilpasning til aktuelle vær og føreforhold. | Rødt | Gult |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Personer blir påkjørt 3-part og maskiner | Ryggealarm på alle biler/maskiner. Øyekontakt med fører før passering. Synlighetsklær-verneklasse 3. Personell skal unngå å oppholde seg unødig der det foregår maskinarbeider. Avsperre anleggsområde og fysisk skille myke trafikanter fra biltrafikk. | Gult | Grønt |
| 3 | Utstyr blir påkjørt av 3-part og maskiner | Arbeidsområdet skal være ryddig. Utstyr skal ikke lagres innenfor vegens sikkerhetssone der det ikke er sikring. Sikring i h.t. varslingsplan. | Gult | Grønt |
| 4 | Bil/-maskinvelt og utforkjøring | Biler/maskiner plasseres på stabilt underlag. Om nødvendig få gjort geoteknisk vurdering av stedet. Når det pågår arbeide i sensitive områder skal alltid geotekniker (byggherre) konsulteres. | Rødt | Gult |
| 5 | Fallende last under løft | Godkjent løfteinnretning og løfteredskap skal brukes. Der det ikke er godkjent festeanordning på gjenstand som skal løftes skal sikker anhuking benyttes. Det er forbudt å oppholde seg under hengende last. Hjelm, vernesko og verneklær-påbud. | Gult | Grønt |
| 6 | Klemfare | Benytte verneutstyr. Være synlig for fører av bil/maskin. Ikke oppholde seg mellom 2 gjenstander som skal kobles sammen (bil-plog, betongrør, rekkverk/stolpe, skilt, etc.) | Gult | Grønt |
| 7 | Skade på tredje part – uønsket ferdsel av tredjepart | Godkjent arbeidsvarslingplan. Om nødvendig benytte egen sikringsmann. Fysisk separere trafikantgrupper. | Rødt | Gult |
| 8 | Helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | Bruk godkjent hørselsvern. Benytte vibrasjonsdempende utstyr. | Gult | Grønt |
| 9 | Kontakt med strømførende kabler | Arbeidsgiver og enmannsbedrift er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktarbeidet. Utvise stor forsiktighet ved usikkerhet om kabler i grunnen. | Rødt | Gult |
| 10 | Forbikjøring av ledebil/trafikkvakt | Ved overtredelser/høy fart forbi arbeidsområdet skal politiet kontaktes. | Rødt | Gult |
| 11 | Skliulykker – både personell og maskiner/kjøretøy | Området skal holdes ryddig for gjenstander og eventuelt oljesøl. | Gult | Grønt |
| 12 | Av-påstigning maskiner, andre kjøretøy | Hold stigetrinn rene og bruk riktig vernefottøy. | Rødt | Gult |
| 13 | Fall i vann, elv eller bratte skråninger/stup. | Der hvor kollektiv godkjent sikring ikke kan benyttes skal fallsikringsutstyr brukes. Nødvendig opplæring skal gis og dokumenteres. Arbeid aldri alene i risikoområder. | Rødt | Gult |
| 14 | Manglende telefondekning for varsling | Benytte nødnett/satellitt-samband ved arbeid i områder uten dekning. | Gult | Grønt |
| 15 | Muskel- og slitasjeskader etter ensidig og gjentakende arbeidsoperasjoner ved at arbeidet blir for tungt eller med uheldige arbeidsstillinger over tid. | Organiser arbeidet slik at arbeidstakerne unngår tunge løft og bæring. Bruk hjelpemidler for løft og forflytning. Vurder alltid belastningen og risikoen opp mot den enkelte arbeidstakers og helse. Viktig med pauser. | Gult | Grønt |

  - Endring og oppdatering av SHA-planen

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Nye risikoforhold som krever spesielle tiltak

Rutiner for behandling av endringer og oppdateringer:

De ulike aktørene i entreprisen har et ansvar for straks å melde fra til byggherren om endringer som påvirker SHA.

Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med SHA-koordinator og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende, samt prosjekterende der det er behov.

Endringer referatføres i byggemøte, oppdateres i SHA-planen og distribueres iht. liste i punk 1 og endringslogg punkt 6.8

Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjøres kjent med planen og får informasjon når det skjer endringer i planen.

6.8 	Endringslogg

| Dato | Endringsbeskrivelse | Årsak | Utført av |
| --- | --- | --- | --- |

6.9 	Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter

Arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (jfr. Revidert byggherreforskrift §18, datert 01.01.2021).

Representant fra hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes eller oppstår endringer i forhold til organisasjon, fremdrift og når nye forhold krever tiltak. I avviksmeldingen skal forslag til løsninger som bidrar til å lukke avviket-/ene fremlegges byggherren for avklaring/tiltak som skal inn i SHA-planen.

Arbeidsgiverne skal umiddelbart orientere sine ansatte om endringer

6.10 Byggherrens plikter

Byggherren skal sørge for at SHA-planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherren skal sørge for at arbeidsgivere og enmannsbedrifter

- Gjøres kjent med planen

- Får informasjon når det gjelder endringer i planen under prosjektets fremdrift som kan ha betydning for arbeidstakerens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Byggherren skal vurdere endringsforslagene, eventuelle drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

Byggherren skal oppbevare planen i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

7.0 Varslingsplan ved uønskede hendelser

Tallene 1-5 i varslingsplanen på neste side viser i hvilken rekkefølge varslingen skal skje. Dersom byggeleder ikke nås må man varsle neste ledd i varslingsplanen.

Varslingsplan må tilpasses det enkelte prosjekt. Røde bokser skal ikke fjernes.

Varslingsplanen skal gjelde for alle kritiske hendelser (skader, nesten-ulykker og farlige forhold). Varslingsplan må henges opp på naturlige plasser, som HMS-tavler og prosjektkontor.

VTS

VTS skal alltid varsles ved alvorlige ulykker. I varslingsplan er det laget to varslingslinjer til VTS. Primært skal den som oppdager hendelsen informere VTS. Byggeleder må sikre at VTS er varslet.

Arbeidstilsynet og politi

Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet skal alltid varsles ved alvorlige personskader eller dødsfall i forbindelse med arbeid.

Selv om hendelser ikke medfører personskader bør man alltid vurdere å kontakte både politi og Arbeidstilsyn. Det kan være relevant for nevnte etater å ha kunnskap om hendelsen. Det kan også være noen som har observert hendelsen og kontakter offentlige etater.

Arbeidstilsynet skal alltid varsles ved alvorlige faresituasjoner ved bergarbeid.

Strømulykker:

Ved strømulykke skal følgende skjema benyttes til DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap): https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/elulykker-og-stromskader/.

Alvorlige strømulykker skal i tillegg meldes per telefon til DSB på 33 41 25 00 (sentralbord) eller til DSB vakt på telefon 482 12 000.

Statsforvalteren

Statsforvalteren skal alltid varles når det inntreffer uønskede hendelser som er relatert til ytre miljø og klima

Oppfølging av K4-K5 hendelser

Byggherre skal følge prosedyre for oppfølging av K4-K5 hendelser.

Dersom kontakt ikke oppnås,

kontakt neste ledd!

Generell HMS varslingsplan Rv-prosjekt

Brann:	110

Politi:	112

Ambulanse:	113

VTS: Tlf. 75113805 (EN’s nr.)

11

Den som først får kjennskap til hendelsen

Entreprenør

2

Arbeidstilsynet:

Tlf. 73 19 97 00

Etter kl. 15.30, se: https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/

Entreprenørens varslingssystem

Entreprenørens representant:

xxxx xxxxx
Tlf. xxx xxx xx

4

3

DSB: (Ved sprengningsulykker og el-skader) Tlf. 33 41 25 00/            48 21 20 00

HMS-rådgivere

Tore A. Hansen

Tlf. 941 54 766

Linda Thørnquist

Tlf. 908 65 304

Anita Sætran

Tlf.  412 37 619

Byggeleder

Statsforvalteren i Nordland

avd. for Klima og Miljø

Tlf. 75 53 15 00

Elisabeth Bech

Tlf. 995 23 843

Prosjektleder

Brannvesenet 110 ved akutt forurensning eller fare for dette

5

VED STRØMULYKKE SKAL FAGLIG OMRÅDEANSVARLIG ELEKTRO KONTAKTES

Anders T. Olsen tlf: 975 42 425

Tlf. xxx xx xxx

Elisabeth Bech

Tlf.  995 23 843

Seksjonsleder

VTS: Skal alltid varsles ved alvorlige ulykker.

Tlf. 75 11 38 05 (nord)

Tlf. 72 47 45 00 (midt)

Tlf. 55 54 72 11 (vest)

Tlf. 35 57 27 20 (sør)

Tlf. 23 23 78 70 (øst)

Oddbjørg Mikkelsen

Tlf.  979 56 441

Avdelingsdirektør DoV Område nord

Bjørn Laksforsmo

Tlf. 414 12 925

Div.direktør DoV

Ingrid Dahl Hovland

Tlf.  905 823 34

Vegdirektør

Heltrukket rød linje: Varslingslinje til redningstjeneste, tilsynsmyndigheter og Vegtrafikksentralen (VTS)

Heltrukket svart linje – Varslingslinje til entreprenørens egen organisasjon og byggeleder

Heltrukket blå linje: Varslingslinje i SVV byggherreorganisasjon