Prosjekt 1148704 NTNU, Campussamling BUT

Logistikk, tilgang og arbeid på byggeplassen

Innhold

1	Formål	3

2	Generelt	3

3	Totalentreprenører	3

4	Arbeid på byggeplass	3

5	HMS	4

6	Språk	4

7	Leveranser til prosjektet	5

7.1	Merking	5

7.2	Utstyr til inntransport	5

7.3	Inntransportbegrensninger	5

8	Mottak	6

9	Lagringsområder på byggeplass	6

10	Avfallshåndtering	6

11	Parkering	6

12	Systematisk ferdigstillelse	6

13	Kontroll og sanksjoner	7

14	Vedlegg	7

Formål

Dette vedlegget spesifiserer krav og retningslinjer for tilgang, arbeid og logistikk knyttet til leveranser av brukerutstyr (BUT) til Campus NTNU.

Generelt

I forbindelse med leveranser av brukerutstyr (BUT) er det behov for rutiner knyttet til levering og logistikk på byggeplassen. Deler av utstyret som skal leveres krever større eller mindre grad av installasjon. Personell som skal utføre arbeid på byggeplass skal tilfredsstille generelle krav til adgang til byggeplasser i tillegg til spesielle krav som stilles for den enkelte byggeplass.

Leveranser av brukerutstyr (BUT) må innlemmes i byggeplassens logistikk for å sikre en effektiv og smidig vareflyt uten hindringer for pågående arbeid. På grunn av begrenset lagringsplass og kapasitetsbegrensninger på byggeplassen, må leveransene planlegges i mindre, jevne partier som samsvarer med prosjektets fremdriftsplan og den trinnvise ibruktakelsen av bygget.

Leveringstidene må overholdes for å unngå flaskehalser, og alle transportmidler må overholde spesifikke krav.  I Campus NTNU er det engasjert totalentreprenører for hvert bygg som skal oppføres. Totalentreprenørenes krav til adgang, logistikk og arbeid kan variere fra bygg til bygg.

Statsbygg har engasjert en byggeleder utstyr/mottaksansvarlig med ansvar for å koordinere mellom Leverandører og Totalentreprenører. I forbindelse med kontraktsignering og i god tid før levering/oppstart installasjonsarbeider skal det gjennomføres en felles gjennomgang for å avklare aktuelle forhold ved leveransen/arbeidet.

Totalentreprenører

Følgende totalentreprenører er engasjert:

Totalentreprenør for P1 er Skanska Norge AS

Totalentreprenør for P2 er Veidekke AS

Totalentreprenører for P3, P4, P5 og P6 er ikke valgt pt.

Arbeid på byggeplass

For arbeid i byggefasen (før overlevering fra Totalentreprenør) gjelder følgende for alle bygg:

- Leverandør skal ha egen arbeidsledelse på byggeplassen så lenge de har pågående arbeider.

- Totalentreprenør skal holdes løpende orientert om planlagte og pågående arbeider på byggeplassen.

- Leverandør er ansvarlig for egen leveranse og nødvendig rigg inkl. stillas, rullestillas, lifter, avfallshåndteringsutstyr mv.

- Det skal gjennomføres daglig opprydding underveis i arbeidene, herunder støvsuges der dette er nødvendig.

- Leverandør skal til enhver tid følge Totalentreprenørs arbeidstidsbestemmelser.

- Ved behov skal BAS/arbeidsleder delta på samordnings- / vernerunder og daglig jobbrief/utkikksmøter.

HMS

Leverandør er ansvarlig for å etterleve gjeldende HMS-krav. Alle godkjenninger må være på plass før personell entrer byggeplassen. Alt personell som skal oppholde seg eller utføre arbeid på byggeplass skal ha gyldig HMS-kort og være registrert i HMS-reg.

Leverandøren er ansvarlig for at personell har gjennomført obligatorisk HMS-opplæring.

Modul 1: Består av to bransjefelles e-læringskurs som er tilgjengelig på www.sfsba.no

    - Prosjekt Fareblind

    - Farlige Mønstre (gjeldende for prosjekter med oppstart fra 1.januar 2025)

Kursene har gyldighet på 3 år og gir adgang til å utføre arbeid på bygg- og anleggsprosjekter.

Modul 2: Prosjektspesifikk HMS-opplæring/informasjon

- Prosjektspesifikk HMS-opplæring og informasjon gjennomføres som plenumspresentasjon i regi av anleggsledelsen, eller ved bruk av e-læring. Leverandør må stille med tolk dersom personellet ikke forstår aktuelt språk (skandinavisk/engelsk). Egne kostnader knyttet til deltagelsen dekkes av Leverandør (timer, tolk etc.)

Språk

- Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Leverandør skal sørge for at personell Leverandør er ansvarlig for kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, skal Leverandør sørge for følgende:

- Minst én person på det enkelte arbeidslag skal forstå og kunne gjøre seg forstått på skandinavisk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, dersom arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Lovkrav og retningslinjer som framgår av Arbeidstilsynets publikasjon «Forstår du hva jeg sier» (www.arbeidstilsynet.no) skal følges.

Leveranser til prosjektet

For å sikre trafikkstyring/transportkontroll inn- og ut av byggeplassen, skal leveranser meldes inn i Totalentreprenørenes leveransekalendre. Systemet sikrer at alle leveranser til byggeplassen registreres og koordineres.

Leveranser må skje på tildelte tidspunkter for å unngå forsinkelser og kapasitetsproblemer ved varemottaket; sjåfører som ankommer utenfor sin tildelte tid risikerer å bli avvist.

Merking

Kolli skal tydelig merkes med:

- Mottakers navn

- Mottakers telefonnummer

- Kontraktnummer og -navn

- Avsenders navn

- Avsenders adresse

- Ordrenummer

- Leveringsadresse

- Bestillingsreferanse

- Vekt

Alle leveranser skal ha medfølgende dokumentasjon som inneholder mottakers navn og leveringsadresse med kontraktsnummer, kontaktperson, pakkeliste, samt avsenders navn og adresse. Dokumentasjon skal så snart det lar seg gjøre, overleveres til Kontraktsansvarlig hos Statsbygg.

Utstyr til inntransport

Det bestrebes å unngå skader på bygget under inntransport. Det stilles derfor strenge krav til RTB-soner og hvilken type utstyr som kan benyttes for å transportere brukerutstyret. Leverandør skal innrette seg slik at han ikke tilsmusser, beskadiger eller ødelegger andres arbeid, og uten ekstra godtgjørelse gi tilstrekkelig beskyttelse til bygningsdeler som kan være utsatt, eventuelt varsle Totalentreprenør dersom han mener plikten ikke er hans.

Leverandør er ansvarlig for å avklare gjeldende krav med Totalentreprenør i forkant av hver leveranse.

Inntransportbegrensninger

Leverandør er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med inntransportbegrensninger for den enkelte leveranse. Dette omfatter dimensjoner og vektbegrensninger i heiser, døråpninger, høyder og bredder i korridorer og andre arealer utstyret skal transporteres og monteres i.

Mottak

Leverandøren må selv sørge for lossing, mottak, inntransport, tildekking og nødvendig beskyttelse av brukerutstyret frem til riktig plassering i bygget. Inntransport må forekomme umiddelbart etter lossing.

Ved behov for bistand til lossing av brukerutstyret ved mottaket med enten manitou eller truck, må dette avtales på forhånd med Totalentreprenør for Leverandørens regning.

Leverandøren er ansvarlig for eventuelle skader jf. Rødboka pkt. 5.

Lagringsområder på byggeplass

Det er som hovedregel ikke anledning til å lagre brukerutstyret i bygget ettersom produksjon i stor grad fortsatt er pågående. Eventuell lagring før montering eller levering til byggeplassen må fortrinnsvis foretas eksternt. Eventuelle unntak for lagring av mindre mengder materiell må avtales på forhånd og det må regnes med at flytting av lagret materiell kan forekomme.

Det vil være begrenset plass for lagring av verktøy o.l. på byggeplassen. Hvis det er behov for oppbevaring av verktøy, må dette gjøres i leverandørens egne (låsbare) utstyrsskap på hjul. Prosjektet/Totalentreprenør tar ikke ansvar for eventuelle tap av eller skade på etterlatt utstyr.

Avfallshåndtering

Ytteremballasje må fjernes før inntransport og skal ikke medbringes videre inn i bygget. Dersom det er behov for emballasje, for å unngå skade eller problemer under transport og installasjon, skal dette ha forhåndsgodkjennelse av Totalentreprenør.

Avfall skal ikke lagres i bygget, på byggeplass eller i felles riggområder uten forhåndsgodkjenning.

Avfallshåndtering iht. gjeldende krav, bekostes- og utføres egenhendig av Leverandør og skal skje utenom Totalentreprenørs avfallssystem/kontainere.

Leverandørene er selv ansvarlig for sortering og uttransport av eget avfall.

Parkering

Det er ikke anledning for parkering på byggeplassen. Leverandører med behov for parkering må derfor benytte parkeringsmuligheter som finnes i nærområdet. Parkering skal ikke faktureres prosjektet.

Systematisk ferdigstillelse

Leverandører som har grensesnitt mot Totalentreprenørs arbeider og påvirker systematisk ferdigstillelse eller andre fag, skal sikre at egne leveranser følger Totalentreprenørs fremdrift.

Kontroll og sanksjoner

Totalentreprenør og Statsbygg har adgang til å føre kontroll med at kravene etterleves.

Ved gjentatte eller vesentlige avvik kan det ilegges administrative sanksjoner som stans av arbeider, tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og bortvisning fra byggeplass iht. PSI.

Vedlegg

HMS-A02 HMS-standard Veidekke bygg