SSA-F 2026

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget	4

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	4

Avtalens punkt 3.11.1 Generelt om informasjonssikkerhet	5

Avtalens punkt 3.11.2 personopplysninger	5

Avtalens punkt 5.1 Deling av data	5

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	6

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	7

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	7

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning	7

Bilag 4: Administrative bestemmelser	8

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	8

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	8

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt	9

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	9

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart	9

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår	10

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	11

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	11

Utlegg og reisekostnader mv.	11

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	12

Avtalens punkt 6.5.2 Dagbot ved forsinkelse	12

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	13

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	14

Bilag 8: Databehandleravtale	15

Viktig informasjon:

Bufdir gjør oppmerksom på at tilbudsmalen skal benyttes ved innsending av tilbud. Tilbud som sendes inn i andre formater vil bli avvist.

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

- Kort om oppdraget – tema, rammer og formål

Oppdraget omfatter en evaluering av virkningene av de nye bestemmelsene i barneloven som har til hensikt å redusere konflikter mellom foreldre ved samlivsbrudd, herunder reglene om bosted og daglig myndighet.

Oppdraget varer fra signering av kontrakt til utgangen av 2029, men kan måtte tilpasses tidspunkt for ikrafttredelse av ny barnelov (trolig i løpet av 2027). Oppdraget har en økonomisk ramme på 10 mill. inkl. mva. (8 mill. eks. mva.).

Formålet med oppdraget er å fremskaffe kunnskap om hvorvidt lovendringene (herunder reglene om bosted og daglig myndighet) har påvirket omfanget og alvorlighetsgraden av konflikter mellom foreldre etter samlivsbrudd, samt i hvilken grad eventuelle endringer kan knyttes til lovendringene. Hovedmålgruppen for evalueringen er Barne- og familiedepartementet, men resultatene vil også kunne gi nyttig kunnskap for Bufdir, familieverntjenesten og domstolene.

- Problemformuleringer

Oppdraget skal besvare følgende hovedproblemstillinger:

  - I hvilken grad har lovendringene om bosted og daglig myndighet ført til endringer i omfanget og alvorlighetsgraden av konflikter mellom foreldre etter samlivsbrudd?

  - Har lovendringene påvirket hvilke temaer og problemstillinger som dominerer i konfliktene, og i så fall hvordan?

  - Finnes det andre forhold som kan ha konsekvenser for virkningen av den nye loven (f. eks foreldres økonomiske hensyn)?

I tillegg skal tilbyder vurdere om endringer i andre bestemmelser i barneloven enn de som gjelder bosted og daglig myndighet kan ha påvirket utviklingen i konfliktsaker. Det kan også være relevant å undersøke om lovendringene har hatt ulike konsekvenser avhengig av alvorlighetsgrad av konfliktene.

Tilbyder kan foreslå ytterligere spørsmål som kan belyse hovedproblemstillingene.

- Bakgrunn for oppdraget

Barne- og familiedepartementets forslag til ny lov om barn og foreldre (barnelova) ble vedtatt av Stortinget 11. juni 2025. Det er forventet at loven vil tre i kraft i løpet av 2027.

Den nye barneloven (1) inneholder flere endringer som har som mål å forebygge eller dempe konflikter mellom foreldre ved samlivsbrudd. Sentrale bestemmelser i denne sammenhengen er endringene knyttet til bosted og daglig myndighet:

Regelen om bosted- ny barnelov § 7-1

Loven viderefører dagens regel om at foreldre som ikke bor sammen, kan avtale om barnet skal ha bosted hos begge eller bare hos én. Det presiseres også i forarbeidene at delt bosted ikke krever at barnet bor like mye hos begge foreldre.

«Barnets bosted» i gjeldende lov gir bostedsforelderen beslutningsmyndighet til å ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet, bl.a. spørsmålet om barnet skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal bo, og andre større beslutninger om dagliglivet. «Bosted» i ny barnelov handler kun om hvor barnet rent faktisk bor. I den nye loven er «bostedsmyndighet» lagt inn i en egen bestemmelse om «daglig myndighet».

Regelen om daglig myndighet – ny barnelov §7-2

Loven innfører et nytt begrep, «daglig myndighet". Dette innebærer myndighet til å ta de viktigste beslutningene om barnets dagligliv, som i dagens lov ligger til den eller de barnet bor hos. Det innføres også en hovedregel om at begge foreldre etter samlivsbrudd har daglig myndighet. Hensikten med lovendringen er å gi foreldre et mer likestilt utgangspunkt ved samlivsbrudd når de skal gjøre avtaler om hvor barnet skal bo og om begge skal ha daglig myndighet, eller bare en av dem. Etter departementets vurdering vil det i de fleste tilfeller være til barnets beste at begge foreldre, etter samlivsbrudd, fortsatt kan ta beslutninger som er viktige for barnets dagligliv. Lov og forarbeider viser at det ikke kreves enighet mellom foreldrene for slike beslutninger som kan tas hver for seg.

Regelen om flytting – ny barnelov § 7-3

Etter ny barnelov må foreldrene være enige om beslutninger om hvor i landet barnet skal bo når begge har «daglig myndighet». I tilfeller der bare en av foreldrene har «daglig myndighet», kan flytting innenlands med barnet besluttes av den forelderen som har daglig myndighet.

Formålet med lovendringene

Det grunnleggende hensynet bak de nye reglene om bosted og daglig myndighet er å sikre barnets rett til kontakt med, og omsorg fra begge foreldrene. Hensynet til forebygging av konflikt er vektlagt tungt i den nye loven, sammen med målet om at konfliktene skal bli færre og ha mindre alvorlighetsgrad. Målet er at flere foreldre opplever et lavere konfliktnivå. Ved å gi foreldre et mer rettslig likestilt utgangspunkt, mener departementet at konflikttemaene vil kunne avgrenses og fleksibiliteten blir større ved avtaleinngåelser. Forventningen til at foreldre tar hensyn til barnets behov og at disse kan endre seg, er styrket i loven. Departementet ønsker også, gjennom bedre forebygging, at færre foreldre opplever at de må reise sak for domstolen for å få til en løsning for sitt barn (1).

Endringene i loven må ses i sammenheng med endringer i meklingsordningen og domstolsbehandlingen av foreldretvister. Loven har som hensikt både å bidra til å dempe og løse konflikter, og at barn i risiko skal fanges opp på en bedre måte enn i dag.

Hva vet vi – tidligere forskning

En undersøkelse fra 2023, basert på data fra 2020, viser at andelen foreldre i Norge som oppgir å ha et godt forhold til den andre forelderen etter bruddet, har økt sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2012 (2). Studien viser at foreldre som har delt bosted eller mye samvær med barna, oftere opplever godt samarbeid og lite konflikt. Samtidig kan rapporten ikke slå fast om det er samværet som fører til lavere konfliktnivå. Det kan like gjerne være motsatt: At foreldre som allerede har lite konflikt, lettere får til en jevnere fordeling av samværet.

Vi vet at konflikter kan oppstå mellom foreldre etter samlivsbrudd, og at slike vedvarende konflikter er belastende både for foreldrene og for barna, på kort og lang sikt (3). Barns reaksjoner på foreldrekonflikter kan være både emosjonelle og atferdsmessige, og ofte reagerer barn sterkere enn det foreldrene forventer (4).

Konflikttemaene kan imidlertid variere, og konflikter kan utspille seg veldig forskjellig og maktforhold kan være ulikt fordelt mellom foreldrene. Det skilles ofte mellom såkalte symmetriske konflikter der begge parter driver konflikten, og mer asymmetriske konflikter der én part i større grad driver konflikten, mens den andre forsøker å dempe eller trekke seg (5). Dersom foreldrene ikke kommer frem til en løsning gjennom mekling på familievernkontoret, kan saken fremmes for retten (6). I slike saker er det som regel et svært høyt konfliktnivå mellom foreldrene, og i noen saker kan det både være en foreldretvist sak etter barneloven og en sak om tvang etter barnevernloven samtidig (såkalte «dobbeltsporsaker»).

Økonomiske hensyn kan også ligge bak konflikter mellom foreldre etter samlivsbrudd, siden det kan påvirke foreldrenes ønsker om hvor barnet skal bo og hvor mye (2) (7). Det kan derfor være relevant å undersøke hvordan økonomi påvirker foreldrenes valg om bosted og samvær, både før og etter lovendringen.

- Krav til metode og etiske vurderinger (jf. avtalens punkt 3.2)

Tilbyder står fritt til å foreslå forskningsdesign og metoder de anser best svarer ut oppdragets problemstillinger. Metodene som foreslås må være vitenskapelig anerkjente og egnet for å svare ut spørsmål om virkninger/påvirkninger av lovendringer. Tilbyder bes redegjøre for valgt fremgangsmåte, og drøfte mulige utfordringer og begrensinger ved denne og hvilke grep de skal ta for å håndtere disse.

For å kunne evaluere virkningene av de nye bestemmelsene, er det behov for mer kunnskap om hvordan regelverket fungerer i dagens meklings- og foreldretvistsaker.  Oppdraget skal derfor omfatte en kartlegging av dagens situasjon før lovendringene tre i kraft, som startes opp så snart som mulig etter kontraktsinngåelse.

Tilbyder skal beskrive planlagt studieutvalg for studiens ulike problemstillinger, sammen med rekrutteringsstrategi.

I tilbudet skal tilbyder inkludere en plan for kvalitetssikring der det framgår hvilke risikoer det tas høyde for, særlig relatert til fremdrift og kvalitet.

Tilbyder bes redegjøre for, og drøfte etiske hensyn og utfordringer knyttet til forskningsdesign og gjennomføring av forskningsprosjektet, og hvordan generelle forskningsetiske retningslinjer vil ivaretas.

- Krav til kompetanse i prosjektgruppen:

Tilbyder skal ha kompetanse (fortrinnsvis på doktorgradsnivå) innen:

- Krav 1: familiedynamikk, foreldreskap, samlivsbrudd og konflikt (fenomenkunnskap)

- Krav 2: om relevant lov- og regelverk, samt kunnskap om meklingsordningen i familieverntjenesten

- Krav 3: valgte metodiske tilnærminger nødvendig for å løse oppdraget

Prosjektgruppens nøkkelpersonell skal, samlet sett, oppfylle kompetansekravene.

- Krav til samarbeid mellom oppdragsgiver og oppdragstaker

  - Statusmøter og statusrapportering: For å sikre at arbeidet er godt forankret hos oppdragsgiver er det viktig med et godt og løpende samarbeid. Tilbyder bes om å skissere plan for samarbeid med Bufdir. Bufdir ønsker statusmøter med tilbyder en til to ganger i halvåret, blant annet for å dokumentere fremdrift.

  - Rapportutkast: Bufdir skal alltid motta utkast til rapporter og skal gis mulighet til å komme med tilbakemeldinger før ferdigstilling. Oppdragstaker skal synliggjøre til oppdragsgiver hvordan tilbakemeldinger er håndtert. Tilbyder skal levere en delrapport med resultater fra kartleggingen av situasjonen før loven trer i kraft, 1. desember 2027. Tilbyder skal også levere en sluttrapport fra oppdraget 1. oktober 2029. Sluttrapporten må blant annet inneholde en sammenligning med resultatene fra kartleggingen av situasjonen før den nye loven trådte i kraft.

- Krav til leveranser og evt. formidling av resultater

Rapportleveransen skal skrives i et klart og forståelig språk tilpasset oppdragets hovedmålgruppe

Rapportleveransen skal skrives på norsk og ha et kort sammendrag som oppsummerer rapporten på norsk og engelsk.

Rapporten skal leveres digitalt og må oppfylle kravene til universell utforming og kravene i Wcag-2.1 AA, inkludert tabeller, grafikk og illustrasjoner.

Oppdragstaker skal synliggjøre hvordan de skal sikre den faglige kvaliteten på leveransene ihht. kontraktens punkt. 3.2.

Formidling av funn før kontraktsperiodens slutt må godkjennes av oppdragsgiver.

Avtalens punkt 3.11.1 Generelt om informasjonssikkerhet

For å sikre at informasjon som samles inn og brukes som del av gjennomføringen av oppdraget er det et absolutt krav at oppdragstaker har en internkontroll som ivaretar gjeldende lovverk på området.

En slik internkontroll for informasjonssikkerhet handler om å ha systemer, prosesser og aktiviteter som sørger for kontinuerlig forbedring (planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere) innenfor informasjonssikkerhet.

Oppdragstaker bes beskrive hvordan dette vil bli ivaretatt for oppdraget.

Dersom det skal benyttes underleverandører, må oppfølgingen av disse, i forhold til dette kravet, også beskrives.

Avtalens punkt 3.11.2 personopplysninger

Slik oppdraget er utformet vurderer oppdragsgiver det slik at oppdragstaker blir behandlingsansvarlig for dataene som samles inn. Oppdragstaker skal i den forbindelse gi en redegjørelse for hvordan personopplysninger i oppdraget skal behandles i tråd med gjeldende personvernregelverk.

Oppdragstaker skal i den sammenheng redegjøre særskilt for hvordan rådata skal behandles etter at oppdraget er fullført.

Referanseliste

1. familiedepartementet, Barne- og. Prop. 117 L (2024–2025). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Lov om barn og foreldre (barnelova). Oslo: Barne - og familiedepartementet, 2025.

2. Møller, G. et al. Samarbeid og konflikter mellom foreldre som bor hver for seg. Oslo: Telemarksforskning, 2023. rapport nr. 719.

3. Helland, M. S., og Borren, I. Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn og risikofaktorer hos høykonfliktpar. Oslo: FHI, 2015. FHI rapport 2015/3.

4. Holt, T. et al. Barns perspektiver på bostedsordninger, deltakelse og foreldrekonflikt og saker med vold i familievernet - resultater fra FamilieForSK-studien. Oslo: Folkehelseinstituttet , 2024.

5. Gulbrandsen, W. Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd: En analyse av samspill og kilder til det fastlåsende. Tidsskrift for norsk psykologforening. 50, 2013, 6, 538-551.

6. Bufdir. Bufdir.no. Mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister . [Internett] 2026. [Sitert: 23.04.26 april 2026.] https://www.bufdir.no/familie/samlivsbrudd/mekling.

7. Johansen, TB et. al. Samværs- og bostedsordninger etter samlivsbrudd: betydninger for barn og unge: en systematisk oversikt. Oslo: Folkehelsinstituttet (FHI), 2022. ISBN elektronisk: 978-82-8406-323-2.

8. Justisdepartementet. Veileder: Evaluering av lover - Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler. Oslo: Departementenes servicesenter / Direktoratet for økonomistyring, 2009.

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Veiledning til utfylling:

Bilag 2 i tilbudsmalen skal være på maksimum 15 sider ekskl. referanseliste. Skulle bilag 2 overstige disse 15 sidene vil de overstigende sidene ikke bli lest. Tilbudsmalens formateringer skal benyttes. CV`er legges til som vedlegg.

Bufdir ber Oppdragstaker om å fylle ut dette bilaget i henhold til disposisjon under.

- Oppdragsforståelse

- Operasjonalisering av problemformulering(er)

- Beskrivelse og begrunnelse av metodisk fremgangsmåte

- Etiske vurderinger knyttet til metodisk fremgangsmåte

- Overordnet prosjektorganisering

- Formidling av resultater

- Besvarelse av punkt om informasjonssikkerhet

- Besvarelse av punkt om personvern

- Prosjekt- og fremdriftsplan fremkommer i bilag 3.

- Kvalitetssikring av leveranser fremkommer i bilag 3.

- Konkret ansvarsfordeling mellom nøkkelpersonell for prosjektets ulike deler fremkommer i tabell 1 i bilag 4.

- Kompetansen til nøkkelpersonell av relevans for oppdraget fremkommer i tabell 2 i bilag 4.

- Budsjett for oppdraget fremkommer i bilag 5.

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Her skal Oppdragstaker sette inn sitt forslag til fremdriftsplan jf. Oppdragsgivers beskrivelse av Oppdraget i Bilag 1. Leveranser til, og samarbeid med, Bufdir skal komme tydelig frem.

Her skal Oppdragstaker beskrive hvordan de skal sikre den faglige kvaliteten og fremdriften av leveranser. Dette skal gjøres i henhold til Avtalens punkt 3.2 Bruk av metoder og kvalitetssikring. Dette skal blant annet dekke kravene i punkt 7 i bilag 1 Krav til leveranser og evt. formidling av resultater.

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Fylles ut av oppdragstaker.

Avtalens punkt 3.3 Medvirkning

Dersom Oppdragsgiver har stilt krav til særskilt medvirkning i bilag 1 pkt. 3, skal Oppdragstaker besvare dette her.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Gjenstående deler fylles ut av Oppdragstaker.

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Partenes bemyndigede representanter for bruken av avtalen er:

Hos Oppdragsgiver:

Ingunn Dørve

E-post: ingunn.dorve@bufdir.no.

Tlf: 92 662 605

Hos Oppdragstaker: [Sett inn navn/rolle og kontaktopplysninger for representanten]

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell, jf. punkt 1.6 i den generelle avtaleteksten, er:

| Navn | Organisasjon | Ansvarsområde(r) i prosjektet | Prosentvis bidrag og timeantall |
| --- | --- | --- | --- |

Tabell 1

Beskrivelse av prosjektgruppens kompetanse. Beskrivelsene skal understøttes av informasjon i vedlagte CVer.

| Navn på nøkkelpersonell | Kompetansekrav 1 | Kompetansekrav 2 | Kompetansekrav 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kompetanse (fortrinnsvis på doktorgradsnivå) innen: familiedynamikk, foreldreskap, samlivsbrudd og konflikt (fenomenkunnskap). | kompetanse (fortrinnsvis på doktorgradsnivå) innen: relevant lov- og regelverk, samt kunnskap om meklingsordningen i familieverntjenesten. | kompetanse (fortrinnsvis på doktorgradsnivå) innen: valgte metodiske tilnærminger nødvendig for å løse oppdraget. |
| Beskrivelse av teamets samlede kompetanse for hvert av kompetansekravene |  |  |  |
| Beskrivelse av teamets samlede kompetanse for utføring av oppdraget |  |  |  |

Tabell 2

Avtalens punkt 3.5 Gjensidig informasjonsplikt

Partene har ikke egne krav til gjensidig informasjonsutveksling ut over det som følger av avtalens punkt 3.5.

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart

Oppdragsgivers tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår

Jf. den generelle avtaletekstens punkt 3.9 skal denne egenerklæring på oppfyllelse av lønns- og arbeidsvilkår fylles inn:

Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Virksomhetens navn ............................................................................................................ Organisasjonsnr.…….………………………………………………………………………………….

Adresse .......................................................................................................................................

Postnr. ........................................................................................................................................ Poststed................................................................................................................................... Land..............................................................................................................................................

Jeg bekrefter med dette at i denne virksomheten har de ansatte og våre underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for den ansattes sted og yrke, jf. Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 08.02.2008, nr. 112.

Daglig leder:	___________________			Dato:  ______________

(Egenerklæringen anses som bekreftet ved innsendelse

av tilbudet og som bindende ved elektronisk signering

av kontrakten).

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

Alternativ 1: Avtaler med fastpris

Oppdraget har en økonomisk ramme på 10 mill. NOK inkl. mva.

Den økonomiske rammen vil fordeles som følger per år: (Oppdragsgiver fyller inn)

| År | Beløp i kroner eks. mva. | Beløp i kroner inkl. mva. |
| --- | --- | --- |
| Totalt |  |  |

Detaljert budsjett for årlig bruk av midler er som følger: (Oppdragstaker fyller inn)

Utlegg og reisekostnader mv.

Alle utlegg skal være inkludert i budsjettet. Utgiftsposter som ikke er spesifisert i budsjettet vil ikke blir dekket.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Faktureringsplan

Faktureringsplan vil ferdigstilles av Oppdragsgiver når de økonomiske og budsjettmessige rammene for oppdraget er avklart.

| Dato | Beløp i kroner eks. mva. | Beløp i kroner inkl. mva. | Leveranse |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalt |  |  |  |

Alle fakturaer skal:

- leveres i EHF format til organisasjonsnummer 986 128 433

- ha oppgitt bestillerreferanse 3600eskog og tittel på oppdraget

- være påført korrekt fakturaadresse, som er:

Bufdir

Fakturamottak DFØ

Postboks 4738

7468 Trondheim

Faktura eller kreditnota skal sendes som vedlegg i PDF-format

Avtalens punkt 6.5.2 Dagbot ved forsinkelse

Det er ikke avtalt dagbøter ved forsinkelser ut over det som fremkommer i den generelle avtaleteksten punkt 6.5.2.

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

Oppdraget vil reguleres av Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag (SSA-F 2026). Følgende tilføyelser vil bli gjort ved kontraktsignering:

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |
| Nytt avsnitt til punkt 1.4 | Oppdragsgiver skal gis mulighet til å gi tilbakemelding på utkast til leveranser. Tilbakemeldingene skal være i tråd med den generelle avtaletekstens punkt 3.1 Forskningsetikk og akademisk frihet. |
| Punkt 5.3 første avsnitt endres til | Resultatene av Oppdraget skal offentliggjøres etter overlevering til Oppdragsgiver. Hvis Oppdragsgiver ikke offentliggjør resultatene innen åtte uker etter overlevering, skal Oppdragstaker ha rett til å gjøre dette. Den part som offentliggjør bestemmer selv hvor og på hvilken måte dette skal skje, med mindre annet er avtalt i bilag 6. |
| Punkt 8.5 nytt punkt: | For oppdrag som går over et årsskifte gjøres det forbehold om at planlagte bevilgninger over statsbudsjettet faktisk blir gjort. Faller bevilgningen bort, vil også oppdraget kunne falle bort. |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.