Sande Kommune Del II 						Bilag 1

Totalentreprise kaianlegg

Totalentreprise for

Oppsett av kaianlegg

Del II Bilag 1

Beskrivelse av leveranse

Innhold

A. Generell del ............................................................................................................. 3

B. Kontraktbestemmelser ............................................................................................. 7

C. Tekniske krav ........................................................................................................... 8

D. Krav til byggeprosessen ........................................................................................ 10

E. Frister og dagmulkter ............................................................................................. 14

F. Oppdragsgivers ytelser .......................................................................................... 14

A. Generell del

A.1. Innledning

Sande kommune har planar om å anlegge et nytt kaianlegg for å ivareta ulike behov tilknyttet adkomst via sjø Larsnes.

Tiltaket skal gjennomføres i samband med generelle deler av kontraktsgrunnlag og konkuransebeskrivelsen (Del 1 og del 2) i totalentreprisegrunnlaget, funksjonskrav som er spesifisert i dette vedlegget og etter krav og bestemmelser i samsvar til normale toleranseklasser i NS 3420 dersom ikke annet er spesifisert.

Tiltaket er en totalentreprise der alle arbeid frem til funksjonsdyktig kai skal være inkludert i tilbudet. Tilbudet skal være komplett og skal inkludere søknadsarbeid, prosjektering, utføring og ferdigstilling.

Entreprenøren overtar området i den stand det er ved tilbudssinnlevering. Viser til tegningsmaterialet, med vedlegg. Byggherre anordner opparbeida anleggsveg til nærområde ved tenkt kai.

Det forutsettes at entreprenøren har gjort seg kjent på tomta og sjekket alle forhold som har innvirkning på prisen.

For fullstendig funksjonsbeskrivelse, se Del II Bilag 1a Funksjonsbeskrivelse.

A.2. Kort om kontraktarbeidets omfang

Det skal prosjekteres og bygges nye kai Larsnes Sande kommune. Kaiene skal bygges som forlenging av eksisterande kommunal kai.

Området framstår i dag som grov fylling landareal utan plastring skråstilt kant mot sjø. Det må plastrast ned til botn frå friksjonsplata og dobbelplastrast -3m NN2000.  Plastringsstein må tilkjørast og prisast deretter. Arbeidet omfattar bygging av ny kai med lengde 32m og ca.16m frå eksiterande kai. 10m bredde kaidekke. Snittlengde peler er 15m (antatt) ytterste pelerekke og innerste pelerekke ca.10m. Pullertar som anvist på skisse 3stk kaidekke. Det skal byggast 1stk 50T pullertar utanom kai område. Kaien skal ha lavfendring frå topp kai og ned 2,4m. Brønn i kaidekke for legging av brukskabel straum. Det skal plasserast ut 1 stk 16m lysmaster med LED lys. Plasserast bakkant landområde. Elles tillaging av område bak kai landareal ca 440m2.

Arealet på kai er satt til ca 480m2.

Eksisterende område vil ikkje verte nytta i byggefasa.

Eventuelle forbehold av enhver art som måtte ha innvirkning på prisen, skal gå fram av tilbudet.

Figur 150T pullerter 1stk utanom kai

Plassering sandfang, lysmast og kum i kai

Vedlagte tegninger viser prinsipp for oppbygging av kaianlegget. Totalentreprenøren skal selv prosjektere løsninger som tilfredsstiller lover og regler. Skjørt skal fendres i to høyderekker med lastebildekk.

Kaidekket med ny bæring dimensjoneres for følgende laster:

- Punktlast 700kN/1m x 1m

- Dim. nyttelast: 40kN/m2

- Pullertstørrelser 50T

- Beregninger NS-EN1992-1-1 / NS-EN1990: 2002 + NA:2008

- Utførelse: NS-EN13670: 2009 + NA:2010

- Betong fasthetsklasse: B45

- Eksponeringsklasse: XS3

- Bestandighetsklasse: MF40

- Kloridklasse: Cl 0,10

- Herdeklasse 1

- Toleranseklasse 1

- Dmaks: 22mm

- Armeringsstål: B500 NC

- Overdekning Cn UK SIDER 75mm + 10mm

- Overdekning Cn OK 60mm + 10mm

- Hjørner avfases med 50mm trekantlekt

- Stål øvrig: Se egen beskrivelse

- Normal kontroll

- Pålitelighetsklasse 2

- Utførelsesklasse 2

- Levetid 100år

Alle elementer skal tilfredstille gjeldende statlige og kommunale forskrifter, normer, regler og standarder. Prosjektet skal følge plan – og bygningsloven og totalentreprenøren må stå som prosjektering, søker og utførelse.

Totalentreprenøren har ansvaret for alle nødvendige søknader ellers.

Kostnader for søknadsarbeid, tillatelser og gebyrer skal være inkludert i tilbudssum. I tillegg skal entreprenøren stå for nødvendig kontakt mot naboer, relevante myndigheter, plan – og bygningsmyndighet, vannverk, kabel og ledningsetater og alle øvrige parter som berøres av totalentreprisen.

Leveranse vil i hovedsak omfatte, men ikke være begrenset til:

- Søknadsarbeid og eventuelle behandlingsgebyrer

- Prosjektering (inkl. Geotekniske og miljøtekniske undersøkelser) ført frem til arbeidstegninger

- Bygging

- Produksjon/bestillinger

- Levering

- Montering

- Prosjekteringsmøter og byggherremøter

- Dokumentasjon

- Etablering av drift av rigg for egne arbeider

- Koordinering av prosjektering for event sidestilte aktører

A.2.1 Kontraktsperiode

Arbeidet kan først igangsettes når kontrakt er signert og påkrevde skjemaer og dokumenter er oversendt oppdragsgiver. Kontraktens varighet er fra kontraktssignering og 6 månadar.

A.3. Organisasjon og entreprisemodell

Sande kommune har valgt totalentreprise som entrepriseform for prosjektering og bygging av nye kaier i området.

Denne beskrivelsen dekker arbeids – og leveringsbetingelser til en totalentreprise. Bruk av underentreprenører skal godkjennes av byggherren/tiltakshaver.

Kontraktsformen dekkes av NS 8407:2011 med de presiseringer og endringer som fremgår av del II Avtaledokument for NS 8407 med tilhørende bilag.

A.3.1 Byggherreorganisasjon

Tiltakshaver/byggherre:

Sande kommune, Teknisk etat

Besøksadresse: Rønnebergplassen 17

Postadresse: 6084 Larsnes

Tlf: 99579716

Prosjektleder:

Kjell Hauge

A.4. Oppdragets varighet

Fremdriftsplan for prosjektet:

Prosjekttid antas ca 6 måneder inkl. Prosjektering, søknad, nødvendige godkjenninger, bygging, istandsetting og sluttdokumentasjon.

Tilbyder skal med grunnlag i tilbudsgrunnlaget legge frem et utkast til fremdriftsplan i sitt tilbud. Tid til prosjektering, geotekniske undersøkelser, innhenting av nødvendige tillatelser og godkjenninger, samt bygging og ferdisgstilling skal tydeliggjøres i tilbudet.

A.5. Dokumentliste

Del 1 Konkurransegrunnlag viser aktuelle dokumenter og vedlegg som er vedlagt konkurransegrunnlaget.

B. Kontraktbestemmelser

B.1. Alminnelige bestemmelser

Som kontraktbestemmelser gjelder NS 8407:2011” alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser” med følgende endringer og suppleringer i dette dokumentet, i dokumentet «Del II NS 8407 Avtaledokument for totalentreprise», med bilag og vedlegg.

Endringer og presiseringer til NS 8407:2011 for totalentrepriser er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuelle bestemmelsene i standarden.

B.2. Spesielle kontraktbestemmelser

Se Del II NS 8407 Avtaledokument for totalentreprise med bilag.

C. Tekniske krav

C.1. Tekniske rammebetingelser

Kai med tilhørende elementer skal utføres og dimensjoneres slik at de oppfyller krav som er angitt i funksjonsbeskrivelsen og andre normer/regelverk, andre offentlige krav inkl. Miljøkrav, arbeidsmiljøkrav og krav satt i plan – og bygningsloven. Krav i reguleringsplan skal overholdes.

C.1.1 Plan og bygningslov(PBL)

Plan og bygningsloven (PBL) gjelder.

C.1.2 Teknisk godkjenning

Anlegget krever teknisk plangodkjenning fra Sande kommune. Tiltakshaver besørger dette og legge inn dette som en aktivitet i fremdriftsplanen.

C.1.3 Uavhengig kontroll

Byggherren kan bestille og bekoste uavhengig kontroll (3.parts-kontroll) av statiske beregninger av kaiene med tilhørende konstruksjoner, samt geotekniske stabilitetsberegninger. Entreprenør må levere nødvendig grunnlag og det må settes av tid i fremdriftsplanen til dette.

C.1.4 Miljøkrav

Det er en målsetting at kaiene skal bygges med løsninger som reduseres klimafotavtrykket både i byggefasen og driftsfasen. Totalentreprenøren skal før oppstartsmøte lage en miljøplan som angir tiltak for måloppnåelse og hvordan dette kan dokumenteres. Planen skal godkjennes av byggherren og revideres ved behov av totalentreprenøren.

Avfallshåndtering

Avfallshåndteringen skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Søre Sunnmøre reinhaldsverk, se https://reinhaldsverket.no/

Ytre miljø

Støy og arbeidstidsbegrensning

Entreprenøren skal varsle naboer om særlig støyende arbeider og arbeider som avgir generende vibrasjoner. Det henvises til retningslinjer for støy T-1442/2016 som gjøres gjeldende i denne kontrakten.

Vibrasjoner

Entreprenøren må påse at hans aktiviteter ikke påfører nabobygg vibrasjoner utover grenseverdier fastsatt i gjeldene Norsk Standard 8141:2001.

Byggherren utfører ikke tilstandsregistreringer av nærliggende bygg.

HMS

Gjennomføring av kontraktsarbeid vil foregå på/i tilknytning til eksisterende kaianlegg med dertil egnet virksomhet. Det skal vektlegges sikkerhet i forhold av adkomst til anleggområdet, samt tilstrekkelig sperring for å ivareta omkringliggende virksomhet.

Byggherrens SHA-plan skal etterleves, og betraktes som et minimum.

Andre rammebetingelser

Naboforhold, adkomst og trafikkavvikling

Totalentreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik at tredjeperson blir minst mulig skadelidende. Anleggstrafikk skal gå gjennom tomt til Larsnes Last og Buss. Avtale opprettast av byggherre.

Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at tilstøtende eiendommer sine rettigheter og beskyttelse etter «lov om rettshøve mellom grannar» og andre rettsregler respekteres.

Av hensyn til mulige skader på naboeiendommer som måtte bli påberopt å være en følge av anleggsarbeidene, skal omfang av byggverk, murer, trær, gjerder osv tilstandsregistreres. Denne registreringen og eventuell fotografering skal gjøres før arbeidene settes i gang.

Ved stenging av båttrafikk og/eller biltrafikk må totalentreprenøren utarbeide en trafikkavviklingsplan som viser aktuelle omkjøringsruter for tiltaket. Travikkavviklingsplanen skal legges frem for byggherren før den sendes til rette myndighet for godkjenning. Totalentreprenør skal, sammen med byggherre underveis i prosjektet, vurdere og eventuelt revidere trafikkavviklingsplanen for å sikre tilstrekkelig adkomst og trafikkforhold ved byggeplassen.

Totalentreprenør har ansvar for å utarbeide arbeidsvarslingplan for prosjektet og godkjent skiltplan for trafikken i denne delen av byen.

Evt søknad om midlertidig avkjøringer fra eiendommen håndteres av entreprenør.

Totalentreprenør er også ansvarlig for å informere naboer og berørte tredjeparter underveis i prosjektet.

Anleggsområde

Totalentreprenør er ansvarlig for å innhente område for å etablere rigg . Vert på tomteområde i umiddelbar nærhet. Totalentreprenør må selv sørge for leieavtaler med de berørte grunneiere. Løsninger for riggplassering og område skal vedlegges tilbudet og evalueres under oppdragsforståelse.

C.2. Teknisk beskrivelse

Anlegget skal leveres iht Sande kommunes funksjonsbeskrivelse slik den fremkommer av Del II Bilag 1a, samt kontraktens øvrige dokumenter. Del II Bilag 1a inneholder også angivelse av relevant lovverk/forskrift som må regnes å utfylle den totale tekniske beskrivelsen.

Anleggene skal leveres med komplett FDV informasjon.

D. Krav til byggeprosessen

D.1. Administrative rutiner

D.1.1 Kontraktsmøte

Før kontraktssignering avholdes et kontraktsmøte (avklarende møte) for å gjennomgå og skape felles forståelse av kontraktsarbeidet og formelle administrative rutiner.

D.1.2 Oppstartsmøte

Det skal som samarbeidsfremmende tiltak avholdes oppstartsmøte

Oppstartsmøte skal blant annet omfatte:

- Redegjørelse om prosjektets overordnet hensikt og bakgrunn

- Utvikling av samhandlingsprosedyrer, med krav og forventninger til partene

- Utarbeiding av prosedyrer for involvering av alle aktører (inkluder rådgivere, underentreprenører, m. Fl.)

- Gjennomgang av organisering, roller, fullmakter og ansvar

- Gjennomgang av kvalitetsplaner og prosedyrer for kvalitetssikring

- Gjennomgang av sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA)

- Gjennomgang av miljø

- Gjennomgang av rutiner og krav til dokumentasjon, rapportering etc.

- Gjennomgang av hvordan arbeidet tenkes gjennomført

- Gjennomgang av planlagt fremdrift

- Prosedyre for avviksbehandling

Oppstartsmøte gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.

Underentreprenører som det er inngått avtale med, kan delta på oppstartsmøte.

Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter med andre entreprenører i området den grad arbeider må koordineres.

Byggherren fører referat fra oppstartsmøte.

D.1.3 Anleggsledelse

Totalentreprenøren skal som anleggsleder ha en fullt kvalifisert fagmann med erfaring i moderne anleggsdrift. Anleggslederen skal forstå den daglige ledelsen av driften og det entreprenørmessige arbeide, motta instruksjoner fra byggeledelsen, delta på byggemøter og kunne handle med bindende virkning for entreprenøren.

Enhver henvendelse til byggherren under anleggets gang skal rettes til byggherreombudet.

Anleggslederen er videre ansvarlig for de tegninger og profiler til enhver tid er ført ajour og forefinnes på anleggstedet.

Byggherren vil foreta stikkprøvekontroll av arbeidets gang og utførelse. Denne kontrollen fritar ikke entreprenøren for ansvar når det gjelder feil eller mangler ved det utførte arbeidet.

D.1.4 Faktureringsrutiner og faktura

Faktura skal være i norske kroner. Betalingsvilkår: Netto pr. 30 dager og 45 dager i juli. EHF.

Kuttdato for fakturering er første dag i måneden, dersom ikke annet avtales.

Faktura skal angi om det er ordinær faktura eller kredittnota. Avregning av endrings -og tilleggsordrer og regningsarbeider skal spesifisieres i egne fakturaer.

Fakturaens første side skal inneholde følgende informasjon:

• Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer)

• Leverandørens bankonto

• Leverandørens navn og adresse

• Byggherrens prosjektnummer

• Byggherrens representant

• Fakturanummer

• Fakturadato

• Forfallsdato

• Spesifikasjon av leverte varer(tjenester (type, antall og pris)

• Fakturasum (skal angis med 2 desimaler)

• Evt. KID

• Et klart skille mellom faktura og kredittnota

Hvis det er beregnet og belastet merverdiavgift knyttet til leverte varer/tjenester gjelder følgende tilleggskrav:

• Spesifikasjon av merverdiavgiftsbeløpene, fordelt på hver enkelt sats

• Registreringsnummer i merverdiavgiftsregisteret med bokstavene «MVA» bak registreringsnummeret.

EHF-faktura

Sande kommune askepterer kun elektronisk fakturaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet – Elektronisk HandelsFormat (EHF).

Ved sending av elektronisk faktura er det ekstra viktig at enhetene oppgir korrekt kode, ettersom den leses maksinelt og det ikke er rom for tolking av fakturaen. Org.koden skal byggherren skal være 6-sifret og eventuell tekst skal komme etter koden.

Vedlegg til EHF-faktura:

Sande kommune ønsker en vedlagt PFT-fil eller TIFF-fil i selve EHF-transen med en referanse mellom transen og filen slik den er beskrevet i standarden for EHF-format. Vedlegg i andre formater enn pdf og tiff blir ikke akseptert.

D.2. Kvalitetssikring

Generelle krav

Totalentreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver

prosesser, prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle kravene i kontrakten.

Kvalitetsplan

Totalentreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før arbeidet starter. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende:

Organisasjonsplan

Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. Eventuelt bytte av nøkkelpersonell skal forelegges byggherre for godkjenning eller være gjenstand for gebyr

Kontrollplan

Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for å;

● dokumentere overensstemmelse for produktet

● sørge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring

● kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess/arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav/toleranser og ansvarlig for kontrollen. Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.

Avviksbehandling

Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.

Dokumentbehandling

Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende. Det skal kunne dokumenteres/kontrolleres at det alltid arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

Dokumentasjon

Entreprenøren skal levere dokumentasjon på overensstemmelse for produktet, dvs. at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, til byggherren fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon

D.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Generelt

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø. Vedlagt konkurransegrunnlaget er byggherrens SHA-plan vedlagt (vedlegg 24).

Totalentreprenøren skal utarbeide en egen plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider, som omtalt under avsnittet om Risikovurdering. Disse skal knyttes til SHA-planen som definert etter Byggherreforskriften.

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll-forskriften).

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjøres gjeldende for denne kontrakten.

Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker HMS-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon.

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktsarbeidet.

For øvrig vises det til vedlagte SHA plan.

D.4. Dokumentasjon

D.4.1 Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjon skal leveres elektronisk.

Det skal sendes et utkast til Byggherreombud, samt eventuell ekstern rådgiver for gjennomgang.

D.5. Øvrige krav til byggeprosessen

Språkkrav

Arbeidsspråk er norsk. All skriftlig dokumentasjon, planer og kommunikasjon til byggherre skal være på norsk.

Informasjon om uavhengig kontroll

Byggherre kan bestille tredjepartskontroll av kontruksjonsberegninger av kaiene. Totalentreprenøren må sette av tid til dette i fremdriftsplanen.

Uttalelses til media

Det er kun Byggherren som kan uttale seg til media hvis ikke annet er avtalt med byggherrens representant.

Informasjon

Totalentreprenøren må påregne dialog med berørte grunneiere i gjennomføringsfasen. Dette avklares med byggherre.

E. Frister og dagmulkter

E.1. Frister

Byggherren har satt opp et utkast til frister for totalentreprisen. I tilbudsgrunnlaget er det kun gitt frister for start og ferdigstillelse av totalentreprisen. Ved kontraktsinngåelse kan det bli aktuelt med delfrister på tiltaket.

Fristene fremgår av Del II Avtaledokument NS 8407 pkt. 6.1. Fristene som avtales er dagmulktsbelagte.

E.2. Framdriftsplanlegging

Det er antatt ca 6 måneder byggetid inkludert detaljprosjektering av kaiene. Totalentreprenøren skal sette opp en bindende fremdriftsplan i sitt tilbud med basis i tilbudsgrunnlaget. Endelig fremdriftsplan for prosjektet settes opp ved kontraktsinngåelse.

F. Oppdragsgivers ytelser

Følgende ytelser og leveranser fra byggherren er gjengitt nedenfor:

- Byggherremøter; ledelse og referat. Byggherre stille i byggemøter etter eget behov.

- Uavhengig kontroll av konstrukssjonssikkerhet og grunnforhold.