Bilag B.2 Spesielle Kontraktsbestemmelser

Innhold

1.	Alminnelige kontraktsbestemmelser	3

2.	Spesielle kontraktsbestemmelser  	3

2.1	Utskiftning av nøkkelpersonell	3

2.2	Språk	3

2.3	Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser	4

2.4	Revisjon	4

2.5	Varsler og krav – Ref. NS 8405 pkt. 8	4

2.6	Entreprenørens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.2	4

2.7	Byggherrens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.3	4

2.8	Kontroll – Ref. NS 8405 pkt. 10.3	5

2.9	Forhold på byggeplassen – Ref. NS 8405 pkt. 12	5

2.10	Arbeidstid – Ref. NS 8405 12.7	5

2.11	Bruk av underleverandører -  Ref. NS 8405 pkt. 15	5

2.12	Mengdekontroll – Ref. NS 8405 pkt. 27.2	7

2.13	Betalingsfrist – Ref. NS 8405 pkt. 29.1	7

2.14	Dagmulktbelagte forsinkelser – Ref. NS 8405 pkt. 34	8

Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder NS 8405:2008 med endringer og tillegg som fremgår i Kapittel 2 Spesielle kontraktsbestemmelser.

Bilag B2 til bilag B.8 har forrang foran bestemmelsene i NS 8405.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Etterfølgende bestemmelser i Bilag B2 til B.8 supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsene i NS 8405:2008.

Utskiftning av nøkkelpersonell

Tillegg til NS 8045

Leverandøren har ikke anledning uten byggherrens samtykke til å skifte ut eller fjerne personer fra prosjektet etter at tilbud er inngitt. Samtykke kan gis av byggherren dersom det foreligger saklig grunn for byttet av medarbeider (eksempelvis ved sykdom, død, fratredelse fra stilling), forutsatt at den person som trer inn som ny nøkkelperson har like god eller bedre kompetanse enn den som skiftes ut.

I denne sammenheng regnes entreprenørens prosjektleder, anleggsleder og BAS (den som følger opp det daglige arbeid på arbeidslokasjonen) som nøkkelpersonell.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag per person, fra forholdet oppstår og til det rettes. Dersom det ikke rettes, løper dagmulkten til ferdigstillelse. Samlet dagmulkt etter denne bestemmelsen er oppad begrenset til 10 % av kontraktssummen. Mulkten betales i tillegg til eventuelle andre dagmulkter.

Ved godkjent bytte av personell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping og ekstrainnsats fra entreprenørens side for å avhjelpe ulempene byttet medfører for prosjektet og byggherren.

Byggherren kan kreve utskiftning av personell i prosjektet. Denne retten er ikke begrenset til å gjelde de som er definert i konkurransen som nøkkelpersonell. Dersom oppdragsgiver finner det nødvendig eller hensiktsmessig at Entreprenøren skifter ut en eller flere av sitt personell, plikter Entreprenøren å foreta slik utskiftning. Grunnlag for krav om utskiftning kan eksempelvis være manglende faglige kvalifikasjoner eller samarbeidsproblemer. Listen over aktuelle grunner er ikke uttømmende, og det er opp til oppdragsgiver å beslutte om utskiftning skal finne sted. Ved Byggherrens henvendelse om utskiftning, plikter Entreprenøren å samarbeide lojalt med Byggherren om å finne en erstatter som er egnet. Nøkkelpersoner som er definert i konkurransegrunnlaget må skiftes ut med personer med tilsvarende eller bedre kompetanse enn den som skiftes ut, dette gjelder også når pålegg om utskiftning kommer fra Byggherren. Entreprenøren har krav på en rimelig frist for å finne erstatter. Som utgangspunkt regnes 14 dager som rimelig frist for å skaffe erstatter.

Språk

Tillegg til NS 8405

Bruk av norsk språk, skriftlig og muntlig, vil og skal være gjeldende både i prosjektgjennomføringen og i øvrig korrespondanse med byggherre.

Det er krav til at entreprenørens nøkkelpersonell, samt at entreprenørens ledende personell på byggeplass, kommuniserer tilfredsstillende på norsk.  Det er krav til at alt entreprenørens personell på byggeplassen skal forstå og kunne kommunisere tilfredsstillende på norsk og/eller engelsk.

Varsler og krav – Ref. NS 8405 pkt. 8

Tillegg til NS 8405 pkt. 8 første ledd

Se også Bilag D.1 Administrative rutiner.

Entreprenørens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.2

Tillegg til NS 8405 pkt. 9.2

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med 10% av Kontraktssummen. Sikkerhet stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Garantistens ansvar skal ikke være begrenset ved forbehold om eventuell manglende premiebetaling eller annet mislighold fra den som stiller sikkerheten.

Byggherrens sikkerhetsstillelse – Ref. NS 8405 pkt. 9.3

Erstatter NS 8405 pkt. 9.3

Byggherre stiller ikke sikkerhet.

Kontroll – Ref. NS 8405 pkt. 10.3

Tillegg til NS 8405 pkt. 10.3

Entreprenøren skal uoppfordret forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest 14 dager etter signering av kontrakten.

Byggherren plikter ikke å betale vederlag før han har mottatt attester som viser at alle kontraktens krav til forsikringer er oppfylt.

Forhold på byggeplassen – Ref. NS 8405 pkt. 12

Tillegg til NS 8405 pkt. 12.

Byggeplassen skal være totalt rus- og røykfri. Entreprenøren har ansvar for å føre kontroll med at bestemmelsen overholdes, og at eventuelle overtredelser sanksjoneres effektivt. Byggherren kan kreve mulkt dersom overnevnte bestemmelse ikke overholdes. Mulkten påløper for hver enkelt overtredelse og utgjør NOK 2 000 per tilfelle.

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom overnevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherre. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten pr. hverdag skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 5 000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell annen dagmulkt.

Arbeidstid – Ref. NS 8405 12.7

Tillegg til NS 8405 pkt. 12.7

Entreprenøren skal utarbeide arbeidstidsordninger som skal legges frem for byggherren for godkjenning i god tid før arbeidene utføres.

Bruk av underleverandører -  Ref. NS 8405 pkt. 15

Tillegg til NS 8405 pkt. 15.1 Generelt.

Valg av kontraktsmedhjelpere

Arbeidet skal utføres av Entreprenøren og dens ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved

underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan

bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid

arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke Entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av å godkjenne Entreprenørens valg av kontraktsmedhjelper etter dette pkt. gir

ikke Entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre han.

Dokumentasjon knyttet til underleverandører

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (underleverandører) skal Entreprenøren innhente:

- attest for skatt

- attest for merverdiavgift fra underleverandører

Entreprenøren skal også kreve HMS-erklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakt i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK 500 000 eks mva.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører/ den prosjekterende og dennes personell. En perm med overnevnte skatteattester og HMS-erklæringer, skal til enhver tid finnes på byggeplassen.

Brudd på Entreprenørens plikt til å innhente skatteattester, HMS-erklæring, eller andre dokumenter Byggherren kan kreve fremlagt i medhold av denne avtale eller forskrift om offentlige anskaffelser, gir byggherren rett til å kreve at Entreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper med en annen kontraktsmedhjelper som kan fremlegge de aktuelle opplysninger. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest eller innhentet erklæring viser at underleverandør eller innleid personell ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene og andre myndigheter.

Omkostninger som følge av heving av underentreprenørs/kontraktsmedhjelpers avtale, skal bæres av Entreprenøren.

Krav til avtaler med underleverandører

Alle avtaler om underentrepriser/prosjektering skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen, eiendomsrett og andre rettigheter til kontraktarbeid og materialer og utførelse ved underentreprise/ kontraktsmedhjelper som i denne kontrakt. For øvrig skal nevnte avtaler ikke inneholde noe som reduserer byggherrens rett etter kontrakten.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom Entreprenøren selv eller noen av hans kontraktshjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet opphører. Mulkten pr. hverdag skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 10 000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.

Entreprenøren plikter å videresende komplett konkurransegrunnlag fra Helse Bergen til

underentreprenøren, dette som grunnlag for underentreprenørens prising.

Antall ledd i leverandørkjeden – bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft

Ref. Bilag B.4 Krav akrim Bygg

Leverandøren kan ikke Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Begrensningen i antallet ledd gjelder kun for arbeider som knytter seg til utførelsen av bygge- og anleggsarbeider og ikke det som knytter seg til planleggingen, herunder planlegging/prosjektering, rådgivning og andre tilknyttede tjenester. Bestemmelsen knytter seg heller ikke til leverandører av materiell.

Innleid personell som inngår i underleverandørs arbeidsstokk anses som et eget ledd i leverandørkjeden.

Entreprenøren skal oppgi kontaktopplysninger til underleverandørene som har kontrakt direkte med leverandøren, og opplysninger om hvem som har signaturrett for disse. Entreprenøren har plikt til å informere om endringer i slike opplysninger i kontraktsperioden, inkludert opplysninger om nye underleverandører.

Ved brudd på denne bestemmelsen vil Byggherren ilegge en bot på 10 % av kontraktsverdien av det eller de oppdrag som utføres i flere ledd enn det som er tillatt, men ikke mindre enn NOK 25 000 per tilfelle. Dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Byggherren vil Byggherren ha rett til å heve kontrakten, se for øvrig Bilag B.4 A-krim Bygg.

Innleie fra bemanningsforetak

Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft.

Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal i et hvert tilfelle varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljølovens regler, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved innleie skal det være fast ansatte fagarbeidere fra innleier på alle arbeidslag til enhver tid.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos entreprenøren eller dennes underentreprenører, skal entreprenøren straks sørge for å rette forholdet.

Dersom entreprenøren ikke retter forholdet kan Byggherren stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan også Byggherren heve kontrakten.

Mengdekontroll – Ref. NS 8405 pkt. 27.2

Tillegg til NS 8405 pkt. 27.2 Mengdekontroll

Entreprenøren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt, skal

dette skje innen 4 uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan

byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning.

Betalingsfrist – Ref. NS 8405 pkt. 29.1

Endring av NS 8405 pkt. 29.1 Betalingsfrist

Byggherre plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt korrekt faktura.

Dagmulktbelagte forsinkelser – Ref. NS 8405 pkt. 34

Tillegg til NS 8405 pkt. 34

Dagmulkter forsinkelse

Dagmulkter med hensyn til forsinkelse i forhold til fremdriftsplan kommer frem i Kap. E Frister og dagmulkter.

Dagmulkter i forbindelse med FDV

FDV skal leveres fortløpende gjennom prosjektet. Nærmere regulering av FDV leveransene finnes i C.1.4.

FDV for hvert kontrollområde skal være levert i innsamlingsverktøyet innen 7 dager før oppstart i det aktuelle kontrollområdet. Ved forsinkelse påløper en dagmulkt på NOK 1000 pr dag.

Komplett FDV inkludert testdokumentasjon skal være levert før oppstart av prøvedrift. Ved forsinkelse påløper en dagmulkt på NOK 5000 pr dag.

Bøter i forbindelse med RTB

Løpende byggrenhold:

| Løpende byggrenhold |  |
| --- | --- |
| 1. gangs forseelse | NOK 500 |
| 2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold | NOK 1000 |
| Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold | NOK 1500 pr. gang |
| Lagring av materialer, utstyr og verktøy |  |
| 1. gangs forseelse | NOK 1000 |
| 2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold ved lagring | NOK 1500 |
| Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende lagring | NOK 2000 pr. tilfelle |
| Støvreduserende tiltak (manglende bruk av støvsuger på håndverktøy eller avskjermende tiltak ved støvende arbeidsoperasjoner) |  |
| 1. gangs forseelse | NOK 500 |
| 2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold | NOK 1000 |
| Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold | NOK 1500 pr. tilfelle |
| Rydding og avfallssortering (manglende rydding etter egen arbeider og eller mangelfull sortering av bygningsavfall) |  |
| 1. gangs forseelse | NOK 500 |
| 2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold | NOK 1000 |
| Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold | NOK 1500 pr. tilfelle |
| Lagring (lagring på gulv av utstyr og verktøy som skal lagres på traller) |  |
| 1. gangs forseelse | NOK 500 |
| 2. gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold ved lagring | NOK 1000 |
| Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende lagring | NOK 1500 pr. tilfelle |