1. Kundens beskrivelse av oppdraget

Innhold

Bakgrunn	2

Lokaliteter og stasjoner	2

Artslister	4

Metodikk	4

Prøvetaking	5

DNA-analyser	7

Prøvematriser	7

Rapportering	8

Årlig kvalitetssikring og rapportering av data	9

Framdriftsrapportering	10

Møter og presentasjoner	10

Opsjoner	10

Opsjon 1 –Årsrapport	11

Opsjon 2 – Ekstra havner	11

Klima- og miljøhensyn	11

Minstekrav	11

Litteratur og forarbeider	12

- Bakgrunn

Prosjektet er en overvåking av fremmede marine arter i norske havner, for tidlig observasjon og eventuelt tiltak.

Begroing på skip er vurdert som den viktigste innførselsvegen for marine introduserte arter, og overvåking av høyrisikohavner vil kunne gi en mye bedre oversikt enn det vi har i dag for hvilke arter som kommer til Norge (Husa et. al 2022 a, 2022 b 2023 a og b).

Tidlig varsling er av stor betydning for om mulig å kunne iverksette tiltak, men det viktigste er den preventive effekten av å være i forkant og hindre spredning. Det må ha høyeste prioritering slik at man får en svært tidlig oppdagelse av dørstokkarter og andre nye fremmede arter før de får gjort skade på stedegent mangfold.

Formål

Hovedmålet for dette programmet er i de neste 5 årene fra 2026 til og med 2030 å:

- Overvåke forekomsten av fremmede arter i havner langs norskekysten

- Overvåke spredning av arter som er vurdert å ha høy risiko for økologiske effekter på marine økosystem

- Oppdage nye dørstokkarter på et tidlig stadium i etableringsfasen

- Identifisere ‘hot spots’ for marine fremmede arter i Norge

Resultatene skal brukes til å fange opp nyetableringer av fremmede marine arter, såkalt early detection, og skaffe oversikt over utvikling og trend for introduksjoner av fremmede og skadelige arter i marine norske farvann. Ved tidlig varsling og oppdagelser av nye arter kan man intensivere tiltak for å begrense videre spredning. Resultater og erfaringer fra overvåkingsprogrammet skal danne grunnlag for videre overvåking.

- Lokaliteter og stasjoner

Overvåkingsprogrammet er landsdekkende og utvalget av havner er basert på risikovurdering (se Husa et al. 2022 a). Miljødirektoratet har satt opp et tentativt omdrev som tilbyder skal prise i mal for prisskjema. Målet med oppsettet er at alle havner skal undersøkes i løpet av denne programperioden. Havner som har svært høy risiko er prioritert. Justeringer i dette omdrevet kan skje etter avtale med oppdragstaker.

Tabell 1: Havner for overvåking av fremmede marine arter og vurdert risiko (risiko er hentet fra Husa et al. 2022 a). Havner som tidligere er undersøkt i 2023 og 2024 er markert i tabellen.

| Nummer | Havn | Totalt anløp fra utlandet | Risiko | Hva gjøres? | 2023 (pilot) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oslo og Viken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Drammen | 306 | Høy risiko | 3 x A |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 2 | Moss | 102 | Høy risiko | 3 x A |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 3 | Fredrikstad | 732 | Svært høy risiko | 3 x A |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 4 | Oslo | 2513 | Svært høy risiko | 5 x A |  | x |  |  |  |  | x |  |
| Vestfold og Telemark |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kragerø | 164 | Høy risiko | 3 x A |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 6 | Brevik | 365 | Høy risiko | 3 x A |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7 | Rafnes | 534 | Svært høy risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 8 | Porsgrunn | 734 | Svært høy risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 9 | Larvik | 116 | Høy risiko | 3 x A |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 10 | Slagen | 219 | Høy risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 11 | Horten | 128 | Høy risiko | 3 x A |  | x |  |  |  |  | x |  |
| Agder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kristiansand | 219 | Høy risiko | 3 x A |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Rogaland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Haugesund | 714 | Svært høy risiko | 5 x A |  |  |  | x |  |  | x |  |
| 14 | Husøy | 349 | Høy risiko | 3 x A |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 15 | Kårstø | 457 | Høy risiko | 3 x B |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 16 | Breiviken | 269 | Høy risiko | 1 x C |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 17 | Stavanger | 251 | Høy risiko | 5 x A | x |  |  |  |  | x |  |  |
| 18 | Tananger | 712 | Svært høy risiko | 3 x A | x |  |  |  | x |  |  | x |
| 19 | Egersund | 155 | Høy risiko | 3 x A | x |  |  |  | x |  |  | x |
| 20 | Jøssingfjord | 106 | Høy risiko | 1 x C |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Vestland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mongstad | 1715 | Svært høy risiko | 3 x B |  |  |  |  | x |  |  | x |
| 22 | Sture | 183 | Høy risiko | 3 X B |  |  |  |  | x |  |  | x |
| 23 | Bergen | 204 | Høy risiko | 5 X A |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 24 | Odda | 163 | Høy risiko | 1 X C |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 25 | Florø | 303 | Høy risiko | 3 x A |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 26 | Måløy | 120 | Høy risiko | 3 x A |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Nummer | Havn | Totalt anløp fra utlandet | Risiko | Hva gjøres? | 2023 (pilot) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Møre og Romsdal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ålesund | 105 | Høy risiko | 1 x C |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 28 | Elnesvågen | 154 | Høy risiko | 1 x C |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 29 | Averøya | 107 | Høy risiko | 1 x C |  |  |  |  | x |  |  | x |
| Nordland |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Mo i Rana | 248 | Høy risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 31 | Glomfjord | 116 | Høy risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 32 | Narvik | 196 | Høy risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Svalbard |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Longyearbyen | ≤ 10 | Lav risiko | 5 x A |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 34 | Ny-Ålesund | ≤ 10 | Lav risiko | 1 x A, 2 x B |  |  |  | x |  |  |  |  |

- Artslister

Etablerte fremmede marine arter samt dørstokkarter som er vurdert i fremmedartslisten 2023 (Artsdatabanken) inngår i listen over målarter Miljødirektoratet ønsker å ha inn i en overvåking som dette er begynnelsen av.

Listen bør utvides basert på funn av arter som ikke er kjent fra Norge i RNA-DNA-metastrekkoding av vannprøver fra hver havn og de andre metodene som er beskrevet i Husa 2023b. Alle arter som blir funnet, skal registreres.

- Metodikk

Metodikken skal bygge på HELCOM-tilnærmingen slik den er beskrevet i Husa et al. 2022, Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge (M-2283). Metoden er videre utviklet med erfaringer fra pilotstudien Monitoring marine alien species in Norway (M-2713/2024). Pilotstudien fungerer som et faglig grunnlag, men skal ikke forstås som et krav om å følge pilotmetodikken fullt ut.

Metodikken oppdateres løpende. Dersom HELCOM publiserer revidert metode, skal den nyeste metodikken benyttes.

Miljø-DNA- prøver skal lagres hos oppdragstaker, Se Kriterier for lagring av miljø-DNA.

  - Prøvetaking

Alle undersøkelser gjøres en gang per havn i løpet av året. Tilbyder bes om å foreslå en fremdriftsplan for samtlige undersøkelser.

Salinitet og temperatur:

Undersøkelser av salinitet og temperatur gjøres samtidig med andre feltbesøk. Tilbyder kan foreslå egnet tidspunkt.

For hver stasjon samles det inn data på salinitet, temperatur fra overflaten og ned til 0,5 meter over bunn med en CTD sonde eller en RBR logger.

DNA-metastrekkoding av vannprøver:

Denne metodikken viste seg å gi veldig god informasjon om arter som man kan forvente å finne på stasjonene i uttesting av metodikken (M-2283). Uttestingen anbefalte å gjennomføre og analysere slike prøver i god tid før feltarbeid (minimum 5 mnd.) slik at man har resultatene klare er fordelaktig. En kan da justere målartslisten og ha ett særlig fokus på arter som vannprøvene påviser, samt ha ett bedre overblikk over artsgrupper det må tas prøver av for seinere genetiske analyser.

Vannprøver for DNA-metastrekkoding samles inn for hver stasjon i februar for påfølgende feltundersøkelser i august/september. Det skal samles inn minimum 3 liter overflatevann fra hver stasjon. Vannet skal filtreres på 0,44 µm filter. Etter filtrering skal prøvene konserveres enten ved frysing eller bruk av buffer og oppbevares fram til ekstraksjon og genetiske analyser i henhold til NS-EN 17805:2023 (Water quality - Sampling, capture and preservation of environmental DNA from water).

RSC (Rapid Coastal Survey) er en undersøkelse av småbåthavner der man tar skrapeprøver av begroing på minst seks flytebrygger og tau, samt gjennomfører visuelle undersøkelser langs bryggene. Marinaen skal deles inn i et ytre og et indre område i tråd med HELCOMprosedyrene. På hver brygge skal det tas vertikale skrapprøver. Hengende tau skal løftes opp, og det skal tas prøver fra flere dyp langs tauet. Det skal også gjennomføres en visuell inspeksjon av én brygge i hvert område med fokus på fremmede arter. Lettskjelnelige arter, både stedegne og fremmede, skal sorteres og noteres i felt. Alt øvrig materiale skal samles til en prøve og fraktes tilbake til laboratorie i ferskt sjøvann og artsbestemmes til lavest mulig taksonomisk nivå. Arter som ikke kan bestemmes i feltlab skal fikseres i 96 prosent etanol og sendes videre til eksperter eller genetiske analyser.

Tre Begroingsplater plasseres ut på hver stasjon med PVC plater på 15X15 cm festet til tau på 1, 3, og 7 (5) meters dyp. Platene skal stå ute i minimum 1,5 måneder i perioden april til september. Store organismer som sekkdyr og alger identifiseres og fjernes. Hver side av platen deles så inn i fire like firkanter, der to firkanter som står diagonalt på hverandre på begge sider av platen skrapes av. Materialet fra alle platene på én rigg blandes, og det tas to separate prøver av dette til DNA-analyse som fiksere i 96 prosent etanol. Resterende materiale på platen opparbeides ferskt eller fikses på formalin for taksonomisk analyse. Platene vil ha et lag av faeces fra sekkdyr og en blanding av små organismer. Det tas stikkprøver av dette laget for undersøkelse i mikroskop for mulig identifikasjon av organismer på tidlig utviklingsstadium. Spesielle arter skal fikses slik at det er mulig å gjøre genetiske analyser av materialet. Det bør testes ut om plater satt ut om våren, når de fleste dyr reproduserer, og seinsommeren når de fleste alger er fertile, vil oppdage flere fremmede arter.

Infauna i sediment samles inn med liten håndholdt grabb (som 250 cm3). Det tas tre grabbprøver fra hver stasjon, med minst 15 meters avstand. De tre grabbhuggene skal dekke ulike habitat i havnen om mulig. Hver prøve skal bestå av minumum 4 hugg for å få tilstrekkelig materiale (tilstrekkelig prøve tilsvarer minst 1/3 full med minst 10 cm dybde). Sedimentkvaliteten i grabben vurderes visuelt; noter evt. lukt, farge og tekstur. Skrap av en liten flik av sedimentet fra hver grabb og overfør til sentrifugerør for DNA-analyse. Det blir én samleprøve per stasjon.

Resten av prøvene siktes gjennom 1 mm sikt og konserveres. Det skal også tas tre sedimentprøver fra strand som samles til en prøve.

Disse prøvene analyseres med DNA- analyser. Når resultatene er klare skal konservert materiale gås gjennom med kun fokus på fremmede arter som er funnet i DNA-analysene. Hensikten med tilnærmingen er å spare tid og penger i forhold til tradisjonell opparbeiding av materiale med morfologisk artsidentifikasjon.

Zooplanktonprøver.

Det foreslås at man bruker en automatisk zooplankton-samler, eller vertikale håvtrekk (180 um) eller zooplanktonnett. Automatisk zooplankton-samler skal settes ut på hver stasjon og stå ute i minimum to døgn. Vertikale håvtrekk skal tas fra bunn til overflaten på tre steder per stasjon, med minst 10–15 meters avstand. Alt materiale fra én stasjon samles i én bøtte eller kar.

Det innsamlede materialet deles i to og den ene delen fikseres for seinere morfologiske studier mens den andre delen fikseres i 96 % etanol og brukes til DNA- analyser. Disse prøvene analyseres og når resultatene er klare kan man gjennomgå fiksert materiale med kun fokus på fremmede arter som er funnet i DNA-analysene.

Hensikten med tilnærmingen er å spare tid og penger i forhold til tradisjonell opparbeiding av materiale med morfologisk artsidentifikasjon.

Strandsøk og snorkling:

Undersøkelsen skal ha særlig søkelys på mollusker, børstemark, krepsdyr og alger som sitter fast på stein eller dyr som er nedgravd i sediment. Der det finnes egnet substrat som strand eller svaberg, skal det snorkles langs et 100 meter langt transekt på grunt vann. Alle arter som finnes langs transektet skal samles inn som prøve. Det samme transektet skal undersøkes i fjæra ved vassing. Hvis det finnes østers, skal disse undersøkes for forekomst av Polydora-arter, og det skal tas prøve av mudder eller orm på etanol. Krepsdyr og andre mobile dyr skal fanges ved at rekestrykerne føres langs bunnen. Stein og rusk i vegetasjonen løftes slik at dyrene kommer frem. Alle dyr som samles inn på denne måten i transektet, utgjør én prøve som legges i friskt sjøvann og bringes til lab for taksonomisk identifisering.

Teiner: Det anbefales bruk av ørekytteiner da disse fisker best mål-artene som er små fisk og krepsdyr. Fem teiner med agn settes på hver stasjon med minimum fisketid på 12 timer. Teinene settes ut på 0,5–2 meters dyp i strandkanten og agnes med reker, fisk eller blåskjell. Fangsten telles og identifiseres i felt og fremmede arter eller arter som ikke lett kan identifiseres skal fikseres.

  - DNA-analyser

Tabell 2 viser en oversikt over hvilke DNA prøver som samles opp i oppdraget.

Tabell 2: Oversikt over prøvetyper til DNA-analyser i oppdraget

| Prøver | Målgruppe |
| --- | --- |
| Vannprøve | Alger Fisk Invertebrater |
| Sedimenter (Bunn/Strand) | Invertebrater |
| Begroingsplater | Alger Invertebrater |
| Zooplankton | Invertebrater |

Til DNA-ekstraksjon skal det brukes kommersielle ekstraksjonssett som kombinerer mekanisk cellelysering med effektiv fjerning av inhibitorer, samtidig som de inneholder begrensede mengder farlige kjemikalier og produserer lite avfall. Prøvene skal analyseres med genetiske markører som dekker de relevante organismegruppene, som angitt i tabell 2. Polymerasen som benyttes skal være validert sammen med det aktuelle primerparet, og den samme polymerasen skal brukes gjennom hele avtaleperioden for å sikre sammenlignbare resultater.

Når prøver kan inneholde store mengder humusstoffer, skal det gjennomføres inhiberingstester, og ekstraksjonssettet som brukes skal være optimalisert for å håndtere slike inhibitorer. Sekvensering skal utføres på en egnet plattform (paired end), med en sekvenseringsdybde på minimum 100 000 reads per prøve. Videre skal analysene gjennomføres ved bruk av en bioinformatisk pipeline basert på amplicon sequencing variants (ASVs).

Taksonomi skal tildeles ved hjelp av to komplementære metoder: både sekvenslikhet og sekvenskomposisjon skal inngå i bestemmelsen. Det skal benyttes omfattende, kuraterte og offentlige referansedatabaser for å sikre robust og etterprøvbar identifikasjon.

  - Prøvematriser

Havnene er fordelt på bokstaver, da knyttet til hva som skal gjøres.

Basert på en gjennomgang av stasjoner i områdene som skal undersøkes skal en utføre undersøkelsene med litt ulik metodikk. Det foreslås her en tilpasset metodikk i fire ulike kategorier med ulike kostnader for ulike havner basert på havnenes utforming og risiko:

- A. Alle metoder brukes på stasjonen

- B. Det anvendes e-DNA fra vannprøver, samt morfologiske og DNA baserte analyser av fauna og flora på begroingsgpanel som er satt ut i havnen. Denne metodikken vil passe godt for industrihavner der det er lite naturlig habitat, strand eller småbåthavner.

- C. Det tas vannprøver for e-DNA analyser samt RCS (undersøkelse av marina) i havnen. Passer for mindre havner med moderat risiko.

En kombinasjon av ulike kategorier kan brukes i en havn (dvs. en kategori på en stasjon og en annen andre)

Tabell 3: Metodikk for undersøkelser i havner

| Prøver | Antall prøver per stasjon | Alternativ A | Alternativ B | Alternativ C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTD | 1 | X | X | X |
| Vannprøve eDNA | 1 | X | X | X |
| Zooplankton taksonomi | 1 | X |  |  |
| Zooplankton DNA | 1 | X |  |  |
| Infauna sediment Taksonomi | 1 | X |  |  |
| Infauna sediment DNA (bunn og strand) | 2 | X |  |  |
| Teiner | 5 | X |  |  |
| Snor/Strand | 1 | X |  |  |
| RCS (6 stk per havn) | 1 | X |  | X |
| Begroingsplater taksonomi | 1 | X | X |  |
| Begroingsplater DNA | 1 | X | X |  |

- Rapportering

Oppdraget inneholder følgende rapporter:

- Framdriftsrapporter (2 årlige)

- Rapportering av kvalitetssikrede resultater til Vannmiljø-databasen. Publisert rådata datasett til European Nucleotide Archive ENA (årlig)

- Årsrapport med gjennomgang av resultater (opsjon 1)

  - FAIR dataforvaltning

Det er et overordnet mål at eventuelle data som innhentes skal følge prinsippene for FAIR dataforvaltning. Dette gjelder all data, inkludert eventuelle skript og bilder.

Tilbyder skal utarbeide et utkast til en “data management plan” (DMP) som skal ferdigstilles med oppdragsgiver. DMP skal være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning, samt være tilpasset Miljødirektoratets behov som forvaltningsorgan og vil kunne justeres i dialog mellom oppdragstaker og oppdragsgiver. Tidsplan for gjennomføring av trinnene for tilgjengeliggjøring av data/skript skal inngå i forslag til tidsplan for prosjektet. Følgende elementer skal beskrives i utkastet til DMP og inngå som en del av tilbudet:

- Oversikt over hvilke data som vil produseres i oppdraget

- Innhold og format for data og metadata

- Hvilke standarder for data og metadata som vil benyttes

- Prosedyrer for tilgjengeliggjøring av data og metadata

Utkastet til DMP skal beskrive hvordan hvert element listet over vil bli gjennomført, hva som er kostnader knyttet til de ulike trinnene, og hvordan ansvaret er foreslått fordelt mellom oppdragstaker og oppdragsgiver der relevant. Følgende rammer og krav skal legges til grunn:

- Hovedansvar for datakvalitet vil ligge hos den som samler inn og strukturerer data (her oppdragstaker).

- Alle data og skript skal være åpne og kostnadsfritt tilgjengelige for videre bruk. Åpne data skal publiseres med så få bruks- og tilgangsmessige begrensninger som mulig. Dette betyr at alle typer begrensninger bør være begrunnet og fundert i reelle behov. Metadata skal være tilstrekkelig slik at dataene skal kunne forstås og gjenbrukes videre.

- Skript som inngår i analysearbeidet skal publiseres på relevante åpne plattformer, fortrinnsvis Miljødirektoratets Github (https://github.com/miljodirektoratet).

Krav til metadata:

- Beskrivelse av organiseringen av datafilen(e)

- Kontekst for datainnsamlingen

- Beskrivelse av alle parametere/variabler i dataene, inkludert enhet

- Beskrivelse av utregning av eventuelle indikatorer. Kan også leveres som skript.

Mer utfyllende beskrivelse av rapporter og kvalitetssikring av data følger under:

  - Årlig kvalitetssikring og rapportering av data

European Nucleotide Archive

Leverandøren skal publisere all rådata fra sekvenseringen i European Nucleotide Archive (ENA). Dette omfatter fullstendige sekvensfiler (FASTQ), tilhørende metadata og nødvendig dokumentasjon for innlevering. Leverandøren skal sørge for at innleveringen følger ENAs gjeldende retningslinjer for dataformat, metadata og innsending.

Vannmiljø

Valgte tilbyder skal kvalitetssikre og lagre ferdig behandlede fysisk-kjemiske parametere samt artslister i Vannmiljø. Artslisten skal være filtrert for målgruppen og inneholde antall reads per takson. Samtidig skal leverandøren legge ved den tilhørende FASTQ filen, samt en direkte lenke til datasettet i European Nucleotide Archive (ENA), der rådata og metadata er publisert.

Frist for årlig rapportering til data til European Nucleotide Archive (ENA) og Vannmiljø er: 1. november.

Kvalitetssikring

Valgte tilbyder skal sørge for at primærdata fra oppdraget lagres elektronisk hos seg i 10 år etter oppdragsavslutning. Sletting av data fra denne basen kan bare gjøres etter avtale med Miljødirektoratet.

På forespørsel fra Miljødirektoratet skal valgte tilbyder også kunne levere figurer, kart, bilder, videoopptak eller lignende som inngår i oppdragets dokumentasjonsmateriale. Dette skal kunne leveres i minimum 2 år.

Første gangs stadfesting av stasjoner skal gjøres i henhold til Statens kartverks standard for stadfesting av natur- og samfunnsgeografisk informasjon. Lokalitetenes beliggenhet skal angis med UTM-koordinater (primært sone 33) referert til EUREF89 (WGS84), dvs. blått rutenett på Statens kartverks hovedkartserie i målestokk 1:50 000 (M711). Koordinatene skal oppgis som fulle koordinater med nord- og østverdi i meter med minimum 10-meters nøyaktighet. UTM-sone skal alltid oppgis.

Eksempler:

UTM (EUREF89)

sone: 	33

N: 	6817900

E:	252100

Framdriftsrapportering

Det skal leveres 1 ordinær framdriftsrapport (tentativ frist 15.juni) og èn utvidet og oppsummerende framdriftsrapport (frist 20. november). Framdriftsrapportene skal gi kort informasjon om prosjektet har fremdrift i henhold til plan, om det er forsinkelser eller andre avvik, samt feltobservasjoner som kan ha innvirkning på resultatene.

I den andre framdriftsrapporten skal oppdragstager også oppsummere felt-sesongen og om hvordan det har gått, gjerne med bilder fra felt som vi kan bruke til formidling. Det skal gjøres en vurdering om det har vært avvik og om disse eventuelt kan utbedres før neste års gjennomføring. Inkludere funn av fremmede organismer per havn (kan være basert på uttrekk av data rapportert til Vannmiljø).

  - Møter og presentasjoner

Det skal avholdes to årlige prosjektmøter mellom Miljødirektoratet og oppdragstaker. Møtene holdes i Miljødirektoratets lokaler og/eller over Teams.

Oppdragstager skal som del av rapportering kunne holde én presentasjon av årets resultater i Miljødirektoratets lokaler ved behov. Denne presentasjonen vil holdes etter at evt. rapport (Opsjon 1) er levert.

- Opsjoner

Opsjoner er tilleggsytelser til grunnprogrammet. Miljødirektoratet kan velge å iverksette ingen, én eller flere av opsjonene hvert år i utlysningsperioden. Opsjonene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Tilbyder må inkludere alle opsjoner i sitt løsningsforslag og gi pris på opsjoner som er inkludert i konkurransesummen.

Opsjon 1 –Årsrapport

Årsrapporten oppsummerer gjennomføringen av overvåkingsaktivitetene i det aktuelle året. Rapporten skal baseres på kvalitetssikrede data og leveres senest 1. november.

Opsjon 2 – Ekstra havner

Opsjonen omfatter ekstra havner som kan undersøkes dersom Miljødirektoratet får økt budsjett til overvåkingsprogrammet enkelte år. Ved økt budsjett vil Miljødirektoratet varsle oppdragstaker så tidlig som mulig på året.

Dersom opsjonen utløses, skal oppdragstaker gjennomføre overvåking i de tilleggshavnene som Miljødirektoratet angir, ved bruk av metodikk og stasjonsoppsett som følger hovedprogrammet. Omfang og kategorisering av metoder (A, B eller C) fastsettes i dialog med leverandør.

Leveranser, datarapportering og frister følger kravene som er beskrevet for grunnprogrammet.

Følgende havner inngår i opsjonen:

- Fredrikstad

- Oslo

- Stavanger

- Trondheim (inngår ikke i hovedprogrammet)

- Mongstad

- Klima- og miljøhensyn

For denne anskaffelsen er det viktig at mest mulig miljøvennlig løsninger blir benyttet i alle ledd av gjennomføringen, for eksempel ved planlegging av feltarbeid for å redusere reisevirksomhet, flyreiser og helikoptertransport, samt tiltak for å redusere unødvendig forbruk av materiell og avfallsproduksjon. Tilbyder skal derfor beskrive hvordan oppdraget skal løses med lavest mulig miljøavtrykk i hele oppdragsperioden. Tilbyder skal oppgi informasjon om antall båt og flyreiser samt en tekstlig beskrivelse av miljøtiltak (se mal for tilbudsvedlegg 6 – Klima og miljø).

- Minstekrav

Minstekrav er oppstilt i tabell 4, og skal forstås på bakgrunn av informasjonen som er gitt i kundens beskrivelse over. Leverandøren skal besvare alle krav samt beskrive hvordan kravene oppfylles i tilbudt løsning i tilbudsvedlegg 2 – Leverandørens beskrivelse av oppdraget (Prosjektbeskrivelse).

Avvik fra de obligatoriske kravene vil kunne medføre avvisning av tilbudet.

Tabell 4: Liste over minstekrav.

| ID | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 1 | Persontransport på vei skal foregå med nullutslipp-alternativer eller kollektivtransport. |
| 2 | Leverandøren skal i samarbeid med Milljødirektoratet ferdigstille en “data management plan” (DMP) basert på tilbudet. DMP må være forankret i Miljødirektoratets rammer og krav for dataforvaltning (https://data.miljodirektoratet.no/var-datapolitikk/). Etter ferdigstillelse skal leverandøren følge DMPen som del av oppdraget. |
| 3 | Oppdraget skal resultere i følgende årlig rapportering: • To korte framdriftsrapporter, tentativt 15.juni og 20. november. • Årlig rapportering av resultater til Vannmiljø og ENA innen 1. november. • En powerpoint presentasjon på maks 30 min basert på anvendt metodikk og de akkumulerte resultatene. |
| 4 | Leverandør skal stille på et oppstartsmøte og to årlige fremdriftsmøter. |
| 5 | Lokaliteter og stasjoner gitt i mal for tilbudsvedlegg 4 prisskjema og i Kundens beskrivelse av oppdraget skal inkluderes i programmet. . |
| 6 | Tilbyder skal gjennomføre analyser på oppgitte analyseparametere på den enkelte stasjon og i de ulike matrikser oppgitt i mal for tilbudsvedlegg 4 og i Kundens beskrivelse av oppdraget. |

Litteratur og forarbeider

Husa et. al 2022 a. ALIEN MARINE SPECIES IN NORWAY Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions 

Husa et. al. 2022 b. METODIKK FOR KARTLEGGING OG OVERVÅKNING AV FREMMEDE MARINE ARTER I NORGE Forslag til nasjonalt program. 

Husa et. al. 2023 a MONITORING MARINE ALIEN SPECIES IN NORWAY A PILOT STUDY FOR IMPLEMENTING A NATIONAL PROGRAM.

Husa V. 2023 b. Prosjektforslag: Nasjonalt program for overvåkning av fremmede marine arter.