Bilag 3

PLAN FOR ETABLERINGSFASEN

Gebyrhåndteringssystem

INNHOLD

1	Introduksjon	2

1.1	Tilbyders prosjektorganisasjon (Leveranseprosjekt)	3

2	Overordnet Fremdriftsplan	3

2.1	Kundens forslag til fremdriftsplan	4

2.2	Tilbyders forslag til fremdriftsplan	4

3	opplæring, Kurs og arbeidsmøter (workshops) inkludert i tilbudet	5

3.1	opplæring og kurs inkludert i tilbudet	5

3.2	opplæring/kurs ikke inkludert i tilbudet	5

3.3	Arbeidsmøter inkludert i tilbudet	6

# Introduksjon

Dette bilaget inneholder leverandørens prosjekt- og fremdriftsplan for etablering av tjenesten som beskrevet i Bilag 1 og besvart i Bilag 2.

Endelig plan for etablering av tjenesten lages av Kunden og Leverandøren i fellesskap etter avtalesignering, jf. punkt 3.1 i den generelle avtaleteksten.

Leverandørens gir sitt forslag til etableringsplan i Bilag 3, kapittel 2. Planen bør minimum inneholde

Tidsplan med milepæler for etablering, forberedelse, konfigurering og levering

- Planer for test,

- Plan for opplæring,

- Aktivitetsbeskrivelser,

- Planen må si noe om migrering av eksisterende database/historisk arkiv – dette bør være tilgjengelig fra dag 1 nå oppstart av ny løsning starter. Hvis dette er ikke er mulig er det et ønske at leverandør leverer en forpliktende plan for når dette kan være på plass.

- Historisk arkiv – hvis relevant

- Konfigurering, tilpasning og integrasjoner

- Planlagt fremdrift og Involvering og anslått timeforbruk for Kunden i de ulike fasene.

- Leverandøren bes om å beskrive roller og ansvar hos leverandør i etableringsfasen.

## Tilbyders prosjektorganisasjon (Leveranseprosjekt)

Tilbyder bes lage en skisse over organisering av sitt leveranseprosjekt med beskrivelse av roller og ansvar

# Overordnet Fremdriftsplan

Prosjektet har ønske om leveringsdag i starten av 2027, fra hvilket tidspunkt systemet skal være i operativ drift. Fremdriftsplanen må planlegges utfra denne datoen.

## Kundens forslag til fremdriftsplan

| Aktivitetsnavn | Start | Slutt |
| --- | --- | --- |
| Kontrakt og formalisering |  |  |
| MP 0 - Kontraktsignering | 01.06.2026 | 01.06.2026 |
| Etablering av løsningsdesign |  |  |
| MP 1 – Installasjonsdag | 01.10.2026 | 31.12.2026 |
| Etablering og konfigurering av løsning i miljø samt etablering av integrasjoner og eventuell migrering av data til miljøet |  |  |
| Opplæring av saksbehandler, ledere, administratorer og superbrukere |  |  |
| Utarbeidelse av testplan, scenarioer og testcases |  |  |
| Gjennomføring av testing, feilretting og retesting |  |  |
| Akseptansetest |  |  |
| MP 2 – Idriftsettelse | 01.01.2027 | 28.08.2027 |
| Klargjøring for prodsetting til pilot, herunder bestemmelse av omfang |  |  |
| Gjennomføre opplæring for de som omfavnes av pilot |  |  |
| Lansering av pilot og evaluering av pilot (Godkjenningsperiode) |  |  |
| MP 3 – Leveringsdag | 15.03.2027 | 15.03.2027 |
| Avslutning av etableringsprosjekt: |  |  |
| Garantiperiode | 6 mnd |  |
| MP 4 – Avslutning garantiperiode | 15.09.2027 | 15.09.2027 |

## Tilbyders forslag til fremdriftsplan

Tilbyder bes fylle ut tabellen ovenfor med sitt forslag til fremdriftsplan for prosjektet. Ferdig utfylte datofelt er ikke mulig å endre. Dersom det er aktiviteter som leverandør mener bør gjennomføres, bes de aktiviteter spesifiseres i tabellen.

Tilbyder bes også beskrive milepæler og aktiviteter det knyttes særskilt risiko til og håndtering av angitt risiko, samt kundens frister, medvirkning og ansvar for leveransens gjennomføring.

# opplæring, Kurs og arbeidsmøter (workshops) inkludert i tilbudet

## opplæring og kurs inkludert i tilbudet

Tilbyder bes i tabellen under oppgi hvilken opplæring og kurs som er inkludert i tilbudet.

| Kurs inkludert i tilbudet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opplæring/kursbeskrivelse, inkludert hvem kurset er tiltenkt | Varighet | Foreslått gjennomførings-dato | Personer per opplæring/kurs | Antall opplæring/kurs |

## opplæring/kurs ikke inkludert i tilbudet

Tilbyder bes i tabellen under oppgi hvilke kurs/opplæring/samlinger som tilbys utenom tilbudet. Dette gjelder i og etter prosjektperioden.

| Kurs inkludert i tilbudet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opplæring/kursbeskrivelse, inkludert hvem kurset er tiltenkt | Varighet | Foreslått gjennomførings-dato | Personer per opplæring/kurs | Antall opplæring/kurs |

## Arbeidsmøter inkludert i tilbudet

Tilbyder bes i tabellen under oppgi hvilke arbeidsmøter som er inkludert i tilbudet

| Arbeidsmøter inkludert i tilbudet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeidsmøter inkludert deltakere | Varighet | Foreslått gjennomførings-dato | Personer per opplæring/kurs | Antall opplæring/kurs |