SSA-F 2026

Bilag til SSA-F

Bilag til forskningsavtalen

Statens standardavtale om forsknings- og utredningsoppdrag

Innhold:

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget	4

1.0. Bakgrunn for oppdraget	4

2.0. Om tilskuddsordningen	4

3.0. Beskrivelse av oppdraget	5

4.0. Metode og datagrunnlag	5

5.0. Organisering	5

6.0. Leveranser og tidsplan	6

6.1. Tidsplan	7

7.0. Tilbudt løsningsforslag og kompetanse	7

7.1. Tilbudt løsningsforslag	7

7.2. Tilbudt kompetanse	8

7.3. Dokumentasjon for tilbudt kompetanse	8

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget	9

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	10

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag	10

Oppstart og tidsramme for oppdraget	10

Fremdriftsplan	10

Bilag 4: Administrative bestemmelser	11

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter	11

Bemyndiget representant (person eller rolle)	11

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell	11

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører	11

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart	12

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår	12

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	13

Avtalens punkt 4.1 Vederlag	13

C. Utlegg og reisekostnader mv.	13

Avtalens punkt 4.2 Fakturering	13

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	14

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	15

Bilag 8: Databehandleravtale	16

Merknad til den som skal benytte bilagsmalene i dette dokumentet

Statens standardavtale for forskning- og utredningsoppdrag med bilag egner seg både for forskningsoppdrag og for mindre utredninger og evalueringer. Offentlig sektor har en særskilt oppfordring om alltid først å vurdere bruk av denne standardavtalen, før de inngår avtaler om forsknings- og utredningsarbeid. Alle deler av Avtalen kan tilpasses behovene i de spesifikke oppdragene.

Standardavtalen legger til grunn at både oppdragsgiver og oppdragstaker har rettigheter til resultatene, og plikt til å sørge for at resultatene offentliggjøres. Den utgjør et rammeverk for hvordan offentlige oppdragsgivere kan sikre at forsknings- og utredningsoppdrag gjennomføres innenfor anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Det er viktig at begge parter setter seg inn i standardavtalens innhold, slik at de sammen fremmer uavhengig forsking med høy legitimitet.

Standardavtalen skal medvirke til at grunnlaget for offentlige beslutninger bygger på faglig godt grunnlag, med åpenhet. Den skal også fremme allmennhetens tillit til forskning og utredninger. Bruk av bilag, sammen med standardavtalen, må derfor skje i samsvar med de krav som følger av det aktuelle regelverket for Oppdraget. Partene må se hen til rettigheter og plikter som følge av blant annet lov om forskningsetikk, lov om opphavsrett til åndsverk, lov om behandling av personopplysninger og lov om universiteter og høyskoler.

Avvikende avtalevilkår på de sentrale delene av standardavtalen bør begrunnes særskilt.

Bilagsmalene er ikke ment å være uttømmende. De gir først og fremst en oversikt over hvilke punkter i den generelle avtaleteksten som forutsetter, eller åpner for, videre regulering i bilagene. Bilagene må alltid tilpasses den enkelte anskaffelse og anvendelse.

Ved utfylling av bilagene bør du alltid bruke veiledningsdokumentet som hører til bilagene. Her finner du veiledning som hjelper deg å fylle ut bilagene på riktig måte. Veiledningsdokumentet finner du på siden til SSA-F på anskaffelser.no.

Melding om eventuell feil, uklarheter eller øvrige innspill vedrørende veiledningen bes rettet til: ssa-post@dfo.no med «SSA-F» som innledning i emnefeltet.

Bilag 1: Oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget

1.0. Bakgrunn for oppdraget

Bedre samarbeid om karriereveiledning i skolen har vært fremhevet som viktig i flere stortingsmeldinger de siste årene. I Meld.St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen ble det foreslått å legge til rette for økt samarbeid mellom ulike aktører på veiledningsfeltet, spesielt mellom karriereveiledningen i skolen, oppfølgingstjenesten og de fylkesvise karrieresentrene (kap. 6.2.6). Meld.St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen foreslo det samme (kap. 8.2.2). I Meld.St. 34 (2023-2024) En mer praktisk skole ønsker regjeringen å styrke utdannings- og yrkesrådgivingen i ungdomsskolen, blant annet ved å sette i gang utprøving av nye modeller for samarbeid (kap. 6.4.4).

HK-dir forvalter på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) en tilskuddsordning for utprøving av modeller for samarbeid om karriereveiledning i skolen. Hensikten med tilskuddet er å utvikle og prøve ut nye modeller for samarbeid mellom ungdomsskole, videregående opplæring, offentlige karrieresentre, arbeidsliv og andre aktører. Kunnskapsdepartementet har fastsatt retningslinjer for tilskuddsordningen: Retningslinjer for tilskuddsordning for utprøving av ulike modeller for samarbeid om karriereveiledning.

Det foreligger noe kunnskapsgrunnlag om kvaliteten på karriereveiledningen i norsk skole. Hvordan karrierelæring foregår på ungdomsskoler og videregående opplæring, er i mindre grad forsket på. Hvordan kvaliteten på karriereveiledning og karrierelæring påvirkes av at skoleslagene samarbeider, og at de samarbeider med offentlige karrieresentre og arbeidslivet, er i mindre grad prøvd ut og undersøkt tidligere.

2.0. Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle kunnskap om samarbeid og samordning mellom relevante aktører, som virkemiddel for å styrke kvalitet og tilgang til karriereveiledning i skolen. Tilskuddordningen skal stimulere til utprøving av ulike former for samarbeid mellom fylkesvise karrieresentre, ungdomsskoler og videregående opplæring, og kan inkludere utforsking av hvordan arbeidsliv og andre eksterne aktører kan være en ressurs i karriereveiledningen.

Tilskuddsordningen varer fra 2025 til 2028. Det er tildelt midler til fem prosjekter i oktober 2025. Det er lyst ut nye tilskuddsmidler til flere prosjekter, som vil bli tildelt innen juni 2026. Det er fylkeskommuner som kan søke tilskudd og som er ansvarlig for prosjektene, men det er en forutsetning at det etableres samarbeid mellom videregående opplæring, ungdomsskoler og fylkesvise karrieresentre.

Les mer om tilskuddsordningen på HK-dir sin hjemmeside:
Utlysning i 2025: Tilskuddsordning for utprøving av ulike modeller for samarbeid om karriereveiledning i skolen | HK-dir

Utlysning i 2026: Ny utlysning 2026: Utprøving av modeller for samarbeid om karriereveiledning i skolen

3.0. Beskrivelse av oppdraget

HK-dir ønsker å få gjennomført en evaluering av samarbeidsmodellene som prøves ut i tilskuddsordningen. Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle kunnskap om samarbeid og samordning mellom relevante aktører som virkemiddel for å styrke kvalitet og tilgang til karriereveiledning i skolen. Oppdragstaker skal:

- Innhente kunnskap om prosjektene som gjennomføres i tilskuddsordningen. Beskrive de ulike modellene for samarbeid som prøves ut, hvilke endringer de er ment å føre til og hvilke grep og mekanismer som skal bidra til disse endringene

- Beskrive hvordan Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning blir brukt i prosjektene

- Undersøke i hvor stor grad samarbeidsprosjektene oppfyller formål og kriterier for måloppnåelse i tilskuddsordningen, og i hvilken grad de planlagte endringene har funnet sted

- Beskrive utfordringer og hindringer som prosjektene erfarer

- På bakgrunn av innsikt i alle prosjektene, og erfaringer og resultater fra utprøvingene:

  - Identifisere og begrunne gode grep for samarbeid om karriereveiledning i skolen

  - Beskrive minst tre idealtypiske modeller for samarbeid om karriereveiledning i skolen

  - Vurdere forutsetninger for at de idealtypiske modellene kan implementeres i drift på tvers av fylker

- På bakgrunn av evalueringen, gi anbefalinger for nye og bedre former for samarbeid om karriereveiledning i skolen

4.0. Metode og datagrunnlag

Oppdragsgiver er åpen for at det kan benyttes ulike metoder i evalueringen og ønsker forslag til forskningsdesign. Oppdragsgiver ser for seg at bruk av endringsteori kan være relevant i forbindelse med evalueringen. Oppdragsgiver ønsker begrunnelse for valgt forskningsdesign.

Fylkeskommunene som mottar tilskudd, er forberedt på at de skal bidra inn i arbeidet med evalueringen. De er forpliktet til:

- å delta på dialogmøter med HK-dir om prosjektet, og sette av midler i prosjektets budsjett til å delta på en årlig fysisk erfaringssamling

- skriftlig rapportering under og etter gjennomføring, og til å dele sine erfaringer, metoder og resultater i etterkant av utprøvingen

- å delta i følgeforskning og evaluering, dersom HK-dir skal gjennomføre dette

Det vil være mulig å innhente data både gjennom de faste rapporteringene fra prosjektene til HK-dir, og gjennom deltakelse på erfaringssamlinger. Her kan oppdragstaker være med å foreslå spørsmål til rapportering og eventuell dialog med prosjektene på erfaringssamlingene. Oppdragstaker vil også få tilgang til søknadene som prosjektene har levert.

5.0. Organisering

Partene skal gjennomføre jevnlige statusmøter og ha jevnlig dialog under hele prosjektperioden. Oppdragstaker skal i tilbudet foreslå aktuelle møtepunkter og en framdriftsplan for gjennomføring av oppdraget. Behov for statusmøter avtales nærmere i oppstartsmøtet.

Oppdragsgiver skal underveis i prosjektet være involvert i spørsmål knyttet til fremdrift og prioriteringer.

Oppdragsgiver skal involveres ved viktige veivalg underveis. Eventuelle justeringer underveis skal avtales med og godkjennes av Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver skal være involvert i spørsmål knyttet til begrepsbruk, for å sikre at denne er i tråd med definisjonene i mandatet og praksis i sektoren. Det skal gis anledning for Oppdragsgiver til å komme med innspill til eventuelle intervjuguider, spørreskjema og lignende.

6.0. Leveranser og tidsplan

Tilskuddsordningen skal skaffe kunnskap om hvilke modeller for samarbeid som fungerer, for å bidra til læring på tvers av fylkene og til videre politikkutvikling. Denne evalueringen skal gi nødvendig kunnskap for dette formålet.

Tilskuddsordningen løper fra 2025 og ut 2028. Fem fylkeskommuner har fått tilskudd (i 2025), fire av disse prosjektene er treårige, ett er ettårig. Det er lyst ut nye midler i 2026, med søknadsfrist 21. april, med tildeling innen juni 2026. Det vil da tilkomme flere prosjekter, men antallet er ikke avklart enda. De ulike prosjektene vil altså være i ulike faser fram mot avslutning i 2028.

HK-dir ønsker forslag til hvordan Oppdragstaker skal gjennomføre evalueringen av utprøvingene i tilskuddsordningen i sin helhet. Det skal leveres årlige del-leveranser i tillegg til endelig sluttrapport.

Delleveranser

Oppdraget består av følgende delleveranser:

Delleveranse 1, frist 15.12.2026
Delleveransen skal være en rapport som gjør rede for det teoretiske grunnlaget for evalueringen og skal inneholde en kartlegging og systematisering av innretningen på utprøvingene, hva de ønsker å oppnå og hvilke aktiviteter de igangsetter, i henhold til Bilag 1, punkt 3.0. Beskrivelse av oppdraget, punkt 1 og 2:

- Innhente kunnskap om prosjektene som gjennomføres i tilskuddsordningen. Beskrive de ulike modellene for samarbeid som prøves ut, hvilke endringer de er ment å føre til og hvilke grep og mekanismer som skal bidra til disse endringene

- Beskrive hvordan Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning blir brukt i prosjektene

Dersom oppdragstaker bruker endringsteori for å løse oppdraget, skal delleveransen også beskrive denne eller disse.

Delleveranse 2, frist 15.12.2027 
Delleveransen skal være en rapport som beskriver foreløpige erfaringer i utprøvingene, med særlig fokus på å beskrive utfordringer og hindringer prosjektene møter. En hensikt er å avdekke læringspunkter som kan være nyttige for prosjektenes videre utvikling.

Delleveranse 3, frist 01.04.2029 
Delleveransen skal være en sluttrapport som skal svare ut alle deler som inngår i Bilag 1, punkt 3.0. Beskrivelse av oppdraget. De foregående delrapportene kan inngå som deler i sluttrapporten. Det skal leveres et utkast til sluttrapporten 15.12.2028.

Merk: Delleveranse 2 og 3 er opsjoner og avhenger av fortsatte bevilgninger og prioriteringer. Oppdragsgiver har til hensikt å utløse opsjonene, men må ta forbehold om at delleveransene kan bli justert, nedskalert eller ikke bestilt. Leverandør skal likevel utarbeide og levere et løsningsforslag for delleveranse 2 og 3 i sitt tilbud, ref. punkt 7.1 nedenfor. Løsningsforslagene skal baseres på en økonomisk ramme for hver av delleveransene på NOK 1 000 000 ekskl. mva.

Presentasjoner

Underveis i prosjektet skal Oppdragstaker presentere sitt pågående arbeid på erfaringssamlinger med tilskuddsmottakerne i 2026, 2027 og 2028. I 2026 er datoen for erfaringssamling satt til 20. – 21. oktober i Oslo.

I tillegg til overnevnte skal Oppdragstaker gjennomføre inntil to presentasjoner med fysisk tilstedeværelse av de endelige resultatene. Tema, målgrupper og tidspunkt avtales i dialog med Oppdragsgiver.

6.1. Tidsplan

| Leveranse | Hendelse | Tidspunkt |
| --- | --- | --- |
| Leveranse nr. 1 | Oppstart Presentasjon av pågående arbeid Delleveranse 1 | August 2026 20.-21. oktober 2026 15.12.2026 |
| Opsjon Leveranse nr. 2 | Presentasjon av pågående arbeid Delleveranse 2 | 2027 (tidspunkt ikke bestemt) 15.12.2027 |
| Opsjon Leveranse nr. 3 | Presentasjon av pågående arbeid Utkast til sluttrapport Delleveranse 3/Sluttleveranse Inntil to presentasjoner av endelige resultater | 2028 (tidspunkt ikke bestemt) 15.12.2028 01.04.2029 2029 |

7.0. Tilbudt løsningsforslag og kompetanse

7.1. Tilbudt løsningsforslag

Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget (Bilag 2) skal inneholde et løsningsforslag som omfatter:

- Forståelse av oppdraget

- en beskrivelse av Oppdragstakers forståelse av formål, omfang og sentrale problemstillinger

- Metodisk tilnærming

- valg av datakilder og hvilke metoder for datainnsamling og analyse som skal brukes i undersøkelsen, med begrunnelser

- hvilke avgrensninger som skal gjøres, med begrunnelse

- Organisering av arbeidet

- en beskrivelse av hvordan hele oppdraget (2026-2029) planlegges gjennomført

- en framdriftsplan som viser hvilke oppgaver som skal gjennomføres når

- beskrivelse av hvordan og når HK-dir skal involveres

- hvordan Oppdragstaker planlegger å sikre kvalitet gjennom hele oppdraget

- Kostnadsoverslag

- kostnadsoverslag fordelt på hovedaktiviteter

- begrunnelse for de viktigste kostnadsdriverne

7.2. Tilbudt kompetanse

For å ivareta oppdragets formål og innhold skal Oppdragstaker tilby personell med kompetanse og erfaring som samlet sett dekker følgende behov:

- forskerkompetanse

- kompetanse på evaluering av samarbeid i offentlig sektor. Dersom oppdragstaker ikke selv har denne kompetansen, må oppdragstaker knytte til seg slik kompetanse.

- kompetanse på karriereveiledning (utdannings- og yrkesrådgiving) og karrierelæring i ungdomsskolen og videregående opplæring, og i fylkeskommunen for øvrig. Dersom oppdragstaker ikke selv har denne kompetansen, må oppdragstaker knytte til seg slik kompetanse.

- god skriftlig formuleringsevne på norsk

7.3. Dokumentasjon for tilbudt kompetanse

Oppdragstaker skal dokumentere kompetansen til tilbudt personell gjennom:

- CV for hver konsulent, som viser kompetanse og erfaring relevant for oppdraget.

- Kort beskrivelse av minst ett (maks tre) relevante referanseoppdrag per konsulent, som inkluderer:

- oppdragsgivers navn

- kontaktinformasjon til referanser

- tidspunkt for gjennomføring

- konsulentens rolle i oppdraget

- kort begrunnelse for oppdragets relevans for dette oppdraget

3. Oversikt der det synliggjøres i prosent hvor stor andel av prosjektet de aktuelle personene anslagsvis skal utføre, og hvilken rolle de skal ha i prosjektet.

Oversikten skal innarbeides i Bilag 4 under punkt 5.3 Nøkkelpersonell.

Bilag 2: Oppdragstakers spesifikasjon av oppdraget

Bilaget skal fylles ut av Oppdragstaker.

Leverandørens besvarelse av Bilag 1 punkt 7.1. Tilbudt løsningsforslag inntas her:

Leverandørens besvarelse av Bilag 1 punkt 7.2. Tilbudt kompetanse inntas her:

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalens punkt 1.4 Fremdriftsplan og leveringsdag

Oppstart og tidsramme for oppdraget

Oppdraget skal påbegynnes snarest mulig etter kontraktsignering.

Det er ønskelig med oppstart av oppdragets del 1 i august 2026, med leveransefrist 15.12.2026.

Oppdragsgiver skal varsle Oppdragstaker om uttak av opsjonene senest:

- Delleveranse 2: 31.12.26

- Delleveranse 3: 31.12.27

Leveransefrist for endelig sluttrapport for oppdragets tre deler er 1. april 2029.

Avtalen varer inntil avtalte leveranser er sluttført og partene har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Delleveranser

Oppdraget består av følgende delleveranser:

1. 15.12.2026: Delleveranse 1

Opsjoner:

2. 15.12.2027: Delleveranse 2

3. 01.04.2029: Delleveranse 3

Leveransene er spesifisert i Bilag 1 punkt 6.0. Leveranser og tidsplan.

Fremdriftsplan

Endelig fremdriftsplan inntas her før signering. Fremdriftsplanen baseres på Oppdragstakers løsningsforslag, ref. Bilag 1 punkt 7.1 C Organisering av arbeidet.

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Avtalens punkt 1.5 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

| Bemyndiget representant (kontraktuelt) | Kontaktperson/prosjektleder |
| --- | --- |
| For Oppdragsgiver Ingjerd Espolin Gaarder Avdelingsdirektør ingjerd.gaarder@hkdir.no 988 28 811 | For Oppdragsgiver Line Wiktoria Engh Seniorrådgiver line.wiktoria.engh@hkdir.no 955 25 250 |
| For Oppdragstaker [Navn] [Rolle/stilling] [E-post] [Telefonnummer] | For Oppdragstaker [Navn] [Rolle/stilling] [E-post] [Telefonnummer] |

Avtalens punkt 1.6 Nøkkelpersonell

Oppdragstakers nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse Avtalen skal angis her.

Oppdragstakers nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde | Rolle | Prosentvis bidrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Avtalens punkt 3.7 Oppdragstakers bruk av underleverandører

Oppdragstakers underleverandører som er godkjent av Oppdragsgiver skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.8 Oppdragsgivers bruk av tredjepart

Oppdragsgivers tredjeparter skal angis her.

| Navn | Kategori |
| --- | --- |

Avtalens punkt 3.9 Lønns- og arbeidsvilkår

Oppdragstaker skal ved enten en egenerklæring eller tredjepartserklæring dokumentere at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Oppdragstakers og eventuelle underleverandørers forpliktelser her:

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

Oppdragets delleveranse 1 har en fast pris på NOK 700 000 ekskl. mva.

Vederlaget for oppdragets delleveranse 2 og 3 (opsjoner, ref. Bilag 1 punkt 6.0) vil også ha en fast pris, men på grunn av noe usikkerhet knyttet til bevilgninger og prioriteringer er det økonomiske omfanget foreløpig estimert til NOK 500 000 – 1 000 000 ekskl. mva per opsjon. Opsjonene har en samlet ramme på NOK 2 000 000 ekskl. mva.

Oppdragets samlede ramme, inkludert opsjoner, er NOK 2 700 000 ekskl. mva.

C. Utlegg og reisekostnader mv.

HK-dir dekker kun utlegg og reisekostnader etter skriftlig avtale.

Avtalens punkt 4.2 Fakturering

Utbetalingsplan

Oppdragets del 1:

| Tidspunkt | Beløp ekskl. mva. |
| --- | --- |
| Ved oppstart 2026 | NOK 300 000 |
| Ved levering av sluttrapport 2026 | NOK 400 000 |

Sluttfaktura må ha siste forfallsdato senest 29.12.2026.

Utbetalingsplan for oppdragets del 2 og 3 avtales mellom partene før oppstart av hvert deloppdrag.

Merking av faktura

Fakturaer til HK-dir skal sendes som e-faktura i formatet EHF:

- Elektronisk fakturaadresse: 974788985

- Bestillerreferanse «BuyerReference»: 1650LIEN

- Bestillingsnummer «OrderReference/ID»: 26/08813

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Her inntas endringsavtaler som eventuelt inngås etter avtaleinngåelsen.

Bilag 8: Databehandleravtale

Dersom partene inngår databehandleravtale, skal denne legges ved som bilag 8. Mal til databehandleravtale.