- Bilag 6.5: Drift- og vedlikeholdstjenester

- Risikostyring

  - Generelt

Leverandøren skal ha et implementert risikostyringssystem i henhold til siste versjon av NS-EN ISO 31000 eller tilsvarende i det omfang som arbeidets omfang og Kontraktens krav krever. Styrende dokumenter skal beskrive hvordan identifiserte risikoelementer håndteres og kontrolleres. Risikostyringssystemet skal oversendes Oppdragsgiveren for gjennomgang minst 4 uker før oppstart av aktiviteten, eller etter avtale.

Leverandøren skal påse at relevante underleverandører implementerer risikostyring som et ledelsesverktøy.

Et risikoregister for Kontrakten med identifisert risiko og tilhørende risikoreduserende tiltak skal holdes oppdatert gjennom hele gjennomføringen av Kontrakten.

  - Risikostyring innen kvalitet, HMS og Ytre miljø

Leverandøren skal vurdere risiko for kvalitet, HMS og Ytre miljø i planlegging av kontraktarbeidene.  Gjennom disse risikovurderingene skal Leverandøren identifisere aktiviteter/operasjoner med høy risiko innen kvalitet, HMS og Ytre miljø, samt ivaretakelse av trafikksikkerhet for jernbanesystemet. ALARP-prinsippet skal legges til grunn ved vurdering av risikoreduserende tiltak. Leverandørens tiltak skal gjenspeile beste praksis og bransjestandarder. Vurderingene skal dokumenteres i risikoregistre.

Kritiske aktiviteter skal planlegges og prosedyrer og planer for kritiske aktiviteter skal oversendes Oppdragsgiveren for gjennomsyn minst 4 uker før oppstart av aktiviteten, eller etter avtale.

Risikovurderinger skal utføres i henhold til NS5814 og NS5815 eller tilsvarende relevante innenfor aktuelt fagområde. Leverandøren skal holde en løpende oversikt over status på alle identifiserte risikoer for sine arbeider.

Identifiserte forhold skal registreres i et risikoregister som viser:

- Identifisert risiko

- Sannsynlighet og konsekvens

- Forslag til tiltak for å redusere risiko

- Sannsynlighet og konsekvens etter foreslått tiltak.

  - Planlegging og oppfølging av arbeidet

Det kreves at Leverandøren før oppstart av kontraktsarbeidene foretar en systematisk gjennomgang av Kontraktens aktiviteter for å identifisere aktiviteter som er kritiske for å oppfylle alle krav i Kontrakten.

Leverandøren skal sørge for at arbeidsmetoder, rekkefølge på arbeidene og framdriftsplaner ikke er i konflikt med sikkert arbeidsmiljø. Leverandøren skal se til at kontraktsarbeidene er koordinert og planlagt i alle ledd. Leverandøren skal dokumentere vurderingen av at tilstrekkelig tid er avsatt til sikker gjennomføring av kontraktarbeidet.

Leverandøren skal etablere skriftlige instrukser og prosedyrer for kontraktsarbeidene. Risikovurdering fra Leverandøren og Oppdragsgiveren skal legges til grunn for utarbeidelse av prosedyrer og SJA’er for kritiske aktiviteter. Kritiske aktiviteter skal planlegges og prosedyrer og planer for kritiske aktiviteter skal oversendes Oppdragsgiveren for gjennomsyn minst 4 uker før oppstart av aktiviteten, eller etter avtale.

Instruksene og prosedyrene skal spesifisere hvilke menneskelige, tekniske og organisatoriske barrierer som kreves. Leverandøren skal etablere et inspeksjonsprogram /verifikasjonsprogram for overvåkning av barrierer. Før igangsettelse av arbeid med høy kompleksitet og risiko, skal Leverandøren sørge for kontroll av barrierene.

  - Sikring av rigg- og anleggsområdet

Leverandøren skal sørge for at rigg- og anleggsområdet til enhver tid er sikret mot uvedkommende. Dette gjelder også midlertidig sikring mot trafikkert jernbane.

Leverandøren skal sørge for at Oppdragsgiveren til enhver tid har en oppdatert liste med navn og telefonnummer til den som er beredskapsansvarlig hos Leverandøren.

Leverandøren plikter å holde rigg- og anleggsområdet ryddig og i løpende god orden i hele oppdragsperioden. Tilfeldig hensetting av maskiner og utstyr skal unngås. Materialer og materiell som er overflødig skal fjernes så snart som mulig. Veier skal holdes åpne og fri for materiell og avfall.

  - Verneutstyr

Leverandøren skal sikre at alle som utfører arbeid på rigg- og anleggsområdet bruker nødvendig verneutstyr i samsvar med minstekrav i instruks for verneutstyr STY-600575. Eventuelle fravik fra disse kravene skal risikovurderes og godkjennes av byggherre i samsvar med STY-600575 punkt 2.6.

Utenforstående kan ikke være på rigg- og anleggsområdet uten tillatelse fra Oppdragsgiveren.  Den som mottar besøk er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler og bruk av verneutstyr mv. Alle besøkende skal benytte hjelm og vernesko. Ved befaring langs spor i drift skal det i tillegg benyttes vernetøy som oppfyller kravet i STY-600575 punkt 2.2 jf. 2.3.

  - Kontrollaktiviteter

Leverandøren skal etablere kontrollplaner for kontraktsarbeidene. Leverandørens kontroll skal sikre oppfyllelse av Kontraktens krav. Kontrollen skal være risikobasert og omfatte både prosesskontroll og produktkontroll. Leverandøren skal holde kontrollplaner oppdatert ved endringer i framdrift og risiko.

Leverandørens kontrollplaner skal som et minimum vise hva som skal kontrolleres, kompetansekrav til kontrollør, samt tidspunkt, omfang, hyppighet, ansvar og sjekklister med spesifikke kontrollpunkter, krav og toleranser. Leverandøren skal videre etablere og implementere et system for oppfølging av funn fra kontrollaktiviteter. Leverandøren skal ha et system for overvåkning av kontrollarbeidet og rapportere status i månedsrapport.

Kontrollplaner for kontraktsarbeidene skal oversendes Oppdragsgiveren før oppstart av kontraktsarbeidene.

- Krav ved bruk av kjøretøy på jernbanenettet

Leverandøren er ansvarlig for at all bruk av kjøretøy på jernbanenettet skal utføres i overensstemmelse med Oppdragsgiverens sikkerhetsgodkjenning, gjeldende lov- og forskriftskrav samt Oppdragsgiverens interne krav. Oppdragsgiverens interne krav fremkommer på www.banenor.no.

Leverandøren skal sørge for at det foreligger nødvendig tillatelse fra Statens jernbanetilsyn før et kjøretøy tas i bruk på jernbanenettet, jf. Forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) og Forskrift om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften). I tillegg skal kjøretøy som benyttes på jernbanenettet ha gyldig Bane NOR materiellkort (BN Mk) og Bane NOR Teknisk kontrollfrist (BN TKF) som utstedes av Oppdragsgiveren.

Leverandøren skal ha et vedlikeholdsprogram for kjøretøy som skal godkjennes av Oppdragsgiveren. Leverandøren skal løpende dokumentere at vedlikeholdsoppfølging utføres i overensstemmelse med vedlikeholdsprogrammet. Oppdragsgiveren har rett til å gjennomføre operative kontroller og revisjoner for å sikre etterlevelse av krav til vedlikehold.

Personell som Leverandøren skal benytte til fremføring av kjøretøy på jernbanenettet skal godkjennes/sertifiseres av Oppdragsgiveren. Leverandøren skal ha et system for kompetansestyring som sikrer etterlevelse av Oppdragsgiverens krav til opplæring og sertifisering/godkjenning. På forespørsel fra Oppdragsgiveren skal Leverandøren kunne dokumentere at personell oppfyller ovennevnte krav.

Gjentatte, grove eller forsettlige brudd på denne bestemmelsen anses som et vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelsene.

- Søknad om sportilgang

Leverandøren skal søke om å få sportilgang i sporbrudd, dersom slike sporbrudd er avtalt. Leverandøren kan også søke om å få sportilgang på hvite tider. Leverandøren må selv skaffe seg oversikt over hvite tider i de grafiske togrutene (se www.banenor.no).

Leverandøren skal innenfor de til enhver tid gjeldende søknadsfrister sende søknad om ønsket sportilgang via web i bestillingsløsningen «BEST - Bestilling av sportilgang» (se https://bestk2.banenor.no). Søknaden fra Leverandøren håndteres av Oppdragsgiverens sportilgangskoordinator. Etter samordning og prioritering av behov for sportilgang, vil det utarbeides en kunngjøring som beskriver tildelt sportilgang, og som Leverandøren må forholde seg til.

- Håndtering av uønskede hendelser

Leverandøren skal samle inn, behandle og analysere rapporter om uønskede hendelser. Leverandøren skal legge til rette for at alle som utfører Tjenesten rapporterer uønskede hendelser (RUH) i henhold til tabellen nedenforv

Leverandøren skal rapportere alle hendelser av betydning for jernbanesikkerhet, ulykker og hendelser med potensielt alvorlig utfall til Oppdragsgiveren. Leverandøren skal varsle Oppdragsgiveren snarest og uten ugrunnet opphold om alvorlige hendelser (ulykker, tilløp og tilstander) og tilstander knyttet til sikkerheten på driftsatt jernbane og Oppdragsgiverens elektriske anlegg spesielt. Rapporteringen skal dekke alle Leverandørens og underleverandørers aktiviteter.

Kravene omfatter:

| Fagområde Krav til oppfølging | Jernbanesikkerhet og el. sikkerhet | HMS og kvalitet | Ytre miljø |
| --- | --- | --- | --- |
| Varsles, rapporteres og granskes. Læringsark utarbeides. | Ulykker på driftsatt jernbane og ulykker som involverer Selskapets elektriske anlegg. Hendelser med potensielt alvorlig utfall. | Død, meget alvorlig og alvorlig personskade. Fraværsskade. Svært alvorlig, meget alvorlig og alvorlig materiell skade. Alvorlig arbeidsrelatert sykdom. Hendelser med potensielt samme utfall. | Svært alvorlig, meget alvorlig og alvorlig miljøskade. Hendelser med potensielt samme utfall. |
| Rapporteres til Selskapet. Undersøkelser kreves. | Tilløp og tilstander som kunne innvirket på sikkerheten på driftsatt jernbane og tilløp og tilstander som involverer Oppdragsgiverens elektriske anlegg. | Personskade med medisinsk behandling. | Forurensning eller skade på miljøverdier har skjedd, men er ikke/minimalt synlig. |
| Rapporteres i Leverandørens system. KPIer, statistikk og trender rapporteres til selskapet. | RUHer | Førstehjelpsskader RUHer | RUHer |

Leverandøren skal varsle Oppdragsgiveren muntlig umiddelbart, og skriftlig innen 24 timer. Varselet skal redegjøre for skadeomfang, status, hendelsesforløp, plan for videre undersøkelser og foreløpige tiltak.

Rapportering til Oppdragsgiveren skal skje iht. nærmere avtalt system/plattform og innhold.

Leverandøren skal granske/gjennomføre undersøkelser for å avdekke hendelsesforløp og årsaksforhold. Oppdragsgiveren har rett til å delta på Leverandørens undersøkelser. Foreløpig rapport med planlagt dato for ferdig rapport skal oversendes Oppdragsgiveren senest 7 dager etter hendelsen og endelig rapport innen 30 dager etter hendelsen. Rapporten skal sendes til Oppdragsgiveren for aksept. Leverandøren skal gi Oppdragsgiveren nødvendig tilgang til å utføre en selvstendig undersøkelse.

Leverandøren skal utarbeide læringsark fra alle hendelser som er omfattet av kravet til gransking. Leverandøren skal aktivt bruke læringsark til forbyggende arbeid i egen organisasjon og hos sine underleverandører. Læringsarkene skal oversendes Oppdragsgiveren og skal kunne brukes i Oppdragsgiverens forbedringsarbeid. Oppdragsgiveren har ansvar for at gjenkjenning av personer og firma ikke framkommer.

- Revisjoner

Leverandøren skal ha et revisjonsprogram for kontraktsarbeidenesom skal være i henhold til retningslinjene i NS-EN ISO 19011. Leverandørens revisjonsaktiviteter skal baseres på risiko knyttet til kontraktsarbeidene. Underleverandører som leverer kritisk arbeid, vil kvalifiseringen normalt kreve revisjon. Oppdragsgiveren skal ha rett til å delta i planleggingen og gjennomføringen av slike aktiviteter.

Oppdragsgiveren har rett til å gjennomføre revisjoner av Leverandøren og underleverandører under gjennomføring av Kontrakten i det omfang Oppdragsgiveren finner nødvendig. Leverandøren skal legge til rette for dette og bistå med nødvendig assistanse. Oppdragsgiveren skal på forespørsel få oversendt Leverandørens revisjonsprogram og revisjonsrapporter.

Oppdragsgiveren vil varsle Leverandøren minimum 14 dager i forkant av Oppdragsgiverens revisjonsaktiviteter. Verifikasjoner kan foretas uten forutgående varsel.

Leverandøren skal delta i norske myndigheters revisjons- og kontrollaktiviteter i henhold til norsk lov. Leverandøren skal varsle Oppdragsgiveren om slike revisjons- og kontrollaktiviteter. Leverandøren skal varsle Oppdragsgiveren umiddelbart dersom Leverandøren mottar pålegg eller varsel om pålegg fra myndigheter som kan ha relevans for kontraktsarbeidene.

- Rapportering

  - Generelt

Rapporteringen under utførelsen av Tjenesten skal være tilstrekkelig til å vise at Leverandøren gjennomfører oppdraget innenfor de kontraktsmessige milepælsdatoer og innenfor Kontraktens krav.

Standard rapporteringsdokumenter skal utarbeides og inngå i kvalitetsplan.

  - Månedsrapportering

Leverandøren skal rapportere status for hver måned. Månedens periodeslutt er siste søndag i måneden, med mindre annet angis av Oppdragsgiveren. Månedsrapporten skal være Oppdragsgiveren i hende senest kl. 12:00 påfølgende torsdag etter periodeslutt. Forsendelsesmetode avtales i den enkelte kontrakt, normalt elektronisk i Oppdragsgiverens samhandlingsløsning.

Dersom ikke annet er avtalt skal rapporten inneholde informasjon om følgende:

- Viktige aktiviteter utført forrige måned

- Fremdriftsplan med statuslinje

- Oversikt over økonomisk produsert

- Problemområder og avhengigheter mot andre Leverandører

- Avviksrapport med forslag til korrektiv tiltak (plan/kost)

Ti til femten viktigste risikoene med tiltak

- Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (vedlagt skjema)

  - Ukerapportering

Ved kortvarige Kontrakter kan Oppdragsgiveren kreve ukesrapportering.

Ukerapporten skal leveres senest tirsdag kl 1200. Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

- Viktigste aktiviteter kommende uke.

- Rullerende 2-ukers plan.

- Time- og materiallister for regningsarbeid utført sist uke.

  - Dagsrapportering

Ved kortvarige Kontrakter kan Oppdragsgiveren kreve dagsrapportering.

Dagrapporter skal dokumentere og/eller bekrefte kvalitet på utført arbeide som senere ikke kan kontrolleres ved rimelige tiltak.

Partene skal ha fortløpende oppfølging og besiktigelse av arbeidets kvalitet.

Mangler/avvik som måtte påvises skal fremkomme i dagrapporten, slik at disse kan utbedres før ferdigstillelse av kontraktarbeidet

- Avvikling av eksisterende togtrafikk

  - Generelt

Gjennomføringen av Tjenesten må ikke føre til at togtrafikken hindres utover det som er godkjent av Oppdragsgiveren.

  - Fristforlengelse og merkostnader

Dersom Leverandøren dokumenterer forsinkelse som følge av uregelmessig eller forsinket toggang som han ikke selv er ansvarlig for, håndteres dette etter reglene om endringer i Kontrakten.

Leverandøren har ikke krav på dekning av merkostnader som skyldes uregelmessig eller forsinket toggang.

  - Oversikt over tidsfrister med dagbøter

Kontraktens tidsfrister med dagbøter for sporarbeider med skinnegående maskiner er fastsatt som vist i tabellen nedenfor og i dette kapitlet. Øvrige tidsfrister og dagbøter i Kontrakten følger av kontrakten.

I tillegg til tidsfrister med dagbøter, er det i tabellen nedenfor angitt den andel av kontraktssummen som Oppdragsgiveren aksepterer å utbetale ved oppnåelse av den enkelte delfrist. Leverandørens rett til å fakturere den angitte andelen forutsetter Oppdragsgiverens aksept av ferdigstillelse ved delfrist.

| Frist | Beskrivelse | Frist dato | Dagmulkt pr. hverdag | Fakturering. Andel av kontraktssum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppstart | Igangsettelse av Tjenesten | Ihht. Avtaledokumentet | - | - |
| Leveranse | Leveransefrist av oppdraget | Ihht avtaledokumentet/avropsslkema |  |  |
| Delfrist 1 | Levering av følgende dokumenter: - Kvalitetsplan - HMS-plan - Beredskaps- og varslingsplan - Dokumentplan | 4 uker etter kontrakts-inngåelse | 5 000 | 2% |
| Delfrist 2 | Levering av dokumentasjon for miljø - Årlig C02 utslipp rapport - Årlig liste over kjemikaler | 4 uker etter kontrakts-inngåelse. Ved årlig rapporterong, 4 uker inn i det nyet året er startet. | 20 000 | 3% |
| Delfrist 3 | Fremdriftsplan | 4 uker etter kontraktsinngåelse/ avropsskjemaet | 5 000 |  |
| Delfrist 4 | Månedsrapport hver måned fra oppstart til sluttfrist, i henhold til krav i | Senest påfølgende torsdag kl 12:00 etter periodeslutt (siste søndag i måneden). Iht. krav i bilag 1.3 Kravspesifikasjoner | 5 000 |  |
| Delfrist 5 | Brudd på frister i avtalte fremdriftsplan pr oppdrag inntil leveransen foreligger. Ved brudd på leverandørs plikter i fremdriftsplan kan oppdragsgiver stoppe den videre fremdrift uten at dette får økonomiske konsekvenser for oppdragsgiver. | Ihht til avtal avropsskjema og bilag1.2 og bilag 1. 3 kravspesifikasjoner | 10 000 |  |
| Delfrist 6 | Aksepterte detaljeplan ihht bilag 1.2 og bilag 1.3 kravspesifikasjoner | 4 uker etter | 1% |  |
| Delfrist 7 | Akseptert FAT (Factory Acceptance Test) for alle komponenter i henhold til krav i bilag 1.3 om Fremdriftsplanen | I henhold til fremdriftsplanen pr avrop | 1% | 50% |
| Delfrist 8 | Akseptert SAT (Site Acceptance Test og eller kontrollmålinger for komplett anlegg og oppstart prøvedrift i henhold til krav i bilag 1.2 og 1.3 Kravspesifikasjoner om fremdriftsplan. | I henhold til fremdriftsplanen pr avrop | 1% | 10% |
| Delfrist 9 | Overlevering av sluttdokumentasjon i henhold til krav i -vedlegg «Håndtering av teknisk dokumentasjon» og «Beskrivelse av leveranse av FDV-dokumentasjon – brukerveiledning», i henhold til prosjektspesifikk dokumenthåndteringsprosedyre (PDP) og kontrakten for øvrig. | 3 uker før overtakelse/ sluttfrist | 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 3 000 pr. hverdag | 5% |
| Sluttfrist | Frist som gir grunnlag for overtakelse av hele kontraktsarbeidet/avropsarbeidet/opsjonsarbeidet, jf bilag 6 Drift- og vedlikeholdetjenester | For delrammeavtale 1, og for delrammeavtale 2 er 10 mnd. Etter delfrist 1. | 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 3 000 pr. hverdag | 10% |

  - Sanksjoner ved hindring av eksisterende togtrafikk

Dagbot for forsinkelse av kontraktarbeidet er regulert i Kontrakten. Nedenstående forhold gjelder særlige dagbøter knyttet til andre forhold. For disse sanksjoner gjelder følgende samlede ansvarsbegrensning:

For avtaler med kontraktssum ≤ kr. 10,0 mill. skal maksimal dagbot utgjøre kr 1,0 mill. 
For avtaler med kontraktssum > kr. 10,0 mill. skal maksimal dagbot utgjøre 10 % av kontraktssum.

Alle summer skal beregnes eks. mva.

Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom Leverandøren har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

  - Hindring av togtrafikken

Dersom Leverandøren under gjennomføring av kontraktarbeidet forårsaker hindring av togtrafikken, vil Oppdragsgiver ilegge en bot som Leverandøren skal betale innen oppgitt forfall. Boten er fastsatt til kr 30.000,- pr påbegynt 15 minutter pr spor. Registrering av forsinkelse skal foretas ved første målepunkt på strekningen etter forårsaket hindring

  - Skade på trær/vegetasjonsområde

For skade på enkelttrær eller vegetasjonsområder som skal bevares (merkes av Oppdragsgiveren) betaler Leverandøren til Oppdragsgiveren en bot på kr 20.000,- pr. tre/vegetasjonsområde.

  - Brudd på HMS-bestemmelsene

Personell som utfører grove brudd på regler innen HMS eller som bruker eller er påvirket av rusmidler på anlegget, vil bli bortvist. Bortvisningen medfører ikke økonomisk ansvar for Oppdragsgiveren.

Ved tilfeller der Leverandørens personell bryter krav til bruk av verneutstyr, gis vedkommende advarsel ved første tilfelle. Ved andre gangs tilfelle kan vedkommende bli bortvist.

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å stoppe et arbeid dersom planer, arbeidsbeskrivelser, prosedyrer eller dokumentasjon for kritiske aktiviteter ikke er utarbeidet i riktig tid i forhold til oppstart av arbeidet, uten fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for Oppdragsgiveren.

Ved grove eller gjentatte overtredelser av HMS-bestemmelsene kan Leverandøren ilegges en bot på kr 10.000,- samt en dagbot på kr 5.000,- inntil HMS-avvik er utbedret. Alvorlige overtredelser kan i tillegg føre til andre sanksjoner.

  - Arbeidstid for kontraktsarbeid innenfor Oppdragsgivers infrastruktur

Planlagt tidspunkt for utførelse av kontraktsarbeidet skal samsvare med tilgjengelige hvite tider i de grafiske togrutene og tidspunktene for eventuelle sporbrudd. Med hvite tider menes tider på døgnet på en banestrekning uten planlagt togtrafikk.

Alle kostnader som restriksjoner på arbeidstid medfører, inngår i Leverandørens oppgitte priser. Alle ulemper som restriksjonene medfører skal være hensyntatt ved Leverandørens framdriftsplanlegging.

Periodene som Leverandøren har tilgang til sporet skal benyttes fullt ut. Nødvendige forarbeider skal gjøres i forkant, og spisepauser m.m. skal i størst mulig grad legges til andre tidspunkter, så fremt det ikke strider med bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

  - Dagbot

Ved oversittelse av dagbotbelagte frister skal Leverandøren betale dagboten på 4 promille av kontraktssummen, minimum kr 1.500 per dag.

Dagboten slutter å løpe når det arbeid som skal utføres innen tidsfristen, er fullført og skriftlig meldt ferdig til Oppdragsgiveren.

Samlet dagbot for alle frister skal ikke overstige 20 % av endelig kontraktvederlag inkl. mva.