KONTRAKTSFORMULAR

NS 8403 – KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

er inngått mellom

[Leverandørs navn]

(Leverandør)

og

[Oppdragsgivers navn]

(Oppdragsgiver)

*****

Sted, dato

| Oppdragsgiver | Leverandør |
| --- | --- |
| Org.nr: | Org.nr: |
| Navn: | Navn: |
| Tittel: | Tittel: |

Alt 1: Avtalen er signert elektronisk.
Alt 2: Avtalen signeres av begge parter og utstedes i X eksemplarer

Innholdsfortegnelse

1	Samarbeidsplikt (NS 8403 pkt. 2.1)	3

2	Kontrakten (NS 8403 pkt. 3)	3

2.1	Rekkefølge kontraktsdokumenter	3

3	Oppdragets omfang (NS 8403 pkt. 3.2)	3

4	Partenes representanter (NS 8403 pkt. 4.1)	3

4.1	Fullmakter (NS 8403 pkt. 4.3)	3

5	Krav til varsel (NS 8403 pkt. 4.5)	4

6	Forsikring (NS 8403 pkt. 5.2)	4

7	Oppdragets fremdrift (NS 8403 pkt. 7)	4

7.1	Tidsfrister for byggelederens ytelser (NS 8403 pkt. 7.1)	4

7.2	Økt innsats (NS 8403 pkt. 7.3)	4

8	Reklamasjon (NS 8403 pkt. 8.4)	5

9	Honorar (NS 8403 pkt. 10)	5

9.1	Valg av honorarform	5

9.2	Pris for oppdraget (NS 8403 pkt. 10.1)	5

9.3	Honorarbudsjett (NS 8403 pkt. 10.2.3)	5

9.4	Byggelederens spesifikasjon av medgått tid med mer (NS 8403 pkt. 10.2.4)	6

10	Betaling (NS 8403 pkt. 11)	6

10.1	Fakturaadresse	6

10.2	Betalingsfrist (NS 8403 pkt. 11.2)	6

10.3	Sluttfaktura og sluttoppgjør (NS 8403 pkt. 11.4)	6

11	Stansing (NS 8403 pkt. 11.5.2)	6

12	Avbestilling (NS 8403 pkt. 12)	7

13	Etiske regler for oppdragsgiver	7

14	Tvister (NS 8403 pkt. 14)	7

15	Eventuelle andre bestemmelser for oppdraget	7

For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8403, 1. utgave april 2005, med nedenstående endringer og suppleringer.

- Samarbeidsplikt (NS 8403 pkt. 2.1)

For bestemmelser om møter og befaringer, se rammeavtalens avtaledokument pkt. 2.3.

- Kontrakten (NS 8403 pkt. 3)

  - Rekkefølge kontraktsdokumenter

Kontrakten består av følgende dokumenter:

a) Rammeavtalens avtaledokument

b) Oppdragsgivers konkurransegrunnlag og tilbudsforespørsel;

c) Leverandørens tilbud

d) Avropskontrakten NS 8403 med tilhørende Kontraktsformular

e) Oppdragsbeskrivelse til det enkelte avrop (bestillingen)

f) Leverandørens besvarelse av det enkelte avrop

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge.

- Oppdragets omfang (NS 8403 pkt. 3.2)

Oppdraget består av følgende ytelser: ..................................................................……………………………………….. ..................................................................……………………………………….. ..................................................................………………………………………..

Følgende ytelser omfattes ikke av oppdraget: ....................................................................……………………………………….. ....................................................................……………………………………….. ………………………………………………………………………………………….

- Partenes representanter (NS 8403 pkt. 4.1)

| Oppdragsgiver | Kontaktperson | E-post | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| For byggeleder | Kontaktperson | E-post | Telefon |

  - Fullmakter (NS 8403 pkt. 4.3)

Som nytt 2. punktum under NS 8403 pkt. 4.3, gjelder:

Byggeleder, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for oppdragsgiverens representant.

- Krav til varsel (NS 8403 pkt. 4.5)

NS 8403 pkt. 4.5 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes partenes representanter etter 4.1 eller til avtalte adresser for varsling.

Alt. 1: Varsel skal gis skriftlig per e-post til representanter som fremgår av punkt 4.

Alt. 2: Varsel skal gis gjennom oppdragsgivers prosjekthotell.

- Forsikring (NS 8403 pkt. 5.2)

For oppdraget gjelder følgende forsikringer:

………………………………………..

- Oppdragets fremdrift (NS 8403 pkt. 7)

  - Tidsfrister for byggelederens ytelser (NS 8403 pkt. 7.1)

[Må tilpasses det enkelte prosjekt og kravspesifikasjon. Velg aktuelt/aktuelle alternativ/-er og stryk det som ikke er relevant.]

Oppdraget skal påbegynnes ………………………. (dato)

Oppdraget skal være ferdig ……………………….. (dato)

Andre frister:

Ytelse:…………………….				Tidsfrist:………………………….

Ytelse:…………………….				Tidsfrist:………………………….

Ytelse:…………………….				Tidsfrist:………………………….

  - Økt innsats (NS 8403 pkt. 7.3)

NS 8403 pkt. 7.3, første avsnitt, første setning utgår og erstattes av følgende:

Byggelederen skal øke sin innsats, både når det gjelder omfang og tidsmessig utstrekning, etter pålegg fra oppdragsgiveren.

NS 8403 pkt. 7.3, første ledd, siste setning utgår.

- Reklamasjon (NS 8403 pkt. 8.4)

Tillegg til NS 8403 pkt. 8.4 første ledd:

Ved enkeltstående feil eller avvik fra kontrakten som alene ikke utgjør byggelederfeil i henhold til pkt. 8.1, men som samlet sett utgjør et avvik fra faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet, skal oppdragsgiver påberope seg disse innen rimelig tid fra det tidspunkt han oppdaget eller burde oppdaget feilenes samlede konsekvens.

- Honorar (NS 8403 pkt. 10)

Se rammeavtalens avtaledokument pkt. 3 og prisskjema.

  - Valg av honorarform

[stryk det alternativ som ikke passer. Hvis det ikke er foretatt et valg, honoreres oppdraget etter medgått tid]

Alt. 1: ☐ Oppdraget utføres etter medgått tid.

Alt 2: ☐ Oppdraget utføres etter fast pris.

  - Pris for oppdraget (NS 8403 pkt. 10.1)

[Lag eventuelt egen oppstilling, enten her eller i eget prisskjema dersom det er mer hensiktsmessig.]

Oppdrag honorert etter medgått tid:

Honoraret for oppdraget er basert på rammeavtalens priser, og er beregnet på følgende måte:

| Konsulentkategori | Timepris ekskl. mva |
| --- | --- |
| *Konsulentkategori | Timepris |

  - Honorarbudsjett (NS 8403 pkt. 10.2.3)

Tillegg til NS 8403 pkt. 10.2.3 andre avsnitt:

Byggeleders plikt til uten ugrunnet opphold skriftlig å varsle oppdragsgiver dersom budsjettet vil bli overskredet, gjelder også dersom andre forhold enn utviklingen i prosjektet viser dette.

  - Byggelederens spesifikasjon av medgått tid med mer (NS 8403 pkt. 10.2.4)

NS 8403 pkt. 10.2.4 får følgende tillegg til første avsnitt:

Slik spesifikasjon regnes ikke som gyldig varsel etter NS 8403 pkt. 10.2.3.

- Betaling (NS 8403 pkt. 11)

  - Fakturaadresse

Elektronisk faktura skal sendes i EHF-format til: [fyll inn korrekt EHF-nummer]

Fakturaen skal merkes i henhold til avtaledokumentets punkt 3.5.

  - Betalingsfrist (NS 8403 pkt. 11.2)

Endring i NS 8403 pkt. 11.2:

Betalingsfristen på 28 dager erstattes med ”30 dager etter mottatt faktura”.

  - Sluttfaktura og sluttoppgjør (NS 8403 pkt. 11.4)

NS 8403 pkt. 11.4 utgår og erstattes av følgende bestemmelse:

Byggeleder skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest 3 måneder etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle byggelederens krav. Krav som ikke er medtatt i sluttoppgjøret kan ikke fremsettes senere. Byggelederen kan likevel ta spesifisert forbehold om senere endring av sluttsummen, dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke har foreligget i tide.

- Stansing (NS 8403 pkt. 11.5.2)

NS 8403 pkt. 11.5.2 andre avsnitt utgår og erstattes av følgende:

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet for tilfeller som nevnt i NS 8403 pkt. 11.5.2.

Er byggelederens betalingskrav omtvistet, kan stansing ikke finne sted dersom oppdragsgiver skriftlig bestrider kravet, og forplikter seg til å betale dersom kravet blir rettskraftig avgjort til fordel for byggelederen. Oppdragsgiver må uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager etter kravet er bestridt, bringe tvisten inn for avtalt tvisteløsningsorgan. Dersom slik frist ikke overholdes av oppdragsgiver, kan byggeleder stanse arbeidene i samsvar med bestemmelsene om stansing.

- Avbestilling (NS 8403 pkt. 12)

NS 8403 pkt. 12 første avsnitt utgår i sin helhet, og erstattes av følgende bestemmelse:

Oppdragsgiveren kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Avbestillingen skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutning om dette er tatt.

Byggelederen har krav på betaling for den del av oppdraget som er utført, samt dekning av dokumenterte og uunngåelige kostnader påløpt frem til avbestillingstidspunktet. Krav på erstatning for tapt fortjeneste utover dette er begrenset til fakturerbart vederlag for inntil 30 dager etter avbestillingen.

Skyldes avbestillingen vedtak fra kommunestyret eller andre kompetente myndigheter som vesentlig endrer forutsetningene for prosjektet, herunder manglende eller endrede bevilgninger, bortfaller byggelederens rett til erstatning for tapt fortjeneste etter forrige ledd.

Byggelederen plikter å begrense sitt tap som følge av avbestillingen.

- Etiske regler for oppdragsgiver

De medarbeidere som utfører kontraktsarbeidet på vegne av byggelederen, plikter å sette seg inn i og å etterleve de til enhver tid gjeldende etiske regler for ansatte i aktuell oppdragsgiverkommune. Dersom byggelederen etter samtykke fra oppdragsgiver skifter navngitte medarbeidere i løpet av kontraktsperioden, skal byggelederen sørge for at nye medarbeidere også etterlever denne plikten.

- Tvister (NS 8403 pkt. 14)

NS 8403 pkt. 14 utgår og erstattes med følgende bestemmelse:

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved ordinær rettergang. Verneting er Romerike og Glåmdal tingrett. Ved løsning av tvister skal norsk rett legges til grunn.

- Eventuelle andre bestemmelser for oppdraget

[Fyll inn eventuelle andre bestemmelser.]

******************************