Finans og organisasjon

Bygg og eiendom

# Prosjekt nr. 79.23.023

# Bodø vgs – bygg YZ - fasaderehabilitering

# NS 8406

PA-bok

Prosjektadministrative

bestemmelser

# Utgave 1.0

| Utg. | Utstedt av | Dato | Godkjent av | Dato | Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | LE | 04.05.26 |  |  |  |

Innholdsfortegnelse

1. 	INNLEDNING	4

1.1	Prosjektforutsetninger og rammer	4

1.2	Formålet med PA-boka	4

1.3	Ansvar	4

1.4	Revisjon	4

2.  	PROSJEKTORGANISASJON	4

2.1	Innledning	4

2.2	Politisk ledelse	4

2.2.1	Fylkestinget	4

2.2.2	Fylkesrådet	4

2.3	Administrativ ledelse	5

2.3.1	Direktør for infrastruktur og transport	5

2.3.2	Seksjonsleder	5

2.3.3	Faggruppeleder	5

2.4	Øvrige aktører	5

2.4.1	Prosjektleder (PL)	5

2.5	Distribusjon av PA-boka	6

Organisasjons plan:	6

3.  ØKONOMIRUTINER	8

3.1	Generelt	8

3.2	Kontraktsrutiner	8

3.3	Faktureringsrutiner	8

3.3.1	Faktura utstedes av leverandør og skal inneholde opplysninger om:	8

3.3.2	Faktura stiles til:	8

3.4	Bestillinger	8

3.5	Regnskap	8

4. 	ADMINISTRATIVE RUTINER	8

4.1	Korrespondanse	8

4.2	Møter	9

4.3	Media	9

6.  	RUTINE FOR PROSJEKTGJENNOMGANG	9

6.1	Innkalling	9

6.2	Formål	9

6.3	Gjennomgang	9

6.4	Ansvarlig	9

7.  	RUTINE FOR AVVIKSBEHANDLING	9

7.1	Definisjon	9

7.2	Avviksbehandling	9

7.3	Ansvarlig	10

7.4	Økonomioppfølging	10

7.5	Økonomisk ansvar	10

7.6	Avvik fra ferdigprosjekterte løsninger	10

8.	RUTINE FOR FREMDRIFTSOPPFØLGING OG SAMARBEID MELLOM	10

ENTREPRENØRENE.	10

8.1	Hensikt	10

8.2	Fremdriftsoppfølging	10

8.3	Samarbeid	11

9.  	RUTINE FOR GJENNOMFØRING AV SLUTTKONTROLL	11

9.1	Hensikt	11

9.2	Generelt	11

9.3	Ansvar	11

9.4	Protokoll	11

10.  	FREMDRIFT	11

11.  ADRESSELISTE	12

11.1	Prosjektledelsen	12

1. 	INNLEDNING

1.1	Prosjektforutsetninger og rammer

# Prosjektet er lokalisert på Bodø vgs – bygg YZ

Fasaden og vinduene på bygg Y skal rehabiliteres, vinduene på bygg Z skal skiftes ut.

1.2	Formålet med PA-boka

PA-boka skal gi en oversikt over:

- Prosjektets og byggherrens administrative forutsetninger, organisasjon og ansvarsforhold ved gjennomføring av prosjektet.

- De viktigste formalia, rutiner og prosedyrer som skal benyttes ved gjennomføring av prosjektet.

1.3	Ansvar

De ulike aktørene er selv ansvarlig for å opptre innenfor de rammene PA-boka trekker opp. Leder i de aktuelle virksomheter/firmaer som deltar i planlegging/prosjektering /byggeprosessen plikter å gjennomgå PA-boka og nøye sette seg inn i dennes innhold. Den enkelte saksbehandler plikter å sette seg inn i bokas innhold og de gjeldene standarder boka referer til.

1.4	Revisjon

PA-boka vil kontinuerlig bli oppdatert etter hvert som prosjektet skrider frem eller ved behov.

Prosjektleder/ prosjektkoordinator har ansvaret for revisjon. Virksomhetens leder er ansvarlig for at fortløpende revisjoner innarbeides og etterleves.

2.  	PROSJEKTORGANISASJON

2.1	Innledning

Prosjektet skal gjennomføres innenfor fylkeskommunens ordinære organisasjon. Det innebærer at fullmakter og beslutningsrett følger ordinære organer og stillinger. Spesielle prosjektorganer som etableres, har bare forslagsrett og ikke beslutningsrett.

2.2	Politisk ledelse

Den politiske ledelsen er 2-delt.

2.2.1	Fylkestinget

Fylkestinget foretar prioriteringer, fastsetter rammer og tildeler ressurser gjennom vedtak i:

- Økonomiplan

- Budsjett

- Enkeltsaker

2.2.2	Fylkesrådet

Fylkesrådet vedtar:

- Areal- og funksjonsprogram

- Godkjenner utformingen av nybygg /tilbygg, forprosjekt over 50 mill kr

- Vedtar igangsettelse av prosjekt med kostnadsramme over 15 mill kr

2.3	Administrativ ledelse

2.3.1	Direktør for infrastruktur og transport

Har myndighet til:

- kontraktsinngåelse som gjelder byggeprosjekter oppad til 50 mill.

- endring av areal- og funksjonsprogram innenfor vedtatt ramme

2.3.2	Seksjonsleder

Seksjonsleder har myndighet til:

- kontraktsinngåelse som gjelder byggeprosjekter oppad til 50 mill.

- å velge anbud.

- å tilpasse/justere byggeprogram

- å anta leverandør

- å igangsette byggearbeidet hvis budsjettet ligger innenfor godkjente rammer.

2.3.3	Faggruppeleder

Seksjonsleder har myndighet til:

- kontraktsinngåelse som gjelder byggeprosjekter oppad til 10 mill.

- å velge anbud.

- å tilpasse/justere byggeprogram

- å anta leverandør

- å igangsette byggearbeidet hvis budsjettet ligger innenfor godkjente rammer.

Prosjektorganisasjonen består av tre hoveddeler:

- Byggherreorganisasjonen er avdeling for Finans og organisasjon er representert ved Bygg og eiendom. Faggruppeleder er prosjektansvarlig og er utøvende byggherre på vegne av Nordland fylkeskommune. Avdelingen er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre alle bygningsmessige tiltak.

- Utdanningsavdelingen er fagavdelingen og er ansvarlig for å klargjøre de driftsmessige premissene som er nødvendig for utviklingen av prosjektet.

Fagavdelingen plikter å avsette de ressursene i egen organisasjon som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

- Styringsgruppe (ikke relevant for dette prosjektet)

Dette er en gruppe bestående av de prosjektansvarlige innenfor hver av de overnevnte organisasjoner.

Sammensetning opprettes og er avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet

Gruppen kan bestå av:

Direktør for Finans og organisasjon

Fylkesdirektør for utdanning

Seksjonsleder Bygg og eiendom

Faggruppeleder Bygg og eiendom

Prosjektleder Bygg og eiendom

Fylkeshovedverneombud

Ass utdanningssjef

Rektor (for skoleprosjekter)

Klinikkleder (for tannklinikker)

Styringsgruppen/ er ikke et vedtaksført organ, men den enkelte leder fatter beslutninger innenfor sitt ansvarsområde.

2.4	Øvrige aktører

2.4.1	Prosjektleder (PL)

Prosjektledelse: 	Nordland fylkeskommune, Bygg og eiendom:

Prosjektleder:		Louise Engan

Prosjektlederen representerer Seksjonsleder og er den øverste administrative leder for byggesaken. Prosjektleder har myndighet til kontraktsinngåelse og bestillinger som gjelder byggeprosjekter oppad til 0,7 mill.

Oppgavene er bl.a. å ivareta følgende forhold:

- Forhold til egne overordnede organer.

- Forhold til brukeren.

- Forhold til planleggerne.

- Forhold til byggeleder/byggherreombud

- Forhold til offentlige myndigheter der det ikke er delegert til andre aktører i prosjektorganisasjonen.

- Ansvar for økonomisk styring og rapportering i samsvar med gjeldende prosedyrer.

- Ansvar for å ivareta tiltakshavers ansvar i forhold til plan og bygningslov, herunder engasjere ansvarlig søker, gjennomføre forhåndskonferanse og prosjekt-gjennomgang.

- Ivareta tiltakshavers ansvar i ft. Byggherreforskriften, HMS-koordinator for prosjekteringsfase og utførelsesfase, sørge for utarbeidelse av HMS-plan, ivaretakelse av krav til Universell Utforming samt ta hånd om forhåndsmelding til arbeidstilsynet.

2.5	Distribusjon av PA-boka

PA-boka distribueres normalt elektronisk og da til:

- Faggruppeleder

- Prosjektleder (PL)

- Entreprenør, som er ansvarlig for intern distribusjon ovenfor underentreprenører og leverandører.

2.6	Prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjon er her illustrert ved organisasjonskart.  Av dette fremgår det hvordan organisasjonen er oppbygd, hvilke personer som har ansvar for de ulike delene av prosjektet og hvordan rapporterings- og ordre givings veiene går (skjematisk).

Det vises til diagram.

2.7	Entreprise

Arbeidene vil bli gjennomført ihht. NS 8406 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt»

Organisasjons plan:

FYLKESTING

Fylkesråd

Fylkesråd for

Finans og organisasjon

Byggeleder

Sweco

Underentreprenører

Leverandører

Underentreprenører

Leverandører

Entreprenør

Hovedbedrift

Prosjektleder (PL)

Bygg og eiendom

Louise Engan

Faggruppeleder

Bygg og eiendom

Magnar Steffensen

Seksjonsleder

Bygg og eiendom

Lars Henrik Lauritzen

Fylkesdirektør for

Finans og organisasjon

Laila Holmvaag

3.  ØKONOMIRUTINER

3.1	Generelt

Det er avsatt egne midler i vedlikeholdsbudsjettet for prosjektet. Disse prosjektmidlene disponeres av seksjonsleder. Bare arbeider/tiltak som er bestilt av seksjonsleder eller med hans forhåndsgitte samtykke, dekkes av prosjektmidlene.

3.2	Kontraktsrutiner

Kontraktspart vil være:

Nordland fylkeskommune

Bygg og eiendom

8048 BODØ

3.3	Faktureringsrutiner

3.3.1	Faktura utstedes av leverandør og skal inneholde opplysninger om:

- Navn og adresse til den registrerte næringsdrivende som yter tjenesten

- Organisasjonsnummer som er tildelt i h.h.t. lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, etterfulgt av bokstavene MVA

- Fakturabeløp med spesifisert MVA beløp, faktureringen skal i størst mulig grad gjøres i.h.t. kontraktsinndeling.

- Fakturadato og forfallsdato

- Bankkontonummer

På fakturaen skal det henvises til Bygg og eiendom sitt prosjektnummer, slik at en vet

hvilke prosjekt fakturaen gjelder

- På fakturaen skal det henvises til kontrakt eller bestillingsnummer.

- Det vedlegges underlag til fakturaen som dokumenterer fakturabeløpet.

3.3.2	Faktura stiles til:

Faktura adresse:

Nordland fylkeskommune 
Bygg og eiendom

Fakturamottak
8048 BODØ

Elektronisk adresse:

E-faktura adresse er vårt org.nr. 964 982 953 
Aksesspunkt: Nets

Påføres vårt interne nr.: 719

Faktura merkes prosjekt nr. 7923023 Bodø vgs – bygg YZ v/Louise Engan

3.4	Bestillinger

Kun Nordland fylkeskommune v/Bygg og eiendom (se punkt 2.2-2.4) har bestillingsrett.

Ingen andre har fullmakt til å forplikte Nordland fylkeskommune økonomisk i denne sak

Kopi av bestilling skal følge faktura.

3.5	Regnskap

Nordland fylkeskommune fører selv regnskap og ivaretar inn- og utbetalinger i prosjektet.  Regnskapet sammenlignes mot budsjett ved hver avslutning.

4. 	ADMINISTRATIVE RUTINER

4.1	Korrespondanse

All korrespondanse i prosjektene skal merkes med:

"7923023 Bodø vgs – bygg YZ»

All korrespondanse samt møtereferater og rapporter skal sendes med kopi til Nordland fylkeskommune, Bygg og eiendom v/prosjektleder.

4.2	Møter

Byggherremøter avholdes minst hver 14. dag og eller etter meldt behov fra byggherren.

Byggeleder fører referat fra disse møtene.

4.3	Media

Spørsmål fra media besvares av seksjonsleder, fylkesøkonomisjefen, fagavdelingssjef eller fylkesråd. Direkte faglige eller prosjektrelaterte spørsmål kan besvares av prosjektleder.

6.  	RUTINE FOR PROSJEKTGJENNOMGANG

6.1	Innkalling

Dersom byggherren krever det, innkaller byggeleder til et eller flere møter hvor en gjennomgår prosjektdokumentene.

6.2	Formål

Det er svært viktig at alle som skal delta i byggeprosessen har ensartet forståelse av prosjektdokumentene. Gjennomgangen av dokumentene skal utføres for å identifisere alle krav som har betydning for arbeidets gjennomføring, herunder også krav som gjelder administrasjon og økonomi.

6.3	Gjennomgang

Kravene skal identifiseres for følgende hovedområder:

- Administrasjon/økonomi

- Innkjøp/materialstyring

- Produksjon/prosjektering

- Sikkerhets-/miljøarbeid (HMS/SHA)

- Kvalitetssikring/kvalitetskontroll

6.4	Ansvarlig

Entreprenøren er ansvarlig for at samtlige punkter blir gjennomgått. I den grad sjekklister er nødvendig blir disse presentert av entreprenørene for byggherre/ byggeleder og entreprenørens underentreprenører.

7.  	RUTINE FOR AVVIKSBEHANDLING

7.1	Definisjon

Med avvik menes mangel på måloppfyllelse

- I programfasen skal avvik vurderes i forhold til vedtak om prosjekt/økonomisk ramme - eventuelt i økonomiplan eller budsjettvedtak.

- I prosjekteringsfasen skal avvik vurderes i forhold til godkjent romprogram pluss byggherrebeslutning.

- I byggefasen skal avvik vurderes i forhold til anbud/kontrakt - med prosjektmateriale/tegninger/beskrivelse.

7.2	Avviksbehandling

Alle avvik i forhold til godkjent prosjekt, skal meldes og gis avviksbehandling.

Avvik som skyldes feil og mangler i materialet og som reiser spørsmål om endringer i forhold til godkjent prosjekt, skal også behandles som avvik.

Avviksbehandlingen skal belyse alle konsekvensene, tekniske og økonomiske, før det tas stilling til avviket.

Entreprenøren/leverandøren skal etablere og vedlikeholde prosedyrer som hindrer utilsiktet bruk eller installasjon av produkter med avvik.

Ved avvik skal nødvendig informasjon (i form av avviksmeldinger) gis til de berørte parter iht. avsnitt om dokumentflyt.

Likeledes skal det varsles med avviksmelding, dersom det under utførelse registreres avvik mellom prosjektmaterialet og den reelle situasjonen.

7.3	Ansvarlig

Ansvaret for å vurdere, samt myndighet til å disponere løsninger/produkter med avvik, ligger hos byggeleder og prosjektleder.

Prosjektleder vurderer regress som gjelder utførelseskostnader.

7.4	Økonomioppfølging

Endringslister skal alltid medfølge revidert tegning.

Entreprenøren holder til enhver tid oversikt over prisede endringslister og bestillinger (samt eventuelle rekvisisjoner) ved hjelp av samleoversikt, slik at byggeleder kan ta med overslagskostander i sin økonomirapportering.

7.5	Økonomisk ansvar

Feil bekostes av den som har begått feilen.

- For feil/mangler som kan føres tilbake til entreprenøren skal omprosjektering/utarbeidelse av endringsliste bekostes av entreprenøren. Det samme gjelder utførelseskostnader.

- Når avviket kan føres tilbake til bruker/byggherre skal omprosjektering/utarbeidelse av endringsliste bekostes av byggherren. Det samme gjelder utførelseskostnader.

7.6	Avvik fra ferdigprosjekterte løsninger

Det forutsettes at entreprenøren legger frem avviksmelding med konsekvensanalyse, økonomi og tilrådning for prosjektleder før man eventuelt utarbeider endringsliste.

Det skal benyttes standard skjema for melding om avvik.

8.	RUTINE FOR FREMDRIFTSOPPFØLGING OG SAMARBEID MELLOM

ENTREPRENØRENE.

Rutinen regulerer samarbeidet og forholdet til fremdriften på byggeplassen.

8.1	Hensikt

Rutinen skal hindre unødige forsinkelser av byggearbeidene, og bidra til godt samarbeide på byggeplassen.

8.2	Fremdriftsoppfølging

Etter at alle aktørene har godkjent fremdriftsplanen påligger det enhver å følge planen punktlig. Entreprenøren er ansvarlig for å utarbeide fremdriftsplan, koordinere arbeidene og har ansvaret for fremdriftsoppfølingen.

Alle som er på byggeplassen, skal ha lett adgang til å studere fremdriftsplanen (minst ett eksemplar til hver entreprenør). Fremdriftsplan henges lett tilgjengelig og synlig opp på brakke.

Ansvarlig formann/bas/stedfortreder skal til enhver tid være kjent med planen slik at han i god tid melder fra til entreprenøren dersom han ser problemer med egen fremdrift.

Dersom hovedentreprenøren registrerer manglende oppmøte av annen entreprenør og mener dette vil hindre fremdriften, skal byggeleder varsles omgående.

Alle entreprenørene plikter å møte på avtalte fremdriftsmøter. Entreprenøren og byggeleder avgjør hvor hyppige møtene skal holdes. En ukes intervall antydes i perioder hvor flere fag er representert og byggeaktiviteten er høy.

8.3	Samarbeid

Alle entreprenører plikter til å holde god kontakt med de andre aktører via hovedentreprenør, slik at kollisjoner og misforståelser unngås. Det skal til enhver tid være klart hvem som har ansvaret for de enkelte disipliner, selv i perioder hvor formann/bas er fraværende. Dersom kontakt ikke oppnås ifm. informasjonsutveksling, skal byggeleder kontaktes omgående.

Avvikling av fridager, avspasering, midlertidig stopp for utførelse av andre oppdrag osv. meldes i fremdriftsmøter, eventuelt særskilt, direkte til alle berørte parter.

Dersom en under gjennomgang av tegninger/beskrivelse kommer over feil eller mangler vedrørende tegninger/beskrivelsesmaterialet, skal en straks skriftlig melde fra til hovedentreprenøren og dennes rådgivere, med kopi til byggeleder, slik at materialet kan rettes opp og slik at unødige forsinkelser ikke oppstår.

9.  	RUTINE FOR GJENNOMFØRING AV SLUTTKONTROLL

Denne rutinen gjelder alle fag.

9.1	Hensikt

Avdekke eventuelle avvik og skaffe oversikt over omfanget av feil og mangler for å kunne godtgjøre om bygget kan overtas (om det foreligger grunnlag for overtagelse).

9.2	Generelt

Sluttkontrollen skal foretas for alle konstruksjoner. Sluttkontrollen eller overtakelsesbefaring skal verifisere at tidligere kontroller og eventuelle delovertakelser dokumenterer at kontrakts kravene er oppfylt.

9.3	Ansvar

Byggeleder leder sluttkontroll, samler rapporter for alle fag og besørger utsendelse av protokoll fra overtakelse av alle fag (tekniske kontrollører/rådgivere tas med for angjeldende fag). Det føres protokoll for hvert fag. Selve protokollen, uten bilag, besørges fortrinnsvis underskrevet samme dag av prosjektleder eller dennes representant (byggeleder) og entreprenør.

For de tekniske fag er respektive rådgivere ansvarlig for føring av mangelliste og utsendelse av protokoll m/liste samt oppfølging av feil og mangler.

9.4	Protokoll

Protokollen skal inneholde:

- Deltakerliste

- Liste over feil og mangler

- Utbedringsfrist

- Garantitider

- Dato for denne overtakelse

- Fordelingsliste for denne protokollen.

10.  	FREMDRIFT

Hovedentreprenørene har ansvar for utarbeidelse av fremdriftsplan. Denne omforenes med alle underentreprenører og leverandører. Samtlige underentreprenører har et selvstendig ansvar for å følge opp omforent fremdriftsplan og varsle hovedentreprenøren om avvik.

Hovedentreprenøren varsler byggeleder og prosjektleder ved fremdriftsmessige status løpende i egne fremdriftsmøter og i byggemøter som fast sak.

11.  ADRESSELISTE

11.1	Prosjektledelsen

| Navn | Telefon | Adresse | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Seksjonsleder Lars Henrik Lauritzen | 91886997 | Bygg og eiendom Moloveien 16, 8048 Bodø | larlau@nfk.no |
| Faggruppeleder Magnar Steffensen | 996 01 880 | Bygg og eiendom Moloveien 16, 8048 Bodø | magste@nfk.no |
| Prosjektleder Louise Engan | 905 72 178 | Bygg og eiendom Moloveien 16, 8048 Bodø | loueng@nfk.no |