| SPV-2675 Ny Lakkhall Ryen |  |
| --- | --- |
| Partene: Sporveien AS ## Org. Nr. 915 070 434 ## Økernveien 9, 0653 Oslo ## Postboks 2857 Tøyen, ## 0608 Oslo Heretter kalt Oppdragsgiveren |  |
| Og |  |
| ## NN AS ## Org. Nr. ## Heretter kalt Leverandøren |  |
| ## Er blitt enige i vilkårene i denne kontrakten vedrørende leveranse av: |  |
| ## Komplett, funksjonell lakkeringshall med tilhørende ventilasjonsanlegg, |  |
| Oppdragsgiveren Sporveien AS | Leverandøren |

- Bakgrunn og FoRmål

Denne avtalen ("Kontrakten") er inngått for å dekke Oppdragsgiverens behov for levere lakkeringshall på Ryen.

kontraktsdokumenter og dokumentrang

Kontrakten består av følgende deler:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet)

2. Vedlegg 1: Sporveiskonsernets standardvilkår for varekjøp

3. Vedlegg 2: Kravspesifikasjon

- Vedlegg 2.1 (FDV)

- Vedlegg 2.2 (HMS)

- Vedlegg 2.2.1 (SHA-Plan)

- Vedlegg 2.3 (BIM Gjennomføringsplan)

- Vedlegg 2.4 (BIM manual)

- Vedlegg 2.5 (BIM kravspesifikasjon EIR)

- Vedlegg 2.6 Prosjektering og bygging Lavspenningsanlegg IE-OS0000-420-AC-0001

- Vedlegg 2.7 Tegning NO-BYG515-736-XZ-0001

- Vedlegg 2.8 Tegning NO-BYG515- XZ-0005

- Vedlegg 2.9 Tegning NO-BYG515-720-XB-0001

4. Vedlegg 3: Prisskjema

5. Vedlegg 4: Leverandørens tilbud datert

6. Vedlegg 5: Etiske Krav til Leverandøren

7. Vedlegg 6: Egenvurderingsskjema for styringssystem

Ved motstrid mellom dokumentene skal ovennevnte dokumentrang legges til grunn ved tolking av Kontrakten.

Krav til leveransen

Leverandøren skal levere komplett, funksjonell lakkeringshall med tilhørende ventilasjonsanlegg, prosjektert, levert, installert og igangsatt i henhold til gjeldende krav og standarder i Sporveiens anlegg ved Ryen verksted, Oslo. Anlegget skal inkludere automatisk styring av luftstrøm, trykk og temperatur, samt nødvendige sikkerhetsfunksjoner og overholdelse av miljø- og arbeidsmiljøkrav.

Leveransen skal skje i henhold til krav til utførelse slik det er definert i denne Kontrakten med vedlegg ("Leveransen").

Opsjoner

| Pkt i prisskjema | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 4.1 | Serviceavtale, utvidet |
| 4.2 | Ekstra lyddemping jfr kap 16.2 |
| 4.3 | Befuktning, jfr 16.3 |
| 4.4 | Mobil arbeidsplattform, jfr pkt 16.4 |
| 4.5 | Perforert, oppforet gulv i blanderom |

Utløsning av opsjon meldes skriftlig til Leverandøren.

Dokumentasjon

Leverandøren skal levere følgende dokumentasjon:

- Iht kravspesifikasjonen med vedlegg.

Dokumentasjon skal leveres innen avtalt tid.

Gjennomføring

Samhandlingsfasen inngår i leverandørens kontraktsforpliktelser og er priset i kontraktssummen. Arbeider i samhandlingsfasen gir ikke grunnlag for særskilt vederlag.

Fremdrift og faseinndeling

| Fase | Tidsrom (tentativt) | Ansvarlig part | Beskrivelse | Kommentar / forutsetning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrahering lakkhall-leverandør | 02.10.2026 | Byggherre | Kontrahering av leverandør for lakkhall (varekjøp med installasjon og funksjonsansvar) | Utløser samhandlingsfase |
| Samhandlingsfase | Oktober/november 2026 (ca. 2 måneder) | Byggherre og lakkhall-leverandør | Samhandling for detaljering av tekniske løsninger, grensesnitt og beskrivelsestekster for bygningsmessige arbeider | Danner grunnlag for NS 8405-konkurranse |
| Grunnlag for NS 8405 | Desember 2026 | Byggherre | Utarbeidelse og ferdigstillelse av konkurransegrunnlag for bygningsmessige arbeider | Basert på avklaringer i samhandlingsfasen |
| Kontrahering NS 8405 | Midt februar 2027 | Byggherre | Kontrahering av entreprenør for bygningsmessige arbeider etter NS 8405 | Egen kontrakt |
| Mobilisering byggeplass | August 2027 | NS 8405-entreprenør | Rigging, planlegging og logistikkforberedelser i verkstedsområde i drift | Koordineres med byggherre |
| Rivning yttervegger og tak | Midt august-oktober 2027 | NS 8405-entreprenør | Rivning av yttervegger og tak over ca. 60 meters lengde for å muliggjøre økt takhøyde | Forutsetning for videre arbeider |
| Bygningsmessig klargjøring | Etter rivning | NS 8405-entreprenør | Ferdigstillelse av bygningsmessige arbeider som muliggjør montasje av lakkhall | Må være fullført før montasje kan starte |
| Montasje lakkhall | Etter klargjøring | Lakkhall-leverandør | Levering og montasje av lakkhall og tilhørende tekniske systemer | Utføres etter ferdigstilt klargjøring |
| Inn- og uttransport | Hele byggeperioden | NS 8405-entreprenør | All logistikk og transport til og fra byggeplass, inkludert transport av lakkhall-leverandørens leveranser | Av hensyn til skinnegående logistikk |
| Testing og idriftsettelse | Etter montasje | Lakkhall-leverandør | Testing, idriftsettelse og prøvedrift av lakkhall | I henhold til kontrakt og kravspesifikasjon |
| Overtakelse | Etter godkjent prøvedrift | Byggherre | Overtakelse av lakkhall-leveransen | Forutsetter dokumentert funksjonsoppnåelse |

Samhandling og møter

Formål:
Samhandling og møter skal sikre nødvendig koordinering mellom byggherre, lakkhall-leverandør og entreprenør for bygningsmessige arbeider, samt bidra til effektiv gjennomføring, avklarte grensesnitt og riktig teknisk løsning.

Samhandling og møter skal tilpasses prosjektets faser, jf. kap. 5.2. Leverandøren skal bidra aktivt med nødvendig fagkompetanse og beslutningsunderlag innenfor sitt kontraktsomfang.

| Fase | Møtetype | Deltakere | Formål | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samhandlingsfase | Samhandlingsmøter | Byggherre og lakkhall-leverandør | Avklare tekniske løsninger, grensesnitt og detaljer som grunnlag for NS 8405-beskrivelse | Avholdes regelmessig i samhandlingsperioden |
| Samhandlingsfase | Tekniske fagmøter | Byggherre, lakkhall-leverandør og evt. rådgivere | Detaljering av tekniske systemer, funksjonskrav og grensesnitt | Etter behov |
| Før NS 8405-kontrahering | Grensesnittmøter | Byggherre og lakkhall-leverandør | Sikre entydig grensesnitt mellom lakkhall-leveranse og bygningsmessige arbeider | Underlag til konkurransegrunnlag |
| Byggefase | Koordineringsmøter | Byggherre, NS 8405-entreprenør og lakkhall-leverandør | Koordinering av fremdrift, rekkefølge og logistikk | Lakkhall-leverandør deltar ved behov |
| Byggefase | Fremdriftsmøter | Byggherre og NS 8405-entreprenør | Oppfølging av bygningsmessige arbeider | Lakkhall-leverandør inviteres ved relevante saker |
| Montasje og idriftsettelse | Teknisk koordineringsmøte | Byggherre og lakkhall-leverandør | Planlegging og koordinering av montasje, testing og idriftsettelse | Før oppstart montasje |
| Testing og prøvedrift | Test- og overtakelsesmøter | Byggherre og lakkhall-leverandør | Gjennomføring og godkjenning av testing, prøvedrift og overtakelse | Iht. kontrakt og kravspesifikasjon |

Møter gjennomføres som fysiske møter eller digitale møter etter byggherrens vurdering. Byggherre er møteinnkaller og fører referat, med mindre annet er avtalt.

Leverandøren skal stille med relevant fagkompetanse og beslutningsmyndighet i møter som berører leverandørens kontraktsomfang.

Samhandlings- og koordineringsmøter gjennomføres innenfor et normalt og forventet omfang for prosjektets art og fase.

I samhandlingsfasen er det forutsatt regelmessige møter, normalt 1–2 møter per uke. I øvrige faser gjennomføres møter etter behov.

Deltakelse i møter som beskrevet i dette kapittelet anses som en del av leverandørens kontraktsforpliktelser og gir ikke grunnlag for særskilt vederlag.

Endringer og avvik

Endringer i leveransen skal være skriftlig avtalt mellom partene før de gjennomføres. Endringer omfatter forhold som innebærer avvik fra kontraktens omfang, funksjonskrav, tekniske forutsetninger eller avtalte fremdrift.

Avklaringer og presiseringer som skjer som ledd i samhandling, prosjektering eller koordinering, og som ligger innenfor kontraktens krav og forutsetninger, anses ikke som endringer og gir ikke rett til justering av kontraktssum eller fremdrift.

All formell kommunikasjon knyttet til endringer, avvik og varsler skal skje via Sporveiens felles prosjektplattform Aconex, i henhold til Sporveiens til enhver tid gjeldende rutiner for bruk av systemet.

Endringsvarsler (Aconex Mail-modul)

Dersom leverandøren mener at en forespørsel, beslutning eller et forhold vil medføre en endring i kontrakten, skal leverandøren uten ugrunnet opphold registrere og oversende et skriftlig endringsvarsel via Aconex Modell-modulen, ved bruk av Sporveiens etablerte skjema for endringshåndtering (endringsvarsel / «Variation request»).

Endringsvarselet skal som minimum inneholde:

- beskrivelse av forholdet

- vurdering av konsekvenser for kontraktssum

- vurdering av konsekvenser for fremdrift

Svar, eventuelle uenigheter og lukking av endringssaker skal håndteres i Aconex i henhold til gjeldende arbeidsflyt for endringshåndtering.

Endringer skal ikke iverksettes før byggherre har gitt skriftlig bestilling eller godkjenning via Aconex.

Funn, mangler og avvik (Aconex Field-modul)

Funn og mangler som avdekkes i forbindelse med oppfølging på anlegg skal registreres og følges opp som Issues i Aconex Field-modulen, i tråd med Sporveiens rutiner for byggeplassoppfølging.

Registrering av et Issue i Aconex Field anses ikke i seg selv som en endringsordre eller et endringsvarsel.

Dersom et funn, en mangel eller et avvik innebærer arbeid eller tiltak utover kontraktens forutsetninger, skal leverandøren på eget initiativ registrere forholdet som et endringsvarsel i Aconex Mail-modulen, slik at saken behandles som en endring i henhold til punkt 5.4.1. Det skal være sporbarhet mellom Issue og tilhørende endringsvarsel.

Varslingsplikt og risiko

Leverandøren har ansvar for å varsle byggherre om forhold som kan medføre endring i kontrakten. Manglende eller forsinket varsling kan medføre tap av rett til justering av kontraktssum og/eller fremdrift.

Arbeid som utføres uten skriftlig bestilling eller godkjenning i Aconex skjer på leverandørens risiko.

| Forhold | Håndtering i Aconex | Konsekvens |
| --- | --- | --- |
| Avklaring | Samhandling / prosjektering | Ingen endring i pris eller fremdrift |
| Endring | Mail-modul – endringsvarsel | Kan gi justering av pris og/eller fremdrift |
| Funn / mangel | Field-modul – Issue | Ikke endringsordre |
| Avvik med merkostnad | Field → Mail (endringsvarsel) | Behandles som endring |
| Iverksettelse | Skriftlig godkjenning i Aconex | Påkrevd før utførelse |

priser

Fakturering og betaling skjer i henhold til milepælsplan angitt i Vedlegg 3 Prisskjema.

partenes representanter

|  | Leverandøren | Oppdragsgiveren |
| --- | --- | --- |
| Post- og gateadresse |  | Økernveien 9 0653 Oslo |
| Telefon |  | 22 08 40 00 |
| Teknisk Kontaktperson |  |  |
| Kommersiell kontaktperson |  |  |