Kontrakt (26/01972)

mellom

Nittedal kommune

(Byggherre)

og

(Entreprenør)

er det den xx.xx.2026 inngått følgende avtale om arbeid knyttet til:

| Prosjekt: | Gjelleråsen sanering VA |
| --- | --- |

Innholdsfortegnelse

1	Partene	3

1	Partenes representanter	3

2	Kontraktsarbeid	3

3	Kontraktsdokumenter (NS8405 punkt 3)	4

4	Avtalesum (NS 8405 punkt 2.6)	4

5	Indeksregulering (NS 8405, punkt 27.1)	4

6	Mengdekontroll (NS 8405, punkt 27.2)	4

7	Fakturering og betaling (NS 8405 punkt 29.1)	4

7.1	Krav om elektronisk faktura	5

8	Regningsarbeider (NS 8405, punkt 31)	5

9	Varsler og krav (NS 8405, punkt 8)	5

10	Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.2 jf. 9.1)	6

11	Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.3 jf. 9.1)	6

12	Forsikring (NS 8405, punkt 10)	6

13	Bruk av underentreprenører (NS 8405 punkt 15)	6

14	Forhold på byggeplassen (NS 8405 punkt 12)	6

14.1	Bruk av lærlinger, seriøsitetsbestemmelsenes punkt 4	7

15	Tiltransport (NS 8405 punkt 16.1)	7

16	Påslag for byggeplassadministrasjon (NS 8405, punkt 16.4)	7

17	Tidsfrister (NS 8405, punkt 34.1 og 20.1)	7

18	Endringer (NS 8405, punkt 22.1)	7

19	Vederlagsjustering (NS 8405, punkt 25.3)	7

19.1	Regulering i uendret byggetid	8

19.2	Regulering i forlenget byggetid	8

20	Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405, punkt 34)	8

21	Særskilt avtale om avdragsbetaling (NS 8405, punkt 28.1)	9

22	Sluttoppgjør (NS8405 punkt 33)	9

22.1	Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 punkt 33.2)	9

23	Reklame og uttalelse til media	9

24	Særlige bestemmelser	10

25	Signering	10

Formular for avtale om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Dette kontraktsdokument skal brukes ved inngåelse av kontrakt basert på

NS 8405:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt».

- Partene

| Byggherre: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn: | Nittedal kommune |  |  | Org.nr.: | 971 643 870 |
| Adresse: | Postboks 63 | Postnr.: | 1481 | Poststed: | Hagan |
| E-post: | postmottak@nittedal.kommune.no |  |  | Telefon: | 6705 9000 |
| Entreprenør: |  |  |  |  |  |
| Navn: |  |  |  | Org.nr.: |  |
| Adresse: |  | Postnr.: |  | Poststed: |  |
| E-post: |  |  |  | Telefon: |  |

Partenes representanter

Følgende personer representerer partene i henhold til NS 8405 punkt 6:

| For Byggherre: | Bahram Raufi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-post: | bahram.raufi@nittedal.kommune.no | Tlf.: | 45851172 |
| For Entreprenør: |  |  |  |
| E-post: |  | Tlf.: |  |

Kontraktsarbeid

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktarbeid:

Kontrakten omfatter alt arbeid som framkommer av oppdragsbeskrivelsen med tilhørende tegninger og rapporter. Entreprenør tilknyttet denne kontrakt forpliktes til å følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer som framkommer i denne oppdragsbeskrivelsen og gjeldende norsk lovverk. Alle krav som fremkommer i denne oppdragsbeskrivelsen, inkludert opsjoner, skal være inkludert i pristilbudet gitt av entreprenør.

Kontraktsdokumenter (NS8405 punkt 3)

Dokumentene knyttet til denne avtale skal ha følgende prioritet:

Dokumentenes rekkefølge jf. NS 8405:2008 punkt 3.1 endres til følgende: - Dette avtaledokument - Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt, som er godkjent av begge parter - Konkurransegrunnlag med vedlegg - Entreprenørens endelige tilbud - NS 8405:2008

Avtalesum (NS 8405 punkt 2.6)

Avtalearbeidet skal utføres for:

| Tilbudssum: | Kr. |  |
| --- | --- | --- |
| Sum for eventuelle korreksjoner: | Kr. |  |

| Herav ytelser som er mva. belagt, inkl. korreksjoner: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 – Rigg og drift |  |  |  | Kr. |  |
| 02 – VA-arbeider del 1 |  |  |  | Kr. |  |
| 03 - Vei |  |  |  | Kr. |  |
| 04 – Rehabilitering VA delstrekk 2 og 3 |  |  |  | Kr. |  |
| 05 - Regningsarbeider |  |  |  | Kr. |  |
|  |  |  |  | Kr. |  |
| Sum ytelser som er mva. belagt ekskl. mva.: |  |  |  | Kr. |  |
| MVA | 25 | % |  | Kr. |  |
| Sum ytelser som er mva. belagt inkl. mva.: |  |  |  | Kr. |  |
| Total avtalesum inkl. mva. | Kr. |  |

Indeksregulering (NS 8405, punkt 27.1)

|  | Alternativ 1: Avtalesummen indeksreguleres. |
| --- | --- |
|  | Alternativ 2: Avtalesummen indeksreguleres ikke. |

Mengdekontroll (NS 8405, punkt 27.2)

|  | Alternativ 1: | Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til: | 01.09.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder. |
|  | Alternativ 2: | Entreprenøren har foretatt mengdekontroll av de tilbuds- eller konkurransegrunnlagets angitt mengder. |  |
|  | Alternativ 3: | Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. |  |

Fakturering og betaling (NS 8405 punkt 29.1)

Betalingsfristen på 28 dager erstattes med «30 dager fra mottak av korrekt faktura».

Korrekt faktura sendes elektronisk jf. punkt 8.1. til:

Nittedal kommune, organisasjonsnummer 971643870.

Fakturaen skal merkes med Byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger:

- Kontraktens navn

- Kontrakts-/prosjekt-nummer

- Fakturatype

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert iht. avtalt prosedyre.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Krav om elektronisk faktura

Entreprenøren plikter å levere elektronisk faktura i EHF-format fra kontraktinngåelse.

Alle fakturaer skal sendes Nittedal kommune på ELMA-nummer 9908:971643870. Faktura levert på e-post i pdf-format aksepteres ikke.

Regningsarbeider (NS 8405, punkt 31)

Entreprenørens timesatser er angitt i kapittel 05-Regningsarbeider i tilbudet.

Timesatsene er faste og gjelder for hele kontraktsperioden for de enkelte faggrupper.

Timesatsen omfatter alle kostnader, herunder sosiale kostnader, arbeidstakerens verktøygodtgjørelse, reisetid, reisepenger, riggandel, plassadministrasjon, generalkostnader, indirekte kostnader, risiko og fortjeneste.

Varsler og krav (NS 8405, punkt 8)

| Avtalte adresser for varsel og krav er: |  |
| --- | --- |
| Entreprenøren: | Prosjekthotell + e-post til prosjektleder og byggeleder |
| Byggherren: | Prosjekthotell + e-post til prosjektleder og anleggsleder |

|  | Alternativ 1: | Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon. |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativ 2: | Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon. |

NS8405 punkt 8 annet ledd, 1. setning – følgende tekst utgår:

«Varsel og krav som er innført i referat ført etter punkt 7.1, regnes som skriftlig»

Følgende tekst kommer til erstatning:

«Alle varsler og krav som påvirker kontrakten med hensyn til pris, kvalitet eller framdrift, skal varsles skriftlig per valgt alternativ over.  Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter punkt 7.1 regnes som skriftlig varsel.»

Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.2 jf. 9.1)

|  | Alternativ 1: | Entreprenøren stiller sikkerhet for sine avtaleforpliktelser med kr.: |  | som tilsvarer 10 % av avtalesummen. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sikkerheten nedtrappes etter overtakelse i samsvar med NS 8405, punkt 9.2. |  |  |
|  |  | Sikkerhet skal stilles i form av selvskyldnerkausjon ved bruk av Byggblankett 8405 B. |  |  |
|  | Alternativ 2: | Entreprenøren stiller ikke sikkerhet. |  |  |

Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.3 jf. 9.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Forsikring (NS 8405, punkt 10)

Entreprenørens forsikringer i henhold til NS 8405 punkt 10 skal senest innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling og oversendelse av vedlagte formularer til byggherren: Blankett 1 – NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 2 – NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens dokumentasjon.

|  | Alternativ 1: Forsikringen gjelder inntil hele kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren |
| --- | --- |
|  | Alternativ 2: Forsikringen opprettholdes inntil alle arbeider vedrørende hele bygget eller anlegget er overtatt av byggherren |

Bruk av underentreprenører (NS 8405 punkt 15)

I tillegg til NS 8405 punkt 15 gjelder følgende:

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og eventuell underentreprenør. Entreprenør skal ikke ha mer enn ett ledd i kjede under seg. To ledd kan unntaksvis avtales der det er nødvendig for å oppfylle kontrakten.

Byggherren kan bestemme at kontrakt om underentreprise med enkeltpersonsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av Byggherren. Byggherren kan, dersom det foreligger saklig grunn, kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren.

Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av kontraktsmedhjelper gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.

Forhold på byggeplassen (NS 8405 punkt 12)

I tillegg til NS 8405 punkt 12 skal de oppdaterte og omforente Seriøsitetsbestemmelsene gjelder. Disse er utarbeidet av Fellesforbundet, BNL, KS og Difi i felleskap.

Bruk av lærlinger, seriøsitetsbestemmelsenes punkt 4

| Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum | 10% | av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. |
| --- | --- | --- |

Tidsfrister (NS 8405, punkt 34.1 og 20.1)

Det er fastsatt følgende tidsfrister:

| Tidsfrister for Entreprenøren er som følger: |  |
| --- | --- |
| Igangsettelse på byggeplassen: | 01.09.2026 |
| Sluttfrist: | 01.10.2027 |

|  | Alternativ 1: | For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige avtaledokumentene. |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativ 2: | Overstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige avtaledokumentene. |

Endringer (NS 8405, punkt 22.1)

Byggherren kan pålegge entreprenøren endringer opp til 15 % netto tillegg til kontraktssummen.

Vederlagsjustering (NS 8405, punkt 25.3)

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 punkt 25.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

0,5 A (B - 1,1 C)

C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til

- regulering av kontraktssummen på grunn av lønns- eller prisstigning,

- utbetaling av eventuelt påslag på grunn av administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv,

- avbestillingserstatning,

- endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og

- kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Regulering i forlenget byggetid

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 punkt 24.1, jf. punkt 24.5 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

0,7 A (Z)

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.

Y = opprinnelig byggetid.

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405, punkt 34)

Mulkten per hverdag skal utgjøre:

- 4 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller sluttfrist fastlagt etter NS 8405 punkt 34.1, men ikke mindre enn kr. 2500 per hverdag.

- 4 ‰ av kontraktssummen for den del av kontraktarbeidet som skal være fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr. 1500 per hverdag.

Særskilt avtale om avdragsbetaling (NS 8405, punkt 28.1)

Følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling gjelder for denne avtale:

Sluttoppgjør (NS8405 punkt 33)

Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8405 punkt 33.2)

Innestående beløp etter kontrakten frigis først etter at feil og mangler påpekt ved overtakelse er utbedret og sluttdokumentasjon iht. tilbudsgrunnlagets bestemmelser er fremlagt og godkjent.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye fakturaer for henholdsvis omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet» og «uomtvistet sluttoppgjør». Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til sluttfaktura.

Reklame og uttalelse til media

Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker å gi offentligheten informasjon om kontrakten utover å oppgi oppdraget som generell referanse.

Særlige bestemmelser

Følgende særlige bestemmelser gjelder for denne avtale:

Kontraktsspråket og all korrespondanse skal være på norsk. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne denne og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: - Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på. - Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren retter forholdene. Alle kontrakter entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Signering

Denne kontrakt er signert i 2 – to – eksemplar hvor partene beholder hvert sitt.

| Sted: |  |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  | Entreprenør: |  |
| Navn: |  |  | Navn: |  |
| Tittel: |  |  | Tittel: |  |