VEDLEGG 02 – VEDERLAG

Kontrakt nr.: BKK-2025-046

Innholdsfortegnelse

1. GENERELT 3 2. PRIS 3 2.1 Opsjoner 3 3. PRISBETINGELSER 3 3.1 Kostnader inkludert i priser og rater 3 3.2 Factory Acceptance Test (FAT) 3 3.3 Valuta og merverdiavgift 4 3.4 Reiser 4 4. Arbeidstid 4 5. PRISJUSTERING 4 6. FAKTURERING OG BETALING 5 6.1 Betalingsplan 5 6.2 Fakturering 6 7. ENDRINGER 6

Table of Contents

1. GENERAL 3 2. PRICE 3 2.1 Options 3 3. PRICE CONDITIONS 3 3.1 Costs Included in Prices and Rates 3 3.2 Factory Acceptance Test (FAT) 3 3.3 Currency and VAT 4 3.4 Travel 4 4. WORKING HOURS 4 5. PRICE ADJUSTMENT 4 6. INVOICING AND PAYMENT 5 6.1 Payment Schedule 5 6.2 Invoicing 6 7. VARIATIONS 7

| GENERELT For utførelse av Leveransen skal Leverandøren betales i henhold til betingelsene i de generelle vilkår og som beskrevet i dette vedlegg. Det vil bli foretatt avrop fra rammeavtale på alle aktuelle leveranser. Der vil detaljer rundt det enkelte anlegg bli spesifisert. PRIS - Priser er oppgitt i Vedlegg 03 - Price Sheet 145 kV GIS Øygarden. Opsjoner - Dersom Kjøperen utøver opsjon som beskrevet i kontrakten skal Leverandør godtgjøres i henhold til priser i dette vedlegg. - Dersom Kjøperen velger å benytte opsjoner skal dette varsles iht. tidsfrister oppgitt i kontrakt. PRISBETINGELSER Kostnader inkludert i priser og rater Alle relevante kostnader skal være inkludert i de respektive priser og rater. For ordens skyld presiseres det at frakt til leveringssted skal være inkludert i pris. Factory Acceptance Test (FAT) Kjøperen skal inviteres til å delta ved FAT i Leverandørens lokaler. Partene dekker egne kostnader ved slik deltakelse. Leverandøren skal for egen regning klargjøre for FAT og kontrollere at leveransen kan godkjennes. Dersom FAT ikke blir godkjent som følge av at Leverandøren ikke har klargjort og kontrollert, skal Leverandøren dekke Kjøperens kostnader til reise og opphold i forbindelse med ny FAT. Valuta og merverdiavgift Alle priser og rater i Vedlegg 03 - Price Sheet 145 kV GIS Øygarden er oppgitt i norske kroner NOK/Euro og er eksklusive merverdiavgift. Merverdiavgift skal kalkuleres i henhold til gjeldende lover og regler. I kontraktsperioden vil BKK betale prisene i den valuta som er oppgitt i prisskjemaet. Reiser Partene dekker sine egne kostnader i forbindelse med reiser/møter. Arbeidstid Normalarbeidstid er 07.00 – 15.00. Annen arbeidstidsordning kan avtales. PRISJUSTERING Ved eventuelle endringer og tillegg skal det skriftlig avtales pris og vederlagsform før endring/tillegg igangsettes. Primært skal det benyttes fastpris eller enhetspriser. Annen kompensasjonsform kan avtales i det enkelte tilfelle, men prisen skal gjenspeile det kostnadsnivå som kontrakten legger opp til. Alle priser og rater skal være faste frem til 01.07.2027. Deretter kan prisene reguleres årlig etter avtalt formel i henhold til understående kostnadselementer og indekser. Leverandør oppgir %-andel av pris for hvert element (a-d) P1= P0 * (a*C1/C0 )+ (b*S1/S0) + (c*PP1/PP0) + (d*AK1/AK0)) P0=Pris ved tilbud P1= regulert pris - C, S, PP, AK = indekser for relevante kostnadselementer - a,b,c,d = vekter som angir andel av hvert element C0= Kobberindeks ved tilbud (Average price Cash Offer, LME) C1= Kobberindeks ved regulering a= kobberandel av prisen S0= Stålindeks ved tilbud (LME Steel HRC NW Europe (Argus) Historical closing prices M01) S1= Stålindeks ved regulering b=Stålandel av prisen PP0= Index for Producer prices EU ved tilbud (Producer prices in industry, non domestic market – monthly data European Union-27 countries (from 2020)) PP1= Index for Producer prices EU ved regulering c= PP-andel av prisen AK0= Indeks for arbeidskraftkostnader ved tilbud AK1= Indeks for arbeidskraftkostnader ved regulering d=andel arbeidskrav i prisen Dersom prisjustering etter disse regler får urimelige utslag i forhold til markedspris, har Kjøperen og Leverandøren rett til å forhandle justering av ratene i tråd med utviklingen i markedsprisen. FAKTURERING OG BETALING Betalingsplan - Følgende betalingsplan gjelder for kontrakten: - Kontrakt signert – 10% - Design review/ enlinjeskjema godkjent – 10% - FAT – 30% - Godkjent SAT – 40% - Overtakelse og dokumentasjon godkjent – 10% - For arbeider som ikke er angitt med egne betalingsterminer skal leverandøren fakturere BKK månedlig. Fakturering Fakturering og betaling gjennomføres iht. Kontraktens vilkår med mindre annet er skriftlig avtalt. For faktura som sendes til BKK AS (organisasjonsnummer 976 944 801) gjelder følgende: - Faktura sendes i EHF-format (unntaksvis kan faktura sendes i pdf-format til faktura.bkk@aider.no) - Betalingsbetingelser er per 30 dager (eventuelle purringer sendes til faktura@bkk.no) - Faktura, fakturakopi eller purringer skal ikke sendes ansattes epostadresse MERKING av faktura: Det er viktig at feltet for «deres ref» og «ordrenr» blir riktig utfylt: - «deres ref» (BuyersReference): Ansattnummer til den i selskapet som skal motta faktura. Ansattnummeret har kun ett 3, 4, eller 5-siffer. - «ordrenr.» («cac:orderReference»cbc:ID»): Dersom dere har mottatt en bestilling fra vårt ordresystem (Ivalua) skal ordrenummeret legges inn i feltet «ordrenr». For spørsmål angående faktura kan faktura.bkk@aider.no kontaktes. ENDRINGER All endringshåndtering skal skje i henhold til kontraktbestemmelsene og eventuell endringskatalog (dokumentet «KOLEMO 3.2 – Endringskatalog til KOLEMO 3.2») til disse. Alle former for tilleggsarbeider skal avtales med og bestilles av Kjøperen før de iverksettes. Kjøperens skjema for endringsordre skal benyttes. Når endringsarbeidet utføres som regningsarbeid, betales det for disponerte timer (eksklusive maskinstell og reparasjoner) med avrunding til ½ time. Medgåtte materialer og transport betales iht. netto faktura med påslagsprosent som fremkommer av «Vedlegg 03 - Price Sheet 145 kV GIS Øygarden). Ved fakturering av tilleggsarbeider utført etter timepriser, skal det vedlegges kopi av time-/dagslister som er godkjent av Kjøperen. | - GENERAL For the performance of the Supply, the Supplier shall be paid in accordance with the conditions set out in the General Conditions and as specified in this Appendix. Call-offs shall be made under the framework agreement for all relevant deliveries. The details for each individual installation shall be specified in the respective call-off. - PRICE Prices are set out in vedlegg 03 - Price Sheet 145 kV GIS Øygarden Options - If the Purchaser exercises an option as described in the Contract, the Supplier shall be compensated in accordance with the prices set out in this Appendix. - If the Purchaser elects to exercise options, such exercise shall be notified in accordance with the deadlines specified in the Contract. - PRICE CONDITIONS Costs Included in Prices and Rates All relevant costs shall be included in the respective prices and rates. For the avoidance of doubt, transport to the place of delivery shall be included in the price. Factory Acceptance Test (FAT) The Purchaser shall be invited to participate in the FAT at the Supplier’s premises. Each party shall bear its own costs in connection with such participation. The Supplier shall, at its own expense, prepare for the FAT and ensure that the Supply is ready for approval. If the FAT is not approved due to the Supplier’s failure to properly prepare and verify the Supply, the Supplier shall cover the Purchaser’s travel and accommodation costs in connection with a new FAT. Currency and VAT All prices and rates in Vedlegg 03 - Price Sheet 145 kV GIS Øygarden are stated in Norwegian kroner (NOK) / Euro and are exclusive of VAT. VAT shall be calculated in accordance with applicable laws and regulations. During the Contract period, BKK shall pay the prices in the currency specified in the Price Schedule. Travel Each party shall bear its own costs related to travel and meetings. - WORKING HOURS Normal working hours are 07:00 – 15:00. Alternative working hour arrangements may be agreed. - PRICE ADJUSTMENT For any changes and additions, the price and remuneration format shall be agreed in writing prior to implementation. As a main rule, fixed prices or unit rates shall apply. Other compensation models may be agreed in specific cases, but the price level shall reflect the cost level underlying the Contract. All prices and rates shall remain firm until 1 July 2027. Thereafter, prices may be adjusted annually according to the agreed formula based on the cost elements and indices below. The Supplier shall state the percentage share of each element (a–d): P1= P0 * (a*C1/C0 )+ (b*S1/S0) + (c*PP1/PP0) + (d*AK1/AK0)) P0 = Price at tender submission P1 = Adjusted price - C, S, PP, AK = indices for relevant cost elements - a, b, c, d = weighting factors C0 = Copper index at tender (Average price Cash Offer, LME) C1 = Copper index at adjustment a = copper share of the price S0 = Steel index at tender (LME Steel HRC NW Europe – Argus) S1 = Steel index at adjustment b = steel share of the price PP0 = Index at tender (Producer prices in industry, non-domestic market – EU-27) PP1 = Index at adjustment c = PP share of the price AK0 = Labour cost index at tender AK1 = Labour cost index at adjustment d = labour share of the price If price adjustments based on these rules result in unreasonable effects compared to market prices, the Purchaser and the Supplier shall be entitled to negotiate an adjustment of the rates in line with market developments. - INVOICING AND PAYMENT Payment Schedule The following paymentplan shall apply to the contract. - Contract signed – 10% - Design review / single-line diagram approved – 10% - FAT – 30% - Approved SAT – 40% - Handover (Acceptance) and documentation approved – 10% For work not covered by specific milestones the supplier shall invoice BKK on a monthly basis. Invoicing Invoicing and payment shall be carried out in accordance with the terms of the Contract unless otherwise agreed in writing. For invoices issued to BKK AS (org. no. 976 944 801), the following shall apply: - Invoices shall be submitted in EHF format (exceptionally as PDF to faktura.bkk@aider.no) - Payment terms: 30 days (reminders to faktura@bkk.no) - Invoices, copies, or reminders shall not be sent to employees directly Invoice Marking Requirements It is important that the fields “Your reference” and “Order No.” are correctly completed: - “Your reference” (BuyersReference): Employee number of the recipient (3–5 digits) - “Order No.” (cac:OrderReference/cbc:ID): If a purchase order has been received via Ivalua, the order number shall be inserted here For invoicing inquiries, faktura.bkk@aider.no may be contacted. - Deviations All variations shall be handled in accordance with the Contract provisions and any applicable amendment catalogue (document: “KOLEMO 3.2 – List of amendments to KOLEMO 3.2”). All additional works must be agreed with and ordered by the Purchaser prior to execution. The Purchaser’s variation order form shall be used. Where variation work is carried out on a time basis, payment shall be made for actual hours worked (excluding maintenance and repairs), rounded to the nearest 0.5 hour. Materials and transport shall be reimbursed based on net invoice with a mark-up as specified in Vedlegg 03 - Price Sheet 145 kV GIS Øygarden When invoicing additional works on a time basis, copies of time sheets/daily reports approved by the Purchaser shall be attached. |
| --- | --- |