Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vintervedlikehald Kinn kommune - søre del

2026-2032

Vintervedlikehald av kommunale vegar, gang- og sykkelvegar, plassar og kommunale eigedomar

1. FORMÅL OG OMFANG

Denne kravspesifikasjonen gjeld vintervedlikehald av kommunale vegar, gang- og sykkelvegar, fortau, plassar, parkeringsareal og kommunale eigedomar i Kinn kommune. Gjeld som overordna kravspesifikasjon for vedlegg 2-12.

Kontrakten omfattar mellom anna:

- snøbrøyting

- fresing

- strøing/salting

- rydding av kryss og frisiktsoner

- rydding ved kommunale bygg

- oppfølging av framkomelegheit

- bortkøyring av snø etter bestilling

- dokumentasjon og rapportering

- beredskap

Arbeidet skal utførast slik at trafikksikkerheit, framkomelegheit og tilgjenge for trafikantar, kollektivtrafikk, mjuke trafikantar og utrykkingskøyretøy blir ivareteke til ei kvar tid.

Entreprenøren skal halde alt nødvendig personell, maskiner, utstyr, strømiddel og administrasjon som er nødvendig for å oppfylle kontrakten.

2. KONTRAKTSOMRÅDE OG RODER

Kommunen har delt vinterdrifta inn i roder.

Kvar rode vil gå fram av:

- Vedlegg 2-12

- eventuelle tilhøyrande areal

- prioriteringsklasse

Tilbydar skal tilby komplett rode dersom ikkje anna er uttrykkeleg oppgitt.

Oppdragsgivar kan tildele:

- éi rode

- fleire roder

- kombinasjon av roder

Dette vil bli vurdert ut frå:

- kapasitet

- pris

- kvalitet

- responstid

- geografisk plassering

- driftsmessige forhold

Oppdragsgivar tek atterhald om mindre justeringar av rodegrenser i kontraktsperioden.

3. KONTRAKTSPERIODE

Kontrakten gjeld for seks vintersesongar, frå 01.12.2026 til 31.03.2032, med opsjon på 1 + 1 vintersesong.

Ordinær beredskapsperiode er:

01.12– 31.03 kvart år.

Kommunen kan ved behov utvide perioden ved ekstraordinære vêrforhold.

4. GENERELLE KRAV TIL UTFØRING

Arbeidet skal utførast:

- fagmessig

- aktsamt

- i samsvar med gjeldande lover og forskrifter

- i samsvar med denne kravspesifikasjonen

- slik at skade på personar, eigedom og infrastruktur blir unngått

Vegar og areal skal haldast tilfredsstillande framkomelege gjennom heile vinterperioden.

Brøyting og strøing skal utførast slik at:

- trafikk kan avviklast sikkert

- kollektivtransport kan gjennomførast

- gang- og sykkeltrafikk blir ivareteken

- institusjonar og kommunale bygg har tilfredsstillande tilkomst

Entreprenøren skal kontinuerleg overvake lokale vêr- og føreforhold innan eigne roder.

5. KRAV TIL BRØYTING

5.1 Utløysande kriterium

Brøyting skal setjast i gang når eitt av følgjande kriterium er oppfylt:

| Føreforhold | Tiltakskriterium |
| --- | --- |
| Våt snø | 5–7 cm |
| Tørr snø | 10 cm |
| Snødrev | Etter vurdering |
| Mildvêr/gjennomslag | Etter vurdering |
| Utkalling frå kommunen | Umiddelbart |

Kommunen kan til ei kvar tid krevje oppstart uavhengig av snømengde.

5.2 Responstid

Entreprenøren skal:

- vere tilgjengeleg heile døgnet i beredskapsperioden

- kunne starte arbeidet innan 60 minutt etter utkalling

- oppretthalde kontinuerleg drift ved vedvarande snøvêr

5.3 Kvalitetskrav

Vegar og areal skal:

- brøytast i full bredde

- ryddast ned til fast dekke eller fast såle

- vere utan vesentlege hjulspor

- vere utan sjenerande issvullar

- ha tilfredsstillande sikt i kryss og avkøyrsler

Gang- og sykkelvegar skal ikkje sperrast av snø frå vegbanen.

Snørankar over:

- gangfelt

- kryss

- busslommer

- leskur

skal fjernast fortløpande.

5.4 Fristar

| Oppgåve | Frist |
| --- | --- |
| Rydding av veikryss | Innan 24 timar |
| Frisikt ved skilt | Innan 24 timar |
| Siktrydding i kryss | Innan 24 timar |
| Fjerning av issvullar | Utan ugrunna opphald |

6. PRIORITERING

6.1 Vegar

Hovedveg i boligfelt og hovedveg (bussrute) for øvrig prioriteres før mindre trafikkerte veger når det er nødvendig å foreta prioriteringer.

Dette gjeld også kommunale kaier på øyer.

6.2 Gang- og sykkelvegar

Gang- og sykkelvegar skal vere ferdig brøyta:

- innan kl. 07:30 på kvardagar

- innan kl. 09:00 på helge- og heilagdagar

6.3 Kommunale bygg og plassar

| Objekt | Ferdig innan |
| --- | --- |
| Barnehagar | 06:30 |
| Skular | 06:30 |
| Omsorgssenter/busenter | 07:30 |
| Kommunale gangvegar | 07:30 |
| Vegar/snuplassar/møteplassar | 08:00 |

Det skal ikkje utførast ordinær brøyting ved skular og barnehagar i opningstid med mindre kommunen særskilt bestiller dette.

7. STRØING OG SALTING

7.1 Generelle krav

Entreprenøren skal utføre strøing ved:

- glatt vegbane

- fare for ising

- underkjølt regn

- polert snø/is

- særleg glatte parti

Kommunen kan krevje ekstra strøing ved behov.

7.2 Strømiddel

Det skal nyttast:

- vaska strøsand 2–6 mm

- eventuelt salt etter avtale med kommunen

Strømiddel skal tilfredsstille gjeldande miljøkrav.

Entreprenøren held sjølv nødvendig strøsand dersom ikkje anna er avtalt.

7.3 Dokumentasjon

All strøing skal dokumenterast digitalt med:

- tidspunkt

- rode

- mengde

- type strømiddel

- utførande maskin

8. SNØLAGRING OG BORTKØYRING

Entreprenøren skal gjennom ordinær brøyting sørgje for tilfredsstillande snøopplag innanfor tilgjengelege sideareal.

Bortkøyring av snø skal ikkje utførast utan bestilling frå kommunen.

Kommunen:

- avgjer når bortkøyring skal gjennomførast

- peikar ut godkjent deponi/lagerplass

- sørgjer for nødvendige løyve

9. BEREDSKAP

Entreprenøren skal ha døgnkontinuerleg beredskap i perioden 01.11–31.03.

Beredskapen omfattar:

- tilgjengeleg maskin

- tilgjengeleg sjåfør

- fungerande kommunikasjon

- reservemaskin

- reservesjåfør

Entreprenøren skal kunne motta utkalling frå kommunen heile døgnet.

Mobiltelefon skal vere tilgjengeleg under utføring av arbeid.

Kommunen har rett til å instruere entreprenøren om endringer i prioriteringer og rekkefølge for utførelse.

10. KRAV TIL MASKINER OG UTSTYR

10.1 Generelle krav

Alle maskiner og alt utstyr skal:

- vere godkjent for aktuell bruk

- vere i forsvarleg teknisk stand

- ha nødvendig kapasitet

- vere tilpassa aktuell rode

- tilfredsstille gjeldande lover og forskrifter

Alle maskiner skal ha:

- godkjent gult varsellys

- førstehjelpsutstyr

- brannsløkkingsapparat

10.2 Reserveløysing

Entreprenøren skal disponere reservemaskin og reserveutstyr.

Ved havari skal reserveutstyr kunne settast inn innan 24 timar.

Kommunen skal varslast utan ugrunna opphald ved havari som påverkar beredskap eller framdrift.

10.3 Dokumentasjon

Entreprenøren skal ved inngiving av tilbod levere:

- maskinoversikt

- registreringsnummer

- kapasitet

- type utstyr

- dokumentasjon på godkjenningar

Om tilbyder held på å anskaffe utstyr til å gjennomføre oppdraget, skal det leggast ved dokumentasjon på dette (kjøpekontrakt ol. Med leveringsdato) og dokumentasjon på eigarskap/leigeavtalar skal være levert før kontraktsoppstart

11. KRAV TIL PERSONELL

Sjåførar skal:

- ha nødvendige sertifikat

- ha dokumentert opplæring

- ha erfaring frå vinterdrift

- kunne kommunisere tilfredsstillande på norsk eller engelsk

Entreprenøren skal kunne dokumentere:

- førarkort

- kursbevis

- HMS-opplæring

- opplæring i førstehjelp

- opplæring i bruk av brannsløkkingsutstyr

Entreprenøren skal disponere reservesjåfør.

12. HMS OG SHA

Entreprenøren skal ha eit dokumentert HMS-system.

Entreprenøren skal:

- gjennomføre risikovurderingar

- sikre forsvarleg arbeidsutføring

- rapportere avvik og nesten ulykker

- følgje gjeldande arbeidsmiljøregelverk

Det skal visast særleg aktsomheit:

- ved skular og barnehagar

- ved kryssing av gangfelt

- ved bruer

- ved kollektivpunkt

- ved arbeid nær mjuke trafikantar

13. MILJØKRAV

Entreprenøren skal arbeide aktivt for å redusere miljøbelastning frå vinterdrifta.

Det blir stilt følgjande minimumskrav:

- tomgangskøyring skal avgrensast

- hydraulikkoljer skal vere miljøtilpassa der mogleg

- entreprenøren skal etterspørje fossilfrie alternativ der dette er tilgjengeleg

Kommunen kan krevje miljørapportering i kontraktsperioden.

14. DIGITAL DOKUMENTASJON

Entreprenøren skal nytte kommunen sitt digitale registreringssystem.

Alle oppdrag skal dokumenterast med:

- tidspunkt

- GPS-posisjon

- rode

- utført aktivitet

- avvik/hindringar

- bilete ved behov

Ved systemsvikt skal entreprenøren dokumentere manuelt og registrere i systemet så snart dette er tilgjengeleg.

Oppdragsgjevar

15. AVVIK OG MISLEGHALD

Manglande oppfylling av krav kan bli registrert som avvik.

Avvik kan mellom anna gjelde:

- manglande utkalling

- forseinka oppstart

- mangelfull brøyting

- mangelfull strøing

- manglande dokumentasjon

- manglande beredskap

- brot på HMS-krav

Entreprenøren skal få høve til å uttale seg før eventuelle økonomiske reaksjonar blir sett i verk.

Kommunen kan nytte:

- Avvikstrekk – fastsetes etter meirkostnad for oppdragsgjevar

- Dagmulkt – 5 % av beredskapssum, minimum 1500 kr pr dag

- krav om retting

- heving ved vesentleg mislighald

Nærare reglar går fram av kontraktsvilkåra.

16. SKADER OG ERSTATNINGSANSVAR

Entreprenøren er ansvarleg for skader som blir påført:

- kommunal eigedom

- privat eigedom

- køyretøy

- rekkverk

- gjerde

- kantstein

- teknisk infrastruktur

Skadar skal meldast til kommunen utan ugrunna opphald.

Entreprenøren skal ha gyldig ansvarsforsikring som dekkjer arbeid etter denne kontrakten.

17. SAMARBEID OG RAPPORTERING

Entreprenøren skal samarbeide med:

- kommunen

- andre entreprenørar

- kollektivaktørar

- naudetatar

Entreprenøren skal delta på:

- oppstartsmøte

- driftsmøte

- evalueringsmøte

- tilsyn ved behov

18. EKSTREMVÊR OG FORCE MAJEURE

Ved ekstraordinære vêrforhold kan kommunen mellombels endre prioritering og kvalitetskrav.

Dette kan mellom anna gjelde:

- ekstrem nedbør

- storm

- rasfare

- stengde vegar

- naturhendingar

Entreprenøren skal likevel oppretthalde best mogleg framkomelegheit innanfor tilgjengelege ressursar.