AVINOR AS

BILAG 3

Plan for etableringsfasen

Baksystem for lading til rød side

Bilag 3: Plan for etableringsfasen

Milepælsplan for etablering av tjenesten

Tabellen under viser milepæler for etableringsprosjektet.

Ved endring i dato for kontraktsignering, jf. ID 0, og/eller oppstartsdag for etableringsprosjektet, jf. ID 1, vil dato for oppstart av godkjenningsprøven, jf. ID 7, forskyves tilsvarende.

Leverandørens besvarelse:

Leverandøren skal (eventuelt) komplettere nedenstående tabell med ytterligere milepæler (MP) Leverandøren anser som nødvendig for gjennomføring av etableringsprosjektet og sikre kontroll på fremdriften. Dato/tidsperiode for de ulike milepælene skal legges inn av Leverandøren.

Den endelige planen legges ved kontrakten når den er ferdig utarbeidet (etter kontraktsignering).

| ID | Milepæl | Referanse til avtalen | Dato/tidsperiode |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Kontraktsignering |  |  |
| 1 | Oppstart av Etableringsprosjektet |  |  |
| 2 | Migrering av data |  |  |
| 3 | Kunden har godkjent plan for Etableringsfasen | Punkt 3.1 |  |
| 4 | Leverandøren har etablert tjenesten |  |  |
| 5 | Nødvendig opplæring av Kunden er gjennomført som kravstilt i punktet om opplæring | Punkt 3.4 |  |
| 6 | Leverandøren har gjennomført en fullstendig test/verifikasjon av tjenesten |  |  |
| 7 | Kunden har mottatt skriftlig melding (Leveransemelding) om at løsningen er tilgjengelig for Kundens godkjenningsprøve* | Punkt 3.2 |  |
| 8 | Godkjenningsprøve (periode på 30 dager fra første virkedager etter at Leverandøren har sendt Leveransemelding) | Punkt 3.3 |  |
| 9 | Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (Leveringsdag) | Punkt 3.3 |  |

*Milepæl som er dagbotbelagt.

Avtalens punkt 3.1 Plan for etableringsfasen

Leverandøren skal skissere en detaljert plan for gjennomføring av etableringsfasen med beskrivelse av prosjektets ulike faser, med tilhørende aktiviteter og oppgavebeskrivelser. Planen skal tydelig knyttes opp mot etableringsfasens milepæler. Det er sentralt for Avinor å forstå tilnærmingen fra Leverandør og hvordan Leverandør vil sikre en vellykket etablering av løsningen.

I planen skal derfor hver fase (med tilhørende aktiviteter og oppgavebeskrivelser) vise/skissere ansvarsfordeling, eksempelvis gjennom en ansvarsmatrise, hvilket omfang og ressurspådrag som kreves både av Leverandøren og Kunden, samt nødvendige roller og kompetanser fra hver av Partene.

Planen bør tydeliggjøre hvilke områder Leverandør kan levere på, men også områder Leverandør ikke har kompetanse, kapasitet eller mulighet til å levere på.

Avtalens punkt 3.2 Leveransefrist og leveransemelding

Leveransefrist vil bli inntatt i kontrakt etter signering.

Avtalens punkt 3.3 Godkjenningsprøve og leveringsdag

Kunden krever at systemet er klart for testing/godkjenningsperiode i 30 dager fra leveringsdato.

Avtalens punkt 3.4 Dokumentasjon og opplæring

Dokumentasjonen skal foreligge senest 14 dager før godkjenningsprøven, slik at opplæring kan gjennomføres i dagene frem til godkjenningsprøven.

## Avtalens punkt 9.2.3 Dagbot ved forsinkelse

Dagboten utgjør 0,15 prosent av det avtalte vederlaget for betalingsmilepæl 3 i Bilag 6 (80 % av den totale kostnaden for etableringsfasen).