M 010 - Risikoanalyse SHA

Dokumentet gjelder følgende prosess: Systemdokumentasjon

VEILEDNING TIL 
RISIKOANALYSE FOR SHA

- Formål

Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av risikoanalyse for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter bygge- eller anleggsprosjekter.

Allerede i utviklingsfasen av et prosjekt skal det utføres risikoanalyse for SHA. Etter hvert som prosjektet skrider frem skal det vurderes om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen.

- Metode

Risikoanalysen er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i:

- Sannsynlighetsklasse (Tabell 1)

- Konsekvensklasse (Tabell 2)

- Risikomatrise (Tabell 3)

Enkel fremstilling av fremgangsmåte for risikoanalyse, benytt vedlegg 1.

- Beskrivelse av prosjektet (prosjektnr og anleggsnavn). Angi hvilken fase i prosjektet risikoanalysen er gjennomført for. Oppdateringer påføres, samt ansvarlige for analysen.

- Beskrivelse av aktivitet/arbeidsoperasjon som inngår i prosjektet. Aktiviteter nummereres fortløpende pr revisjon. Pkt 1.1 er første punkt i revisjon 1. Pkt 2.1 er første punkt i revisjon 2. Pkt 2.2 er andre punkt i revisjon 2. Dette gir fleksibilitet til påføring av nye punkter i løpet av prosjektet.

- Kartlegging og beskrivelse av uønskede hendelser/farekilder som kan oppstå i forbindelse med aktivitet/arbeidsoperasjon.

- Vurdering av sannsynlighet (jf Tabell 1) og konsekvensene (jf Tabell 2) av de kartlagte uønskede hendelsene/farekildene.

- Sammenstilling av resultatene fra pkt 4 i risikomatrise (iht. Tabell 3)

- Utarbeidelse av risikoreduserende tiltak på aktivitet/arbeidsoperasjon som har høy risiko (rødt felt). Avbøtende tiltak vurderes på aktivitet/arbeidsoperasjon med akseptabel (middels/lav) risiko. Sammenstilling i vedlegg 1. Ansvar for oppfølging påføres.

- Fortløpende vurdering mens prosjektet pågår av om det er behov for revidering og/eller nærmere detaljering av risikoanalysen. Dersom aktiviteter bortfaller pga endret risiko, skal dette, sammen med begrunnelse, dokumenteres i prosjektet.

Tabell 1 Kategorier for sannsynlighet

| Sannsynlighet | Beskrivelse |
| --- | --- |
| 1. Usannsynlig | Risikoen vil kun oppstå under helt spesielle omstendigheter eller utover 5 år |
| 2. Lite sannsynlig | Risikoen kan oppstå under sjeldne omstendigheter eller innen 5 år |
| 3. Mulig | Risikoen kan oppstå på et eller annet tidspunkt årlig |
| 4. Sannsynlig | Risikoen kan oppstå under flere omstendigheter eller halvårlig |
| 5. Nesten sikkert | Risikoen vil oppstå under de fleste omstendigheter eller månedlig |

Tabell 2 Kategorier for konsekvens

| Konsekvens | Mennesker | Materiell |
| --- | --- | --- |
| 1. Svært liten konsekvens | Ingen personskade | Ubetydelige skader på materiell (< 50 000 kroner) |
| 2. Liten konsekvens | Småskader, ikke varig | Mindre skader på materiell (50 000 – 500 000 kroner) |
| 3. Middels konsekvens | Alvorlig personskade | Betydelig skade på materiell (500 000 – 2 mill. kroner) |
| 4. Stor konsekvens | Dødelig skade, en person | Alvorlig skade på materiell ( 2 – 20 mill. kroner) |
| 5. Svært stor konsekvens | Dødelig skade, flere personer | Store materielle ødeleggelser (> 20 mill.kroner) |

Tabell 3 Risikomatrise

|  | Konsekvens |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sannsynlighet | 1. Svært liten | 2. Liten | 3. Middels | 4. Stor | 5. Svært stor |
| 5. Svært sannsynlig | Lav | Middels | Høy | Høy | Høy |
| 4. Sannsynlig | Lav | Middels | Høy | Høy | Høy |
| 3. Mulig | Lav | Lav | Middels | Høy | Høy |
| 2. Lite sannsynlig | Lav | Lav | Middels | Middels | Høy |
| 1. Usannsynlig | Lav | Lav | Lav | Middels | Middels |

| Lav | Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke nødvendig. |
| --- | --- |
| Middels | Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør vurderes. |
| Høy | Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig |

| Prosjektnr: Prosjektnavn: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utgavenr.: | Dato: | Fase/ endring som krever ny utgave (beskriv): | Utarbeidet av: |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

IDENTIFIKASJON AV FAREKILDER OG HANDLINGSPLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko, R = S * K)

Før inn verdien for S og K i risikomatrisen for hver aktivitet. Nr = utgavenr.løpenr

| Nr. | Aktivitet/ arbeidsoperasjon (farekilder) m/stedsangivelse | Uønsket hendelse | Mulige årsaker | Risiko før tiltak |  |  | Forslag til risikoreduserende tiltak | Ansvar oppfølgning | Risiko etter tiltak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | K | R |  |  | S | K | R |

| Nr. | Aktivitet / arbeidsoperasjon | Uønsket hendelse | Risiko før tiltak (S/K/R) | Risikoreduserende tiltak | Risiko etter tiltak (S/K/R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gravearbeider og kabelpåvisning | Skade på eksisterende fjernvarmerør, VA-ledninger eller elkabler | 4/4/Høy | Full kabelpåvisning, innmåling, gravetillatelse, prøvegraving og sikker arbeidsinstruks | 2/4/Middels |
| 1.2 | Grøftearbeider | Ras i grøft / personskade | 3/4/Høy | Grøftekasser, skråningsutslag, kontroll av grøfter, sikker adkomst | 1/4/Middels |
| 1.3 | Arbeider nær eksisterende fjernvarmerør | Brannskade eller personskade ved skade på rør | 3/4/Høy | Påvisning, sikkerhetsavstander, manuell graving ved kryssinger | 1/4/Middels |
| 1.4 | Masseutskifting og transport | Påkjørsel av myke trafikanter og brukere av idrettsanlegget | 4/4/Høy | Anleggsgjerder, adskilte transportveier, vakthold ved behov | 2/4/Middels |
| 1.5 | Arbeider i aktivt idrettsanlegg | Uvedkommende kommer inn på anleggsområdet | 4/3/Høy | Byggegjerde, låste porter, skilting og adgangskontroll | 2/3/Lav |
| 1.6 | Miljøforurensede masser | Eksponering for forurensede masser | 2/4/Middels | Følge miljørapport og tiltaksplan dersom nødvendig | 1/4/Middels |
| 1.7 | Montering av flomlys i eksisterende master | Fall fra høyde | 3/5/Høy | Godkjent lift, fallsikring, sertifisert personell | 1/5/Middels |
| 1.8 | Arbeider i tavler og eksisterende elektriske anlegg | Strømgjennomgang | 3/5/Høy | Frakobling, LOTO-rutiner, autorisert elektroentreprenør | 1/5/Middels |
| 1.9 | Løfteoperasjoner (mål, lysutstyr, rør og materialer) | Klemskader eller fallende last | 3/4/Høy | Løfteplan, sertifisert utstyr og personell | 1/4/Middels |
| 1.10 | Arbeider i teknisk rom / energisentral | Klemskader, varmt vann eller trykksatte systemer | 3/4/Høy | Koordinering med Akershus Energi, avstenging og sikker jobb-analyse | 1/4/Middels |
| 1.11 | Etablering av ballfangernett og gjerder | Fall ved arbeid i høyden | 3/4/Høy | Lift/stillas, fallsikring og opplæring | 1/4/Middels |
| 1.12 | Arbeid vinterstid / dårlig vær | Glatte arbeidsforhold | 3/3/Middels | Vinterdriftsplan, strøing og tilpasset fremdrift | 1/3/Lav |