# SHA-Plan

Denne SHA-planen skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen. Den skal oppbevares tilgjengelig for alle, og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.

Prosjektnummer: 710616

Prosjektnavn: Riving av Hangar 3 Værnes

Arkivnummer:

| 00 | For prosjektering | 16.02.2026 | Ann-Kristin Bræck | Silje M. Skogvold |  | Silje M. Skogvold |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dato: | Utarb. Av | Kontr. Av |  | Godkj. Av |
| Utarbeidet av: Ann-Kristin Bræck |  | Prosjektnr: 710616 |  |  |  |  |
|  |  | Saksnummer: |  |  | Antall sider: |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |

Innholdsfortegnelse

1.	Innledning	3

1.1.	Om prosjektet	3

2.	Organisasjon (BHF §8a)	4

3.	Fremdriftsplan (BHF §8B)	6

4.	Spesifikke tiltak (BHF §8C)	6

5.	Endringsbehandling iht Byggherreforskriften (BHF §8D)	12

# Innledning

SHA-planen er byggherrens verktøy for å sikre at risikoforholdene i dette prosjektet håndteres på en forsvarlig måte. SHA-planen skal være lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere på bygge- og anleggsplassen. Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for byggeplassen.

Byggherre for prosjektet er Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, NO-0103 OSLO

Org.nr.: 975 950 662

## Om prosjektet

Forsvarsbygg skal sanere og rive Hangar 3 på Værnes Garnison i Stjørdal. Se figur 1.

Hangaren er ca. 4500 m2 og bygget på 1940-tallet. Bygget er bygget opp med betonggulv/plate på mark, bæresystem av tre- og betongsøyler og tak med fagverkskonstruksjon av trevirke. I front er det større skyveporter av sandwichelementer. Himling over hangarer er av folie og isolasjon, og kan ikke belastes.

Adkomst via hovedport. Ytterligere transport fra port til riveobjekt må avklares med byggherren ved oppstart.

Multiconsult har gjennomført miljø- og ombrukskartlegging, og utarbeidet rapporter fra disse kartleggingene.

Figur 1. Lokalisering av riveobjekt med rød ring. Kilde: www.norgeskart.no

Oppgaven med å utarbeide, oppdatere og distribuere SHA-planen:

| Prosjektfase | Funksjon | Kontaktperson og virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Planlegging og prosjektering | SHA-rådgiver | Multiconsult v/Ann-Kristin Bræck | akb@multiconsult.no |
| Utførelse | Koordinator utførelse (KU) | OPAK Trondheim AS v/Stig Terje Strøm | stig-terje.strom@opak.no |

Byggherren er ansvarlig for at SHA-planen blir utarbeidet, oppdatert og gjort kjent på bygge- eller anleggsplassen. Entreprenør (arbeidsgiver) har informasjonsplikt om alle SHA-tiltak til arbeidstakere, verneombud og underentreprenører. I tillegg skal alle verneombud ha informasjon om SHA-planen før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet.

# Organisasjon (BHF §8a)

Prosjektet er organisert som en entreprise etter NS 8406.

| Funksjoner i prosjektet | Kontaktperson og virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- |
| Forsvarsbyggs prosjektleder (PL) | Forsvarsbygg v/Harry Hellebust | Harry.hellebust@forsvarsbygg.no |
| Prosjekterende | Multiconsult v/Heidi Blix Madsen | Heidiblix.madsen@multiconsult.no |
| Byggeleder (BL)/ Koordinator utførelse (KU) | OPAK Trondheim AS v/Stig Terje Strøm | stig-terje.strom@opak.no |
| Entreprenør | TBN |  |
| Hovedbedrift | TBN |  |

Organisasjonskart

Rød skrift: rolle iht. byggherreforskriften og arbeidsmiljøloven
Blå tekst: Entrepriseforhold
Sort tekst: Navn på firma eller person

Entreprenør
v/ XXX

Anleggsleder/Arbeidsgiver

Hovedbedrift

OPAK Trondheim AS
v/ Stig Terje Strøm
Byggeleder
SHA-koordinator

Forsvarsbygg
v/ Harry Hellebust
Prosjektleder

Byggherre

Multiconsult AS
v/ Ann-Kristin Bræck
SHA-rådgiver

Multiconsult AS
v/ Heidi Blix Madsen
Prosjekterende

# Fremdriftsplan (BHF §8B)

Oppdragets utførelsestid er beregnet utført våren 2026. Tidspunkt for oppstart og delmål settes endelig ved kontraktsinngåelse.

Hovedfremdriftsplan for arbeidet:

| Nr. | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontraktsinngåelse |  |
| 2 | Oppstart av arbeidene |  |
| 3 | Ferdigstillelse av arbeidene |  |

Utførende entreprenør har ansvaret for at det utarbeides en detaljert fremdriftsplan. Denne skal beskrive når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, samordning/koordinering og rekkefølgen på arbeidene, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider. Det skal fremgå i hvilket tidsrom de spesifikke tiltakene må iverksettes, og evt. krav til rekkefølge der dette er relevant. Fremdriftsplanen skal være tilgjengelig sammen med SHA-planen på byggeplass som en del av HMS-tavlen.

# Spesifikke tiltak (BHF §8C)

Forsvarsbygg har vurdert risikoen av de valg som byggherren har foretatt i prosjektet, og meddelt de prosjekterende resultatet.

Prosjekterende har kartlagt og beskrevet risikoforholdene som krever spesifikke tiltak ut fra valgene som prosjekterende har tatt i prosjektet. Spesifikke tiltak knyttet til arbeider som kan innebære fare for liv og helse skal beskrives. De spesifikke tiltakene er basert på risikovurderinger byggherren og de prosjekterende har utført i forbindelse med planlegging og prosjektering av prosjektet. Dette gjelder for risikoforhold som følge av byggherrens og de prosjekterendes «valg». De spesifikke tiltakene beskriver hvordan et arbeid som innebærer fare for liv og helse skal utføres, slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.

Entreprenør skal planlegge sine arbeider ut fra de risikoforhold som er beskrevet i SHA-planen. Entreprenøren skal foreta løpende risikovurdering og skal melde til KU evt. risikoforhold som ikke er beskrevet i planen, og som skyldes byggherrens eller de prosjekterendes valg.

Generell risiko forutsettes håndtert gjennom entreprenørens Internkontrollsystem og HMS arbeid.

Alle som skal utføre arbeid i Forsvarsbygg sine prosjekter skal kvittere ut at de har gjennomført HMS-kursene «Fare Blind» og «Farlige mønstre» samt lest Forsvarsbygg sin HMS-håndbok. Kursene er gratis og finnes på SfS BA sine nettsider https://sfsba.no/. QR-kode til HMS-håndbok;

Med bakgrunn i byggherreforskriftens § 8 c gjenstår følgende risikoer, som entreprenørene skal innarbeide i sitt internkontrollsystem:

| Id.nr | Risiko/Aktivitet/Farekilder | Fare/uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referansedok. | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeid nær installasjoner i grunnen – Ikke relevant |  |  |  |  |
| 2 | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner |  |  |  |  |
| 2.1 | Arbeid nær høyspent- og lavspentledninger og elektriske installasjoner. | Personskade som følge av strømgjennomgang ifm riving av kabler, tavler, lamper o.l. Evt. brann eller eksplosjon. | Anlegget skal være koblet ut og dokumenteres skriftlig fra drift FB før oppstart riving. ENT må kontrollere at det ikke finnes spenningssatte kabler/ anlegg i bygget. Riving av teknisk anlegg utføres av kvalifisert personell. |  | ENT |
| 3 | Arbeid på steder med passerende trafikk |  |  |  |  |
| 3.1 | Bygget ligger nær trafikkert vei inne på basen. | Anleggsmaskiner som kjører inn og ut av anleggsområde med fare for påkjørsel/ sammenstøt med 3. part. Personskade. | All kjøring inn og ut av anleggsområde skal utøves varsomt og med lav hastighet. Avsperring med byggegjerde og skilting mot vei. Vurdere behov for eventuell stengning av vei i perioder, f.eks. når tak rives. Rygging inn og ut av anleggsområde skal ikke skje uten bistand av signalmann plassert bak kjøretøy. Signalmann skal kunne ha kontinuerlig kommunikasjon med anleggsfører. |  | ENT |
| 4 | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme – Ikke relevant |  |  |  |  |
| 5 | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff - Ikke relevant |  |  |  |  |
| 6 | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler - ikke relevant |  |  |  |  |
| 7 | Arbeid som innebærer fare for drukning – ikke relevant |  |  |  |  |
| 8 | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert - Ikke relevant |  |  |  |  |
| 9 | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr - Ikke relevant |  |  |  |  |
| 10 | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander |  |  |  |  |
| 10.1 | Arbeid på tak og på loft. | Personskade som følge av fall fra tak eller loft. | Benytte kollektiv sikring som stillas eller lift. Og i tillegg vurdere bruk av personlig fallsikringsutstyr. |  | ENT |
| 10.2 | Fallende materialer og verktøy/utstyr fra riving. | Personskader som følge av fallende materiale og verktøy/utstyr. | Holde tilstrekkelig avstand fra bygninger som er delvis revet/rives og maskiner. Nedfallsområdet må sperres av. Rutine for at bygget kontrolleres før oppstart rivearbeider. Ingen skal oppholde seg i delvis revet bygning. Ikke lov til å gå under hengende last, eller under arbeidssted i høyden. Arbeider i høyden/løfteområder avsperres med sperrebånd/plastkjetting eller gjerdes inn. Alle inngangspartier i bygget sikres mot fallende gjenstander. |  | ENT |
| 10.3 | Tilstand på tak er usikker. Det har vært vannskade på tak, og det kan være råte. | Fare for personskade som følge av fall gjennom råteskadet tak. Fare for personskade som følge av fallende gjenstander fra eller gjennom råteskadet tak. | Kontrollere tilstand på tak. Sperre av for ferdsel samt mellomlagring på tak på områder med råteskade. Vektbegrensning ift mellomlagring. |  | ENT |
| 10.4 | Ustabil konstruksjon i riveperioden. Kort avstand mellom Hangar 3 og Bygg 66. | Fare for kollaps ifm riving. Fare for skade på Bygg 66. Fare for personskade. | Riving må planlegges av entreprenør. Riverekkefølge beskrives før oppstart. Sikre mot utilsiktet og kollaps av konstruksjonen. Midlertidig avstiving. Avsperring. Riving koordineres med bruker av Bygg 66. Evt. avsperring av bygg 66 må vurderes. |  | ENT ENT/BH |
| 11 | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner |  |  |  |  |
| 11.1 | Riving av bærende konstruksjoner. | Fare for kollaps ifm riving. Fare for skade på Bygg 66. Fare for personskade. | Planlegge riverekkefølge. Rutine for at bygget kontrolleres før oppstart rivearbeider. Ingen skal oppholde seg i delvis revet bygning. |  | ENT |
| 12 | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer |  |  |  |  |
| 12.1 | Demontering av store bygningsdeler, som skyveporter, takstoler e.l. Fallende gjenstander. | Fare for personskader, belastningsskader. Klemfare. | Avsperring. Egnede hjelpemidler/maskiner må benyttes for demontering. |  | ENT |
| 13 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner |  |  |  |  |
| 13.1 | Det er påvist asbest i fuger i betonggulv. Det er også funnet PCB over grense for farlig avfall, ref. miljøkartleggingsrapport. Det er registrert mugg i våtrom og ifm vannskadet tak. | Helseskade som følge av eksponering for asbest, PCB og muggsopp. | Benytte verneutstyr tilpasset arbeidet og iht krav fra Arbeidstilsynet. Avsperring når arbeide med helse- og miljøfarlige stoffer. Sanering eller arbeider med asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføre slikt arbeid. Alle materialer med asbestinnhold skal pakkes inn i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak. | 10271945-01-RIM-001 Miljøkartleggingsrapport Hangar 3 | ENT |
| 14 | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll |  |  |  |  |
| 15 | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner - Ikke relevant |  |  |  |  |
| 16 | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare |  |  |  |  |
| 16.1 | Kapping, skjærebrenning ifm. oppdeling av materialer som skal rives. | Fare for brann/ brannskade. | Varme arbeider må godkjennes av byggherre. Brannslukningsapparat skal være tilgjengelig i nærheten av arbeidsstedet. Avsperring av arbeidsområdet. Brannvakt. |  | ENT |
| 17 | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger |  |  |  |  |
| 17.1 | Manuell riving. | Belastningsskade | Hjelpemidler benyttes for å unngå tunge løft. Maskinell riving der mulig. |  | ENT |
| 18 | Farer knyttet til klima og værforhold (vindforhold, nedbør, kulde, varme og lysforhold) |  |  |  |  |
| 18.1 | Kraftig vind kan ta tak i fasadeplater eller andre bygningsmaterialer under riving. |  | Generell rydding viktig for at ikke avfall skal spres med vinden. Bygningsmaterialer sikres. Spesielt viktig siden dette er i nærheten av en flyplass. Lukkede containere/ containere med nett. Ved tørt vær/mye sol må vanning av betong vurderes for å unngå for mye betongstøv. |  | ENT |
| 18.2 | Arbeidsstedet ligger nær flystripe. | Bruk av anleggslys kan skape forstyrrelser ift flytrafikk. | Avinor involveres. Bruk av anleggslys avklares med Avinor. |  | ENT/BH |

Aktiviteter som er vanlig å kunne forvente ved denne typen arbeider forutsettes å være i vare tatt av foretakets eget HMS- og KS-system samt arbeidsrutiner.

# Endringsbehandling iht Byggherreforskriften (BHF §8D)

Denne behandlingen av endringer gjelder kun endringer relatert til SHA-planen, der endringen gjelder for enten et eller flere av punktene under:

- Organisasjonskartet (ved forandring i organiseringen i prosjektet)

- Fremdriftsplan (ved forandring når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres)

- Spesifikke tiltak som må utføres (ved forandring i bekrivelsene av tiltak eller det oppstår nye/ukjente risikoforhold som må beskrives)

Behandlingen av endringer skal fungere begge veier, både fra byggherren til de utførende og fra de utførende til byggherren. Forsvarsbygg skal sørge for å oppdatere SHA-planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

- Behov for endringer skal meldes skriftlig eller muntlig til koordinator utførelse (KU) umiddelbart når forholdet oppdages

- KU registrerer innmeldt/oppdaget behov for endring av SHA-planen gjennom prosjektets (byggherrens) avvikssystem rundt SHA-planen

- Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren ved PL/BL i samråd med KU, samt anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende

- Informasjon om endring og tiltak sendes til alle iht. distribusjonslisten

- SHA-planen oppdateres av vedkommende som står som ansvarlig i tabellen i kap. 1.