Del II Kontraktsgrunnlaget FOR tOTALENTREPRISE NS8407 1001339 Sandvika teater – Rehabilitering Fase 2

INNHOLD

A.	Del A – Generell del	1

A.1.	Kortfattet beskrivelse av prosjektet	1

A.2.	Organisasjon og entrepriseform	1

A.3.	Dokumentliste	3

B.	Kontraktsbestemmelser	3

B.1.	Alminnelige kontraktsbestemmelser	3

B.2.	Spesielle kontraktsbestemmelser	3

B.3.	Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser	9

C.	Tekniske krav	10

C.1.	Tekniske rammebetingelser	10

C.2.	E.1Tekniske beskrivelser (kravspesifikasjon)	11

C.3.	Tegninger	11

C.4.	Tegninger og modeller	11

D.	Krav til byggeprosessen	13

D.1.	Administrative rutiner	13

D.2.	Kvalitetssikring	16

D.3.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	17

D.4.	Spesielle HMS-krav (internkontroll i det konkrete prosjektet)	18

D.5.	Øvrige krav til byggeprosessen	20

E.	Frister og dagmulkter	26

E.1.	Frister	26

E.2.	Dagmulkter	27

E.3.	Fremdriftsplanlegging	27

E.4.	Koordinering	28

E.5.	Beslutningsplan	28

F.	Vederlag	28

G.	Vedlegg	29

Del A – Generell del

Kortfattet beskrivelse av prosjektet

Sandvika Teater, Kinoveien 2, Sandvika, ble bygget i 1959 som kino, og ble senere bygget om til teater med scene for barn og ungdomsteateret. Sandvika teater skal rehabiliteres innvendig. Rehabilitering er utført etappevis for å redusere nedetiden for teaterets aktivitet for barn og ungdom i Bærum.

Det er nå siste fase som skal utføres hvor detaljprosjektering skal foregå ut 2026, mens selve utførselen skal foregå i perioden januar-juli 2027.

Arbeider som omfattes av denne konkurransen er oppgradering av teatersalen med bedre siktlinjer og akustikk, reetablere galleriet for å øke publikumskapasiteten , spennende og magiske grep i sal og foajé som skal gjøre denne aktiviteten attraktiv for barn og ungdom, og ta frem gamle elementer fra tidligere som var kledd inn. I tillegg skal elektrisk anlegg i U.et, 1.et og galleri oppgraderes, samt etablering av nytt brannalarm, nødlys og adgangskontrollanlegg for hele bygget. Utskifting av teaterstoler er en egen leveranse og det må påregens koordineringsansvar inn mot stolleverandør.

Bærum kommune Eiendom (BKE) er byggherre. BKE har ansvar for å ivareta Bærum kommunes eiendomsfunksjoner gjennom byggherrerollen og utvikling, drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

Organisasjon og entrepriseform

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter NS8407, med de endringer som fremgår av dette dokumentet.

- Byggherrens prosjektledelse:

| Byggherre / Prosjektledelse: | Bærum kommune Eiendom Prosjektleder: Jon Tveiten Skuterud Telefon: 992 46 458 Mail: jon.tveiten.skuterud@baerum.kommune.no |
| --- | --- |
| Innleid Byggherreombud: | Sweco Norge AS: Siri Olsen Telefon: 413 83 383 Mail: siri.olsen@sweco.no |
| Følgende rådgivere er brukt i forprosjektet: |  |
| IARK | Asplanviak: Camilla Dahl Telefon: 930 89 108 Mail: camilla.dahl@asplanviak.no |
| ARK | Asplanviak: Siri Lykke Kolstad Telefon: +466 67 727 Mail: sirilykke.kolstad@asplanviak.no |
| RIB | Afry as: Axel Bunkan Telefon: 90 76 35 89 Mail: axel.bunkan@afry.com |
| RIBR | Afry as: Lars-Erik Peymann Telefon: + 90 20 26 51 Mail: lars-erik.peymann@afry.com |
| RIAKU | Cowi as: Christopher Gehe Telefon: +47 474 09 619 Mail: chgh@cowi.com |
| RIV | Afry as: Marit Jakobsen Telefon: +47 90 72 11 98 Mail: marit.jakobsen@afry.com |
| RIE | Sweco Norge AS: Jan Frode Kjos Telefon: 4795841206 Mail: janfrode.kjos@sweco.no |
| RI Lys | Sweco Norge AS: Bao-An Pham Telefon: +4740614827 Mail: bao-an.pham@sweco.no |
| RIM | Norconsult as: Steinar Amlo Telefon: +47 45 40 16 32 Mail: steinar.amlo@norconsult.com |

Prosjektleder er byggherrens representant iht. NS8407 og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Byggherreombud/byggeleder er til stede på vegne av byggherren på byggeplassen. Byggherreombud/ byggeleder har ikke fullmakt til å bestille tilleggsarbeider eller akseptere tilleggskrav, men har likevel fullmakt til å avvise krav.

Byggherrens eventuelle øvrige rådgivere kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet uttrykkelig er angitt.

Andre tjenesteområder i kommunen, leietakere og brukere/tjenestested regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakten. Det er ingen identifikasjon mellom byggherren og disse.

Se vedlegg Del 2 -V01 Organisasjonsplan.

Innenfor regelverket om offentlige anskaffelser tar byggherren forbehold om å forhandle om alle sider av tilbudene etter at tilbudene har kommet inn før tildeling finner sted. Dette innebærer ikke at byggherren er forpliktet til å forhandle.

Dokumentliste

Se punkt G. Vedlegg.

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

For denne kontrakten gjelder NS8407:2011, med de endringer som fremgår av dette dokumentet.

Spesielle kontraktsbestemmelser

I punktene under fremgår de spesielle kontraktsbestemmelsene som er endringer eller presiseringer til NS8407.

Generelt om møter (NS8407 punkt 4.1)

Bestemmelsen gis følgende tillegg:

Møteplan skal utarbeides av totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal også utarbeide egen fremdrifts- og leveranseplan for forprosjekt der alle møter er angitt med dato, tidspunkt og møtested.

Byggherremøter (NS8407 punkt 4.2)

Bestemmelsens første ledd, første setning utgår og erstattes med følgende:

Byggherremøter skal avholdes hver andre uke, med mindre byggherren bestemmer noe annet. Byggherren innkaller til slike møter, iht møteplan.

Bestemmelsens tredje ledd, første setning utgår og erstattes med følgende:

Referat føres av byggherren eller den han utpeker.

Møter med kontraktsmedhjelpere (NS8407 punkt 4.3)

Byggherren har rett til å delta i møter med totalentreprenørens kontraktsmedhjelpere. Totalentreprenøren skal sende innkalling til møtene. Byggherren skal ha kopi av møtereferat fra alle møter.

Varsler og krav (NS8407 punkt 5)

Bestemmelsens første ledd siste setning utgår. Følgende tilføyes bestemmelsens første ledd:

Varsel fra entreprenør skal gis på byggherrens skjemaer for varsel om endring og varsel om fravik, ref. vedlegg Del 2 – V19 og Del 2 - V20.

Dersom prosjektet bruker prosjekthotell (Interaxo), skal dette benyttes i forbindelse med varsler og krav i henhold til byggherrens rutiner.

Partenes sikkerhetsstillelse (NS8407 punkt 7.1)

I bestemmelsens tredje ledd gjøres følgende endring (merket med kursiv):

Sikkerheten fra totalentreprenøren stilles som selvskyldnerkausjon fra norsk bank, forsikringsselskap eller annen finansinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal være utformet på Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse, jfr. vedlegg Del 2 -V21, rettes direkte til byggherren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av disse bestemmelsene.

Forsikring (NS8407 punkt 8)

Følgende føyes til bestemmelsene i pkt. 8:

Byggherren tegner ikke forsikring.

Totalentreprenørens forsikringer skal dokumenteres ved utfylling av Blankett 2 – NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring, og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring, jfr. vedlegg Del 2 -V22 og Del 2 - V23. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.

Valg av løsninger (NS8407 punkt 14.6)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt tredje ledd:

I tillegg til veiledningsplikten som påhviler totalentreprenøren etter standardens punkt 16.2, kan byggherren i rimelig utstrekning kreve at totalentreprenøren vederlagsfritt fremlegger alternative forslag til hva slags materiale, utførelse og løsning han vil oppfylle kontrakten med. Forslagene skal fremlegges innen rimelig tid etter totalentreprenøren mottok kravet.

Offentlige tillatelser (NS8407 punkt 16.3)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt fjerde til sjette ledd:

Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett for de oppgaver og det tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever, herunder funksjonen som ansvarlig søker.

Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir byggherren rett til å heve kontrakten, samt gjøre erstatningskrav gjeldene etter reglene i NS8407 pkt. 46.

Dersom totalentreprenøren ikke er ansvarlig søker, plikter han å bistå ansvarlig søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven.

Byggherrens rett til å føre kontroll (NS8407 punkt 20.2)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt andre til fjerde ledd:

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i totalentreprenørens kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

Kontraktsstridig utførelse og skader på kontraktsgjenstanden i byggetiden 
(NS8407 punkt 20.5)

Bestemmelsens tredje ledd blir nytt fjerde ledd. Nytt tredje ledd lyder:

Unnlater totalentreprenøren å foreta slik utbedring som han er forpliktet til etter reglene i denne bestemmelses første og andre ledd, kan byggherren etter skriftlig varsel iverksette slik utbedring for totalentreprenørens regning og risiko. Totalentreprenøren plikter å yte nødvendig medvirkning.

Fremdriftsstatus og varsling (NS8407 punkt 21.3)

Bestemmelsens tredje ledd tilføyes ny siste setning:

Dersom byggherren krever at planen revideres skal revidert plan leveres byggherren innen rimelig tid etter at totalentreprenøren mottok kravet. I normaltilfellene er dette 7 dager.

Betalingsfrist (NS8407 punkt 28.1)

Bestemmelsens første ledd utgår og erstattes med nytt første ledd:

Totalentreprenøren skal merke faktura med prosjektnummer, prosjektets navn, prosjektleder og kontraktsnummer.  Byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at han har mottatt korrekt merket faktura. Sluttfaktura delovertakelse bygg og delovertakelse tekniske anlegg følger bestemmelser i 8407 pkt 39.

Retten til å pålegge endringer (NS8407 punkt 31.1)

Bestemmelsens tredje ledd, andre setning utgår og erstattes med:

Byggherren kan pålegge totalentreprenøren endringer inntil 25% netto tillegg til kontraktssummen.

Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS8407 punkt 34.1.3)

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

0,5A(B–1,1C)
              C

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

B= kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.)

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.(B) skal det ikke tas hensyn til:

- Regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning.

- Utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v.

- Avbestillingserstatning

- Endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift og

- Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid

Regulering for forlenget byggetid

Har totalentreprenøren innvilget krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 (bestemmelsen gjelder ikke ved fristforlengelse etter pkt. 33.2), skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

0,7 A (   Z  )

Y

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

Y = opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt delovertakelse bygg (opprinnelig avtalt overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt)

Z = faktisk og innvilget forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Delovertakelser (NS8407 punkt 37.5)

Bestemmelsen gis følgende tillegg som nytt femte ledd:

Dersom partene har avtalt prøvedrift gjelder følgende tilleggsbestemmelser:

- Delovertagelse skjer for de kontraktsarbeider som ikke er gjenstand for prøvedrift, dersom vilkårene for oppstart prøvedrift og vilkårene for overtagelse er oppfylt. Overtagelse av kontraktsarbeider som er satt i prøvedrift skjer etter prøvedriftsperioden i henhold til reglene i NS 8407 punkt 37.

- Ved fastsettelsen av kontraktsverdi eller forholdsmessig verdi for de kontraktsarbeider som overtas, jfr. punkt 37.5 tredje ledd siste punktum, legges det til grunn i alle kontrakter at arbeidene utgjør 60 % av kontraktssum.

- Dersom totalentreprenøren sender sluttoppstilling med sluttfaktura, jfr. punkt 37.5 fjerde ledd bokstav b), gjelder bestemmelsen i dette ledds bokstav b) for beregningen av andel av innestående som kan inngå i sluttoppgjøret jfr. punkt 39.1 annet ledd bokstav c) jfr. punkt 27.2.2.

- Forholdsmessig reduksjon av sikkerhetsstillelse i forbindelse med delovertagelsen skjer med den prosentsats som er angitt i bokstav b) over.

Brukstakelse (NS8407 punkt 38.1)

Bestemmelsens første ledd tilføyes ny siste setning:

Byggherren har rett til å ta i bruk infrastruktur, herunder veianlegg, kabler og ledninger, etter hvert som disse blir tilkoblet eksisterende anlegg. Ved brukstakelse overtar byggherren risikoen for skade som han eller hans kontraktsmedhjelpere påfører kontraktsgjenstanden.

Utbedringer (NS8407 punkt 42.3)

I punkt 42.3.3 tredje ledd tilføyes følgende setning:

Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale med og i forståelse med brukerinstitusjonen. Dersom hensynet til brukeren gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, skal dette ikke medføre krav på overtidsgodtgjørelse o.l.

Rett til kontraktsgjenstanden og materialer (NS8407 kap. XI)

Gis ny bestemmelse som punkt 48.3 Reklame og kontakt med media:

Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører / leverandører / prosjekterende for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren på forhånd. Byggeplasskilt/banner skal godkjennes av byggherren før montering.

Tvister (NS8407 punkt 50.3.1)

Bestemmelsen gis følgende tillegg:

Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann.

Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser

Totalentreprenøren med tilhørende underleverandører er forpliktet til å oppfylle kravene som angitt i Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser, ref. vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal levere inn egenrapport knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, ref. vedlegg Del 2 – V25 Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Leverandør. Totalentreprenøren plikter også å påse at egne underleverandører leverer inn egenrapport knyttet lønns- og arbeidsvilkår, ref. vedlegg Del 2 – V26 Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Underleverandør.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Miljøoppfølging

Totalentreprenøren skal ha en plan for å dokumentere at kravene innen miljø oppfylles gjennom prosjektet. Totalentreprenøren er ansvarlig for å fylle ut frister, samt å oppdatere endringer og resultater kontinuerlig. Planen skal til enhver tid være tilgjengelig i byggherrens prosjekthotell for innsyn.

Tverrfaglig prosjekteringsprosess med hensyn på miljø skal dokumenters gjennom møtereferat, notater eller utredninger.

Dersom totalentreprenør støter på forurensede masser, skal byggherre informeres umiddelbart og tiltaksplan for forurensede masser utarbeides og følges.

Avfallshåndtering

Minst 95 % av avfallet beregnet etter vekt, skal kildesorteres på byggeplass.

Prosjektet skal ha maksimal avfallsmengde på 25 kg/BTA m2 knyttet til byggeprosessen. Materialer fra riving omfattes ikke av kravet.

Sorteringskrav og avfallsmengde skal rapporteres, ref. D.1.9  Periodisk rapportering.

Utslippsfri maskinbruk

Ikke relevant.

Utslippsfri oppvarming

Levert energi til byggeplass skal rapporteres, ref. D.1.9  Periodisk rapportering.

Beredskap akutt forurensning

Totalentreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker reduseres.

Totalentreprenøren skal oppbevare prosjektets beredskapsplan på fast plass på riggområdet, og orientere alle egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.

Ved akutt forurensning plikter totalentreprenøren å sikre at varsling skjer umiddelbart i henhold til  varslingsplan ved ulykker.

Vedlagt varslingsplan  for ulykker skal innarbeides i totalentreprenørens beredskapsplan, ref. vedlegg Del 2 – V27 Mal Varslingsplan ved ulykker

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet skal rapporteres, ref. D.1.9 Periodisk rapportering.

Støy, støv og vibrasjon

For støyende arbeider som peling, pigging, spunting, sprenging ol. gjelder de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bygge- og anleggsstøy i Bærum kommune. Gjeldende retningslinjer, se vedlegg Del 2 - 29 Støy fra byggeplasser i Bærum kommune.

Totalentreprenøren skal informere byggherren jevnlig om kommende arbeider, minimum månedlig, samt bistå byggherren med videreformidling av denne informasjonen til naboer. Totalentreprenøren skal redegjøre for arbeider som skal gjennomføres i den kommende perioden og hvordan ulemper i forbindelse med støy, støv og annet vil bli håndtert i perioden.

Totalentreprenøren skal fortløpende varsle Folkehelsekontoret om støyende arbeider. Se detaljer på: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/luftkvalitet-stoy-radon-og-straling2/stoy/

Støynivå fra byggeplassen skal dokumenteres med lydmålinger fortløpende gjennom hele prosjektet.

Skader på omgivelser som oppstår som følge av virksomheten skal utbedres så snart som mulig. Tilkomstveier til byggeplass må rengjøres jevnlig for å unngå spredning av støv.

Vibrasjonsmålinger skal gjennomføres ved sprengning og spunting. Videre skal det verifiseres at nærliggende konstruksjoner og ledninger i grunn faktisk tåler vibrasjoner før arbeidene påbegynnes, for å unngå unødvendige tvister ved skader. Aktuelle nabobygg skal dokumenteres med befaringsrapport og video før arbeidene igangsettes.

Skader på omgivelser som oppstår som følge av virksomheten skal utbedres så snart som mulig. Tilkomstveier til byggeplass må rengjøres jevnlig for å unngå spredning av støv.

E.1Tekniske beskrivelser (kravspesifikasjon)

Kravspesifikasjon/Byggeprogram, se vedlegg Del 2 - V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater.

Tegninger

Tegninger, se vedlegg Del 2 – V03 Tegninger.

Tegninger er anbudstegninger og skal sluttstilles av entreprenør i Alle faser og leveres As Built til FDV iht. Vedlegg 30, 31 og 32.

Tegninger og modeller

BIM

Prosjekteringen skal i alle faser og for alle fag gjennomføres ved bruk av åpen BIM. Modellunderlaget skal brukes for å dokumentere at løsningene er byggbare, og at det er plass til tekniske rom og føringsveier gjennom kollisjonstesting. Det skal legges opp til presentasjoner ved forskjellige nivåer for ferdiggrad for å visualisere valgte løsninger for byggherren. Første gang som en del av forprosjekt. Ved ferdigstillelse av prosjektet skal det leveres «as-built»-modell (native og IFC) i tillegg til rådgivernes fullverdige modellfiler i f.eks. Revit samt dwg tegninger.

Se også vedlegg Del 2 – V30 Retningslinjer for bruk av BIM.

FDVU-dokumentasjon fra totalentreprenøren

Ved oppstart forprosjekt skal partene gjennomgå byggherrens krav til FDVU-dokumentasjon, samt krav til bruk av merkesystem og BIM.

Arbeidet med innsamling av FDVU-dokumentasjon/informasjon vil begynne med oppstartsmøte og opplæring av totalentreprenørens FDVU-koordinator.

Totalentreprenør skal etter dette utarbeide en FDVU-milepælsplan med anbefalte delleveranser etter gjennomført forprosjekt, gjennomført detaljprosjekt, etter gjennomførte hovedaktiviteter i gjennomføringsfasen, og ved oppstart sluttfase/testing.  FDVU-milepælsplanen skal leveres innen frist som fremkommer av E.1 frister, og skal knyttes opp mot prosjektets hovedfremdriftsplan.

FDVU-dokumentasjon skal leveres til byggherren for kontroll senest 14 dager etter hver gjennomført hovedaktiviteter i prosjektgjennomføringen, som for eksempel grunnfase, ferdig råbygg, tett bygg, innredning og utomhus.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at den leverte FDVU-dokumentasjonen samsvarer med kravene, og skal be byggherren om gjennomgang for å sikre kontraktsmessig oppfyllelse når de er levert og kvalitetssikret av totalentreprenøren.

Totalentreprenøren skal innen den frist som fremkommer av pkt. E.1 Frister, levere komplett FDVU-dokumentasjon.

Kravspesifikasjon for FDVU-leveranser fremkommer i vedlegg Del 2 – V31 Kravspesifikasjon for  FDVU-leveranser.

Ved del-overtakelse skal totalentreprenøren overlevere komplette «as built»-tegninger av alle bygningsmessige og tekniske anlegg samt utomhus.

Leveranser som bestilles etter del-overtakelse legges inn i FDV-dokumentasjonen fortløpende. Det samme gjelder dokumentasjon og protokoller fra idriftsettelse, testing og innregulering som blir ferdige etter overtagelse. Ved oppstart av prøvedriftsperiode, skal all ovennevnte dokumentasjon være lagt inn i innsamlingsverktøyet. Byggherren vil kunne ta stikkprøvekontroll av innlagt FDVU-dokumentasjon. Avdekkes feil ved dokumentasjonen vil alt bli underkjent uten at det nødvendigvis er kontrollert.

FDVU skal legges inn i prosjekthotellet i henhold til byggherrens mappestruktur hvis ikke annet er avtalt.

FDVU-dokumentasjon og informasjon skal benyttes som underlag for opplæring slik at man sikrer rett FDVU og rett bruk. Har entreprenør behov for å utarbeide tilleggsdokumentasjon som underlag for opplæring er dette å anse som FDVU og skal overlevere, se pkt. D.1.8 Opplæring.

Krav til byggeprosessen

Kravene i dette kapittelet gjelder både for prosjektering og utførelse.

Administrative rutiner

Totalentreprenøren er ansvarlig søker, ref. NS 8407 punkt 16.3.

Byggherren anser prosjektet til og være søknadspliktige arbeider som en ett trinnssøknad. Søknad skal gjennomføres av entreprenøren.

Før søknad sendes, skal ansvarlig søker ivareta og avstemme alle gjeldende krav, vilkår og forutsetninger, eksempelvis fra Arbeidstilsynet, Folkehelsetilsynet, Vernetjenesten, Vei og Trafikk, Vann og Avløp mv.

Søknad skal sendes inn med basis i et ferdig  bearbeidet prosjekt.

Totalentreprenøren skal involvere leverandør for uavhengig kontroll etter byggesaksforskriften som kontraheres av byggherren.

Byggherren vil gjennomføre tredjepartskontroll med hensyn til universell utforming som del av byggherrens kontroll av underlaget for forprosjekt og detaljprosjekt. I detaljprosjektfasen skal uavhengig tredjepartskontrollør involveres i bl.a. hvordan kontraster, varslingsfelt, farefelt og veifinning ledelinjer ivaretas i prosjekteringen. Rapporter fra uavhengig tredjepartkontrollør skal gjennomgås i forprosjekt- og detaljprosjektfasen og avstemmes og rettes i forhold til gjeldende krav, regler og forskrifter.

Bruk av prosjekthotell

Interaxo er byggherren sitt prosjekthotell, og skal benyttes av alle aktører i prosjektet. Interaxo er et webbasert samhandlingsprogram hvor alle deltakere i prosjektet kan samarbeide og dele informasjon uavhengig av tid og sted.

Alle skriftlige leveranser og dokumentasjon som leveres innenfor kontrakten skal, med mindre annet er avtalt, leveres i Interaxo. Leveransen/dokumentasjonen regnes ikke som levert før det er arkivert i riktig mappe i Interaxo.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at relevant personell i prosjektet har tilstrekkelig kunnskap om bruk av Interaxo.

Personell og organisering

Totalentreprenøren skal benytte avtalt personell, ref. også pkt. D.1.4 Bemanning av roller i prosjektet.

Dette personellet, samt øvrig personell som totalentreprenøren velger å benytte, skal benyttes gjennomgående gjennom hele prosjektet, inkludert prøvedrift og reklamasjonsfasen.

Byggherre kan på alle stadier i prosjekterings- og byggeprosessen kreve utskifting av en eller flere av totalentreprenørens rådgivere/ prosjekterende ved mangelfull faglig innsats/oppfølging.

Bytte av avtalt personell

Totalentreprenøren kan kun bytte ut avtalt personell dersom det foreligger saklig grunn.

Ved bytte av personell kreves det at den nye ressursen har tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring enn den ressursen som byttes ut.

Totalentreprenøren skal varsle uten ugrunnet opphold etter at han ble klar over behovet for utskiftningen. Varselet skal inneholde informasjon om:

- hvem som skiftes ut

- hvorfor det er behov for utskifting

- fra hvilket tidspunkt skiftet skjer

- hvem som kommer inn som nytt personell

- det nye personellets kvalifikasjoner

- hvilke tiltak som settes inn for å begrense følgene av utskiftingen.

Totalentreprenøren skal ved bytte av avtalt personell og/eller innfasing av nytt personell fremlegge en plan som viser roller og ansvar for «onboardingen» samt hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre felles forståelse for prosjektet formål, leveranser, arbeidsmetodikk, organisering og team-og kulturbygging.

Byggherren skal ta stilling til varselet og vurdere om bytte er saklig begrunnet og om tilbudt personell har tilsvarende eller bedre kompetanse og erfaring enn den som byttes ut. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt varsel om bytte av personell.

Totalentreprenøren bærer risikoen for utskiftingen, herunder bl.a. kostnader knyttet til nødvendig overlapp og opplæring av nytt personell.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av kontraktssummen, maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Bemanning av roller i prosjektet

Totalentreprenøren skal bemanne prosjektet med de roller som er avtalt. Som minimum skal totalentreprenøren bemanne prosjektet med følgende roller:

- Prosjektleder

- Anleggsleder

- FDVU-koordinator har ansvaret for å sikre helhetlig leveranse av FDVU-dokumentasjon. FDVU-koordinator skal ha kompetanse, kapasitet og tverrfaglig erfaring til å utføre oppdraget. FDVU-koordinator skal legge inn all dokumentasjon i systemet og kvalitetssikre denne.

- HMS-ressurs. For nærmere beskrivelse, se pkt. D.4.1.

Alle rollene skal besettes med tilstrekkelig kapasitet og skal ikke inneha andre roller i prosjektet.

Prosjekteringsgruppen

Totalentreprenøren skal opprette en prosjekteringsgruppe som skal være representert med alle aktuelle fag som er relevant for gjennomføring av prosjektet.

Totalentreprenøren har oppfølgnings-, koordinerings-, og samordningsansvaret for gruppen.

Prosjekteringsgruppen skal detaljprosjektere og følge opp prosjektet fra oppstart til fullført prøvedriftsperiode, og skal minimum bestå av følgende nøkkelpersonell:

- PRL (Prosjekteringsleder) – kan ikke inneha andre roller i prosjektet

- ARK (Arkitekt)

- RIBr (Rådgivende ingeniør brann)

- RIB (Rådgivende ingeniør bygg)

- RIE (Rådgivende ingeniør Elektro)

- RIV (Rådgivende ingeniør VVS)

- RIAku (Rådgivende ingeniør akustikk)

- BIM-koordinator

Alle medlemmer av prosjekteringsgruppen skal delta i møter der deres fagområde er aktuelle. Alle medlemmene skal ha relevant arbeidserfaring.

Språkkrav

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk.

Generelle krav til prosjektering

Kontraktsgjenstanden skal prosjekteres og bygges uten behov for dispensasjoner fra lover, forskrifter og vedtekter.

Dersom totalentreprenøren i tidlig fase av prosjekteringen ønsker å anbefale alternative løsningsforslag, kan dette skisseres og forelegges byggherren.

Byggherrens kontroll og godkjennelse av forprosjektet fritar ikke totalentreprenøren fra å levere kontraktsgjenstanden i samsvar med kontraktens krav, ref. NS 8407 punkt 20.3.

Totalentreprenøren må påregne at brukerne blir involvert i prosjekteringsfasen og må derfor ta høyde for presiseringer, optimaliseringer og brukertilpasninger som del av utforming av forprosjektet.

Opplæring

Totalentreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere. Planen skal godkjennes av byggherren, se pkt. E.1 Frister.

Periodisk rapportering

Totalentreprenøren skal levere månedsrapport i Interaxo hvor det redegjøres for følgende:

- Fremdrift

- Kostnader, herunder bl.a. avdrag kontrakt og endringer

- Kvalitet

- SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk *

- Rent tørt bygg

- Status ift prosess og godkjenninger fra offentlige myndigheter (ansvarlig søker)

- Andre hendelser som er sentrale for byggherren å få informasjon om

- Saker som krever byggherrens avklaring, avvik, årsaker og korrigerende tiltak og løsninger

* Rapportering av SHA, seriøsitet og miljø skal gjøres på egen mal, se Del 2 – V35 Månedsrapport SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk.

Rapporten skal leveres innen den 6. hver måned.

Kvalitetssikring

Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som minimum oppfyller kravene i følgende kapitler i NS-EN-ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet;

- Kapittel 4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

- Kapittel 5.1. Lederskap og forpliktelse

- Kapittel 7.0 Støtte

- Kapittel 9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering

- Kapittel 9.2. Interne revisjoner

Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø kapittel 4 Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder.

Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge i henhold til tidsfristen angitt under pkt E.1 Frister.

Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Bærum kommune har som overordnet mål at prosjektet gjennomføres uten personskader (H1 og H2-verdien etter avsluttet prosjekt skal være null).

SHA-plan

Byggherrens utkast til SHA-plan med angivelser av risikoforhold knyttet til dette prosjektet er vedlagt konkurransegrunnlaget, jfr. byggherreforskriften § 6 og §8. Se Del 2 - V04 SHA-plan. SHA-planen vil bli oppdatert løpende i hele prosjektperioden.

Totalentreprenøren plikter å informere byggherren om behov for endring i planen som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, slik at SHA-planen blir av best mulig kvalitet og til enhver tid er oppdatert.

I SHA-planen fremgår bl.a. de krav som byggherren stiller til totalentreprenøren rundt ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i dette konkrete prosjektet samt rutinen for behandling og endringer av oppdatering av SHA-planen.

Krav knyttet til SHA og internkontroll fremgår også i Bærum kommunes seriøsitetskrav, se vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Oppfølging av SHA-arbeidet

Byggherren vil i forbindelse med oppstart av kontraktsarbeidet gjennomføre et oppstartsmøte med totalentreprenøren hvor SHA er ett av temaene. Hensikten er å klargjøre de krav Bærum kommune stiller i forbindelse med SHA-arbeidet. I tillegg til de krav oppdragsgiver stiller vil en stor grad av samarbeid være nødvendig for å lykkes med prosjektets mål innen SHA.

Oppfølging av SHA vil også gjennomgås i byggherremøter. Ved behov vil SHA-koordinator i tillegg kunne gjennomføre egne koordineringsmøter.

SHA-koordinator har rett til å utføre relevante kontroller for å sikre at bl.a. identifiserte risikoforhold i prosjektet følges opp på en tilfredsstillende måte av totalentreprenøren og dens underleverandører.

Spesielle HMS-krav (internkontroll i det konkrete prosjektet)

HMS ressurs

Totalentreprenøren skal ha en HMS-ressurs til stede på byggeplassen, som i tilstrekkelig grad sikrere at HMS-arbeidet blir ivaretatt, ref. pkt. D.1.4 Bemanning av roller i prosjektet. Ressursen skal ikke ha andre oppgaver som kommer i konflikt med HMS-rollen, som for eksempel ansvar for fremdrift og økonomi. HMS-ressursen skal ha tilstrekkelig med tid og ha relevant kompetanse til å kunne utføre sine HMS-oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Oversiktslister

Totalentreprenøren skal sørge for at det føres oversiktslister i henhold til kravene i byggherreforskriften § 15. Listen skal omfatte alle aktører og virksomheter, være elektronisk, og skal gjøres elektronisk tilgjengelig for byggherren gjennom bruk av HMSREG, jfr. Bærum kommunes retningslinjer knyttet til bruk av HMSREG, se Del 2 – V36 Retningslinjer for bruk av HMSREG.

HMSREG

HMSREG skal benyttes i prosjektet for å systematisere informasjon som bl.a. understøtter Bærum kommunes arbeid med å følge opp kontraktsfestede seriøsitetskrav, se pkt. B.3 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Totalentreprenøren skal bruke Bærum kommunes HMSREG system. Totalentreprenøren skal administrere sin del av HMSREG i hele kontraktsperioden. Dette innebærer bl.a. å sørge for at egne ansatte og alle underleverandører registreres, sørge for at systemet til enhver tid er oppdatert og at eventuelle avvik/hendelser lukkes fortløpende.

Det vises for øvrig til krav angitt i Bærum kommunes retningslinjer knyttet til bruk av HMSREG, se vedlegg Del 2 – V36 Retningslinjer for bruk av HMSREG.

Sikkerhetskompetanse og kurs

Totalentreprenøren skal i eget system ha oversikt over kvalifikasjoner og kompetanse til alle som arbeider for virksomheten og dens underleverandører. Listen skal holdes oppdatert hos virksomhetene, og være tilgjengelig for byggherren ved forespørsel. Se for øvrig krav knyttet til bruk av faglærte håndverkere og lærlinger gitt i Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Introduksjon til nytt personell

Totalentreprenøren skal sørge for at nytt personell får en prosjektspesifikk introduksjon i HMS, Byggherrens SHA-plan og seriøsitetsbestemmelser på et språk som de forstår før de kan arbeide på anleggsområdet/ byggeplass, ref. krav gitt i vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser. Dette skal på forespørsel fra byggherren kunne dokumenteres.

HMS-informasjon

Totalentreprenøren skal sørge for at prosjektet har HMS-tavle synlig og lett tilgjengelig for prosjektets medarbeidere og holde den kontinuerlig oppdatert. Følgende opplysninger skal som minimum slås opp på tavlen:

- Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet

- SHA-plan med vedlegg

- Riggplan

- Varslingsplan for ulykker

- Hovedbedriftens Samordningsskjema

- Referat fra siste vernerunde (evt. Samordningsprotokoll fra siste samordningsrunde)

Språk på byggeplassen

Totalentreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte og underentreprenører. Planen skal gjøre det enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på kompetent(e) oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettelser og vise hvem som er språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.

For øvrige krav om sikker kommunikasjon på byggeplassen, se vedlegg Del 2 – V24 Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Varsling og rapportering knyttet til alvorlige hendelser

Totalentreprenøren skal utarbeide varslingsplan for alvorlige hendelser/ulykker. Byggherrens mal skal benyttes. Se vedlegg Del 2 – V27 Mal Varslingsplan ved ulykker.

Totalentreprenøren plikter omgående å varsle byggherren ved personskader (H1 og H2) og nestenulykke. Byggherrens skjema for rapportering skal benyttes, se vedlegg Del 2 – V28 Skjema for rapportering av personskade og nestenulykke.

Øvrige krav til byggeprosessen

Rigg og drift

Generelt

Totalentreprenøren er ansvarlig for, og skal prise alle felles rigg- og driftsytelser i prosjektet. Alle rigg-, drifts- og byggeplassarrangementer som er nødvendig for å gjennomføre egne arbeider skal også inngå i prisen.

Dette omfatter bl.a. nødvendig inngjerding av byggeplass, nødvendig avstenging, vakthold av egne arbeider, nødvendig provisorisk anlegg, herunder bl.a. strømforsyning, lys, vann- og avløp, forsvarlige anleggs-, adkomst- og ferdselsveier samt ivaretakelse av tilkomst for utrykningskjøretøyer og bruker.

Totalentreprenøren må selv ha gjort seg kjent med forholdene på byggeplass og andre forhold som kan tenkes å ha betydning for utførelse av byggearbeidene.

Uttak for vann og strøm skal avtales med bruker og byggherren. Totalentreprenøren må selv kontakte Bærum Kommune vann og avløp for tilkoblingspunkter for vann og avløp, samt Elvia for leveranse av byggestrøm og tilknytning. Eventuell leie av grunn avtales direkte med grunneier og bekostes av TE.

Totalentreprenøren skal kontrollere og vedlikeholde alt utstyr, maskiner, verktøy og lignende på anlegget, slik at arbeidstakere på byggeplass ivaretas når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Adkomst- og ferdselsveier

Eksisterende adkomster og ferdselsveier til naboeiendommer skal opprettholdes for vanlig ferdsel i hele byggeperioden. Totalentreprenøren skal besørge all nødvendig LED belysning, rekkverk, snørydding, strøing, rengjøring og vedlikehold av veier, plasser og ferdselsveier innenfor byggeplassen.

Om det skal etableres midlertidige anleggsveier, skilting, fortau, stier eller sikring for gående, syklende eller støydempende tiltak i forbindelse med byggeprosjektet skal dette spesifikt angis her. Henter da inn tekst på tiltak som av avklart i risikoanalyse SHA .

Totalentreprenøren skal til enhver tid sørge for sikker adkomst til arbeidsplassene og at det er opparbeider frie ferdselsveier inne på byggeplassen. Totalentreprenøren utarbeider oversikt over transportveier. På den detaljerte riggplan må trafikksituasjon vises. Det må spesielt tas hensyn til skille mellom adkomst til eventuelt tjenestested og byggeplassen.

Adgang til byggeplassen skal være med elektronisk rotasjonsgrinder (rondell) og elektronisk kjøre-/ glideport.

Brakker

Totalentreprenøren skal sikre gode forsvarlige personalrom. Toaletter og våtrom i brakkeriggen skal rengjøres daglig, ref. BHF §9.

Totalentreprenøren skal påse at innkvartering for arbeidstakerne er forsvarlig, også for underleverandørenes arbeidstakere. Det er ikke tillatt med overnatting på byggeplassen (inkl. rigg).

For byggherrens behov skal totalentreprenøren i byggeperioden holde ett eller flere kontorer (rom) med  0 arbeidsplasser, tilgang til vask og wc og tilgang til møterom for inntil 10 personer til samarbeidsmøter, byggemøter, særmøter etc.  Kontor og møterom skal inngå i brakkerenholdet som for øvrige kontorplasser i riggen.

Organisering av byggeplassen

Byggherren har utarbeidet forslag til riggplan for området, se vedlegg Del 2 – V05 Byggherrens skisse over tilgjengelig riggareal.

Totalentreprenøren skal utarbeide og fremlegge endelig riggplanen iht avtalt tid før byggestart, se pkt. E.1 Frister. Riggplanen skal godkjennes av byggherren før oppstart av kontraktsarbeidene.

Det skal tilrettelegges områder for: områder for lagring og oppbevaring av materialer og utstyr, særskilte farlige materialer, tilstrekkelig lager-, material- og redskapsbrakker, røyking og minimum 1 stk. HMS[1]container.

Totalentreprenøren skal avmerke og tilrettelegge områder for lagring av forskjellige materialer, herunder farlige materialer eller stoffer og dette skal fremgå av riggplan. Avfall skal fjernes så raskt som mulig, se også pkt. C.1.2 Avfallshåndtering.

Totalentreprenøren skal løpende oppdatere riggplanen.

Rent tørt bygg (RTB)

Totalentreprenøren skal utføre arbeidet etter prinsipper og anvisninger i «Rent tørt bygg – forebyggende helsevern i bygninger», heretter kaldt RTB. Ref. gjeldende utgave fra Rådgivende Ingeniørers Forening.

Geodata

Totalentreprenøren er ansvarlig for å melde inn kartdata til Bærum kommune i henhold til vedlagte krav og retningslinjer, se vedlegg Del 2 – V33 Bærum kommunes krav og retningslinjer for «som bygget» kartdata for oppdatering av FKB kartgrunnlag.

Kartdata skal oversendes Bærum kommune ved Geodata@baerum.kommune.no innen angitt frist, se pkt. E.1 Frister.

Opplæring

Totalentreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av driftspersonell og brukere. I opplæringsplanen skal alle møter være angitt med dato, tidspunkt og møtested.

Planen skal utarbeides sammen med og godkjennes av byggherren.

FDVU-dokumentasjon skal foreligge før opplæring.

Totalentreprenøren skal gi driftspersonell og brukere tilstrekkelig instruks og opplæring i drift og vedlikehold av tekniske anlegg/installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg.

Opplæringen av driftspersonell skal også omfatte aktiv bruk av FDVU-dokumentasjon (herunder funksjonsbeskrivelser, instrukser, bruk av internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv). Brukerne skal ha tilpasset opplæring for anlegg som er brukerutstyr.

For de deler av entreprisen som det er avtalt prøvedrift for, skal relevant opplæring foretas både forut for oppstart og i løpet av prøvedriftsperioden. Opplæringen skal foretas på ferdig testede og innregulerte anlegg. For de deler av entreprisen der det ikke er avtalt prøvedrift, skal ovennevnte opplæring foretas før overtakelse.

Mekanisk ferdigstillelse

Totalentreprenøren skal innkalle byggherren til befaring for mekanisk ferdigstillelse. Ved mekanisk ferdigstillelse skal alle arbeider være komplett levert, montert, tilkoblet og merket, og all dokumentert egenkontroll gjennomført. Ved mekaniske ferdigstillelse skal partene sammen gå igjennom bygget i sin helhet for å vurdere om milepælen er oppnådd.

Alle byggearbeider skal løpende egenkontrolleres ved hjelp av kontrollplaner med tilhørende sjekklister. Alle kontrollaktiviteter skal dokumenteres for sporbarhet.

Før datoen for mekanisk ferdigstillelse, skal entreprenøren ha gjennomført lukking av eventuelle avvik og feil.

Nødvendig FDVU-dokumentasjon (herunder as-build tegninger og funksjonsbeskrivelse) skal foreligge til bruk og kontroll før avtalt dato for mekanisk ferdigstillelse, se pkt E.1 Frister.

Sluttfase inkludert krav til renhold, igangkjøring og idriftsettelse

Sluttfasen er perioden mellom frist for mekanisk ferdigstillelse og frist for delovertakelse bygg, se pkt E.1 Frister.

Totalentreprenøren skal utarbeide detaljert framdriftsplan for sluttfasen. Planen skal forelegges byggherren for godkjenning innen den frist som fremkommer av E.1 Frister. Planen skal inneholde en detaljert oversikt over alle tester og aktiviteter som skal gjennomføres i sluttfasen.

Totalentreprenøren er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av sluttfasen.

Sluttfasen skal omfatte følgende leveranser i angitt rekkefølge:

- Utførelse av avsluttende rengjøring. Første avsluttende rengjøring skal være foretatt og godkjent før oppstart av tekniske anlegg. Avsluttende rengjøring skal være i overensstemmelse med planen for rent tørt bygg (RTB).

- Gjennomføring av igangkjøringsfasen etter NS 6450. Rapporter og dokumentasjon fra tester fra denne fasen skal sendes byggherren senest 1 uke før idriftsettingsfasen, se pkt 5 i oversikten under.

- Utbedring av eventuelle avvik.

- Rengjøring etter avsluttende byggrengjøring iht til RTB.

- Gjennomføring av idriftsettingsfasen etter NS 6450. Dersom det etter tester som inngår i idriftsettingfasen viser seg at kontraktens krav ikke er oppfylt, skal det avholdes nye tester etter utbedring.

- Gjennomføring av ferdigbefaring av arbeider som ikke er underlagt prøvedrift.

- Delovertakelse av arbeider som ikke er underlagt prøvedrift.

- Ferdigbefaring/godkjenning av oppstart prøvedriftsperiode.

- Klargjørende byggrengjøring iht RTB.

Totalentreprenøren ved teknisk koordinator skal koordinere sluttfasen. Byggherren skal ha anledning til å delta på samtlige av de beskrevne testene. Totalentreprenøren sin testansvarlig skal derfor innkalle byggherren senest 14 dager før avholdelse av test.

Prøvedriftsperiode

Prøvedriftsperioden er 6 måneder fra vilkårene for oppstart prøvedriftsperiode er oppfylt. Omfang av prøvedriften er følgende:

- VVS-tekniske anlegg

- Elektro-, tele- og dataleveranser

- Automatikkanlegg og toppsystem (SD-anlegg)

- Adgangskontroll, alarm- og innbruddsystem

- Bygningsmessige leveranser knyttet opp mot tekniske anlegg, så som dører og beslag, solavskjerming, pumper for spillvann etc.

Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode er:

  - Plan for prøvedriftsperioden skal være forelagt byggherren

  - Alle tekniske anlegg skal være testet og innregulert i henhold til sluttfase

  - Det skal være foretatt tverrfaglige tester inkludert test opp mot toppsystem

  - Innreguleringsprotokoller og testdokumentasjon som viser at anlegget fungerer i henhold til kontraktens spesifikasjonskrav skal være overlevert byggherren

  - Byggherren skal ha «lesestilgang» til SD anlegget i sin helhet.

Totalentreprenøren skal opprette og oppdatere en felles prøvedriftslogg der leverandøren og byggherren skal dokumentere uønskede hendelser og feil under prøvedriftsfasen.

Totalentreprenørens plikter i prøvedriftsperioden

Totalentreprenøren har det fulle ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske anlegg i henhold til FDVU.

Totalentreprenøren skal også sørge for:

- Gjennomføring periodiske kontroller. Dersom en kontroll iht. FDVU skal foretas årlig, skal denne fremskyndes og senest utføres innen seks måneder ut i avtalt prøvedriftsperiode.

- kontroll av at anleggene er i henhold til kontraktens krav

- dokumentere at anlegget er stabilt over tid

- etterkontroll og justering av (regulerings) funksjoner basert på driftserfaring

- opplæring av Bærum kommune Eiendoms driftspersonell gjennom deltakelse i prøvedriftsaktiviteter

- løpende retting av feil og mangler på de tekniske anleggene som avdekkes i prøvedriftsperioden

- oppdatering av FDVU

Totalentreprenøren skal i prøvedriftsperioden dekke alle kostnader knyttet til vedlikehold og forbruksmateriale forbundet med drift av de tekniske anleggene. Totalentreprenøren skal også bekoste alt nødvendig måleutstyr i prøvedriftsperioden.

Totalentreprenør skal selv stå som mottakansvarlig og inneha låseansvar for alle varer og tjenester som leveres til prosjektet i prøvedriftsperioden. Dette inkluderer også utbedring av feil og mangler i og etter endt prøvedriftsperiode.

Kostnader til energi og vannforbruk ved normal drift i prøvedriftsperioden dekkes av byggherren. Merkostnader til energi eller vannforbruk som skyldes forhold totalentreprenøren er ansvarlig for, dekkes av denne.

Det kan avtales særskilt at Bærum kommunes driftspersonell skal overta oppgaver knyttet til driften av det tekniske anlegget i deler av prøvedriftsperioden. Slik avtale endrer ikke totalentreprenørens ansvar i prøvedriftsperioden.

Totalentreprenøren med sine underentreprenører skal i prøvedriftsperioden minst foreta ett besøk på bygget per uke inntil de tekniske anleggene er optimalisert i forhold til drift, og ellers etter behov og nødvendighet for at bygget skal være operativt til enhver tid. Deretter skal det foretas ett møte per måned. Alle deltakende personer fra totalentreprenøren må kjenne bygget, anlegget og systemene godt.

Hvert besøk starter med et møte hvor aktuelle underentreprenører og byggherrens representanter skal delta. Disse besøkene skal benyttes til:

- Delta på planlagte prøvedriftsaktiviteter (feilsøking, tester og møter osv)

- Utføre tester og kontroller for å vise at anleggene fungerer etter forutsetningene

- Utføre tester, registreringer og kontroller ved felles befaringer der flere fagdisipliner involvert

- Føre testprotokoll hvor avvik, årsak, tiltak og hvem som har ansvar for tiltakene og feilene registreres

- Umiddelbart utbedre avvik som er identifisert i prøvedriftsperioden

- Justere settpunkt

Det skal leveres rapport fra hvert besøk.

Justering av prøvedriftsperiodens lengde

Dersom de tekniske anleggene ikke oppfyller kontraktens krav knyttet til ytelse av anleggene sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, FDVU ikke er oppdatert, eller dersom prøvedriftsperioden av annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, har byggherren rett til å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav.

For deler av anlegget som det har vært feil på, og som ikke har vært testet under forutsatte vilkår siste fire uker, som for eksempel kjøleanlegg og snøsmelteanlegg etc., skal totalentreprenøren gjennomføre separat prøvedrift når forholdene ligger til rette for dette.

Overtakelse

Overtakelse av kontraktsarbeidene som er satt i prøvedrift kan først skje etter at prøvedriftsperioden er gjennomført og krav til gjennomføring av prøvedriftsperioden er oppfylt. Se vedlegg 37  Del 2 V- 37 Skjematisk oversikt over sluttfase og prøvedrift

Leveranse av sentral driftskontroll og automasjon

For automatikk og SD-anlegg skal Bærum kommunes leverandør benyttes. Det forutsettes at leveransen tiltransporteres totalentreprenøren.

For nærmere beskrivelse, se vedlegg V02-02 Byggeprogram/kravspesifikasjon, Bok 2.

Leveranse av løst inventar og innflytting

Totalentreprenøren har ansvar for å koordinere leveranse av løst inventar samt innflyttings- og møbleringsprosessen, se pkt. E.4 Koordinering.

Totalentreprenøren skal utarbeide en koordineringsplan som viser hendelser i prosessen, og som beskriver hvilke forberedelser som gjøres for at denne forløper smidig. Partene har plikt til å informere den annen part dersom han blir klar over forhold som kan føre til forsinkelser eller endringer i planen.

Totalentreprenøren har i tillegg følgende plikter i forbindelse med leveranse av løst inventar, kunstnerisk utsmykking og innflytting:

- Håndtere og fjerne avfall i forbindelse med innflytting

- Inneha låseansvar

- Utføre rengjøring av bygget etter at innflytting er ferdig

Dersom leveranser som følger av dette punkter skjer etter del-overtakelse bygg, skal totalentreprenøren ivareta sikkerheten rundt leveransene.

Avtale om skjøtsel utomhus

Ikke aktuelt

Serviceavtaler knyttet til tekniske anlegg

Totalentreprenøren har plikt til å gi tilbud på serviceavtale på de tekniske anleggene senest 10 uker før overtakelse av tekniske anlegg, eller sørge for at underentreprenører eller andre gir slikt tilbud.

Tilbud skal oppfylle kravene som følger av FDVU.

Tilbud skal gis for henholdsvis 1, 2, 3, 4 eller 5 år etter overtakelse av de tekniske anlegg. ‘

Dersom tilbud aksepteres av byggherre, vil totalentreprenøren ikke kunne gjøre gjeldende at utbedringsplikt i reklamasjonsperioden har bortfalt på grunn av mangelfull service eller lignende i perioden som serviceavtalen gjelder. Tilbud skal være konkurransedyktig.

Frister og dagmulkter

Frister

| Milepæl/leveranser | Dato – frist | Dag-mulkt | Sats |
| --- | --- | --- | --- |
| Forsikring | NS 8407 pkt. 8.3 |  |  |
| Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse | NS 8407 pkt. 7.1 |  |  |
| Fremdriftsplan | NS 8407 pkt. 21.2 |  |  |
| Faktureringsplan | NS 8407, pkt 27.2 |  |  |
| Produksjonsplan | NS 8407, ref. pkt 27.2 |  |  |
| Beslutningsplan | 4 uker etter kontraktsignering |  |  |
| Egenrapporteringsskjema lønns- og arbeidsvilkår for totalentreprenøren | 4 uker etter kontraktsignering |  |  |
| Kvalitetsplan | Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse |  |  |
| FDVU-milepælsplan | Senest 4 uker etter kontraktsinngåelse |  |  |
| FDVU-dokumentasjon løpende iht milepælsplan | Endelig leveranse seneste 14 dager etter hver avtalte milepæl |  |  |
| Riggplan | 2 uker før oppstart utførelse |  |  |
| Varslingsplan ved ulykker | 2 uker før oppstart utførelse |  |  |
| Beredskapsplan – akutt forurensing | 2 uker før oppstart utførelse |  |  |
| Oppstart etablering av rigg inni bygget | 04.01.2027 |  |  |
| Oppstart utførelse, forberedende arbeider og riving | 11.01.2027 |  |  |
| Nødvendig FDVU-dokumentasjon for å kunne gjennomføre testing | 2-4 uker før mekanisk ferdigstillelse | x |  |
| Mekanisk ferdigstillelse | 4 uker før delovertakelse bygg |  |  |
| Omforent opplæringsplan | Ved mekanisk ferdigstillelse |  |  |
| Detaljert framdriftsplan for sluttfasen | Ved mekanisk ferdigstillelse |  |  |
| Innreguleringsprotokoller og testdokumentasjon | Senest 2 uker før oppstart prøvedrift |  |  |
| Delovertakelse bygg | 21.06.2027 | x |  |
| Plan for prøvedriftsperioden | 2 uker før start prøvedrift |  |  |
| Start prøvedrift | Ved delovertakelse bygg, dersom vilkår for prøvedrift er oppfylt |  |  |
| Komplett FDVU-dokumentasjon | 3 uker før fullført prøvedrift (overtakelse av teknisk anlegg) |  |  |
| Delovertakelse tekniske anlegg | 21.12.2027 | x |  |

Dagmulkter

Dagmulkter i henhold til satser i tabell ovenfor. For de dagmulktbelagte frister hvor det ikke er oppgitt særskilt sats i tabellen over, gjelder bestemmelsene i NS 8407.

Fremdriftsplanlegging

Totalentreprenørens fremdriftsplan skal inneholde en detaljert angivelse av gjennomføringen av hovedaktiviteter i de ulike fasene av prosjektet. Planen skal som minimum vise forprosjektleveranse, tidspunkt for tverrfaglige avklaringer og leveranser, FDVU-milepælsplan, beslutningsplan, detaljert fremdriftsplan for sluttfasen og plan for prøvedriftsperioden.

Koordinering

Totalentreprenøren skal koordinere (prosjektering, utførelse og fremdrift) mot byggherrens leveranser, sideentreprenører og øvrige aktører i prosjektet. Byggherren har følgende leveranser

- IT-enheten og deres rammeleverandører

- Løst inventar og utstyr (IARK)

- Tredjepartskontroll

Øvrige aktører totalentreprenøren skal koordinere mot vil blant annet være.

Miljørettet helsevern, bl.a. vise løsning for ivaretakelse av forskrift om miljørettet helsevern ved søknad om ramme.

- Nærliggende utbyggingsprosjekter og infrastrukturprosjekt rundt tomten mht. trafikkavvikling og trafikksikring i byggeperioden.

- Nærliggende utbyggingsprosjekter og infrastrukturprosjekt rundt tomten mht. vann- og avløp og overvannshåndtering.

- Netteier, inkludert bygging av nettstasjon, og i forhold til dokumentasjon av arbeid som utføres av TE/UE. Entreprenør medtar grøft(er)/førings trasé for netteiers kabler og rør

- Leverandører av fiber og tele.

- Andre offentlige etater.

Beslutningsplan

Totalentreprenøren skal utarbeide og løpende oppdatere en beslutningsplan over beslutninger som skal forelegges byggherren.

Beslutningsplanen skal angi planlagt dato for oversendelse av beslutningsgrunnlaget til byggherren og når byggherrens beslutning skal foreligge.  Generelt gjelder 14 dagers frist på byggherrebeslutninger. Videre skal planen dokumentere de faktiske datoer for dokumentasjon/underlag for beslutninger.

Vederlag

Se tilbudsskjema

Vedlegg

| Dokumentliste - Vedlegg Del 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Navn | Dato | Rev. |
| Prosjektspesifikke vedlegg (1-19 + 38-43): |  |  |  |
| V01 | Organisasjonsplan |  |  |
| V02-01 | Dette dokumentet |  |  |
| V02-02 | Del 2 V02-02 Byggeprogram Sandvika Teater |  |  |
| V03 | Del 2 V03 Tegninger |  |  |
| V03-01 | 651312-01 Sandvika Teater.ifc | 18.05.2026 |  |
| V03-02 | AEP-10-01 Eks. Plan 1. etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-03 | AEP-10-02 Eks. plan Galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-04 | AEP-U1-01 Eks. Plan U.etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-05 | ARP-10-01 Riveplan 1. etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-06 | ARP-10-02 Riveplan galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-07 | ARP-U1-01 Riveplan U.etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-08 | AP-10-01 Plan 1. etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-09 | AP-10-02 Plan Galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-10 | AP-10-U1 Plan U1. etasje | 15.05.2026 |  |
| V03-11 | AH-10-01 Himlingsplan 1.et | 15.05.2026 |  |
| V03-12 | AH-20-01 Himlingsplan 2.et. galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-13 | AH-U1-01 Himlingsplan U.et | 15.05.2026 |  |
| V03-14 | IG 10-01 Gulvbehandling 1.et | 15.05.2026 |  |
| V03-15 | IG 10-02 Gulvbehandling 2.et. galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-16 | IG 10-U1 Gulvbehandling U.et | 15.05.2026 |  |
| V03-17 | IM-10-01 Møbleringsplan 1.et | 15.05.2026 |  |
| V03-18 | IM-20-01 Møbleringsplan 2.et. galleri | 15.05.2026 |  |
| V03-19 | IM-U1-01 Møbleringsplan U.et | 15.05.2026 |  |
| V03-20 | IV-10-01 Veggbehandling 1.et | 15.05.2026 |  |
| V03-21 | IV-20-01 Veggbehandling 2.et | 15.05.2026 |  |
| V03-22 | IV-U1-01 Veggbehandling U.et | 15.05.2026 |  |
| V03-23 | A30-101 Snitt A-A | 15.05.2026 |  |
| V03-24 | A30-103 SNITT B-B | 23.01.2026 |  |
| V03-25 | A30-102A Oppriss 1 akustikkbehandling sal | 15.05.2026 |  |
| V03-26 | A30-102B Oppriss 2 akustikkbehandling sal | 15.05.2026 |  |
| V03-27 | IE-10-03 Skjema billetering | 15.05.2026 |  |
| V03-28 | IE-U1-01 Skjema kioskutsalg U.etg | 15.05.2026 |  |
| V03-29 | IE-U1-02 Skjema publikumsgarderobe U1 | 15.05.2026 |  |
| V03-30 | AE-10-01 Inngangsparti | 15.05.2026 |  |
| V03-31 | A61-201 Dørskjema | 15.05.2026 |  |
| V03-32 | Sandvika Teater- Farge-og materialkonsept Fase 2 | 30.04.2026 |  |
| V03-33 | 010115-A---E-4330-20-101_teatersal_prinsipp elektro | 15.05.2026 |  |
| V03-34 | 010115-A-1-E-5430-20-101_1.ets._prinsipp adg.og innbrudd | 15.05.2026 |  |
| V03-35 | 010115-A-2-E-5430-20-101_2.ets._prinsipp adg.og innbrudd | 15.05.2026 |  |
| V03-36 | 010115-A-3-E-5430-20-101_3.ets._prinsipp adg.og innbrudd | 15.05.2026 |  |
| V03-37 | 010115-A-4-E-5430-20-101_4.ets._prinsipp adg.og innbrudd | 15.05.2026 |  |
| V03-38 | 010115-A-U-E-5430-20-101_U.ets._prinsipp adg. og innbrudd | 15.05.2026 |  |
| V03-39 | Sandvika Teater_Belysningskonsept | 15.05.2026 |  |
| V03-40 | Ventilasjon Eksisterende tegninger V-010 - V105 |  |  |
| V03-41 | 651312-01 Sandvika Teater_1ET.dwg |  |  |
| V03-42 | 651312-01 Sandvika Teater_2ET GALLERI.dwg |  |  |
| V03-43 | 651312-01 Sandvika Teater_UET.dwg |  |  |
| V03-44 | Snitt A-A SAL.dwg |  |  |
| V03-45 | Snitt B-B.dwg |  |  |
| V04 | Del 2 - V04 SHA-plan |  |  |
| V05 | Del 2 - V05 Byggherrens skisse over tilgjengelig riggareal |  |  |
| V06 | Del 2 - V06 Miljøkartleggingsrapport Sandvika teater | 17.03.2026 | J04 |
| V07 | Del 2 - V07 Brannkonsept – Rehabilitering og ombygging ved Sandvika Teater, rev.3 | 11.05.2026 | Rev.3 |
| V08 | Del 2 - V08 D0269524.Branntegning-Sandvika Teater-BR.0U-01-02 og eksist 02, 03, 04et. | 11.05.2026 | A |
| V09 | Del 2 - V09 NOT002 Premissnotat akustikk Fase 2 | 15.05.2026 | 02 |
| V10 | Del 2 – V10 NOT003 – Beslutningsgrunnlag akustikk i teatersalen | 27.01.2026 | 02 |
| V11 | Del 2 - V11 Sandvika Teater - Fase 2 - Opptelling uttak EL | 18.05.2026 |  |
| V12 | Del 2 - V12 Sandvika Teater Dekningsdesign | 15.05.2026 | 3.0 |
| Generelle vedlegg (19 - 37) |  |  |  |  |  |  |  |
| V19 | Varsel om endring NS 8407 |  |  |  |  |  |
| V20 | Varsel om fravik |  |  |
| V21 | Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse |  |  |
| V22 | Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring |  |  |
| V23 | Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring |  |  |
| V24 | Bærum kommunes seriøsitetsbestemmelser |  |  |
| V25 | Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår - Leverandør |  |  |
| V26 | Egenrapport lønns- og arbeidsvilkår – Underleverandør |  |  |
| V27 | Mal Varslingsplan ved ulykker |  |  |
| V28 | Skjema for rapportering av personskade og nestenulykke |  |  |
| V29 | Støy fra byggeplasser i Bærum kommune |  |  |
| V30 | Retningslinjer for bruk av BIM |  |  |
| V31 | Kravspesifikasjon for FDVU-leveranser |  |  |
| V32 | Utgår |  |  |
| V33 | Utgår |  |  |
| V34 | Krav til forprosjekt |  |  |
| V35 | Månedsrapport SHA, seriøsitet, ytre miljø og energibruk |  |  |
| V36 | Retningslinjer for bruk av HMSREG |  |  |
| V37 | Skjematisk oversikt over sluttfase og prøvedrift |  |  |