## MOP vedlikehold
MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP)
Tema | Krav | Beskrivelse av krav og evt. veiledere | Status | Dokumentasjon | Prosjektets oppfølging av krav (ajourføres med dato) | Utføres av | Utføres i fase
KLIMAGASSUTSLIPP OG ENERGI
Klimagassutslipp fra materialer | Det skal beregnes klimagassutslipp fra materialer brukt i yttervegg (inkl. vinduer og dører) og yttertak. | Beregningen skal følge tilsvarende prinsipper som beskrevet i TEK § 17-1 (beregningsperiode, moduler). Se arkfanen "Linker" for veiledning til hvordan utarbeide klimagassberegning. Se også raden under. | Ikke påbegynt | Beregnet klimagassutslipp fra materialer brukt i yttervegg og yttertak. |  | ENTR | Utførelse
| Det skal innhentes EPD [Environmental Product Declaration] for alle bygningsprodukter hvor EPD-er er tilgjengelige. EPD-ene skal være produktspesifikk og tredjepartsverifisert. Bygningsprodukter med lave utslippsverdier skal etterstrebes. Valg som er negative for miljøet skal begrunnes. (SKOK 2022 - ID TK-1492) For enkelte produktgrupper, er det satt krav til maksimalt tillatt klimagassutslipp. Se arkfanen "EPDer" for detaljerte krav. | EPDene vil danne grunnlag for beregning av klimagassutslipp fra materialer, se raden over. | Ikke påbegynt | EPDer, inkl. EPDer for benyttede produktgrupper der det er stilt krav til maskimalt tillatt utslipp. Utfylling av arkfane "EPDer" |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Utslippsfri byggeplass | Leverandøren skal gjennomføre arbeidet på bygge- og anleggsplassen utslippsfritt. Alle maskiner som benyttes skal være CE-godkjent og registrert i Maskinregisteret eller tilsvarende før bruk. (Standard miljøkrav til bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune) | Kravet omfatter alle typer arbeider på byggeplass innenfor byggegjerdet, bl.a. varme og tørk, maskiner, stasjonært utstyr og verktøy. Ved ferdigstillelse, skal entreprenør rapportere på totalt energiforbruk og drivstofforbruk på byggeplass, samt oversikt over anleggsmaskinene som har vært benyttet på byggeplass. Utslippsfri: Energibærer som ikke gir direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Elektrisitet, hydrogen, vannbåren varme. Tips: For veiledning knyttet til planlegging og dimensjonering av elektriske byggeplasser anbefales Hafslunds veileder: "Veileder for elektriske byggeprosjekter". Se Link til veileder under fanen "Linker". Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Sluttrapportering, se arkfane "Sluttrapportering": - Energiforbruk på byggeplass. - Drivstofforbruk på anleggsmaskiner på byggeplass. - Anleggsmaskiner benyttet på byggeplass. |  | ENTR | Utførelse
Massetransport | Dersom opsjon om drenering utløses: Alle kjøretøy som benyttes i gjennomføring skal oppfylle minimum euroklasse 6/VI. (Standard miljøkrav til bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune) All massetransport til/fra byggeplassen skal utføres utslippsfritt. Kravet gjelder hele transportstrekningen til og fra byggeplass, eller fra lasting til lossing av masser. | Dersom opsjon om drenering utløses: Ved ferdigstillelse, skal entreprenør rapportere på akkumulert massetransport til/fra byggeplass. Entreprenør skal oversende dokumentasjon eller kvitteringer på innkjøpt drivstoff og veielapper for massetransport på forespørsel uten ugrunnet opphold. Utslippsfri: Energibærer som ikke gir direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Elektrisitet, hydrogen, vannbåren varme. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Sluttrapportering, se arkfane "Sluttrapportering": Massetransport fra/til byggeplass. Lasslister. |  | ENTR | Utførelse
Øvrig transport | Alle kjøretøy som benyttes i gjennomføring skal oppfylle minimum euroklasse 6/VI. (Standard miljøkrav til bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune) For øvrig transport, gjelder følgende for siste transportstrekning/last mile: Alle kjøretøy skal være utslippsfrie eller biogassbaserte. | Øvrig transport er transport av alt som ikke er masser, f.eks. materialer, maskiner, utstyr og avfall, på eller til/fra byggeplassen. Dokumentasjon for transportleveransene skal fremlegges ved forespørsel og skal inneholde all relevant informasjon, samt kjøretøyets registreringsnummer. Utslippsfri: Energibærer som ikke gir direkte utslipp av klimagasser og eksos ved bruk. Elektrisitet, hydrogen, vannbåren varme. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Dokumentasjon på: Utslippsfrie/biogassbaserte kjøretøy. |  | ENTR | Utførelse
Biodrivstoff | Biodrivstoff som benyttes under gjennomføring av kontrakten skal være dokumentert bærekraftig biodrivstoff ut over omsetningskrav. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon. (Standard miljøkrav til bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune) | Biodrivstoffet skal oppfylle EUs bærekraftskriterier, jf. forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Leveransen av biodrivstoffet til Oslo kommune skal gi en overoppfyllelse av omsetningskravet, og rapporteres ut over omsetningskravet til Miljødirektoratet. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Kvitteringer på drivstoff. Dokumentasjon på at biodrivstoff oppfyller EUs bærekraftskriterier. Dokumentasjon på at biodrivstoffet er utover omsetningskravet. |  | ENTR | Utførelse
Energikrav | Det må utføres oppdatert energiberegning for bygget mht. TEK-krav til energieffektivitet. (Energirammeberegning / kontrollberegning med normerte verdier). (TEK17, § 14-2) | Ettersom det gjennomføres vesentlige endringer som påvirker byggets energiytelse, må det utføres en oppdatert energiberegning, som grunnlag for dokumentasjon iht. TEK17 kap. 14. ENTR kan benytte eksisterende Simien-fil som utgangspunkt for oppdatert beregning (se vedlegg). | Ikke påbegynt | Energirammeberegning iht. TEK- |  | ENTR | Utførelse
Energibudsjett | For yrkesbygning skal det beregnes et energibudsjett med reelle verdier for den konkrete bygningen. (TEK17, § 14-2) | Energibudsjettet skal beregnes med spesifikke verdier som gjelder for den konkrete bygningen. Som minimum benyttes reelle verdier for: - lokale klimadata - skjerming av bygningen - innetemperatur - driftstider - ventilasjonsluftmengder i og utenfor driftstid - varmetilskudd fra belysning, utstyr og personer - energibehov for varmt tappevann - kjøling Se veiledningen til TEK17. | Ikke påbegynt | Beregnet reeelt energiforbruk ved ferdigstilt prosjekt. |  | ENTR | Utførelse
Energimerke | Ved ferdigstilt prosjekt, skal bygget energimerkes iht. gjeldende Energimerkeforskrift for bygninger. (Energimerkeforskriften, §4) | Ettersom det skal gjennomføres vesentlige utskiftninger/forbedringer på byggets klimaskall og installeres solcelleanlegg, er det krav til at det må utarbeides nytt energimerke for bygget. Den som utfører energiberegningene i SIMIEN og utarbeider energimerket, har ansvaret for å laste opp XML-filen til Enovas nettside. ENTR kan benytte eksisterende Simien-fil som utgangspunkt for oppdatert beregning (se vedlegg). Filene skal sendes til intern energirådgiver i Oslobygg. | Ikke påbegynt | Simien-fil (smo- og/eller xml-fil). Gyldig energiattest (pdf). Opplasting av XML-fil til Enovas nettside. |  | ENTR | Utførelse
MATERIALER OG AVFALL
Farlig avfall | Farlig avfall i eksisterende bygg skal håndteres iht. rapport fra miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse. | Det er gjennomført miljøkartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i 2022, se vedlegg. | Ikke påbegynt | Sluttrapport for avfall (ref. blankett 5179 fra DIBK), inkl. detaljert avfallsrapport fra avfallsselskap. | ENTR | ENTR | Utførelse
Emisjoner | Det skal benyttes lavemitterende materialer på alle materialene innenfor dampsperren. Lavemitterende materialer skal være i samsvar med NS 16798 (tabell B.17, "Produkter med svært lave utslipp for bygninger med svært lav forurensning"), | Relevante produktgrupper som omfattes av kravet: a) innendørs maling og overflatebehandling b) trebaserte produkter (inkl. tregulv) c) gulvmaterialer (inkl. avrettingsmasser) d) himling, vegg- akustikk- og isolasjonsmaterialer e) lim- og tetningsmasser innendørs (inkl. gulvlim) For alle overnevnte produkter, skal det leveres dokumentasjon som viser at kravet er tilfredsstilt - se arkfanen "Emisjonskrav" Svanemerket godkjennes for treplater, gulvlim og gulvbelegg (ikke tre- og linoleumsgulv). Entreprenør skal tilknytte seg til ett digitalt stoffkartotek ved kontraktinngåelse med Oslobygg. Dersom Cobuilder benyttes skal HEA02-filter aktiveres. | Ikke påbegynt | Dokumentasjon iht. krav i arkfanen "Emisjonskrav". Utskrift fra digitalt stoffkartotek som viser samsvar med kravet. Dersom Cobuilder benyttes: HEA02-filter skal aktiveres. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Helse- og miljøfarlige stoffer | Produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og kandidatliste (REACH) skal ikke benyttes. [Kjemiske] produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad. (SKOK 2022 - ID FK-363) | Produkter skal anses som byggevarer slik det er definert i Byggevareforordningen. Eksempler på produkter som ikke er byggevarer, er heis og løfteplattformer, møbler og baderomsinnredning, varmtvannskjel, elektrisk utstyr, belysning og stikkontakter. Disse produktene er regulert i andre direktiver.» Entreprenør skal tilknytte seg til ett digitalt stoffkartotek ved kontraktinngåelse med Oslobygg. Entreprenøren må sørge for at Oslobygg får tilgang til digitalt stoffkartotek gjennom sin lisens. Dersom Cobuilder benyttes skal MAT02-filter aktiveres. Entreprenør gjennomfører substitusjonsvurderinger ved behov, dvs. undersøker om det finnes alternative produkter/materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer. Disse skal godkjennes av byggherre, som bestemmer om produktet/materialet kan kjøpes inn eller ikke. | Ikke påbegynt | Dersom Cobuilder benyttes: MAT02-filter skal aktiveres. Sikkerhetsdatablader. Utskrift fra digitalt stoffkartotek som viser samsvar med kravet. Evt. fravikssøknader ved godkjenning av produkter som inneholder farlige stoffer. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
| Produkter skal ikke inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. (TEK17) | Se arkfanen "A20-sjekkliste". Stoffene som oppgis i sjekklisten skal unngås for de bygningsmaterialene og kjemiske produktene som står oppført i sjekklisten. For alle bygningsmaterialene og kjemiske produktene i sjekklisten, skal det leveres dokumentasjon som viser at kravet er tilfredsstilt (se kolonne E). | Ikke påbegynt | - Svanemerket. - ECOproduct metode 5.2, grønn farge for helse og miljøfarlige stoffer. - SINTEF Teknisk godkjenning. - SINTEF Miljøsertifikat. - EU-blomsten. - Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent. Utskrift fra digitalt stoffkartotek som viser samsvar med kravet. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Treverk | Trevirke og trebaserte produkter skal være produsert av tømmer fra FSC levende skog-sertifisert eller PEFC-sertifisert skog (www.pefcnorge.org/index.cfm). Tømmer fra regnskog skal ikke benyttes, uansett sertifiseringsordning. (SKOK 2022 - ID FK-364) | Alt innkjøpt trevirke og trebaserte produkter (midlertidig på utbyggingsområde og brukt ifm. bygget) skal være dokumentert med FSC-sertifikat eller PEFC-sertifikater. | Ikke påbegynt | FSC-/PEFC-sertifikater. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Plast | Plastemballasje fra bygningsprodukter skal minimeres. All plastemballasje bør være ombrukbar, og minimum gjenvinnbar. (SKOK 2022 - ID FK-1608) Det skal iverksettes tiltak slik at plastavfall ikke kommer på avveie. (Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden) | Plastemballasje skal minimum materialgjenvinnes. For annet plastavfall, som omfattes av retur-ordninger, skal disse tas i bruk. Plastavfall skal alltid sorteres i egen fraksjon (ikke i restavfall). Forsøpling av plast (spesielt emballasje og EPS) skal være et eget punkt på ukentlige verne- eller miljørunder. Avvik skal loggføres og håndteres. | Ikke påbegynt | Entreprenørens avvikslogg. Referat verne-/miljørunder. |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Avfallsmengder og -sortering | Avfallsminimering skal være tema fra prosjektering til ferdigstillelse. Det skal utarbeide en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. (TEK17 § 9-6) Sammen med en avfallsplanen, skal det utarbeides en liste med avfallsreduserende tiltak som gjennomføres i prosjektet. | Kravet gjelder byggavfall ifm. alle materialer som tilføres/benyttes i prosjektet, ikke riveavfall og masser. Avfallsreduserende tiltak skal implementeres i prosjekteringen. | Ikke påbegynt | Liste over avfallsreduserende tiltak. Avfallsplan (blankett 5178/5179 hos DIBK). |  | ENTR | Før utførelse
| Minimum 90 vektprosent av avfallet som oppstår, skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning. Det skal utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfallet, fordelt på ulike avfallstyper og avfallsmengder. Levering til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning (materialgjenvinning) skal dokumenteres. (TEK17 § 9-9) | Gjelder riveavfall og byggavfall, IKKE gravemasser. Krav til kildesorteringsgrad gjelder for hhv. riveavfall og byggeavfall separat. Ref. konkurransegrunnlag del II. | Ikke påbegynt | Sluttrapport for avfall (blankett 5178 /5179 hos DIBK). Sluttrapport fra avfallsmottak fordelt per fraksjon, og fordelt mellom riveavfall og byggavfall. |  | ENTR | Utførelse
MASSER, ØKOLOGI OG KLIMATILPASNING
Forurenset grunn | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Massene i grunnen skal kontrolleres for forurensning. (TEK17, forurensningsforskriften) ENTR må utarbeide en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn iht. TEK17 § 9-3 og forurensningsforskriften. | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Det må utføres en vurdering av om det er forurenset grunn på tiltaksområdet. Dersom det er mistanke om forurenset grunn, må det utføres miljøtekniske grunnundersøkelser på tiltaksområdet og utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn iht. forurensningsforskriften. MERK! Tiltaksplan for forurenset grunn skal legges ved søknad om IG. Tiltaksplanen må være godkjent av kommunen før graving/bygging kan starte. | Ikke påbegynt | Rapport fra miljøtekniske grunnundersøkelser. Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Godkjent tiltaksplan og godkjenningsvilkår fra Plan- og bygningsetatet FØR graving/bygging. |  | ENTR | Før utførelse
| Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Massene i grunnen skal håndteres og disponeres iht. tiltakplan for forurenset grunn og fremmede arter, samt evt. godkjenningsvilkår fra kommunen. Ved endt tiltak skal det utarbeides og leveres en sluttrapport for forurenset grunn. | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: ENTR skal utarbeide og levere sluttrapport for forurenset grunn til Plan- og bygningsetaten senest tre måneder etter at gravearbeidene er avsluttet. | Ikke påbegynt | Sluttrapport forurenset grunn. |  | ENTR | Utførelse
Massehåndtering | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Det skal tilstrebes gjenbruk av masser på egen tomt, fra andre prosjekter innenfor Oslos grenser eller benyttes rensede gjenbruksmasser. (Oslobyggs bærekraftsmål 2022-2026). Leverandøren skal jobbe aktivt for å redusere utslipp fra transport av masser. | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Det må utarbeides massehåndteringsplan før gravearbeidene starter. Massehåndteringsplanen skal også ivareta forurenset grunn, fremmede arter og evt. truede arter og utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven, dersom det er aktuelt. Entreprenør skal sammen med byggherre identifisere og gjennomføre tiltak for å optimalisere massehåndteringen og redusere tilhørende klimagassfotavtrykk. Det forventes at leverandøren koordinerer med andre leverandører for å begrense unødig kjøring. | Ikke påbegynt | Massehåndteringsplan for rene masser og evt. forurenset grunn, fremmede arter og rødlistede arter/utvalgte naturtyper. Dokumentasjon på evt. mengde gjenbrukte masser og lokasjon for gjenbruk av disse. Tiltak for optimalisert massehåndtering (kan inngå i massehåndteringsplanen). |  | ENTR | Før utførelse Utførelse
Eksisterende vegetasjon | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Spredning av fremmede arter skal forhindres. (Naturmangfoldloven, Forskrift om fremmede organismer) Rødlistede arter og utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven skal vernes i så stor grad som mulig. | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Før gravearbeidene starter, må entreprenør kartlegge hva som berøres av eksisterende vegetasjon og iverksette tiltak som hhv. forhindrer spredning av fremmede arter og beskytter evt. trær, rødliste arter/utvalgte naturtyper mot skade og påvirkning fra prosjektet. Kartlegging og tiltak skal dokumenteres og tas bilde av. Kartleggingen må gjennomføres siste vekstsesong (juni-sept) før anleggsstart. Dersom massehåndteringsplanen utarbeides i detaljprosjekt, skal håndtering av fremmede arter innarbeides i denne, ref. tema "Massehåndtering". | Ikke påbegynt | Kartleggingsrapport av fremmede arter, samt evt. rødlistede arter og utvalgte naturtyper. Dokumentasjon på evt. beskyttelsestiltak (rødlistede arter, utvalgte naturtyper). Dokumentasjon på tiltak mot spredning av fremmede arter. Kvitteringer på levering av masser med fremmede arter til godkjent mottak. Bilder. |  | ENTR | Før utførelse
Trær | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Ved planlegging og ved anleggsarbeid som påvirker trær, skal Oslo kommunes veiledning og krav for beskyttelse av trær følges. (Beskyttelse av trær - Normer og krav for rigg, arbeid og arrangement i parker og friområder) | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Før gravearbeidene starter, må det utarbeides en marksikringsplan. Dette for å sikre at det tas hensyn til eksisterende trær sin rotsone, og tilstrekkelig beskyttelse av trærene i gjennomføringsperioden. Se arkfanen "Linker" for Oslo kommunes Veiledning for arbeid nær trær. | Ikke påbegynt | Marksikringsplan. Riggplan. Dokumentasjon/bilder på evt. beskyttelsestiltak (trær sine rotsoner). |  | ENTR | Før utførelse
| Det skal ikke hugges skogholt og større trær på kommunal grunn i hekketida, med mindre det er HMS-/risikotrær og kan utgjøre fare. (Bystyrevedtak 2020) |  | Ikke påbegynt |  |  | ENTR | Utførelse
Klimatilpasning | Klimatilpasning skal legges vekt på i plan- og byggeprosessen. Ved rehabilitering skal den nye bygningsdelen bygges slik at den er robust nok til å tåle vær og klima i bygningsdelens levetid. Dette vil for eksempel innebære at utvendige materialer og bygningsdeler kvalitetssikres mot regnflom, sterk vind og høye temperaturer, eller at det gjøres klimatilpasningstiltak i tråd med NS3845 Blågrønn faktor. (SKOK2022 - ID FK-1601) | Se også tema "Overvann". | Ikke påbegynt | Løsning innarbeides i konkurransegrunnlaget. |  | ENTR | Før utførelse
Overvann | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Overvann skal håndteres på egen tomt. Det skal være åpen og lokal overvannshåndtering med infiltrasjon til grunnen. I tråd med handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo kommune skal det etterstrebes naturlig fordrøyning gjennom utstrakt bruk av grønne og andre permeable flater av naturlig materialer. Veileder fra Vann- og avløpsetaten om håndtering av overvann skal følges. (SKOK 2022 - ID FK-82) | Dersom opsjon om drenering utløses eller det gjøres inngrep i terreng/gravearbeid: Se strategi og veileder for overvannshåndtering på siden: https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/handtering-av-overvann-og-oversvommelser/overvannshandtering-i-oslo/ | Ikke påbegynt | Overvannsnotat med relevante beregninger. Overvannsplan (som bygget). Landskapsplan (som bygget). |  | ENTR | Før utførelse Utførelse

## EPDer
Innhentede EPDer og valg av produkter
'- Denne listen er ikke uttømmende, men tenkt til inspirasjon og skal fylles på/tilpasses det enkelte prosjekt med vurderinger av flere produktgrupper i detaljprosjekt. - For enkelte produktgrupper, er det satt krav til maksimalt tillatt klimagassutslipp (kolonne C). Klimagassutslippet er basert på klimagassutslipp fra produktstadiet A1-A3, ekskl. biogent karbon (uten biogent karbonopptak, dvs.prinsippet om umiddelbar oksidasjon). For hvordan finne denne verdien i en EPD, se kap. 5.3 i DIBKs veileder "Veileder for utarbeidelse av klimagassregnskap" - link under arkfane "Linker". Entreprenør må dokumentere klimagassutslipp fra de benyttede produktgruppene i prosjektet med tredjepartsverifiserte, produktspesifikke EPDer (Environmental Product Declaration), for å vise at benyttede produkter ikke overstiger maksimalt tillatt klimagasutslipp. - Verdier (kolonne C) gjeldende per 25.08.25.
Produktgrupper | Enhet | Maksimalt tillatt klimagassutslipp (Modul A1-A3, ekskl. biogent karbon) | EPD-1: Produktnavn og produsent | EPD-2: Produktnavn og produsent | EPD-3: Produktnavn og produsent | Valgt produkt [EPD-1, EPD-2 eller EPD-3] | Valgt produkt med lavest klimagassutslipp over livsløpet? [JA /NEI] | Klimagassutslipp fra valgt produkt [kg CO2/enhet] (Modul A1-A3, ekskl. biogent karbon) | Beskrivelse av vurderinger som er gjort og begrunnelse for valg.
Plasstøpt betong (inkl. påstøp) | kg CO2 -ekv/m3 | Iht. gjeldende grenseverdi for lavkarbon klasse 30 i NB37:2025
Prefabrikert betong | kg CO2 -ekv/m3 | Iht. gjeldende grenseverdi for lavkarbon klasse 30 i NB37:2025
Armeringsjern | kg CO2 -ekv/kg | 0.37
Avrettingsmasse | kg CO2 -ekv/kg | 0.18
IHULT-profiler | kg CO2 -ekv/kg | 1
Kaldformede og sveisede profiler | kg CO2 -ekv/kg | 1.5
Limtre | kg CO2 -ekv/m3 | 80
Massivtre | kg CO2 -ekv/m3 | 95
Konstruksjonsvirke | kg CO2 -ekv/m3 | 60
BYGNINGSPLATER
Gipsplater (standard type) | kg CO2 -ekv/m2 | 1.2
Gipsplater (robust type) | kg CO2 -ekv/m2 | 2.8
Kryssfiner-plater | kg CO2 -ekv/m2 | 5.5
MDF-plater | kg CO2 -ekv/m2 | 6
Sponplater | kg CO2 -ekv/m2 | 3.8
ISOLASJON
Glassull (densitet <28 kg/m3) | kg CO2 -ekv/R=1 | 0.7
Steinull (densitet <80 kg/m3) | kg CO2 -ekv/R=1 | 1.1
EPS (trykklasse 80 kN/m2) | kg CO2 -ekv/R=1 | 1.5
XPS (trykklasse 300 kN/m2) | kg CO2 -ekv/R=1 | 2.6
GULVPRODUKTER
Gulvteppe | kg CO2 -ekv/m2 | 7
Gummi | kg CO2 -ekv/m2 | 9.5
Linoleum | kg CO2 -ekv/m2 | 3.8
Parkett | kg CO2 -ekv/m2 | 5.5
Vinyl | kg CO2 -ekv/m2 | 6.1
Heltregulv | kg CO2 -ekv/m2 | 2.5
Keramisk flis | kg CO2 -ekv/m2 | 11.2
Naturstein | kg CO2 -ekv/m2 per mm tykkelse | 6
TAKTEKKING
Asfalt takbelegg, ett-lag | kg CO2 -ekv/m2 | 2.9
Asfalt takbelegg, fler-lags | kg CO2 -ekv/m2 | 4.5
Ett-lags membran (plastbasert) | kg CO2 -ekv/m2 | 4.5
Takstein, taktegl | kg CO2 -ekv/m2 | 10.2
UTVENDIG KLEDNING
Fibersement | kg CO2 -ekv/m2 | 10.4
Modifisert trevirke | kg CO2 -ekv/m2 | 6.5
Puss | kg CO2 -ekv/m2 | 3
Teglstein | kg CO2 -ekv/m2 | 28
Ubehandlet trevirke | kg CO2 -ekv/m2 | 1.4
Aluminimumsplater, rene | kg CO2 -ekv/m2 | 41
Klart glass (4-12 mm tykkelse) | kg CO2 -ekv/m2 | 4.3
Herdet/laminert glass (4-12 mm tykkelse) | kg CO2 -ekv/m2 | 21
Metallkomposittplater | kg CO2 -ekv/m2 | 35
Steinfliser (15-40 mm, uten opphengsystem) | kg CO2 -ekv/m2 | 9.4
UTVENDIG KLEDNING
Fibersement | kg CO2 -ekv/m2 | 10.4
Modifisert trevirke | kg CO2 -ekv/m2 | 6.5
Puss | kg CO2 -ekv/m2 | 3
Teglstein | kg CO2 -ekv/m2 | 28
Ubehandlet trevirke | kg CO2 -ekv/m2 | 1.4
Aluminimumsplater, rene | kg CO2 -ekv/m2 | 41
Klart glass (4-12 mm tykkelse) | kg CO2 -ekv/m2 | 4.3
Herdet/laminert glass (4-12 tykkelse) | kg CO2 -ekv/m2 | 21
Metallkomposittplater | kg CO2 -ekv/m2 | 35
Steinfliser (15-40 mm, uten opphengsystem) | kg CO2 -ekv/m2 | 9.4
UTVENDIGE DEKKER
Kompositt terrassebord | kg CO2 -ekv/m2 | 8.5
Ubehandlet trevirke | kg CO2 -ekv/m2 | 1.4

## Emisjonskrav
Dokumentasjon og egenerklæring om emisjonsnivåer fra byggeprodukter
Utslipps- og innholdskravene fra ulike byggeprodukter er funksjonelle krav og kan dokumenteres på flere måter. Følgende godkjennes dersom det er relevant: |  | NS 16798, tabell B.17:
Følgende dokumentasjon kan også aksepteres dersom de inneholder informasjon om emisjoner til inneluft iht. kriteriene i Hea 02, BREEAM-NOR v6.0:
- verifisert EPD
- Svanemerket/EU-blomsten
- Sintef Teknisk Godkjenning
- Sintef Miljøsertifikat
- Egenerklæring om emisjoner fra produktet:
- egenerklæring fra produsenter om utslippsnivåer fra byggeprodukter kan godtas i form av sikkerhetsdatablader, produktdatablad eller annen litteratur forutsatt at et akkreditert laboratorium har gjennomført tester (se Metode) i samsvar med ovennevnte,
ELLER
- der produsenten erklærer at produktet ikke inneholder formaldehyd, kreftfremkallende stoffer i kategori 1A og 1B eller flyktige organiske forbindelser
Note on A1: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Legg heller inn innholdet i siste MOP (utb) på OSYS, der den første tabellen kanskje er litt mer forståelig (tabellen viser ikke til BREEAM-kriterier).

## Sluttrapportering
Sluttrapportering - akkumulerte mengder
Ref. temaene "Utslippsfri byggeplass" og "Massetransport" i arkfanen "MOP vedlikehold"
Gule felt fylles ut ved ferdigstilt prosjekt. |  |  |  |  | Skraverte felt er IKKE iht. prosjektets krav.
ENERGIBRUK, EKSKL. ANLEGGSMASKINER
| Enhet | TOTALT forbruk | - Inkluderer bl.a. oppvarming, tørk, belysning (ikke uttømmende liste) - Dersom det ikke er mulig å få ut data for el.forbruk på el.maskiner separat fra øvrig el.forbruk, skal ENTR spesifisere dette.
Elektrisitet | kWh
Fjernvarme | kWh
Varmepumpe | kWh
Biodiesel (HVO100) | L
Propan | kg
DRIVSTOFF FOR ANLEGGSMASKINER PÅ BYGGEPLASS |  |  | Dersom det kun er mulig å få ut data for el.forbruk på enkelte el.anleggsmaskinene på byggeplassen, skal ENTR spesifiseres hvilke anleggsmaskiner det er hentet ut data for.
| Enhet | TOTALT forbruk
Elektrisitet | kWh
Biodiesel (HVO100) | L
Diesel | L
Hydrogen | kg
TRANSPORT AV MASSER
| MASSER UT FRA BYGGEPLASS |  | MASSER INN TIL BYGGEPLASS
| TOTAL mengde masser [tonn] | TOTAL distanse kjørt [km] | TOTAL mengde masser [tonn] | TOTAL distanse kjørt [km]
Elektrisk
Biogass
Biodiesel (HVO100)
Diesel
Hydrogen
OVERSIKT OVER ANLEGGSMASKINER PÅ BYGGEPLASS
[7 empty] | Benyttet på byggeplass |  | - "Fra dato": Første dag i bruk på byggeplass. - "Til dato": Aller siste dag i bruk på byggeplass, selv om det har vært opphold mellom periodene hvor maskinen har blitt brukt.
Nr | Type anleggsmaskin | Merke og modell | Type drivstoff | Antall maskiner [stk] | Vekt [tonn] | Makseffekt [kW] | Fra dato (måned.år) | Til dato (måned.år)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## A20 - sjekkliste
TEMA: FARLIGE STOFFER (ref. MOP)
Stoffene som oppgis i sjekklisten skal unngås for de bygningsmaterialene og kjemiske produktene som står oppført i sjekklisten. For alle bygningsmaterialene og kjemiske produktene i sjekklisten, skal det leveres dokumentasjon som viser at kravet er tilfredsstilt (se celle E15 i MOP VED).

## Linker
Nyttige linker
Arbeid nær trær - Veiledning | Arbeid nær trær - Oslo kommune
Grønne tak og fasader | https://www.oslo.kommune.no/miljo-og-klima/slik-jobber-vi-med-miljo-og-klima/gronne-tak-og-fasader/#gref
Hafslund- Veileder for elektriske byggeprosjekter | Veileder for elektriske byggeprosjekter
Håndtering av bygg- og anleggsavfall | Håndtering av bygg- og anleggsavfall - Skal du bygge, rive eller endre? - Oslo kommune
Massivo - Markedsplass for masser | Massivo
Naturmangfoldloven - Veileder for å unngå konflikt med naturmangfoldet | Naturmangfoldloven - Veileder for å unngå konflikt med naturmangfoldet.pdf (oslo.kommune.no)
Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor), inkl. regneark | Kommunale normer - Planer, normer og veiledere - Oslo kommune
Overvannshåndtering | Overvannshåndtering - Arbeider på vann- og avløpsnettet - Oslo kommune
Parkinstruksen - planlegging, utforming og overlevering av nye anlegg i parker og friområder | Parkinstruksen - planlegging, utforming og overlevering av nye anlegg i parker og friområder.pdf (oslo.kommune.no)
Slik håndterer du forurenset grunn | Forurenset grunn - Skal du bygge, rive eller endre? - Oslo kommune
Standard klima- og miljøkrav til Oslo kommunes bygg- og anleggsplasser | Klima- og miljøkrav - Krav til leverandører - Oslo kommune
Statsbyggs veileder for bærekraftig trevirke i byggeprosjekter | Veileder Oppfølging av krav om bærekraftig trevirke i byggeprosjektene
Veileder for utarbeidelse av klimagassregnskap TEK | Veileder for utarbeidelse av klimagassregnskap TEK - DIBK

## Inndata_Skjules (hidden)
Relevant for oppdraget
Ikke relevant for oppdraget
Ikke påbegynt
Påbegynt
Ivaretatt, mangler som bygget dok
Ferdig dokumentert, pkt lukkes
EPD-1
EPD-2
EPD-3
Ja
Nei