Bilag 3 – Plan for etableringsfasen

Innholdsfortegnelse

1	Etableringsfasen	3

1.1	Innledning	3

1.2	Milepælsplan	3

2	Leveringsdag	4

2.1	Dokumentasjon	4

2.2	Innføring/opplæring	5

3	Leverandørens fremdriftsplan og forutsetninger til Kunden	5

4	Prosjektorganisering	6

4.1	Styringsmodell	6

4.2	Leverandørens leveranseprosjekt	6

4.2.1	Gjennomføring og organisering	6

4.2.2	Personell	7

4.3	Kundens mottaksprosjekt	7

4.4	Statusrapportering til Kunden	7

5	Avslutning av avtalen	7

Etableringsfasen

Innledning

Kunden beskriver i dette bilaget hvordan etableringsfasen er planlagt gjennomført.

[Leverandøren skal fylle ut punkter i dette bilaget som er merket med […]. Der det er hensiktsmessig, kan de enkelte punkter besvares som vedlegg til bilaget. Det skal da henvises til det aktuelle vedlegget i det aktuelle punktet hvor Leverandøren ellers skulle ha gitt sin besvarelse].

Milepælsplan

MP1 er den dagen kontrakten er signert av begge parter.

MP2, Etableringsfasen, er perioden fra avtalens inngåelse (MP1) og frem til Leveringsdag (MP3). I etableringsfasen gjennomfører Kunden administrativ implementering av avtalen og forberedelser til å ta Tjenesten i bruk, og Leverandøren gjør nødvendig arbeid for å klargjøre Datarommet, lagerrom og datasentertjenestene frem til Leveringsdag.

Ved MP2.1 skal det gjennomføres en forberedende overtakelsesbefaring. Formålet med forberedende overtakelsesbefaring er at Kunden skal involveres før Datarommet ferdigstilles for egen planlegging og gis mulighet til å påvirke tilpasninger som ikke påvirker fremdriften, for eksempel mindre justeringer av hvor i Datarommet Leverandøren skal plassere rack og kabelbroer o.l., Kunden planlegger at rack, PDUer og fibersambandet vil bli levert til datasenteret før MP 2.1. Etter MP2.1 ferdigstiller Leverandøren Datarommet frem mot MP3.

Kunden ønsker tilkomst til Datarommet før Leveringsdag, jf. bilag 1 krav 9.1.2, for å foreta egne monterings- og innredningsarbeider av blant annet nettverk. Tidspunkt for tidlig tilkomst oppgis i Leverandørens fremdriftsplan i punkt 3 under dersom dette tilbys.

Ved MP 2.2 skal Leverandøren levere dokumentasjon iht. punkt 2.1 under.

Leveringsdag (MP3) er den dagen Datarommet og lagerrom skal være klargjort for Kunden, slik at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Tjenesten skal oppfylle alle krav på dette tidspunktet.

Leveringsdag skal være en dag i perioden fra og med 1. februar 2027 til og med 31. mai 2027, eller en dag i perioden fra og med 10. januar 2028 til og med 31. januar 2028.

| Id | Milepæl | Ansvar | Godkjenning | Frist | Dagbot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP1 | Avtaleinngåelse | Kunden / Leverandøren | Kunden / Leverandøren |  |  |
| MP2 | Oppstart etableringsfasen | Leverandøren/Kunden | Kunden | MP1 + […] kalender-dager | Nei |
| MP2.1 | Forberedende overtakelsesbefaring | Leverandøren/Kunden | Kunden | MP3 - […] kalender-dager | Nei |
| MP2.2 | Leveranse dokumentasjon (se dette bilaget punkt 2.1) som Kunden skal godkjenne innen Leveringsdag Milepælen skal angis slik at den er minst 14 kalenderdager før MP3. | Leverandøren | Kunden | MP3 - […] kalender-dager | Nei |
| MP3 | Leveringsdag | Leverandøren | Kunden | [Dato for tilbudt Leveringsdag] | Ja |

Leveringsdag

Tjenesten skal være i samsvar med de krav som følger av bilag 1 til Avtalen ved Leveringsdag. For at Leveringsdag skal anses inntrådt, må Kunden ha mottatt dokumentasjon iht. punkt 2.1 under og godkjent denne, fysisk inspeksjon (overtakelsesbefaring) av lokalene må være gjennomført og godkjent av Kunden, og Kunden må ha fått nødvendige fysiske tilganger til Datarommet og lagerrommet slik at Kunden har adgang til lokalene uten bistand fra Leverandørens personell.

Fysisk inspeksjon (overtakelsesbefaring) skal skje på tilbudt Leveringsdag eller tidligere. For at Kundens godkjenning av fysisk inspeksjon skal gis, må Datarommet og lagerrommet være ryddet og klargjort for Kunden. Godkjenning vil videre ikke gis dersom det ved fysisk inspeksjon avdekkes at Tjenesten ikke er i samsvar med de krav som følger av bilag 1 til avtalen. Fra inspeksjonen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter.

For at Kundens godkjenning av mottatt dokumentasjon skal gis, må informasjon iht. punkt 2.1 være mottatt. Godkjenning vil ikke gis dersom dokumentasjonen viser at Tjenesten ikke er i samsvar med de krav som følger av bilag 1 til avtalen.

Dersom Kunden på bakgrunn av fysisk inspeksjon eller fremlagt dokumentasjon mener at Tjenesten ikke er i samsvar med de krav som følger av bilag 1, kan Kunden som nevnt over nekte å gi godkjenninger og Leveringsdag vil i så fall ikke anses inntrådt. Leveringsdag vil i så fall anses forsinket og dagbot vil løpe i henhold til den generelle avtaleteksten pkt. 9.2.3. Dagbot påløper kun dersom forsinkelsen skyldes Leverandøren.

Dersom Kunden mener det er tvil om krav i bilag 1 er oppfylt ved tilbudt Leveringsdag, skal Leverandøren foreta nødvendige målinger/kontroller for å dokumentere og avklare om kravet er oppfylt. Dette gjelder alle funksjonskrav, som strømtilførsel, luftkvalitet, etc. Målingene skal gjennomføres uten ugrunnet opphold. Dagbot vil kun påløpe dersom målingene viser at krav ikke er oppfylt.

Leveringsdag skal uansett ikke anses forsinket dersom Kunden kun påviser mindre mangler, og manglene eller utbedring av dem har liten praktisk betydning for Tjenesten, for eksempel forhold som ikke påvirker sikker og stabil bruk av Tjenesten. I slike tilfeller påløper heller ikke dagbot.

Kundens godkjenninger fritar ikke Leverandøren for ansvar for mangler ved Tjenesten som oppstår eller avdekkes etter Leveringsdag.

Dokumentasjon

Ved MP2.2. skal Leverandøren levere dokumentasjon på:

- alle relevante krav og rutiner vedrørende brannsikkerhet og rømning

- driftsmanualer/instrukser for teknisk utstyr og innretninger i datasenteret som Kunden må være kjent med ifm. bruk av Datarommet, lagerrom og fellesområder, dersom relevant

- protokoller med måleresultater fra aktuelle funksjonstester, igangkjøringer og mengdeinnreguleringer av tekniske anlegg, leveres så ferdig som mulig på MP2.2 og leveres fullstendig senest på MP3.

- Målsatte tegninger av lokalene på elektronisk redigerbart format

- Servicehåndbok iht. bilag 1

Dersom Kunden ikke godkjenner dokumentasjonen, må Leverandøren foreta nødvendige rettinger for å unngå forsinkelse av Leveringsdag.

Leverandøren må oppbevare tegninger og annen dokumentasjon sikkert, samt sørge for fortløpende nødvendig oppdatering/revisjon av dokumentasjon og tegninger i leieperioden.

Innføring/opplæring

I forbindelse med fysisk inspeksjon/overtakelsesbefaring skal Leverandøren gi Kunden en innføring i bruk av teknisk utstyr/innretninger i, eller knyttet til, Datarommet, og fellesområdene som skal benyttes av Kunden, dersom relevant. Kunden vil stille med kompetent personell i den anledning.

Kunden skal i hele avtaleperioden følge Leverandørens til enhver tid gjeldende driftsmanualer/-instrukser for bruk av datasenteret.

Leverandørens fremdriftsplan og forutsetninger til Kunden

Eventuelle forbehold og forutsetninger skal komme frem tydelig.

[Leverandøren fyller her ut sin detaljerte fremdriftsplan, jf. bilag 1 krav 9.1.1]

Prosjektorganisering

Styringsmodell

Figuren viser på et overordnet nivå samhandlingen mellom partene.

Styringsgruppen skal være en operativ og fokusert gruppe bestående av representanter fra Kunden og Leverandøren. Styringsgruppen ledes av prosjektansvarlig hos Kunden eller en person som er utnevnt av prosjektansvarlig. Leverandøren skal delta med minimum en representant (prosjekteier, prosjektansvarlig eller tilsvarende) i styringsgruppen. Leverandørens representant må ha tilstrekkelig myndighet slik at forpliktende beslutninger kan fattes. Vedkommende må også ha tid til å følge opp eventuelle tiltak som Leverandøren er ansvarlig for. Styringsgruppen fastsetter selv sine møter. Begge parter kan innkalle til møter.

Kundens mottaksprosjekt ledes av Kundens prosjektleder og Leverandørens leveranseprosjekt ledes av Leverandørens prosjektleder. I den operative gjennomføringen av prosjektet rapporterer Leverandørens prosjektleder til Kundens prosjektleder. Partenes prosjektledere har møterett og møteplikt i styringsgruppen. De respektive prosjektlederne rapporterer på sine aktiviteter til styringsgruppen. Prosjektlederne skal være omforent om rapporteringsinnhold.

De respektive prosjektlederne etablerer rutiner for øvrig rapportering internt i prosjektet.

Leverandørens leveranseprosjekt

Leverandørens leveranseprosjekt er ansvarlig for å sikre fremdrift og leveranser i etableringsfasen.

Leverandøren er ansvarlig for prosjektadministrasjon, inkludert planlegging og gjennomføring av eksterne og interne møter. Det skal innkalles skriftlig til alle møter hvor Kunden skal delta. Frist for innkalling og utsendelse av referat er gitt i bilag 5.

Gjennomføring og organisering

[…]

Personell

| Leverandørens roller | Ansvar | Navn og kontaktopplysninger |  |
| --- | --- | --- | --- |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |
| […] | […] | Navn: Telefon: E-post: | […] […] […] |

Kundens mottaksprosjekt

Mottaksprosjektet vil løse oppgaver som å kontrollere og godkjenne leveranser og sørge for beslutninger fra berørte deler av linjeorganisasjonen.

Kundens mottaksprosjekt skal bistå leveranseprosjektet med å sikre at funksjonelle avklaringer gjøres raskt. I tillegg skal medvirkningen sikre forankring og forståelse for Tjenesten.

Statusrapportering til Kunden

Det skal avholdes jevnlige statusmøter med Kunden. Datoer for statusmøtene koordineres med prosjektets milepæler, og møteplanen godkjennes sammen med resten av planverket og revideres i takt med dette.

På statusmøtene deltar prosjektleder fra Kunden og Leverandøren. I tillegg skal partene stille med de personer og den kompetanse som er nødvendig for å ta faglige beslutninger i henhold til møtets agenda. Prosjektleder hos Leverandøren er ansvarlig for møteinnkalling og prosjektleder hos Kunden er ansvarlig for referat.

Dersom det identifiseres avvik i fremdriften som har konsekvenser for ferdigstillings-tidspunktet for prosjektet, skal dette fremgå av rapporteringen. I tillegg skal rapporten inneholde forslag til tiltak.

Avslutning av avtalen

Avslutning av avtalen skal gjennomføres med følgende aktiviteter:

<Leverandørens beskrivelse av aktiviteter i en tidsplan.>