## MOP
Prosjektopplysninger
Prosjektnummer | 10021751
Prosjektnavn | Brinken 49 - Tak, balkonger og fasade
Entreprenør /leverandør | Ikke valgt
Prosjektstart | Aug/sept -26
Prosjektslutt | mars/april - 27
Prosjektleder | Lasse Svendsen
Husk å fylle ut alle feltene
Ikke relevant | 3
Påbegynte | 2
Utført | 0
Ikke påbegynt | 12
Initiering
Tema | Krav | Beskrivelse | Prosjektets løsning | Utføres av | Status
Tilskudd | Undersøk om muligheten for tilskudd for miljøtiltak | Gjøres i samråd med E&M. | Sender søknad på bakgrunn av vindusbestilling fra TE. |  | Påbegynt
Prosjektering
Tema | Krav | Beskrivelse | Prosjektets løsning | Utføres av | Status
Ombrukskartlegging | Gjelder alle søknadspliktige tiltak - Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen - Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall | Er en systematisk gjennomgang av bygg før riving eller rehabilitering for å identifisere materialer, komponenter og inventar som kan gjenbrukes |  |  | Ferdig
Miljøkartlegging | Gjelder alle søknadspliktige tiltak - Vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av en bygning dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 bruksareal - Riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 bruksareal - Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer mer enn 10 tonn bygg- og rivingsavfall | En er en systematisk gjennomgang av bygninger før riving eller rehabilitering for å identifisere farlige stoffer |  |  | Ferdig
Tilskudd |  | Er det søkt om støtte til energieffektiviserende tiltak? |  |  | Påbegynt
Anskaffelse
Tema | Krav | Beskrivelse | Prosjektets løsning | Utføres av | Status
Kontroll av utslippsfrie maskiner |  | Dobbeltsjekk at entreprenøren har priset inn utslippsfrie maskiner |  |  | Ikke påbegynt
Byggefase
Tema | Krav | Beskrivelse | Prosjektets løsning | Utføres av | Status
Avfallsplan | For følgende tiltak skal det utarbeides en avfallsplan som gjør rede for planlagt håndtering av byggavfallet fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: - oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygningen dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA - vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen - riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA - oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall. | Trykk her for å lese mer om kravene til avfalssplan |  | RIM | Ikke påbegynt
Graving |  | Undersøk mulighet for å gjenbruke masser på tomta (forutsetter rene masser). |  | ENTR | Ikke relevant
Miljørapportering | Det skal miljørapporteres måndentlig ved bruk av mal | Rapport sendes til rapportering@bby.oslo.kommune.no og prosjektleder innen den 7. hver måned |  | ENTR | Ikke påbegynt
Utslippsfrie kjøretøy | Alle kjøretøy som benyttes i gjennomføring skal oppfylle minimum euroklasse 6/VI. All massetransport til/fra byggeplassen skal utføres med utslippsfrie kjøretøy eller biogasskjøretøy. For øvrig transport, gjelder følgende for siste transportstrekning/last mile: Kjøretøy med tiltatt totalvekt under 3,5 tonn skal være utslippsfrie eller biogassbaserte. Kjøretøy med tiltatt totalvekt over 3,5 tonn skal minimum være fossilfri |  |  | ENTR | Ikke påbegynt
Utslippsfrie anleggsmaskiner | Alle maskiner og utstyr som benyttes på byggeplassen skal være utslippsfrie. |  |  | ENTR | Ikke påbegynt
Automatisk rapportering fra anleggsmaskiner | Alle maskiner skal til en hver tid hver koblet opp til Fremby | Leverandøren skal til enhver tid sørge for at alle maskiner/innleide maskiner er oppkoblet i Fremby, og at data kontinuerlig innhentes fra maskinparken gjennom hele kontraktsperioden. Leverandør etterregistrerer eventuelle nye maskiner som kommer inn under gjennomføringsperioden. Energirådgiver vil bistå med oppkobling. |  | ENTR | Ikke påbegynt
Farlige stoffer | Ent skal opprette elektronisk stoffkartotek på prosjektet. | Det skal ikke brukes produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og kandidatliste (REACH). Produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk, som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsplikten skal overholdes og kunne dokumenteres. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad. (SKOK 2022) |  | ENTR | Ikke påbegynt
EPDer | Det skal innhentes EPD for alle bygningsprodukter hvor det er utslippskrav. Det skal også innhentes EPDer for andre produktene der det er tilgjengelig | EPDene skal legges i prosjekthotellet, og rapporteres i rapporteringsmalen |  | ENTR | Ikke påbegynt | ¦
Avfallshåndtering på byggeplass | Kildesorteringsgrad skal være min. 80% |  |  | ENTR | Ikke påbegynt
Avslutning
Tema | Krav | Beskrivelse | Dokumentasjon | Utføres av | Status
Energi | Sørg for at bygget har fått nytt energimerke | Gjøres i samråd med energi og miljørådgivere |  |  | Ikke relevant
| Sørg for at alle målerene er lagt inn i EOSet, eller klargjort for å legges inn | Gjøres i samråd med energi og miljørådgivere |  |  | Ikke relevant
Miljørapportering | Send over endelig rapport energi | Rapport sendes til rapportering@bby.oslo.kommune.no og prosjektleder |  | ENTR | Ikke påbegynt
| Send over sluttrapport avfall | Rapport sendes til rapportering@bby.oslo.kommune.no og prosjektleder |  | ENTR | Ikke påbegynt
Dokumentasjon | Er det innhentet dokumentasjon på bruk av sertifisert tømmer? Etterspør dokumentasjon for tre aktuelle produkter |  |  |  | Ikke påbegynt

## Oslo kommunes klimamål (hidden)
Oslo kommunes klimamål - Klikk her for å lese mer
1. Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009
2. Oslos natur skal forvaltes slik at naturlige karbonlagre i vegetasjon og jordsmonn blir ivaretatt og opptaket av klimagasser i skog og annen vegetasjon økes mot 2030
3. Oslos samlede energiforbruk i 2030 er redusert med 10 % sammenliknet med 2009
4. Oslos evne til å tåle klimaendringer er styrket fram mot 2030, og byen utvikles slik at den er rustet for de endringene som forventes fram mot 2100
5. Oslos bidrag til klimagassutslipp utenfor kommunen er betydelig lavere i 2030 enn i 2020

## Matrialkrav
Utslippskrav til materiale | Lenger ned på siden finnes veiledning til hvordan bruke terskelverdiene
Bygningsplater | Gipsplater – standard | 1.2 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Gipsplater – robust | 2.8 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Kryssfinér (ubehandlet, 15 mm) | 6 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | MDF-plater (15 mm) | 6 | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Sponplater (22 mm gulv) | 3.8 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Heltregulv | 2.5 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Keramisk flis | 11.2 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Linoleum | 3.8 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Naturstein (15 mm flis) | 6 | kg CO₂-ekv/m² per mm tykkelse
Gulvbelegg | Parkett | 5.5 | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Vinyl (rull og flis) | 6.1 | kg CO₂-ekv/m²
Isolasjon | EPS | 1.65 | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Glassull (densitet < 28 kg/m³) | 0.7 | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Steinull (densitet < 80 kg/m³) | 1.2 | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | XPS | 3.2 | kg CO₂-ekv/R=1
Konstruksjonsmaterialer | Betong – Lavkarbon A B35 M45 (ferskbetong) | 210 | kg CO₂-ekv/m³
Konstruksjonsmaterialer | Konstruksjonsvirke (tre) | 60 | kg CO₂-ekv/m³
Taktekking | Asfalt takbelegg – ett-lag | 2.9 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Asfalt takbelegg – fler-lag | 4.5 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Plastbasert ett-lags membran | 4.5 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Kobber (plate, per m²) | 7 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Sink (plate, per m²) | 15 | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Takstein og taktegl (samlegruppe) | 10.2 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige dekker | Modifisert trevirke (28 mm terrasse) | 6.5 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Aluminiumsplater, rene (1 mm) | 41 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Fibersement – fasadeplater u/ oppheng | 10.4 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Metallkomposittplater u/ oppheng | 35 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Modifisert trevirke (19–21 mm) | 6.5 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Naturstein – steinfliser 15–40 mm (uten oppheng) | 9.4 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Puss u/ underlag | 3 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Teglstein (kledning) | 28 | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Ubehandlet trevirke (fasade) | 1.4 | kg CO₂-ekv/m²
Kalkulator for å undersøke om matriale er innenfor terskelverdi
Dette er et verktøy man kan bruke for å undersøke hvorvidt enkelt produkter er innenfor kravet til matrialer. Verktøyet er kun ment er en veilder, og er ikke jurdisk bindende.
Steg 1 | Undersøk om hvilken enhet EPDen har, og kontroller opp mot enheten i Skjema . I eksempel under gjelder EPDen per kvadratmeter gipsplate som er samme som i tabellen under.
Kontroller at det er samme enhet i EPDen(står under deklarert enhet), som i skjema under, og at eventuell omregningsfaktor stemmer.
Steg 2 | Finn GWP total for produktet og skriv inn i skjema under
Steg 3 | Sjekk om produktet er innenfor den gitte terskelverdien
Kategori | Type (materialtype) | Terskelverdi | GWP valgt produkt | Omregning(Hvis enhet i EPDen ikke er samme som terskelverdien) | Valgt produkt | Innenfor terskelverdi | Enhet | Link til valgt produkt
Bygningsplater | Gipsplater – standard | 1.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Gipsplater – robust | 2.8 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Kryssfinér (ubehandlet, 15 mm) | 6 |  | 0.015 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | MDF-plater (15 mm) | 6 |  | 0.015 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Bygningsplater | Sponplater (22 mm gulv) | 3.8 |  | 0.022 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Heltregulv | 2.5 |  | 0.02 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Keramisk flis | 11.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Linoleum | 3.8 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Parkett | 5.5 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Gulvbelegg | Vinyl (rull og flis) | 6.1 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Isolasjon | EPS | 1.65 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Glassull (densitet < 28 kg/m³) | 0.7 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | Steinull (densitet < 80 kg/m³) | 1.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Isolasjon | XPS | 3.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/R=1
Konstruksjonsmaterialer | Betong – Lavkarbon A B35 M45 (ferskbetong) | 210 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m³
Konstruksjonsmaterialer | Konstruksjonsvirke (tre) | 60 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m³
Taktekking | Asfalt takbelegg – ett-lag | 2.9 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Asfalt takbelegg – fler-lag | 4.5 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Plastbasert ett-lags membran | 4.5 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Kobber (plate, per m²) | 7 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Sink (plate, per m²) | 15 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Taktekking | Takstein og taktegl (samlegruppe) | 10.2 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige dekker | Modifisert trevirke (28 mm terrasse) | 6.5 |  | 0.028 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Aluminiumsplater, rene (1 mm) | 41 |  | 0.001 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Fibersement – fasadeplater u/ oppheng | 10.4 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Metallkomposittplater u/ oppheng | 35 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Modifisert trevirke (19–21 mm) | 6.5 |  | 0.019 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Naturstein – steinfliser 15–40 mm (uten oppheng) | 9.4 |  | 0.015 |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Puss u/ underlag | 3 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Teglstein (kledning) | 28 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²
Utvendige kledninger | Ubehandlet trevirke (fasade) | 1.4 |  |  |  | Nei | kg CO₂-ekv/m²