## PROSJEKTETS MOP-KRAV
YTRE MILJØ 16-06-M
MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) MED MILJØKRAV FOR PROSJEKTET | [7 empty] | Vår dato: 2026.05.06
| Prosjektleder SB: |  | Maren Einvik
| Miljøansvarlig SB: |  | Ingvild Nilsen
| Ansvar for oppfølging av MOP: |  | Totalentreprenør
| MOP gjelder for: |  | Totalentreprisen
Krav-Nr | Miljøkrav | Henvisning til lovkrav og føringer | Krav til dokumentasjon underveis og av ferdigstilt bygg. | Ansvarlig | Beskrivelse av tiltak i prosjektering | Beskrivelse av tiltak i bygging | Dato for oppfølging | Referanse til dokumentasjon
LEDELSE OG MILJØSTYRING - KRAV TIL KONTRAKTØRER
0.1 | Status på krav i MOP skal oppdateres i dette dokumentet minimum en gang pr. måned gjennom både optimaliseringsfasen, detaljprosjektering og byggefase, og skal gjøres tilgjengelig for Statsbyggs prosjektleder og miljøansvarlig. MOP gjennomgås på faste MOP-møter med entreprenør/RIM og miljøresurs i Statsbygg i etterkant av hver oppdatering. |  | MOP lastes opp på prosjekthotellet dagen før de avtalte møter med Statsbygg. MOP skal oppdateres og være tilgjengelig i prosjekthotellet senest ett døgn før MOP-møte | TE |  |  | Ett døgn før MOP-møtet, månedlig | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
0.2 | Enteprenør skal legge frem en plan som viser hvordan den planlegger å imøtekomme prosjektets miljøkrav og hvordan miljøstyring integreres i øvrig prosjektstyring. |  | Plan for gjennomføring av miljøaktiviteter miljø. Lastes opp på prosjekthotellet. | TE |  |  | Ved oppstart av prosjektering | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
0.3 | Det skal hver måned (første virkedag) og ved ferdigstillelse av prosjektet rapporteres på måloppnåelse av klima- miljøkravene som stilles i prosjektet, inkludert dokumentasjonskravene. Rapportering i januar måned utgjør årsrapportering for foregående år (10. januar eller første påfølgende virkedag), Omfanget av rapporteringen vil variere og være ulikt i månedsrapporteringen, årsrapporteringen og ved prosjektets slutt. |  | Rapporteringen skal gjennomføres i et digitalt skjema utsendt av Statsbygg (Microsoft Forms). Det skal utnevnes en person (navn og e-postadresse) som er ansvarlig for rapporteringen. Denne personen vil få månedlige påminnelser fra Statsbygg om rapportering via e-post med lenke til rapporterings-skjema, samt lenker til veiledning for rapportering. Prosjektet må informere Statsbygg (PL) snarest ved endring av ansvarlig for rapporteringen. | TE |  |  | Månedelig og innen 15. januar hvert år. | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
0.4 | Entreprenør skal ha et miljøstyringssystem som oppfyller kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. | NS-EN-ISO 14001 | Sertifikat eller annen dokumentasjon på at entreprenør har et slikt miljøstyringssystem på plass skal fremlegges senest ved kontraktsinngåelse. Eksempelvis EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende. | TE |  |  | Ved kontraktsinngåelse | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
0.5 | Dersom miljøkravene som er fastsatt i MOP tabellen ikke innfris, vil dette utgjøre kontraktsbrudd. Ved mistanke om manglende oppfyllelse av miljøkrav skal TE snarest varsle dette til prosjektleder og miljøansvarlig i Statsbygg for vurdering av videre behandling. Det skal fremgå av miljøoppfølgingsplanen om endringene er godkjent av Statsbygg. |  |  | TE |  |  | Snarest | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1 | KLIMAGASSUTSLIPP - KRAV TIL KONTRAKTØRER
1.1 | Det skal utarbeides et klimagassregnskap hvor det skal beregnes klimagassutslipp fra materialer anskaffet i prosjektet (modulene A1-A3, A4, B2 og B4) og for energibruk på byggeplass (modul A5). Klimagassregnskap skal utarbeides i henhold til NS 3720 – Metode for klimagassberegninger i bygninger. For materialer skal regnskapet omfatte bygningsdelene 21 - 28 i Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdelstabell. Det skal brukes 60 års beregningsperiode (levetid). As-built-beregningen skal være basert på innkjøpte mengder for minimum 80 % av det samlede utslippet i prosjektet. Klimagassberegningen skal implementeres i prosjektstyringen, og brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer i prosjektet. | Fra Klimameldingen, kap. 1.2.4. NS 3720 | Beregninger skal utføres i One Click LCA. Klimagassberegninger skal oppdateres fortløpende gjennom hele prosjektet, og det skal minimum ved detaljprosjektering og ved as built utarbeides en klimagassrapport som viser måloppnåelse i henhold til kravet. As built-regnskapet skal baseres på innkjøpte mengder. Tilgang til prosjektet i One Click LCA gis til TE. | TE |  |  | I detaljprosjekt, som bygget og innen 15. januar hvert år under prosjektets forløp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.2 | Følgende utslippskrav gjelder for: a) Massivtre, krysslimt; utslippskrav maks 95 kg CO2 ekv/m3 (A1-A3), eksl biogent karbon b) Konstruksjonsstål, Valsede profiler, bl.a. I,H,U,L,T; utslippskrav maks 0,6 kg CO2 ekv/kg (A1-A3). c) Hulprofiler og HSQ: utslippskrav maks 2,6 kg CO2 ekv/kg (A1-A3) d) Armeringsstål, Slakkarmering; utslippskrav maks 0,40 kg CO2 ekv/kg (A1-A3) e) Armeringsstål, spennarmering, utslippskrav maks 1,87 kg CO2 ekv/kg (A1-A3) f) Glassull, lett isolasjon i stenderverk, skal maksimalt ha 0,70 kg CO2-ekv/R=1 (A1-A3) g) Mineralull, densitet < 80 kg/m3 i stenderverk, skal maksimalt ha 1,2 kg CO2-ekv/R=1 (A1-A3) h) EPS: utslippskrav maks 1,65 kg CO2 ekv/m2 med R=1 (A1-A3) i) XPS: Utslippskrav maks 3,2 kg CO2-ekv/ R=1 (A1-A3) jk) Standard gipsplater skal maksimalt ha 1,95 kg CO2-ekv/m2 (A1-A3). k) Robust gipsplate: maks 2,80 kg CO2-ekv/m2 (A1-A 3) l) Kryssfiner, skal ekskl. biogent karbon maksimalt ha 6 kg CO2-ekv/m3 (A1-A3). m) Rull og flis av vinyl: maks. 6,1 kg CO2-ekv/m2 (A1-A3) n) Parkett: Eks. biogent karbon: maks. 5,5 kg CO2-ekv/m2 (A1-A3) o) Sandwichelementer p) OSB-plater q) Flerlags asfalt takbelegg 4,5 kg CO2/m2 (A1-A3) Kravene er i tråd med anbefalte terskelverdier i Grønn Byggallianses veileder Grønn Materialguide versjon 4.0 og Kriterieveiviseren. |  | Gyldig EPD for hver anskaffelse | TE |  |  | Før bestilling/innkjøp
1.3 | Prefabrikert betong, alle trykkfastheter, til dekker og bæresystem skal minst være produsert med lavkarbonklasse A iht. gjeldende utgave av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37200. Betong i bedre utslippsklasser skal vurderes, men alltid i sammenheng med utslipp knyttet til livssyklusfase A4 (transport) og A5 (byggeplass). | Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 | Dokumentasjon skal være EPD for hver av de aktuelle prefabelementene der det framgår at klimagassutslippene for fase A1 til A3 er innenfor krav. I tillegg må fase A4 dokumenteres, iht. NS3720. | TE |  |  | Før bestilling/innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.4 | Plasstøpt betong, alle trykkfastheter, skal minst være i hht. grenseverdiene for lavkarbonklasse A iht. gjeldende utgave av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37200. Betong i bedre utslippsklasser skal vurderes, men alltid i sammenheng med utslipp knyttet til livssyklusfase A4 (transport) og A5 (byggeplass). Det skal benyttes lavkarbon sprøytebetong iht. gjeldende utgave av Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37200 kapittel B8. | Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 | Dokumentasjon skal være EPD for hver leveranse av plasstøpt betong der det framgår at klimagassutslippene for fase A1 til A3 er innenfor krav. I tillegg må fase A4 dokumenteres, iht. NS3720. | TE |  |  | Før bestilling/innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.5 | Vekstjord skal være torvfri | Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 | Dokumentasjon skal være EPD eller tredjepartsverifisert produktdokumentasjon | TE |  |  | Før bestilling/innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.6 | Det skal brukes lavtemperatur asfalt med utslipp lavere enn 50 kg CO2e pr. tonn asfalt (A1-A3 i hht EN15804): | Fra Klimameldingen, kap. 1.3.6 | Dokumentasjon skal være EPD der det framgår at klimagassutslippene er innenfor krav | TE |  |  | Før bestilling/innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.7 | Energiforbruk på byggeplassen skal rapporteres til Statsbygg. Dette omfatter innkjøpt energi til byggeplass, fordelt på aktuelle energibærerne (biodiesel, gass, biogass, elektrisitet, diesel, fjernvarme etc). |  | Det skal utarbeides en oversikt over innkjøpt energi til byggeplass fordelt på de ulike energibærerne som benyttes. Megder/innkjøp skal dokumenteres med faktura/kvittering. | TE |  |  | Månedlig | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.8 | Byggvarme og byggtørk skal utføres uten bruk av fossile brensler. |  | Dokumentasjon skal være en bekreftelse av bestilling (f.eks. faktura) av energikilde som benyttes til byggvarme og byggtørk. Energibruk til byggvarme og byggtørk skal inngå i månedlig rapportering av energibruk på byggeplass (krav 1.10) | TE |  |  | Før byggtørk/byggvarme tas i bruk, månedlig. | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.9 | Det skal innhentes minimum 10 EPDer (miljødeklarasjon (EPD)) for produktgruppene VVS og elektro. Lysarmaturer skal være en av de valgte produktgruppene. |  | Dokumentasjon skal være EPD for hvert produkt | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
1.10 | Det skal anvendes naturlige kuldemedier, det vil si kuldemedier med GWP mindre eller lik 10. GWP-faktor for kuldemedier i små DX-kjølemaskiner skal maksimum være 675, men kjølemedier med lavere GWP-faktor skal alltid etterspørres. |  | Dokumentasjon skal være en bekreftelse av bestilling med informasjon om GWP-faktor | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
ENERGI - KRAV TIL KONTRAKTØRER
2.1 | Hele bygget vurdere med hensyn på energikrav som fullt oppvarmet bygg i bygningskategori lett industri/verksted. Alle overganger i bygningskallet skal prosjekteres for å minimere kondensrisiko og energitap. Belysning og ventilasjon skal være energieffektiv iht. NS 3701. Gjennomsnittlig U-verdi skal være: - Yttervegger kontrollhall ≤ 0,16 W/m2K. - Yttervegg Kontordel ≤ 0,12 W/m2K. - Vinduer, dører og porter ≤ 0,8 W/m2K, og maksimum ≤1,7 m2K for dårligste enkeltkomponent. - Gulv på grunn ≤ 0,12 W/m2K (uten grunnens varmemotstand). - Taket ≤ 0,12 W/m2K. | NS3701 | Alle inndata og resultater av beregningene skal dokumenteres i et energinotat i henhold til NS3701, NS 3031 og TEK17. Energinotat skal som minimum leveres tidlig i detaljprosjekteringen og ved as built. Simienfil for energimerket som bygget skal også leveres sammen med offisielt energimerke. Dokumentasjon på inndata i beregningen skal også leveres som vedlegg til energinotat og som FDV, for eksempel målt lekkasjetall, notat for normalisert kuldebroverdi, aggregatkjøringer, beregnede luftmengder, innregulerte luftmengder, beregning av gjennomsnittlig U-verdier, beregning av LENI-tall, g-verdi for vinduer og solavskjerming osv. Alle variasjoner av inndata skal dokumenteres i energinotatet for forskjellige beregninger som for eksempel TEK17 energiramme, minstekrav og reelle energiberegninger, energimerket, osv. Levert energi skal også dokumenteres iht NS 3701. Normalisert kuldebroverdi dokumenteres i et selvstendig notat med prosjektspesifikke utregninger av alle aktuelle kuldebroer. Predefinerte verdier kan kun benyttes dersom oppbygging er lik den aktuelle detaljen. Utforming av detalj i utregning av kuldebro skal sammenstilles med aktuell detaljtegning for å vise samsvar. Kuldebro for fundamenter med faktiske grunnforhold må beregnes før de bygges for å vise at kravet til normalisert kuldebroverdi er tilfredsstilt. | TE |  |  | Tidlig prosjektering og som bygget | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
2.2 | Bygget skal utstyres med energimålere som muliggjør formålsdelt energimåling. Det skal leveres systemskjema for struktur og energiflyt for alle energimålere i hht til PA 5601. Romoppvarming og ventilasjonsvarme for kontrollhallen skal ha hver sine delmålere. Snøsmelting og utendør belysning skal også ha hver sine delmålere. | TEK 17 § 14-2 femte ledd. Minimumskrav er formålsdelt energimåling for oppvarming og tappevann. | Systemskjema for struktur og energiflyt for alle energimålere i hht til PA 5601. | TE |  |  | Tidlig prosjektering og som bygget | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
2.3 | Utstyr skal ha høy energieffektivitet på nivå med beste praksis. Som et minimum skal kjøleskap, oppvaskmaskin og vaskemaskin ha energimerke lik B, for kombiskap aksepteres energimerke lik C. |  | Dokumentasjon som viser energieffektiviteten til utstyret, slik som eksempelvis energimerke. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
2.4 | Det skal velges energieffektive løsninger for alle energipostene, også de som ikke omfattes av NS3031, for eksempel utebelysning og snøsmelteanlegg |  | Det skal regnes ut forventa energiforbruk for de enkelte energipostene og det skal vises at det er valgt effektieffektive løsninger. | TE |  |  | Tidlig prosjektering og som bygget | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
SIRKULÆØKONOMIEN - KRAV TIL KONTRAKTØRER
3.1 | Innkjøpt konstruksjonsstål skal bestå av minimum 40% gjenvunnet innhold i sveisede plateprofiler og 70% i valsede profiler (H og I profiler). |  | EPD med info om resirkuleringsgrad på "recycled material in". Ved flere leverandører må det lages en vektet beregning der mengde og resirkuleringsgraden fra hver leverandør inngår, slik at en kan se hvordan hver leveranse påvirker totalen. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
3.2 | Innkjøpt armeringsstål skal bestå av 100 % resirkulert materiale, det vil si at stålet må produseres fra skrapjern. |  | EPD med info om resirkuleringsgrad på "recycled material in". Ved flere leverandører må det lages en vektet beregning der mengde og resirkuleringsgraden fra hver leverandør inngår, slik at en kan se hvordan hver leveranse påvirker totalen. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
3.3 | Prosjektet skal ikke benytte tropisk trevirke. Tropisk trevirke skal ikke inngå i blandingstreprodukter som benyttes i prosjektet. Treslag som regnes som tropiske ligger på regnskogfondets hjemmeside: https://www.regnskog.no/no/hva-du-kan-gjore/unnga-tropisk-tommer/tropiske-treslag | https://www.regnskog.no/no/hva-du-kan-gjore/unnga-tropisk-tommer/tropiske-treslag | Tegninger. For blandingstreprodukter må liste over treslag som produktet inneholder være vedlagt MOP som dokumentasjon. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
3.4 | Prosjektet skal kun benytte trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift. Alle treholdige produkter skal være sertifisert etter FSC eller PEFC. Produktgrupper som omfattes av kravet og hvordan kravet dokumenteres er beskrevet i veileder i egen fane i denne malen. |  | Se veileder. Lenke i fane "Veileder bærekraftig trevirke". | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
5 | MILJØSKADELIGESTOFFER - KRAV TIL KONTRAKTØRER
5.1 | Prosjektet skal dokumentere at det ikke bruker stoffer med mer enn 0,1 vektprosent på prioritets- og kandidatlisten ved å bruke Cobuilder Collaborate eller tilsvarende verktøy til å vise av innkjøpte produkter ikke inneholder slike stoffer. | TEK 17 § 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer. | Statsbygg skal opprette prosjektet i Cobuilder Collaborate. Entreprenør er ansvarlig for at alle relevante produkter legges inn i Cobuilder Collaborate og sjekker dem i filteret før bestilling. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
5.2 | For produkter som ikke finnes i prosjektets oppfølgingsverktøy (jf 5.1), må prosjektet gjøre en annen vurdering av om produktet inneholder stoffer på prioritets- og kandidatlisten som manuell vurdering av EPD eller sikkerhetsdatablad. Der faste stoffer ikke slår ut i filteret i oppfølgingsverktøyet må dette følges opp spesielt. | TEK 17 § 9-2. Helse- og miljøskadelige stoffer. | Vurderingen må framgå av et vedlegg til MOP der det framgår hvilke vurderinger som er gjort med tilhørende dokumentasjon. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
5.3 | For å ivareta substitusjonsplikten skal prosjektet dokumentere hvilke produkter prosjektet har tatt ut av prosjektet etter å ha gjennomført en substitusjonsvurdering. Produkter i konflikt med det nasjonale risikofilteret kan kun tas i bruk etter at det er substitusjonsvurdert og godkjent av byggherre | Produktkontrolloven § 3-a | Liste over produkter som er valgt bort skal vedlegges MOP. Det nasjonale risikofilteret er definert i Cobuilder Collaborate. Ved bruk av andre verktøy må samme nivå etableres gjennom bruk av det respektive verktøy. | TE |  |  | Før materialene ankommer byggeplass. | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
5.4 | Alle produkter som brukes på overflater innendørs i bygget, inkludert konstruksjoner fra dampsperresjiktet og innover (inkl. dampsperre), skal oppfylle kravene til lavt forurensende produkter gitt i NS- EN 16798, tabell B17 (Low emitting products for low poluting buildings). | TEK 17 § 13-1 | MOP må vise til vedlegg som dokumenterer hvordan hvert enkelt produkt med overflater mot innemiljø overholder krav i standard eller merking. Kan oppfylles med M1-merke, svanemerke eller tilsvarende. | TE |  |  | Før innkjøp | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
5.5 | Dersom entreprenør benytter produkter og materialer spesifiser i krav 5.6 under skal disse være miljømerkede. Krav til miljømerker gjelder ikke dersom prosjektet anskaffer brukte varer. |  | Dokumentasjon på at merkekravene er oppfylt i henhold til krav. Eks. på hvor disse kan finnes: https://svanemerket.no/byggevarer-og-materialer/- Dokumentasjon må være gyldig på innkjøpstidspunkt. Annen miljømerking enn hva som fremkommer av kravene kan godtas dersom det kan dokumenters tilsvarende miljøpresentasjon jmf. Forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (2). Dersom dokumentasjon som legges frem er annen enn det som er satt som krav, har entreprenør ansvaret for å dokumentere at deres miljømerke og underliggende krav kan anses likeverdig/tilsvarende. Forskrift om offentlige anskaffelser § 15-3 (2) b) gjelder tilsvarende. | TE
5.6 | 1. All maling som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel 2. All sparkel som benyttes skal ha Svanemerket eller EU-Ecolabel 3. Alt lim som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1. 4. All fugemasse som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Basta, Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1. 5. All epoxygulv som benyttes skal ha M1 6. All linoleum som benyttes skal ha Svanemerket eller Blå Engel. 7. Alt laminatgulv som benyttes skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel, Blå Engel eller Emicode (EC1 og EC1 Plus) eller M1 8. Alle sponplater og trefiberplater skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller Blå Engel 9. Alle rengjøringsmidler skal ha Svanemerket, EU-Ecolabel eller tilsvarende type 1 miljømerker 10. All isolasjon og cellegummi som benyttes skal være miljømerket eller alternativt ikke inneholde over 0,1 vektprosent bromerte flammehemmere (HBCD, TBBPA) eller flammehemmerne penta-, okta- og deka-BDE. |  | Gyldg miljømerke i hht. Krav (se 5.5) | TE |  |  | Før innkjøp
AVFALL OG OMBRUK - KRAV TIL KONTRAKTØRER
6.1 | Prosjektet skal oppnå minimum 90 % kildesortering på vektbasis. | TEK 17 § 9-8 | Innrapportert avfallssorteringsgrad i månedsrapportene fra prosjektet. Samlet måloppnåelse skal jevnlig oppdateres i MOP. Underlag som viser fordeling på avfallsfraksjoner og kumulativ utvikling skal vedlegges MOP som dokumentasjon. | TE |  |  | I månedsrapporteringen | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
6.2 | Total avfallsmengde for prosjektet skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA. | TEK 17 § 9-6. Avfallsplan | Innrapporterte avfallsmengder i månedsrapportene fra prosjektet. Entreprenør skal lage et avfallsbudsjett avstemt mot andre framdriftsplaner med framskriving av avfallsmengder for å nå målet. Entreprenør må inkludere elementer i sin BIM-strategi for å nå avfallsmålet. | TE |  |  | I månedsrapporteringen | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7 | NATURMANGFOLD - KRAV TIL KONTRAKTØRER
7.1 | All eksisterende vegetasjon utenfor planområdets avgrensning skal bevares. Terrengarbeider og massehåndtering skal gjennomføres slik at myrområder, naturlig hydrologi, grunnvannsnivå og flomveier ikke påvirkes negativt, jf. KU naturmangfold (vedlegg 08). | Naturmangfoldsloven |  | TE |  |  | Før arbeidene på tomten starter | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7.2 | Prosjektet skal ikke medføre etablering eller spredning av fremmede plantearter, jf. Forskrift om fremmede organismer. Det er ikke registrert fremmede arter i det aktuelle området. TE skal sikre etterlevelse av aktsomhetsplikten som er lovfestet i forskrift om fremmede organismer (Lovdata, 2016). Massetransport og bruk av anleggsmaskiner skal planlegges og gjennomføres slik at spredning av fremmede arter unngås. Maskiner og kjøretøy som har vært brukt i områder med kjent eller potensiell forekomst av fremmede arter, skal rengjøres for jord og planterester før tilkomst til prosjektområdet. | Forskrift om fremmede organismer Fremmedartslista |  | TE |  |  | Før arbeidene på tomten starter | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7.3 | Krav til naturgrasblanding Det skal benyttes artsrik naturgrasblanding av norsk frøkilde og lokal herkomst, i størst mulig grad basert på lokalt frømateriale, tilpasset revegetering og etablering i arktiske områder. Vegetasjonen skal være robust og lite vedlikeholdskrevende med lavt vanningsbehov, fortrinnsvis vannes av regnvann. Grøntarealer skal ha enkel adkomst for klipper. Nyetablerte arealer midlertidig sikres. |  | Frøblandingen skal forhåndsgodkjennes av Statsbygg. | TE
7.4 | Krav til ny vegetasjon All ny vegetasjon som etableres på tomten (bakkenivå) skal opparbeides etter følgende prinsipper: - Verdi for pollinerende insekter og fugl - Flere sjikt (tre, busk og bunnvegetasjon) - Lavt vanningsbehov, fortrinnsvis vannes av regnvann - Høy variasjon i antall arter - I så stor grad som mulig stamme fra lokalt frømateriale, være av norsk hærkomst og være lokalt produsert. |  | Prosjektets planteliste skal forhåndsgodkjennes av Statsbygg | TE |  |  | Tidlig i prosjekteringen og som bygget | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7.5 | Krav til istandsetting av berørt terreng etter anleggsperioden Etter avsluttet anleggsarbeid skal alle berørte arealer (midlertidig og permanente inngrep) i planområdet tilbakeføres med stedegne masser. Arealene skal revegeteres ved naturlig etablering fra jordas frøbank. Det skal ikke tilsås med frøblandinger. Toppjord (torvmasser og mineraljord) som avdekkes skal lagres separat og ombrukes ved revegetering av berørte arealer. Se kravspesifikasjon 7.1.1. |  | Dokumentasjonen skal som minimum omfatte: - Bekreftelse på bruk av stedegne toppmasser - kort beskrivelse av hvordan toppmasser er avdekket, lagret og tilbakeført Dokumentasjon skal foreligge tidlig i prosjektering og ved ferdigstillelse. | TE |  |  | Tidlig i prosjekteringen og som bygget | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7.6 | Overvann skal håndteres lokalt på tomten, og overvannsløsningen skal dokumenteres med beregninger. Overvannsløsning skal være dimensjonert for å tåle fremtidige klimaforhold. Ved dimensjonering skal det legges til grunn en klimafaktor på: - 1,5 for nedbør (20-års gjentaksintervall) - 1,4 for flom (200-års gjentaksintervall) Se kravspesifikasjon 0.3.3 Klima. | NCCS rapport 2/2015 Klima i Norge 2100 | Beregning, prosjekteringstegninger, produktdatablader. | TE |  |  | Tidlig i prosjekteringen og som bygget | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7.7 | Totalentreprenør skal dokumentere massebalansen på tomten. Masseutskiftning skal utføres lokalt på tomten ved å bruke overskuddsmasser til jordvoller, oppfyllinger, utplanering osv. Det skal være naturlige overganger mellom nytt og eksisterende terreng. | Kravspesifikasjon kap. 7.1 | Beregning av massebalansen før oppstart graving og etter ferdiggestilling. | TE |  |  | Før arbeidene på tomten starter, som bygget. | Direkte lenke til dokumentasjon legges her
7.8 | Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad i planområdet. TE skal redegjøre for omfang og metode for bevaring av eksisterende vegetasjon innen planområdet. |  | TE skal utarbeide marksikringsplan. Omfang og metode skal fremgå av riggplan og godkjennes av byggherre før anleggsstart. | TE |  |  | I detlajprosjekt, før arbeidene på tomten starter.
7.9 | All belysningen skal leveres med og styres med optikk/retningsbestemt belysning mot kontroll-stasjonens område slik at lysutbredelse utenfor funksjonelle områder unngås av hensyn til natur- og dyrelivet rundt kontrollstasjonen. Armaturer skal ha avskjermet og retningsbestemt lys og plasseres slik at lys ikke spres unødvendig utenfor funksjonelle arealer. Se kravspesifikasjon 7.4.4 Utendørs lys. |  | Løsningene skal dokumentere at nærliggende natur ikke belyses. | TE
7.10 | Det må før anleggsstart legges en plan på hvordan anleggsvann skal håndteres i anleggsperioden. Redegjørelsen skal være tilpasset stedlige forhold og vise hvordan risiko for forurensning forebygges. |  | Plan skal forhåndgodkjennes av Statsbygg før anleggsstart. Dokumentasjon av overvåkning i anleggsperiode: Det skal oversendes en kvartalsvis rapport som skal vise prøveresultater fra anleggsvann Prøvene skal være representative og måle følgende: • pH-verdi • Turbiditet (Slam/partikkelinnhold) • Hydrokarboner/Olje • Tungmetaller | TE |  |  | Før arbeidene på tomten starter, som bygget.

## Veileder punkt 1 klimagasser
Veileder i bruk av klimagassberegninger i Statsbygg:
Bruk av programvaren OneClick LCA i klimagassberegninger:
https://www.oneclicklca.com/design-for-sustainability-lca-training/

## Veileder punkt 3.2 EPD
Betongelementer og betong: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20betongelementer%20og%20fabrikkbetong.pdf
Byggevarer: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20byggevarer.pdf
Bygningsplater: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20bygningsplate.pdf
Isolasjon: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20isolasjon.pdf
Taktekking: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20taktekking.pdf
Utendørs treprodukter: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20utend%C3%B8rs%20treprodukter.pdf
Vinduer: | http://epd-norge.no/getfile.php/Dokumenter/Bruksanvisninger%20tolke%20EPDer/Bruksanvisning%20for%20EPD%20-%20vinduer.pdf
Statsbyggs veileder for bruk av EPD ved miljøvurderinger: | https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2022/06/veilederEPD.pdf

## Veileder punkt 4 miljøgifter
Statsbyggs veileder til krav om å benytte produkter med minst mulig miljøgifter
https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2022/04/veilederMiljogifterOgCobuilderCollaborate.pdf

## Veileder bærekraftig trevirke
Statsbyggs veileder for oppfølging av krav om bærekraftig trevirke i byggeprosjektene
https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2022/04/veilederBarekraftigTrevikre.pdf