Versjonsdato: 10.2.2021

Forespørsel om informasjon (RFI)

Rehabilitering av bru over Rv 4 Gjøvik

Innhold

1.	Invitasjon til RFI	3

2.	Om Bane NOR	3

3.	Kommunikasjon	3

4.	Hvordan vi ønsker at leverandøren skal besvare	4

5.	Nærmere beskrivelse av RFI	4

6.	Vedlegg	5

Invitasjon til RFI

Bane NOR ønsker å identifisere mulige risikoreduserende tiltak og få økt innsikt i hvordan best gjennomføre entreprisen for rehabilitering av brua over Rv 4 ved Gjøvik stasjon. Vi inviterer derfor interesserte leverandører til å svare på denne forespørselen om informasjon (RFI).

Bane Nor ved Prosjektenhet II Region Sør-Vest ønsker å få svar på spørsmålene i vedlagte RFI, for å best mulig tilpasse dette til en fremtidig forespørsel og gjennomføring av rehabiliteringen av bru over Rv 4 ved Gjøvik i 2027.

Besvarelsen på denne RFI er ikke en del av en eventuell forestående anskaffelsesprosess og vil ikke forplikte hverken leverandør eller Bane NOR i en eventuell senere anskaffelse.

Dersom det vil bli gjennomført en anskaffelsesprosess, kan anskaffelsen bli gjennomført som en minikonkurranse under rammeavtalen for jernbanetekniske engtrepriser

Uavhengig av hva som eventuelt fremgår av KGV/Doffin/TED følger denne RFI reglene i forskrift 12.8.2016 nr. 975 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).

Om Bane NOR

Bane NOR SF er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

Bane NOR har fem divisjoner med ansvar for utføring og leveranser innen sine virkeområder:

- Utbygging

- Kunde og marked

- Eiendom

- Drift og vedlikehold

- Trafikk og teknologi

For ytterligere informasjon om Bane NOR viser vi til www.banenor.no.

Kommunikasjon

All kontakt mellom leverandør og Bane NOR skal gå til Bane NOR kontaktpersoner i denne anskaffelsen:

Navn: Jon-Petter Kristiansen, kontraktsrådgiver og Vegard Berglund Åsland, prosjektleder

E-postadresse: jon-petter.kristiansen@banenor.no og vegard.berglund.asland@banenor.no

Hvordan vi ønsker at leverandøren skal besvare

Vi ønsker en skriftlig tilbakemelding på spørsmålene i det vedlagte dokument.

Dersom leverandøren ikke kan svare på samtlige spørsmål samtidig kan man velge å svare på deler av RFI. Vi oppfordrer likevel leverandørene til å levere en besvarelse hvor spørsmålene er besvart så utfyllende som mulig, og eventuell også beskrive muligheter/funksjonalitet som Bane NOR ikke har tatt høyde for ved utforming av spørsmålene.

Besvarelsen skal være på norsk, men eventuell tilleggsdokumentasjon kan være på engelsk.

Vi ber om at alle besvarelser sendes til TendSign.

Siste frist for innlevering av besvarelse er 18.06.2026 kl. 12:00.

Nærmere beskrivelse av RFI

Det ses på mulighet for å få gjennomført rehabilitering av bru over Rv 4.

Prosjektet omfatter rehablitering av KU-BRU-000766 bru over Rv 4 Gjøvik, Gjøvikbanen. Bru er i plasstøpt spennarmert betong. Fundamenter på steinmasser/løsmasser. Enkelspor. Lengde 76,1 m. Total bredde, 7,1 m. Bygget i 1988.

Brukonstruksjonen er i god teknisk stand. Behov for betongrehabilitering hovedsakelig bruoverbyging. Tiltak som vil gi økt brukslengde på brukonstruksjonen.

Arbeidene omfatter:

- Betongrehabilitering av synlige skader på innside betongtrau og oppside betongbru.

- Fjerne tretrinn og innfesting innside av betongtrau. Dette skal ikke reetableres.

- Pukk må fjernes fra brutrau.

- Fuktisolering innside bru, kantdrager inkludert dryppnese og kabelkanal med polyuretan eller polyurea.

- Ny drenering inne i betongtrau

- Reetablering av pukk trau.

- Reetablere/montere sviller, baliser og skinner.

- Fjerning av vegetasjon ved landkar.

- Fjerne graffiti og kalkutfelling utside.

- Fylle på steinmasser under bru ved landkar.

- Komplettering av rekkverk

Arbeider skal i hovedsak hvis mulig å utføre mens jernbanespor er i drift.

Deler av vedlikeholdsarbeidet, kan gjøres når det er jernbanetrafikk på bruen. Det er mulig å delvis rehabilitere synlig betong på kantdragere, rekkverk og andre skader/behov som ikke er dekket av pukk og skinner, før evt sporbrudd. Entreprenør må selv vurdere hva som er fornuftig metoder og rekkefølge av arbeider.

Bane NOR ønsker at vedlikeholdsarbeider som kan utføres, mens det er jernbanetrafikk på bruen, utføres hvis fornuftig fra entreprenørens ståsted.

Strekning er elektrifisert.

Foreslått tids- og gjennomføringsplan for anskaffelse (dersom kapasitet i leverandørmarkedet, tildelt tilstrekkelig sporbrudd og budsjett):

Utarbeidelse av konkurransegrunnlag – ferdig ultimo 2026

- Prosesskodebeskrivelse

- SHA og Ytre miljø

- NS8406 utførelsesentreprise

Utlysning i 			januar- februar 2027

Inngåelse av kontrakt 		mars-april 2027

Spørsmål som ønskes besvart (svarskjema se Vedlegg 1):

- Bane NOR ønsker tilbakemelding fra tilbydere om de har meldt seg av konkurransen grunnet utilstrekkelig tid til gjennomføring av jobben. Dette da det ikke ble levert tilbud med utgangspunkt i det tilgjengelige 4-dagersbruddet.  Alternativt hvilke årsaker tilbyderne har til at de har valgt å ikke gi tilbud?

- Dersom tilbydere ikke har gitt tilbud grunnet utilstrekkelig tid ønsker Bane NOR tilbakemelding fra tilbyderne på vurderinger som ble gjort med tanke på nødvendig tid. Det være seg i et sammenhengende sporbrudd, eller om det ble vurdert om man kunne gjennomført arbeidet over to kortere sporbrudd med tilhørende opp/nedrigging, og seksjonsvis gjennomføring.

- Med hensyn til usikker tilstand på brutrauet under pukken – er det risikoreduserende tiltak som tilbyderne ser Bane NOR kan gjøre i forkant av en ny utlysing?

- Avlysning skyldtes blant annet manglende tilbydere og svært høyere pris enn Bane NORs forventinger og budsjetter. Har tilbyderne identifisert andre forhold enn bruddtider og usikkerhet for tilstand under pukken?  Er det tiltak Bane NOR kan gjøre ved ny utlysing for å hensynta disse forholdene bedre?

Vedlegg

Vedlegg 1	Svarskjema