# Vedlegg A: Oppdragsbeskrivelse

Bakgrunn:

Beskrivelse av oppdrag:

Viktige datoer for prosjektet:

Relevante lenker:

Om tilbudet:

# Bakgrunn:

Larvik kommune har fått Klimasatsmidler til å gjennomføre en mulighetsstudie for å se på hvilket handlingsrom og ulike alternativ kommunen har for å tilrettelegge for eller opprette en ombrukssentral.

# Beskrivelse av oppdrag:

Oppdraget er en mulighetsstudie for å se på hvilket handlingsrom og ulike alternativer Larvik kommune har for å tilrettelegge for eller opprette en ombrukssentral.

Det skal blant annet sees på hvordan vi kan ivareta våre lovpålagte oppgaver knyttet til blant annet arbeidstrening, språktrening, sysselsetting, medborgerskap gjennom organisert ombruk:

- organisering og drifting - hvilke ressurser har vi i Larvik kommune, og hvem kan dra nytte av slike oppgaver. Mulige aktører kan være fra næringslivet, lag og foreninger, Fontenehus Larvik, frivilligsentraler, AOK, Larvik Læringssenter, tiltaksarrangører, videregående skole, og drifting kan knyttes opp mot blant annet arbeidstrening, språktrening, sosialt entreprenørskap, elevbedrifter m.m.

  - Det vil også være naturlig å se på muligheten for å bruke appen Gjenbrukskommune som verktøy.

- lokasjon - mulighet for å koble dette opp med andre prosjekter, for eksempel Akantus, Områdesatsingen Torstrand, kommunens frivillighetssentraler m.m.

- varer - hva skal ombrukes og hvordan. Prosjektet vil fokusere på byggematerialer og mindre inventar.

Oppdragstaker vil være ansvarlig for å gjennomføre mulighetsstudien, sikre medvirkning fra kommunen og andre relevante aktører i samarbeid med prosjektleder fra kommunen.

Mulighetsstudien må også inneholde estimert årlig potensial i reduserte klimagassutslipp (tonn CO2e/år) for evt. drift av en ombrukssentral basert på kartlagt volum av materialer.

# Viktige datoer for prosjektet:

| Måned i 2026 | Hva | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| august | Oppstartsmøte i prosjektet | Oppstart av prosjektet - avklaring av rammer, fremdriftsplan og forventninger |
| august - oktober | Prosjektfase | inkluderer evt. kartlegginger, medvirkninger, uttesting osv. |
| oktober - november | Ferdigstilling og overlevering av rapport | rapportutkast gjennomgås - innspill fra kommunen - bearbeiding - endelig overlevering |

## Relevante lenker:

Under er det listet opp lenker til prosjektene i beskrivelsen over som kan være relevant for oppdraget:

- Områdesatsing Torstrand: https://www.larvik.kommune.no/naering-og-utvikling/omraadesatsing-torstrand/

- Akantus: https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-brann-og-eiendom/herregaarden-og-larvikmuseum/om-akantus-prosjektet/

- Gjenbrukskommune app: https://www.larvik.kommune.no/natur-og-miljoe/gjenbrukskommunen-larvik/

# Om tilbudet:

Tilbudet skal inkludere en beskrivelse på hvordan oppdraget skal løses, på maks 4 A4-sider, og skal inneholde:

- beskrivelse av hvordan oppdraget kan løses

  - inkludert en beskrivelse av sluttproduktet

- fremdriftsplan med budsjettposter og hvor det fremkommer tydelig hvilken rolle kommunen vs. oppdragsgiver skal ha

Med en A4-arkside menes ca. 600 ord. Eventuell tekst i figurer, tabeller og grafikk medregnes ikke i antall ord, men slike elementer skal kun benyttes for å understøtte den skriftlige besvarelsen, ikke for å omgå lengdebegrensningen.