## Slide 1: Slukkeanlegg
Kyrkjene i Nord-Fron

## Slide 2
Oppdraget omfattar prosjektering og leveranse av komplette brannsløkkeanlegg i fire kyrkjer i Nord-Fron kommune:
Kvam kyrkje
Sødorp kyrkje
Kvikne kyrkje
Skåbu kyrkje
Entreprenøren skal prosjektere og installere sløkkeanlegg tilpassa kvar enkelt kyrkje, og arbeidet skal utførast med særleg omsyn til vernestatus, kulturhistorisk verdi og bygningenes konstruksjon og materialbruk.
NS-EN 12845 – (NS-EN 14972)

## Slide 3
Kontraktsstandard: NS 8407 Totalentreprise
Entreprenør har prosjekteringsansvar
SHA-arbeid skal utførast i samsvar med SHA-planen for prosjektet
Alle tiltak skal godkjennast av relevante kulturminnemyndigheiter
Dokumentasjon før, under og etter arbeid er obligatorisk med tanke på ivaretakelse av kulturminner og dokumentasjon på utført arbeid.
Kyrkje | Oppstart | Overtaking
Kvam | Juni 2026 | Mars 2027
Kvikne | April 2027 | September 2027
Sødorp | April 2028 | September 2028
Skåbu | April 2029 | September 2029

## Slide 4: Kvam Kyrkje
Kvam kyrkje vart ferdigstilt og vigsla i 1952
Plass til ca. 450 personar.
Fottavtrykk 450 kvm
Tett himling i alle kirkerom
Ikkje listeført

## Slide 5: Kvikne Kyrkje
Kvikne kyrkje vart oppført i 1763–64
Inventaret er av høg antikvarisk verdi
Kyrkja inneheld òg middelalderinventar
150 sitteplasser
220 kvm grunnflate
Tett himling

## Slide 6: Sødorp Kyrkje
Sødorp kyrkjefrå 1752 ca. 300 sitjeplassar. Flytt til dagens plassering i 1910. Inventaret omfattar arbeid frå 1762–65 mellom anna altertavle, preikestol, korbue og fleire relieff. Døypefonten i kleberstein er mellomalderverk. Fottavtrykk ca 375 kvm Fast himling

## Slide 7: Skåbu Kyrkje
Skåbu kyrkje er frå 1927
160 sitjeplassar
Listeført som verneverdig
Ca 180 kvm

## Slide 8: Tildeling
Kriterium | Vekt
Erfaring frå tilsvarande prosjekt | 40 %
Plan for gjennomføring | 25 %
Kompetanse hos nøkkelpersonell | 20 %
Kvalitetssystem og SHA | 15 %

## Slide 9: Avklaringar
Kyrkjebevaringsfondet
  Søknadsperiode i november kvart år. Mogleg for kyrkjene Kvikne, Sødorp og Skåbu
Vanntilførsel og reservoar
  Oversikt over tilkoblingsmoglegheiter blir lagt ut
Tegningsgrunnlag
  Teikningar over kyrkjene blir lagt ut på Mercell
Referanskontaktar frå tidligare arbeid
  Utføring og nøkkelpersonell