KONTRAKT

Totalentreprise

Totalentreprise for etterisolering og ny taktekking

Farsund omsorgssenter

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Alminnelige bestemmelser	3

1.1	Omfanget av kontraktsarbeidene	3

1.2	Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser	3

1.3	Avtaledokumentene	3

1.4	Frist for ferdigstillelse	3

1.5	Partenes representanter	3

2	Partenes plikter	4

2.1	Totalentreprenørens plikter	4

2.2	Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon	10

2.3	Kontakt med media	10

2.4	Reklame	10

2.5	Oppdragsgivers plikter	11

3	Vederlag og betalingsbetingelser	12

3.1	Vederlag	12

3.2	Fakturering	12

3.3	Forsinkelsesrente	12

3.4	Betalingsmislighold	12

3.5	Prisendring i avtaleperioden	12

4	Øvrige bestemmelser	14

4.1	Overdragelse av rettigheter og plikter	14

4.2	Revisjonsklausul	14

4.3	Varsling-, trakassering- og utilbørlig adferd	14

4.4	Returordning	14

4.5	Miljøsertifisering	14

4.6	Kontraktens innhold og oppdragsgivers behov for intern informasjon	15

4.7	Normalarbeidstid	15

5	Tvister	16

5.1	Rettsvalg	16

5.2	Forhandlinger	16

5.3	Mekling	16

5.4	Domstols- eller voldgiftsbehandling	16

Alminnelige bestemmelser

Omfanget av kontraktsarbeidene

Kontraktsarbeidet er spesifisert og fremgår av de etterfølgende avtaledokumentene i denne kontrakt.

Avtalen omfatter LOV-1993-06-04-58, lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. allmenngjøringsloven, og FOR-2018-10-11-1684, forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge.

Generelle og spesielle kontraktsbestemmelser

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, med de presiseringer og endringer som følger av dette dokumentet «Kontrakt» med vedlegg.

Det bemerkes at Kontrakten benytter termen Oppdragsgiver i henhold til LOV-2016-06-17 nr 73, anskaffelsesloven. Kontraktens vedlegg NS 8407:2011 har definert Oppdragsgiver som termen Byggherre; hvilket gjøres gjeldende for Bilag 1.

Totalentreprenøren skal stille en samlet sikkerhet som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt. 7.2. Sikkerheten stilles i form av selvskyldnerkausjon.

Avtaledokumentene

| Avtalen består av følgende dokumenter: |  |
| --- | --- |
| Bilag 1 | Kravspesifikasjon med vedlegg |
| Bilag 2 | Totalentreprenørens tilbud |
| Bilag 3 | Prisskjema |
| Bilag 4 | NS 8407:2011(vedlegges ikke – allment kjent) |
| Bilag 5 | Seriøsitetsbestemmelser |
| Bilag 6 | Egenrapportering av lønns og arbeidsvilkår |

Frist for ferdigstillelse

Tjenesten skal ferdigstilles senest i løpet av september 2026 (Overtakelse/sluttfrist) (Frist fra Leverandørens tilbud inntas her ved signering).

Partenes representanter

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen, jf. NS 8407:2011, punkt 9.

Partenes plikter

Totalentreprenørens plikter

Totalentreprenørens taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er undergitt taushetsplikt etter bestemmelsene i LOV-1967-02-10, forvaltningsloven, jf. § 13 m.fl. Dessuten finnes det bestemmelser om taushetsplikt i særlovgivningen.

Totalentreprenøren plikter å følge alle lovbestemte bestemmelser som skal ivareta en forsvarlig behandling av taushetsplikten. Totalentreprenøren skal også følge særlige instrukser dersom Oppdragsgiver ber om dette. Det er daglig leder av virksomheten som er ansvarlig for at disse kontraktsbestemmelsene blir etterlevd i alle ledd.

Totalentreprenøren plikter å hindre at opplysninger meddeles videre til utenforstående i saker som er taushetsbelagt. Taushetsplikten gjelder også etter at Totalentreprenøren har ferdigstilt Kontraktsarbeidet.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Brudd på bestemmelsene om taushetsplikt kan medføre straffeansvar etter LOV-2005-05-20 nr 28, straffeloven, jf. kapittel 21, vern av informasjon og informasjonsutveksling.

Lønns- og arbeidsvilkår

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende forpliktelser.

Leverandøren er forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema (bilag 6) som skal sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, med mindre annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden etter skriftlig forespørsel fra oppdragiver.

Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt om opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, eller overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er nødvendige for å få språklig, økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for rådgiverne.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle bransjen og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører.

Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en dagbot som ikke skal være mindre enn kr 1500 per dag.

Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg av Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og arbeidsvilkår mv. på denne kontrakten, skal leverandøren uten ugrunnet opphold informere oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet

har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset

til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som

følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger

som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge

disse tilfellene.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, herunder dokumentasjonsplikten, hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Møtevirksomhet i kontraktsperioden

Gjennom kontraktsperioden vil det være behov for administrativ dialog mellom partene. Hensikten med denne møtevirksomheten er kun å gjennomgå det løpende avtaleforholdet og partenes administrative oppfølging av avtalen.

Faste møter med Totalentreprenørens bemyndigede representant:

- Oppstartsmøte. Ved kontraktsinngåelse skal det gjennomføres oppstartsmøte.

- Alle nødvendige møter for gjennomføring av Kontrakt. Det vises for øvrig til bestemmelsene i NS 8407:2011 punkt 4.

- Evalueringsmøte. Totalentreprenøren plikter å delta på møte for evaluering av Kontraktsarbeidet.

Oppdragsgiver fører et kort referat fra møtene. Totalentreprenøren har plikt til å stille på alle møter Oppdragsgiver kaller inn til.

Totalentreprenøren dekker selv egne kostnader ved alle møter som gjennomføres i henhold til denne avtalen.

Totalentreprenørens personell

Totalentreprenøren er ansvarlig for at alt personell som utfører ethvert arbeid etter denne avtale har de offentlige godkjenninger, kompetansenivå og sertifikater som er nødvendig for utførelsen av Kontraktsarbeidet gjennom hele avtaleperioden. Oppdragsgiver har på anmodning rett til å kontrollere slike opplysninger.

Totalentreprenøren skal påse at alt personell som utfører arbeid etter denne avtale innehar gyldige arbeidstillatelser.

Totalentreprenøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid, hviletid og overtid overholdes.

Eventuell utskifting av Totalentreprenørens nøkkelpersonell skal godkjennes av Oppdragsgiver. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt nøkkelpersonell skal bekostes av Totalentreprenøren.

Totalentreprenøren skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som av Oppdragsgiver anses uegnet til å utføre Kontraktarbeidet.

Lærlinger

Totalentreprenøren skal være tilknyttet en lærlingordning, og plikter å la en eller flere lærlinger delta i gjennomføringen av Kontraktsarbeidene.

Minimum 10 % av Totalentreprenørens samlede utførte timeverk innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av lærlinger.

Kravet kan oppfylles av totalentreprenøren og/eller en eller flere av hans underleverandører.

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister samt ev. øvrig dokumentasjon slik som lønnsslipper, skal fremlegges på anmodning.

Ved brudd på pliktene skal Totalentreprenøren rette forholdet innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Der Totalentreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal Totalentreprenøren uten opphold opplyse Oppdragsgiver om forholdene og rette forholdene innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Dersom forholdene ikke kan rettes, kan Oppdragsgiver kreve prisavslag. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver, kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving.

Etiske krav til leverandørkjeden

ILO (International Labour Organization) er et organ i FN (Forente nasjoner) som arbeider med å fremme muligheter for kvinner og menn for å få anstendig og produktivt arbeid i forhold til frihet, likhet, sikkerhet og menneskelig verdighet.

Totalentreprenøren skal opptre i tråd med ILO konvensjonene.

Dersom Kontraktarbeidet medfører levering av varer- eller produkter, som er produsert utenfor EU, skal Totalentreprenøren gå god for at eventuelle varer- eller produkter er produsert under arbeidsforhold som ikke er dårligere enn de kravene som følger av ILO konvensjonene:

- Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182).

- Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105).

- Diskriminering (ILO-konvensjoner nr 100 og 111).

- Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 98).

Totalentreprenørens plikt til å levere opsjoner

Totalentreprenøren plikter å levere de opsjoner som fremgår av bilag 1, dersom Oppdragsgiver beslutter å benytte disse.

Oppdragsgiver skal ha en eksklusiv rett, men ingen plikt, til å bestille opsjonene som er beskrevet i tilbudsbrevet i bilag 1.

Evaluering av Kontraktsarbeidet

Totalentreprenøren plikter å medvirke til at det gjennomføres en evaluering av kontraktsgjennomføringen i fellesskap med Oppdragsgiver. Evalueringen skal være ferdig senest ved den frist som følger av kontraktens punkt 1.4.

Totalentreprenøren er innforstått med, og aksepterer, at Oppdragsgiver kan benytte evalueringen i forbindelse med valg av leverandører i fremtidige konkurranser.

Slik evaluering gjøres i samarbeid mellom partene.

Begrensninger i antall underleverandører

Totalentreprenøren skal ikke ha flere enn to ledd underleverandører i vertikal kjede under seg for arbeid eller tjenesteytelser som er en direkte del av Kontrakten. Oppdragsgiver kan, etter at kontrakten er inngått, godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført Kontraktsarbeidet.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra Oppdragsgiver, kan påberopes av Oppdragsgiver som grunnlag for heving.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av Kontraktsarbeidet skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Krav om betaling til bank og sporbare transaksjoner

Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører, innleide og selvstendige oppdragstakere, skal utbetales til den enkeltes konto i bank.

Enhver betaling/transaksjon som Totalentreprenøren foretar ved gjennomføring av denne Kontrakten skal gjøres med elektronisk betalingsmiddel.

Kontantbetalinger er ikke tillatt for gjennomføring i noen del av denne Kontrakten.

Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne Kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser

Totalentreprenøren og underleverandører skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser til å betale skatt og avgifter gjennom hele avtaleperioden.

Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne fremlegge, for seg og sine underleverandører, attester for skatt og merverdiavgift uten vesentlige restanser. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder.

Totalentreprenører/underleverandører som har forretningsadresse utenfor Norge skal fremlegge tilsvarende attester.

Innrapportering av utenlandske arbeidstakere

Totalentreprenører/underleverandører som har forretningsadresse utenfor Norge skal gjennom hele avtaleperioden fortløpende innrapportere i henhold til, LOV-2016-05-27-14, lov om skatteforvaltning lov, skatteforvaltningsloven, jf. § 7-6.

Totalentreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer for alle kontaktleddene gjennom hele avtaleperiodene og skal på forespørsel kunne dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema og kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatt- og avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Oppdragsgiver som følge av at Totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punkt, er Totalentreprenørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pliktig medlemskap i leverandørregister

Punktet utgår i sin helhet.

Krav om faglærte håndverkere

Ved utførelsen av Kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. LOV-1998-07-17-61, opplæringslova, og § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. Totalentreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Oppdragsgiver kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing om så ikke skjer.

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, Oppdragsgivers SHA-plan og Oppdragsgivers eller koordinators anvisninger. Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Oppdragsgivers SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, Totalentreprenøren internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter har Oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene i den utstrekning Oppdragsgiver anser det nødvendig. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan Oppdragsgiver heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan Oppdragsgiver heve selv om Totalentreprenøren retter forholdene. Oppdragsgiver kan på samme måte kreve at Totalentreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for Oppdragsgiver.

Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pliktig avfallsdeponering

Totalentreprenøren skal sørge for at alt bygnings- og rivnings avfall innleveres til godkjent avfallsmottak/deponi. Totalentreprenøren bærer selv risiko og kostnad for alle sider av avfallsdeponeringen. Totalentreprenøren skal fortløpende og uoppfordret fremlegge dokumentasjon/kvitteringer fra godkjent avfallsmottak/deponi som bekrefter faktisk mottak.

Krav til obligatorisk tjenestepensjon

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere at alle arbeidere som medvirker til å oppfylle kontrakten og som faller inn under en obligatorisk tjenestepensjonsordning, er innmeldt i en slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere kopi av signert avtale med pensjonsinnretning som viser at leverandøren og/eller underleverandøren har inngått gyldig avtale om OTP-ordning samt dokumentasjon, for eksempel i form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.

Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en dagbot som ikke skal være mindre enn kr 1500 per dag.

Ved brudd på kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandøren rette forholdet.

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder dokumentasjonsplikten, kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.

Risiko og ansvar for kommunikasjon og dokumentasjon

Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for Kontraktsarbeidet uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.

Totalentreprenøren har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades eller ødelegges mens de befinner seg under Totalentreprenørens kontroll.

Kontakt med media

Totalentreprenøren skal ikke uttale seg til media om noen forhold som gjelder denne avtalen. Dette gjelder før-, under- og i to –2– år etter ferdigstillelsestidspunktet, jf. avtalens punkt 1.4.

Totalentreprenøren plikter å henvise enhver henvendelse fra media videre til Oppdragsgiver.

Reklame

Dersom Totalentreprenøren, eller dennes underleverandører/ kontraktsmedhjelpere, for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om Kontraktsarbeidet, utover å oppgi Kontraktsarbeidet som generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av Oppdragsgiveren på forhånd.

Oppdragsgivers plikter

Plikt til å føre kontroll med lønns- og arbeidsvilkår

Denne kontrakten omfattes av FOR-2008-02-08-112, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

Det følge av samme forskrift, jf. § 7, at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv.

Oppdragsgivers informasjon- og påseplikt

Denne kontrakten omfattes av FOR-2008-02-22-166, forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Det følger av samme forskrift at Oppdragsgiver skal:

- Informere entreprenører eller underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår.

- Skal påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves.

Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlag

Alle vederlag skal være i NOK.

Kontraktsum: kr_________ inkl. mva. (fra Bilag 3, «Tilbudssum inkl. mva.»).

Faktureringsplan følger NS 8407 pkt. 27.2.1 fjerde ledd.

Samtlige stipulerte volum eller mengder som er benyttet til evalueringsformål i den forutgående konkurransen skal ikke ha noen rettslig betydning etter avtalen er inngått.

Fakturering

Faktura

Faktura skal minimum merkes med bestillers enhet, bestillers navn, ressursnummer og navn på prosjektet. Faktura skal være spesifisert på en slik måte at det skal være mulig for Oppdragsgiver å kunne identifisere og føre kontroll med faktisk leveranse. Totalentreprenøren plikter å tilpasse faktura etter Oppdragsgivers anvisning.

Fakturaen skal ikke inneholde ordre-, fakturagebyr eller lignende gebyrer.

Det er et krav at Totalentreprenøren skal sende elektronisk faktura i EHF-format til Oppdragsgiver. Kravet er hjemlet i FOR-2019-04-01-444, forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Dersom Totalentreprenøren ikke etterkommer krav om bruk av faktura i EHF-format, vil Oppdragsgiver holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i EHF-format leveres, jf. § 5 i forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.

Totalentreprenørens rapporteringsplikt

Totalentreprenøren skal hver måned uoppfordret sende en oversikt som viser:

- Hva som er fakturert foregående kalendermåned.

- Samlet fakturering som er gjort over avtalen.

Oversikten sendes til den representant Oppdragsgiver har bemyndiget til å opptre på vegne av Oppdragsgiver i saker som angår avtalen.

Forsinkelsesrente

Hvis Oppdragsgiver ikke betaler til avtalt tid har Totalentreprenøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til LOV-1976-12-17 nr 100, forsinkelsesrenteloven, lov om renter ved forsinket betaling.

Betalingsmislighold

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Totalentreprenøren sende skriftlig varsel til Oppdragsgiver om at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Oppdragsgiver gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Prisendring i avtaleperioden

NS 8407:2011, punkt 26.2, utgår. Kontraktssummen og avtalens enhetspriser skal være faste i hele kontraktsperioden.

Øvrige bestemmelser

Overdragelse av rettigheter og plikter

Oppdragsgiver kan overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter overdras samlet.

Totalentreprenøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Oppdragsgiver. Samtykkekravet gjelder også hvis Totalentreprenøren slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Revisjonsklausul

Oppdragsgiver har en eksklusiv rett til å gjennomføre revisjon hos Totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal lojalt samarbeide med Oppdragsgiver, revisor, eller den Oppdragsgiver engasjerer, slik at det kan gjennomføres revisjon hos Totalentreprenøren og eventuelle underleverandører for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Manglende samarbeid om denne bestemmelsen gir Oppdragsgiver en eksklusiv rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning. Oppdragsgivers rett til å gjennomføre revisjon gjelder fra kontraktsinngåelse og inntil tre år etter sluttfaktura er betalt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende leverandørledd. Alle avtaler Totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Totalentreprenøren skal vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold yte nødvendig assistanse til Oppdragsgiver ved slik revisjon.

Varsling-, trakassering- og utilbørlig adferd

Totalentreprenøren skal ha forsvarlige HMS-rutiner som sikrer korrekt behandling av saker vedrørende; varsling-, trakassering -og utilbørlig adferd i avtaleperioden. Totalentreprenøren skal uoppfordret og uten ugrunnet opphold informere Oppdragsgiver om saksomfang og tiltak. Totalentreprenøren kan bli pålagt å rapportere eventuelle avvik i Oppdragsgivers avvikssystem.

Returordning

Oppdragsgiver er med i Grønt Punkt Norge som kontrollmedlem. Medlemskapet innebærer at Oppdragsgiver skal stille krav til våre leverandører om å delta i returordninger for kartong-, plast, glass, og metallemballasje.

Dersom norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal Totalentreprenøren uoppfordret, og senest én måned etter kontraktsinngåelsen, fremlegges dokumentasjon for at norsk leverandør er medlem i en returordning tilsvarende Grønt Punkt Norge.

Miljøsertifisering

For avtaler med varighet mer enn ett år, skal Totalentreprenøren uoppfordret igangsette arbeid med sikte på å oppnå en tredjeparts miljøsertifisering for vedkommende område hos ISO-14001/EMAS, eller særnorske ordninger som; Svanemerket, Debio, Fairtrade, Miljøfyrtårn, eller tilsvarende.

Kontraktens innhold og oppdragsgivers behov for intern informasjon

Oppdragsgiver vil kunngjøre kontraktens innhold på oppdragsgivers interne intranett (ansattportal) sammen med øvrige avtaler. Dette gjøres for å sikre en effektiv og hensiktsmessig informasjon om Oppdragsgivers samlede avtaleportefølje. Det er kun Oppdragsgivers ansatte som har tilgang til slik informasjon.

Oppdragsgivers ansatte har signert en arbeidsavtale som pålegger den ansatte taushetsplikt i henhold til lov, bestemmelser eller når det følger av sakens art. Arbeidstakeren plikter å sette seg inn i bestemmelsene for taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter avsluttet tjeneste. Arbeidstaker er gjennom arbeidsavtalen også informert om at det ved eventuelt brudd, eller overtredelse, som gjelder taushetsbestemmelsene, vil LOV-2005-05-20-28, lov om straff, straffeloven, nærmere bestemt § 209 kunne komme til anvendelse.

Totalentreprenøren gir ved signering av denne avtale aksept for at kontraktens komplette innhold kan stilles til veie for Oppdragsgivers ansatte i avtaleperioden.

Normalarbeidstid

Totalentreprenøren skal gjennomføre arbeidene innenfor normal arbeidstid, kun på virkedager, mellom kl. 07.00 – 19.00. Arbeid utenom denne anvisning skal være skriftlig forhåndsgodkjent av Oppdragsgiver.

Tvister

Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Forhandlinger

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Mekling

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til tvisten.

Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med partene.

Domstols- eller voldgiftsbehandling

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Domstolen der Oppdragsgiver har sin forretningsadresse er rett verneting.

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge, jf. LOV-2004-05-14 nr 25, voldgiftsloven.

***