KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8406

Oppdraget

INNHOLD

1 INNLEDNING	3

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3

2.1 Entrepriseform 	3

2.2 Byggherrens organisasjon	3

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet	3

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene	3

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner	3

2.3.3 Tomteforhold	4

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter	4

2.3.5 Orientering om spesielle forhold	4

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten	4

2.4.1 Rigg og drift	4

2.4.2 Bygningsmessige arbeider	4

2.4.3 VVS-arbeider	4

2.4.4 Elektroarbeider	4

2.4.5 Tele-/dataarbeider	4

2.4.6 Andre installasjoner (heisarbeider)	4

2.4.7 Utenomhusarbeider	4

2.5 Grensesnitt mot andre aktører	4

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	4

2.6.1 Tiltransport til underentreprise	4

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør	4

2.7 Mengdekontroll	4

2.8 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre nødvendig/gjenstående prosjektering	5

2.9 Prøvedrift	5

2.10 Lærlingklausul	5

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER	5

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	6

4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften	6

4.2 Sikring av og på byggeplassen	6

4.3 Føring av oversiktslister	6

4.4 HMS-kort	8

4.5 Opplæring	8

4.6 Språkkrav	8

4.7 Verneutstyr	8

5 YTRE MILJØ	8

5.1 Ansvar og myndighet	8

5.1.1 Prosjektering	8

5.1.2 Gjennomføring	8

6 FDVU-dokumentasjon	9

7 Kvalitet	9

7.1 Kvalitetsplan	9

7.2 Kontrollplan	9

8 Fremdriftsstyring 	10

8.1 Fremdriftsplan	10

8.2 Krav til format på fremdriftsplan	10

9 Møter 	10

10 Fakturering (NS 8406 punkt 23)	11

10.1 Generelle faktureringsbestemmelser	11

10.2 Avdragsfaktura	11

10.3 Faktura for endringsarbeider	11

10.4 Lønns- og prisendringer	11

10.5 Sluttfaktura	11

10.6 Krav til merking	11

11 Korrespondanse	12

12 Informasjon – profilering	12

13 Sikkerhet	12

13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier	12

13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler	12

13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren	13

13.4 Avtale om håndtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdig ugradert informasjonssystem	13

13.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering	13

13.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell	13

Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering	14

Vedlegg 2 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser	15

# INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Innkjørselen og parkeringsplassen i Utsikten 12 i Honningsvåg skal reasfalteres.

Arbeidene omfatter i hovedsak fresing/opprydding av eksisterende asfalt, forsterkning og oppretting av bærelag der det er behov, overvannshåndtering, justering av kummer og kanter, etablering av nytt asfaltdekke, komprimering og ferdigstillelse, samt opprydding og borttransport av eventuelle overskuddsmasser.

# ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

## Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en entreprise basert på NS 8406.

Merk at punkt 2.8 regulerer om prosjektering er inkludert.

## Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

| Funksjon | Firma | Kontaktperson |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | Forsvarsbygg | Per Christian Ludvigsen |
| Prosjektleder | Forsvarsbygg | Karita Somby |
| Byggeleder | Forsvarsbygg | Karita Somby |

## Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

### Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Arbeidene omhandler grunn- og asfaltarbeider ved Utsikten 12 i Honningsvåg, et areal på ca. 1 220 m². Se vedlegg kartutsnitt.

Arbeidene inkluderer rigg og drift, samt all administrasjon og koordinering knyttet til gjennomføringen. Eksisterende asfalt skal fjernes, arealet skal avrettes, forsterkes hvis behov og klargjøres for nytt asfaltdekke, slik at ferdige overflater får tilfredsstillende fall og avrenning. Herunder etablering av kjøresterk sandfangskum og bortleding av overvann. Overvannsrør skal tilknyttes kommunalt nett. Entreprenør skal prosjektere og dimensjonere nødvendige overvannsledninger, inkludert rørdimensjoner, fallforhold og kapasitet, basert på gjeldende krav og forventede vannmengder. Overvannsanlegget skal etableres med PVC-rør.

Entreprisen inkluderer også nødvendig transport og håndtering av masser, herunder bortkjøring og deponering av overskudds- og asfaltmasser, samt levering og utlegging av veigrus til justering og oppbygging av underlaget.

Det skal utføres skjæring av eksisterende asfaltkanter og tilpasninger mot eksisterende konstruksjoner før legging av nytt asfaltdekke.

Det må tas hensyn til trafikk i området. Se punkt 2.3.5.

Arbeidene skal prises i prisskjema og inkludere alt nødvendig maskinarbeid, timeverk og materiell/masser. Rigg og drift kostnadene skal blant annet inkludere leverandørens rigg/drift, merkantilt arbeid, sikkerhetsaktiviteter, frakt/transport og alt øvrig som er nødvendig for å utføre arbeidet som ikke prises i egne poster. Massehåndtering skal synliggjøres ved innlevering av veieseddel.

### Beskrivelse av opsjoner

Opsjon:

Det skal gis en pris på reasfaltering av innkjørsel på ca. 683 m². Se vedlagt kartutsnitt.

Arbeidene omfatter i hovedsak fresing/opprydding av eksisterende asfalt, forsterkning og oppretting av bærelag der det er behov, etablering av nytt asfaltdekke, komprimering og ferdigstillelse, samt opprydding og borttransport av eventuelle overskuddsmasser.

Det må tas hensyn til trafikk i området. Se punkt 2.3.5.

Frist for utløsning av opsjon er tre uker før sluttdato for oppdraget er satt.

### Tomteforhold

Fra krysset/innkjørselen og til parkeringsplassen er det en slak bakke. Ellers er det et relativt flatt område.

### Status i forhold til offentlige myndigheter

Ikke relevant.

### Orientering om spesielle forhold

Det må tilrettelegges for at veg/innkjørsel er tilgjengelig for normal, men begrenset ferdsel da det også er eneste adkomstveg til hotell i nærområdet. Leverandør skal derfor også besørge evt. sikringstiltak, merking av omkjøringsveg etc.

## Hovedaktiviteter i denne kontrakten

### Rigg og drift

### Utenomhusarbeider

## Mengdekontroll

☒	Alternativ 1: Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen fire uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning.

☐	Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1.

## Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre nødvendig/gjenstående prosjektering

Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående detaljprosjektering som oppdraget krever.

## Prøvedrift

☒	Alternativ 1: Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

☐	Alternativ 2: Det skal gjennomføres prøvedrift for følgende tekniske bygningsinstallasjoner:

| Teknisk bygningsinstallasjon | Prøvedriftens varighet og/eller tidsrom |
| --- | --- |

Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1.

Dersom det ovenfor er bestemt at det skal avholdes prøvedrift, skal prøvedriften gjennomføres i henhold til de nærmere bestemmelser i konkurransegrunnlaget del II.

## Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre nødvendig/gjenstående prosjektering

Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående detaljprosjektering som oppdraget krever.

Det vil bli avholdt obligatorisk befaring 18/6 kl. 12.00 på anleggsstedet, Utsikten 12, 9750 Honningsvåg. Se innbydelse for mer informasjon.

Påmelding må sendes i forkant til prosjektleder Karita Somby på e-post karita.somby@forsvarsbygg.no innen 17/6 kl. 12.00.

## Lærlingklausul

☒		Alternativ 1: Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.

☐	Alternativ 2: Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.

Er det ikke krysset av for noen av alternativene så gjelder alternativ 1.

# FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

| Nr. | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontraktsinngåelse | Snarest etter endt karenstid – Oppdateres i kontrakt | Nei |
| 2 | Fremleggelse av fremdriftsplan | To uker etter kontrakts- inngåelse | Nei |
| 3 | Igangsetting av arbeid på byggeplass | Snarest etter signering av kontrakt - Oppdateres i kontrakt | Nei |
| 4 | Levering av FDVU-dokumentasjon | 2 uker etter overlevering | Ja |
| 5 | Overtakelse av kontraktarbeidet | 30/9-2026 | Ja |

Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i lys av entreprenørens planlagte framdrift.

# Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter.

For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp.

Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. Ved muntlig varsling skal denne følges opp skriftlig samme dag som hendelsen, så snart dette er praktisk mulig. Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen.

Endelig granskning med kartlegging av årsaker og tiltak skal leveres byggherre innen 14 dager om ikke annet er avtalt.

## Prosjekter omfattet av byggherreforskriften

For arbeider som er omfattet av byggherreforskriften skal entreprenøren:

- iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er beskrevet i planen.

- videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen

- integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av entreprenørens egne systemer

- sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.

- sørge for at forebyggende tiltak innføres.

## Sikring av og på byggeplassen

Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den enkelte lokasjon.

## Føring av oversiktslister

Er det ikke krysset av for noen av alternativene, gjelder alternativ 1.

☒	Alternativ 1: Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører.

☐	Alternativ 2: Entreprenøren skal ikke benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører. Dette alternativet skal kun benyttes i graderte prosjekter der prosjektsikkerhet har utarbeidet en skriftlig risikovurdering om at systemet ikke kan benyttes.

Beskrivelse alternativ 1: Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører.

Kortlesersystemet som skal benyttes i prosjektet skal overføre relevante data til byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører.

Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører for seg og sine underentreprenører. Det innebærer som minimum følgende administrative oppgaver:

- registrere egne ansatte.

- registrere underentreprenører.

- gi underentreprenørene tilgang til å registrere sine underentreprenører og egne ansatte.

- oppdatere informasjon om underentreprenører og arbeidstakere ved endringer.

- følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut på bygge- og anleggsplass, blant annet ved tilstedekontroller i systemet.

- laste opp påkrevde dokumenter i systemet.

- følge opp at etterspurt dokumentasjon blir levert innen gitt frist ved seriøsitetskontroller i systemet.

- lukke avvik som byggherren avdekker ved seriøsitetskontroller i systemet innen angitt frist.

Ved registrering av personell i byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører må telefonnummer alltid oppgis.

Tekniske krav

Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum skal passeringsinformasjonen inneholde:

- HMS-kortnummer

- Passeringstidspunkt (klokkeslett)

- Passeringsretning (inn/ut)

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører.

Krav til informasjonssikkerhet (i adgangskontrollsystemet til entreprenøren)

Entreprenør med ansvar for å levere, montere og drifte kortlesersystemet er ansvarlig for at informasjonssikkerheten i kortlesersystemet på byggeplassen er tilfredsstillende ivaretatt både for seg og sine underentreprenører.

Beskrivelse alternativ 2: Entreprenøren skal ikke benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører

Entreprenøren skal føre oversiktsliste på vegne av byggherren. Oversiktslisten skal være iht. krav stilt i byggherreforskriftens §15. Forsvarsbygg krever i tillegg at oversiktslisten inneholder loggføring av klokkeslett for inn- og utregistrering av alle som arbeider/ferdes på Forsvarsbyggs byggeplasser.

Oversiktslisten skal være ajourført og kontrolleres daglig av entreprenøren. Byggherre skal ha tilgang til listene etter behov. Oversiktslistene skal overleveres byggherre elektronisk for oppbevaring/arkivering iht. krav stilt i Byggherreforskriften.

## HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen.

## Opplæring

Entreprenøren skal sikre at alle utførende deltar på hovedbedrifts HMS-introduksjon og at personlig sikkerhetsinstruks (PSI) fylles ut og signeres før oppstart på byggeplass. For å sikre at alle som skal arbeide på byggeplassen gjennomgår opplæringen, skal entreprenøren planlegge, og gjennomføre HMS-kurs på byggeplassen. Alle på byggeplassen skal delta på opplæringen. Byggherrens representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-kursene.

Entreprenøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført denne opplæringen. Byggherrens SHA-plan skal inngå i HMS-opplæringen.

Alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass skal ha gjennomført e-læringskurset Prosjekt Fareblind og Farlige mønstre (begge tilgjengelig via www.sfsba.no). Alle skal til enhver tid ha gyldig kursbevis. Bekreftelse på gjennomført kurs skal kunne fremvises på forespørsel.

## Språkkrav

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

## Verneutstyr

Følgende verneutstyr skal alltid benyttes på byggeplassen:

- Synlighetstøy på overkropp (min. klasse 2)

- Hjelm

- Vernesko/støvler (sandaler og sko uten hæl aksepteres ikke).

Arbeidsgiver skal stille alt nødvendig verneutstyr, basert på aktivitet, tilgjengelig.

# YTRE MILJØ

## Ansvar og myndighet

### Prosjektering

Dersom entreprenøren skal prosjektere (jfr. punkt 2.6) skal entreprenøren:

- foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, inkl. hvilke risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives.

- ivareta de punktene som er angitt i miljøoppfølgingsplanen.

### Gjennomføring

Entreprenøren skal:

- iverksette byggherrens prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan, og informere byggherren om forhold som ikke er beskrevet i planen. Forhold som er omtalt i planen under arkfane «miljømål» samt krav som er merket «Ja» i kolonne «gyldig kontraktskrav» under arkfane «miljøkrav» er gyldige for denne konkurransen

- videreføre miljøoppfølgingsplanen fra prosjektering

- integrere byggherrens krav til Ytre Miljø som en del av entreprenørens egne systemer

- sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underentreprenører

# FDVU-dokumentasjon

Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.

Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring.

All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.

Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-kode kan benyttes som filnavn.

Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.

Eksempler:

244 Prod.db dør Jømna EM-200

442 Armaturlister med plassering

442 Armaturtyper dokumentasjon

453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe

365 EC-vifte MXPC63RD-1450

# Kvalitet

Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.

# Fremdriftsstyring

Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.

## Fremdriftsplan

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og faser som omfattes av kontrakten. SJA skal synliggjøres som egne aktiviteter i fremdriftsplanen. For hver aktivitet skal planen vise (angitt ved kryss):

☒	Aktivitetskode og –beskrivelse

☒	Viktige milepeler (dagmulktbelagte milepeler, milepeler som tett hus, byggherrebeslutninger mv.)

☒	Planlagt start- og sluttdato

☒	Avhengigheter mellom aktiviteter i prosjekter (f.eks. ytelser fra byggherren, sideentreprenører eller øvrige aktører i prosjektet)

☒	Kritisk linje

☐	Timeverk

Fremdriftsplanen skal normalt detaljeres pr. kontrollareal ned til tre- til femsifret nivå i henhold til Norsk Standards bygningsdelstabell (NS 3451:2009). Kontrollareal fastsettes i samråd med byggherren. Planen justeres i nødvendig omfang i tråd med kontraktens regler om samordning.

# Møter

Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. Normalt gjennomføres byggemøter hver andre uke. Hvis partene ikke blir enige om annet er byggherren ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Det etableres en fast agenda for møtene. Byggherren kan kreve at entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert møte.

Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Med mindre annet blir bestemt, skal prosjekteringsmøter og underentreprenørmøter holdes hver annen uke. Byggherren skal motta innkalling, og har rett til å delta i møtene. Referat fra møtene skal føres av entreprenøren. Byggherren skal motta kopi av møtereferatet.

# Fakturering (NS 8406 punkt 23)

## Generelle faktureringsbestemmelser

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.

Entreprenøren skal sende separate fakturaer for:

- Kontraktssum (avdragsfaktura)

- Godkjente endrings- og tilleggsarbeid

- Lønns- og prisendringer (LPS)

- Sluttfaktura

Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura).

## Avdragsfaktura

Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig. Det skal trekkes innestående beløp. Restbeløpet utgjør fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.

Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over innkjøpt materiell mv.

Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon.

## Faktura for endringsarbeider

Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.

Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.

## Sluttfaktura

Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 punkt 25.1.

## Krav til merking

Alle fakturaer skal inneholde:

- Innkjøpsordrenummer oppgis «Order reference». Innkjøpsordre bestilles etter kontraktsignering.

- «Prosjektnummer 303245, kontraktsnr. 2026/3413». – oppgis i beskrivelsesfelt.

- Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, E002 osv.). Ingen arbeider/endringsmeldinger skal påbegynnes før innkjøpsordre er mottatt.

Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt faktura med ny fakturadato og nytt forfall.

# Korrespondanse

Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter angis hva saken gjelder.

Her skal det stå:

303245 Honningsvåg asfaltering, kontraktsnr. 2026/3413 – hva saken gjelder

Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).

# Informasjon – profilering

All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.

Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til godkjennelse.

# Sikkerhet

Gjennomføringen av kontrakten er ikke underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.

## Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier

Byggherren har tatt stilling til hva entreprenøren kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier).

Entreprenøren har kun behov for tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren.

# Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering

| Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene: |  |  |  | Sett kryss |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dokument: | Frist |  |  |  |
| Medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning | Ved kontraktsinngåelse |  |  |  |
| Miljøstyringssystem – sertifikat eller annen dokumentasjon | 14 dager etter kontraktsinngåelse |  |  |  |
| Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter | 14 dager etter kontraktsinngåelse |  |  |  |
| Garantierklæring | 14 dager etter kontraktsinngåelse |  |  |  |
| Fremdriftsplan | 2 uker etter kontraktsinngåelse |  |  |  |
| Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med avslutning av arbeidene: |  |  |  | Sett kryss |
| FDVU-dokumentasjon og annet sluttdokumentasjon | 3 uker før overtakelse, evt. ferdigbefaring |  |  |  |

| Periodiske rapporter: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema: | Metode: |  | Frekvens: |  |
| Påløpte kostnader for regningsarbeid - Forbruk materialer - Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner | Spesifiserte oppgaver |  | Hver 14. dag |  |
| Fremdrift - Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront | Byggemøter |  | Hver 14. dag |  |
| Bemanning - Bemanning | Byggemøter |  | Hver 14. dag |  |
| Produksjon - Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato - Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til statusdato - Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato - Produksjonsprognose for neste måned | Byggemøter |  | Hver 14. dag |  |
| SHA - Mannskap- og timeforbruk - Uønskede hendelser i perioden - Vernerunder - Sikker jobb-analyser (SJA) mv. | Byggemøter |  | Månedlig Hver 14. dag |  |
| Miljø - Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer - Avfall | Byggemøter |  | Kvartalsvis Hver 14. dag |  |