Markedsdialog – ekstern bistand til oppgavekartlegging og forbedringsarbeid i Finnmark fylkeskommune

1. Sammendrag

Finnmark fylkeskommune ønsker dialog med leverandører om mulig bistand til en overordnet kartlegging av oppgaver, arbeidsprosesser og utviklingsområder i organisasjonen når det gjelder administrative oppgaver.

Formålet med arbeidet er å etablere et kunnskapsgrunnlag for videre organisasjonsutvikling og økonomisk bærekraft. Kartleggingen skal bidra til å identifisere hvilke oppgaver, aktiviteter og arbeidsprosesser som bør vurderes nærmere med tanke på:

- bortvalg eller redusert aktivitet

- forenkling og standardisering

- prosessforbedring

- digitalisering og automatisering

- forbedret samordning og ressursbruk

- frigjøring av kapasitet til prioriterte oppgaver

- sørge for bred involvering av alle ansatte gjennom hele løpet

Arbeidet skal gi fylkeskommunen et grunnlag for prioriteringer og tiltak som kan innarbeides i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2027.

Fylkeskommunen har allerede gjennomført tidligere arbeid knyttet til organisasjon, oppgaver og utviklingsbehov. Oppdraget skal derfor ikke være en ny full organisasjonsgjennomgang, men bygge videre på eksisterende kunnskapsgrunnlag og supplere dette der det er behov.

Kartleggingen skal omfatte både faglige oppgaver, utviklingsarbeid og administrative støtteprosesser. Særlig viktig er det å få bedre innsikt i hvilke oppgaver og arbeidsformer som binder kapasitet, skaper unødvendig kompleksitet eller hindrer effektiv oppgaveløsning og utvikling.

Arbeidet skal gjennomføres på en måte som ivaretar involvering, tillit og læring i organisasjonen. Det er viktig at ansatte og ledere opplever prosessen som utviklingsorientert og faktabasert, og ikke som kontroll eller evaluering av enkeltpersoner.

Det er ønskelig med tett samarbeid mellom leverandør og bestiller underveis i prosessen, med faste dialogpunkter og mulighet for løpende justering av metode, avgrensninger og leveranser.

2. Bakgrunn

Finnmark fylkeskommune står overfor økte krav til prioriteringer, økonomisk bærekraft og effektiv ressursbruk. Samtidig skal fylkeskommunen levere gode tjenester, bidra til samfunnsutvikling og håndtere omfattende forventninger til utviklingsarbeid, samordning og omstilling.

Fylkeskommunen har behov for et mer helhetlig bilde av hvilke oppgaver og aktiviteter organisasjonen bruker kapasitet på, hvordan oppgavene henger sammen, og hvor det finnes potensial for forbedring, forenkling og digitalisering.

Tidligere arbeid har blant annet pekt på:

- behov for tydeligere prioriteringer

- overlappende arbeidsprosesser og ansvar

- sårbarhet og kapasitetsutfordringer

- omfattende rapporterings- og støtteoppgaver

- behov for bedre samordning på tvers av fagområder

- potensial for digitalisering og mer effektive arbeidsformer

Det er ønskelig å bygge videre på dette arbeidet gjennom en mer systematisk oppgavekartlegging og analyse av arbeidsprosesser og ressursbruk.

Oppdraget skal bidra til å gi fylkeskommunen et forbedret grunnlag for framtidige prioriteringer og forbedringstiltak, herunder vurderinger knyttet til:

- hvilke oppgaver som bør prioriteres høyere eller lavere

- hvilke aktiviteter som kan forenkles eller standardiseres

- hvilke arbeidsprosesser som kan forbedres eller digitaliseres

- hvor det finnes dobbeltarbeid eller uhensiktsmessige grenseflater

- hvordan kapasitet kan frigjøres til prioriterte oppgaver og utviklingsarbeid

- hvordan organisasjonen kan samskape på tvers av fag og avdelinger og dermed sikre bedre tjenesteleveranser og bidra enda mer i samfunnsutviklerrollen

- hvordan ledere kan frigjøres fra administrative oppgaver og fokusere mer på ledelse og strategisk utvikling av organisasjonen

Arbeidet skal ha et praktisk og gjennomførbart perspektiv, med sikte på tiltak som kan følges opp i økonomiplan- og budsjettarbeidet for 2027. Økonomiplanen leveres 1.11.26 til behandling.

3. Formål med markedsdialogen

Formålet med markedsdialogen er å få innspill fra relevante leverandører om hvordan fylkeskommunen best kan gjennomføre en slik oppgavekartlegging og analyse.

Fylkeskommunen ønsker særlig innspill til:

- hvordan alle ansatte kan høres ut

- hvordan eksisterende kunnskapsgrunnlag kan brukes effektivt

- hvordan oppgaver og arbeidsprosesser kan kartlegges uten å starte en ny full organisasjonsgjennomgang

- hvordan forbedrings- og digitaliseringspotensial kan identifiseres på en realistisk og nyttig måte

- hvordan dokumentasjon, virksomhetsdata og innspill fra ansatte og ledere kan brukes sammen

- hvordan arbeidet kan gjennomføres med høy involvering og lav uro

- hvilke leveranser som er realistiske innenfor ønsket tidsramme

- hvordan funn og anbefalinger kan omsettes til konkrete prioriteringer og tiltak

4. Overordnet formål med mulig oppdrag

Et mulig oppdrag skal bidra til å etablere et faktabasert bilde av:

- hvilke oppgaver og aktiviteter fylkeskommunen utfører

- hvordan oppgaver og arbeidsprosesser er organisert

- hvilke områder som binder mye kapasitet eller skaper unødig kompleksitet

- hvor det finnes potensial for forbedring, samordning eller digitalisering

- hvilke tiltak som kan bidra til bedre ressursbruk og økonomisk bærekraft

Prosessen skal sikre bred involvering av alle ansatte som jobber med administrative oppgaver, i prosessen med oppgavekartlegging.

Finnmark fylkeskommune skal også sitte igjen med en metodikk for oppgavekartlegging som kan benyttes videre for ettertiden.

Oppdraget skal gi grunnlag for:

- prioritering av forbedringstiltak

- identifisering av oppgaver som kan forenkles, samordnes eller avsluttes

- vurdering av digitaliserings- og automatiseringspotensial

- bedre ressursutnyttelse og styringsinformasjon

- frigjøring av kapasitet til prioriterte oppgaver

- videre organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid

- innspill til budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2027

Oppdraget skal ikke være en bemanningsgjennomgang eller en evaluering av enkeltpersoner. Det skal imidlertid kunne foreslå endringer i organisasjonsstrukturen med tanke på bedre arbeidsflyt og mer effektive prosesser.

5. Avhengigheter

Arbeidet med oppgavekartlegging har avhengighet i forprosjektet om ombygging av fylkeshuset. Det skal gi en fysisk infrastruktur for organisasjonen med formål å skape mer moderne arbeidsplasser som gir rom for samskaping og effektiv organisering. Ombyggingen skal bidra til å styrke arbeidsgiverattraktivitet, øke produktivitet og samhandling og synliggjøre fylkeskommunen som profesjonell aktør.

6. Tidsfrister og prosessen videre

Frist for å melde interesse og foreslå metodikk og opplegg for prosessen er 24.06.26.
Skriftlig innspill ønskes med mulighet for dialogmøte i tillegg dersom behov. Skriftlig innspill leveres i Mercell.

Totalverdien på oppdraget er beregnet til å være under terskelverdi for der lov og forskrift om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse (under 500.000 NOK eks. mva som gjelder fra 01.07.2026). Leverandørenes innspill på metodikk og opplegg for prosessen vil kunne danne grunnlaget for en mulig direkte anskaffelse i etterkant av markedsdialogen.

Igangsettelse: primo august

Ferdigstillelse: 01.10.26

De første tiltakene som skal gjennomføres må innarbeides i årsbudsjettet for 2027 før 1.november 2026.

Leverandør skal også være tilgjengelig for å bistå i oppfølgingsarbeidet av sluttrapporten.