## Oversikt
FORENKLET SHA – PLAN
Denne forenklete SHA –plan skal være ferdig utarbeidet før oppstart på bygge- og anleggsplassen.Den skal oppbevares tilgjengelig for alle og oppbevares i 6 måneder etter at arbeidene er ferdig.
Prosjekt | Rustad befalsforlegning - Junior 2027
Prosjektnummer /SO nr | 304353
Byggherre | Forsvarsbygg
Byggherrens kontaktpunkt (PL) | Navn: | Ole Fredrik Eriksen
| Tlf./Epost | 96 23 64 10 / Ole.fredrik.eriksen@Forsvarsbygg.no
Kort beskrivelse av prosjektet
Innvendig renovering, nye bad, bytte vinduer og dører, etablere nye kjøkken, utskiftning av varmeanlegg samt bytte til LED. Opsjon på bytte av ventilasjonsaggregat, renovering deler av kjeller og renovering av vestibyle.
Entrepriseform | JA/NEI | Merknader
Rammeavtale på utførelse | Nei
Direkte anskaffelse | Nei
Arbeid som utføres med egne ansatte | Nei
Annet (f.eks. generalentreprise, totalentreprise, o.l.) | Ja
Mindre arbeid som ikke krever forhåndsmelding til Arbeidstilsynet | Nei | Må varsles arbeidstilsynet
Organisasjonssammensetning/ funksjoner i prosjektet | Firma | Kontaktperson | HMS erklæring OK
| Navn / Org.nr. | Navn / tlf./ Epost | Ja / Nei
Koordinator prosjektering (KP)* | Forsvarsbygg | Ole Fredrik Eriksen
Koordinator utførelse (KU)* | Forsvarsbygg | Uavklart
Byggeleder (BL)*
Hovedbedrift etter BHF
Hovedverneombud prosjekt (HVO)
Underentreprenør
Underentreprenør
Underentreprenør
Underentreprenør xxxx
Prosjekterende (fag-------)
Prosjekterende (fag-------)
Prosjekterende (fag-------)
Arenaleder/ serviceleder
(FBs kontaktperson i leir)
*Dersom KP, KU eller BL ikke ivaretas av FB ansatt, så må egen avtale utarbeides for rollen.
1. Tidsplan
Her skal det settes inn en overordnet tidsplan for arbeidet:
Nr | Beskrivelse | Dato (fra / til) eventuelt ukenummer
1 | Prosjektering | Januar 26 til Mars 26
2 | Kontrahering entreprenør (innkjøpsordre eller kontrakt) | 2026-06-01
3 | Oppstart av prosjekt (på byggeplassen) | 2026-09-01
4 | Ferdigstillelse av prosjekt | 2027-03-31
(innkjøpsordre eller kontrakt)
5 | Overtakelse fra entreprenør | 2027-03-31
Forsvarsbygg ved PL har kontrollert at det er avsatt tilstrekkelig tid til gjennomføring
Alle endringer av SHA planen skal loggføres.
SHA- plan er utarbeidet |  | Dato: | Utarbeidet av:
|  | 2026-03-10 | Ole Fredrik Eriksen
Revisjon | Revisjonen gjelder | Dato: | Utarbeidet av:
1
2
3
4

## Risikovrudering av prosjektet
1. RISIKOVURDERING AV PROSJEKTET
Punkter som besvares med «Ja» skal beskrives i egen kolonne, samme med beskrivelse av risikoreduserende tiltak
Risiko ID | Hva | Aktuell (JA/NEI) | Risikomomenter | Risiko før tiltak - lav/medium/høy | Risikoreduserende tiltak - Forlag Byggherre | Risiko etter tiltak - lav/medium/høy | Kommentar
1 | Det er fare for fall fra tak, stillas, stiger etc. | Ja | Arbeid i høyden ved bruk av stilas/lift under skiftning av kledning, gjenoppbygning av vegg og arbeid på tak. Under rivning av bygningsmassen er det stor risiko for fallende gjenstander | Medium | Personell som jobber i liften/stilasen skal benytte seg av tilstrekkelig fallsikring. Arbeidstakere som skal arbeide i høyden skal benytte sikringsutstyr, ha gjennomgått opplæring på arbeid i høyden, samt benytte pålagt verneutstyr, sele, hansker og hjelm. | Lav | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
2 | Det er fare for fallende gjenstander, fra rivning, tak, stillas, stiger etc. | Ja | Under arbeidet med vil det i flere tilfeller være stor risiko for fallende gjenstander. Ved demontering og montering av vinduer, ventilasjons aggregat, med mer. Entreprenør må sørge for at det settes tilstrekkelig tiltak for å skikre personer og materielle verdier i hele prosjektets gjennomføring. Høyt fokus på sikkert løft. Bruk av verneutstyr samt gjerder/ vakthold under heiseoperasjonen. Følge krokanvisningene fra leverandør samt bruke korrekt / godkjent løfteinnretning for arbeidet. | Medium | Verktøy som benyttes i liften/stilas skal sikres slik at det ikke er til fare for arbeidere i liften/stilas eller i nærheten av liften/stilas på bakken. Risiko for fallende gjenstander under montering og rivning må kontinuerlig vurderes av utførende. Området rundt liften/stilas skal sikres. Under rivning av bygningsmassen skal entreprenør sørge for tilstrekkelig områdesikring og markering. Oppdraget skal utføres slik at det ikke framkommer risiko på arbeidende, eller 3.part. | Lav | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
3 | Det skal demonteres store/tunge komponenter | Ja | Demontering av vinduer, ventilasjons aggregat, mm. Dette medfører stor risko i form av demontering av større komponenter. | Medium |  |  | Entreprenør skal komme med en utvidet redegjørelse av risikoreduserende tiltak, og hvordan dette punktet skal hånteres.
4 | Det skal arbeides nær spenningsatt elektrisk lavspenningsanlegg | Ja | Under arbeidet med omkobling, renovering og endring i det elektriske anlegget i bygget – vil det være risiko for strømstøt, strømgjennomgang eller lignende. | Medium | Entreprenør med kompetanse på fagfeltet må sette tilstrekkelige tiltak for å unngå skader eller hendelser på materiell og personell. Entreprenør skal vurdere behovet for utkobling av anlegget, om nødvendig – under arbeidet. | Lav | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
5 | Det skal benyttes skjærende/kappende verktøy. | Ja | Risiko for benyttelse av skjerdene/kappende verktøy under montasje, modifisering og tilpasning. Dette være seg vinkelsliper, bajonettsag, motorsag, kappsag eller andre typer liggende verktøy. Risiko for kuttskader, med følgeskader er tilstedeværende. | Medium | Entreprenør med kompetanse på fagfeltet må sette tilstrekkelige tiltak for å unngå skader eller hendelser på materiell og personell. Det skal benyttes personell med riktig kompetanse og opplæring i disse arbeidssituasjonene. Riktig PVU skal benyttes. | Lav | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
6 | Kan forekomme eksponering for asbest? | Ikke kjent | Risiko/mulighet for kontakt med asbest- Sannsynlighet: liten/ Ingen. | Lav | Egnet verneutstyr skal til enhver tid benyttes ved fysisk arbeid. Godkjenning for sanering av asbest. Korrekt opplæring for arbeid med, omkring og i kontakt med asbest. Korrekt avfallsdeponering. |  | Det er ikke kjent for byggherre at det er asbest i område, men må gjøres koninuerlige vurdering av entreprenør.
7 | Mulighet for støv som kan trekkes inn i ventilasjonsanlegg, omgivelsene for øvrig og/eller personell. | Ja | Er en mulighet for at støv kan trekkes inn i ventilasjons systemet i bygget. Personell vil bli utsatt for kutte/skjære støv. | Medium | Entreprenør med kompetanse på fagfeltet må sette tilstrekkelige tiltak for å unngå skader eller hendelser på materiell og personell. Det skal benyttes personell med riktig kompetanse og opplæring i disse arbeidssituasjonene. Riktig PVU skal benyttes. | Lav | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
8 | Det er flere involverer fag og utøvere som skal jobbe tett på hverandre eller innenfor et begrenset område. | Ja | Det er flere involverer fag og utøvere som skal jobbe tett på hverandre eller innenfor et begrenset område. Ved manglende kooridnering av oppdraget kan dette medføre risiko på personell, framdrift og materiell. | Medium | Hovedentreprenøren skal påse at alle fagfelt som skal jobbe på anlegget samtidig er godt og tilstrekkelig koordinert. Dette gjelder både HMS og framdrift. Konstant fokus på godt arbeidsmiljø. God kommunikasjon og godt klima for å ta opp spørsmål, fremdrift så vel som uenigheter. | Lav | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
9 | At arbeidet er omfattet av spesielle forskrifter og/eller myndighetspålagte retningslinjer som krever særskilt kompetanse? | Ja | Utførelse av elektriks anlegg krever bruk av kompetent personell med fagbrev som elektriker. | Lav | Oppdrag utføres av elektro bedrift, ved bruk av elektriker med fagbrev. | Lav
10 | Problemer/ faremomenter ved plassering av hvilebrakker/ rigg. | Ja | Feil plassering av brakker, riggområde og lignende – kan påføre unødig ulempe på 3. part. | Medium | Hovedentreprenøren skal påse at brakker/ brakkerigg plasser der det er minst innvirkning/ belastning for annen aktivitet, drift eller trafikk på området. God dialog med FB på plassering, valg av løsninger og drift av rigg. Godt og riktig fokus på trafikk, leveranser, parkering osv. |  | Utførende entreprnør må vurdere og hensynta disse forholdene i sin Risikovurdering og SJA. Det må også gjøres stedligevruderingen om det er ytterligere risiko under arbeidet.
11 | At det er fare for stor belastning for tredjeperson (trafikk, støy, støv mm) | Ja | Under rivning av byggeningsmassen vil det vær fare for stor belasning av tredjeperson. | Medium |  |  | Entreprenør skal komme med en utvidet redegjørelse av risikoreduserende tiltak, og hvordan dette punktet skal hånteres.
12 | At det må avklares noe ekstraordinært for parkeringsforhold, brøyting og eller skilting? | Ja | Koordineres mellom hovedentreprenør og byggherre i forkant av prosjektet. Forsvaret må være involert i denne prosessen. Brakker/ brakkerigg plasser der det er minst innvirkning/ belastning for annen aktivitet, drift eller trafikk på området. *God dialog med FB på plassering, valg av løsninger og drift av rigg. *Godt og riktig fokus på trafikk, leveranser, parkering osv.

## Vedlegg til SHA planen
PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)
1. Vedlegg til SHA planen (hvis aktuelt)
Vedlegg nr. | Beskrivelse | Dato | Aktuelt? Ja/nei
Melding til Arbeidstilsynet
Detaljert framdriftsplan
Skiltplan
Avfallsplan
Forholdet til gjeldende samordnings-avtale etter IK-forskriftens §6.
Oversikt over sertifikater mm
Mannskapsliste
Kriseberedskapsplan
Varslingsplan
Oversikt over vernerunder

## Rutiner for behandling
1. Rutiner for avviksbehanling, endringer og revisjoner
Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasset det enkelte bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren skal sørge for å oppdatere planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Eksempler på avvik fra planen:
· Endring i organisasjonskartet
· Endring av beskrivelse av hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres (endring av fremdriftsplan i tid eller aktivitetsinnhold)
· Endring av spesifikke tiltak, enten i tid eller endring av selve tiltaket
· Identifisering av nye risikoforhold som krever spesifikke tiltak som ikke har vært beskrevet tidligere
· Omprosjektering som medfører nye/endrende risikoforhold med behov for spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen
Avvik fra SHA planen skal behandles på følgende måte:
· Avvikene skal skriftlig/muntlig meldes til koordinator utførelse (KU) umiddelbart avviket oppdages.
· KU registrerer innmeldt/oppdaget avvik fra SHA-planen gjennom prosjektets (byggherrens) avvikssystem.
· KU følger opp at nødvendige tiltak gjøres for at avviket lukkes.
· Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med KU og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende.
· Informasjon om avvik og tiltak til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.
· SHA-planen oppdateres av vedkommende som står oppført som ansvarlig for oppdatering av SHA-plan hos byggherren