INVITASJON

TIL

TILBUDSKONKURRANSE

(ÅPEN KONKURRANSE)

1269603 Nasjonalbiblioteket Mo i Rana, helhetlig energiløsning

Totalentreprise K101

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	4

1.3	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen	4

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	6

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	6

2.1	Generelt	6

2.2	SHA-koordinator	8

2.3	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	9

2.4	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	9

2.5	Ytre miljø	10

2.6	Tiltransport av prosjekterende	11

2.7	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	11

2.8	Særskilte krav til innlevering av opplysninger relatert til verdikjeden for solceller	11

2.9	Annen informasjon	12

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	13

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	13

3.2	Prinsipper for tilbudskonkurransen	13

3.3	Offentlighet	14

3.4	Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	14

3.5	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	14

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	14

4.1	Kvalifisering - Tildeling	14

4.2	Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen	15

4.3	Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg	16

4.3.1	Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg	16

4.4	Tildelingskriterier i denne konkurransen	17

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	18

5.1	Generelt om forbehold og avvik	18

5.2	Forbehold om forskudd	18

5.3	Alternative tilbud	19

5.4	Tilbud på deler av oppdraget	20

6	Krav til tilbudet	20

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	20

6.2	Vedståelsesfrist	21

6.3	Tilbudets språk	21

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	21

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	22

6.6	Om Mercellportalen	22

7	Oppdragsgivers underskrift	22

8	Vedlegg	23

- Generelt om oppdraget

  - Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1269602

navn: Nasjonalbiblioteket Mo i Rana, helhetlig energiløsning

om tilbud på totalentreprise:

Statsbygg skal gjennomføre ombygging av eksisterende varmeanlegg ved Nasjonalbiblioteket i Rana som del av prosjektet «Helhetlig energiløsning». Hensikten med prosjektet er å tilpasse eksisterende energidistribusjon slik at overskuddsvarme fra fjellanlegget og inertluftanlegg for automatlager 1–3 kan utnyttes i bygningsmassen. Arbeidene vil i hovedsak bestå av rørarbeider.

Nasjonalbiblioteket er bruker av anlegget. Arbeidene berører tekniske rom, kulverter, magasin- og automatlagerfunksjoner, digitaliseringsbygg, depot- og arkivfunksjoner. Berørte bygg og tekniske anlegg skal være i drift under utførelse.

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse og tegninger, totalentreprenør skal detaljprosjektere alle løsninger for utførelse.

Automasjonsarbeider og elektroarbeider tilhørende automasjon gjennomføres som byggherrestyrt sideentreprise og inngår ikke i totalentreprisens kontraktsomfang. Totalentreprenøren skal likevel ha koordinerings- og fremdriftsansvar for sideentreprisen, jf. kapittel 2.7 nedenfor.

Konkurransegrunnlaget består av:

Alminnelig del:

Denne tilbudsinvitasjon

Tilbudsskjema for totalentreprise

Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

Statsbyggs egenerklæring om kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

Utkast til avtaledokument for totalentreprise

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka basert på NS 8407

Utkast tiltransportavtale for prosjekterende til totalentreprenør

Beskrivende del (Byggeprogram):

Kravspesifikasjon totalentreprise og andre vedlegg iht. kravspesifikasjonens vedleggsliste

Supplerende dokumenter:

Spesielle krav til SHA og seriøsitet

Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med tilhørende vedlegg

Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Forretningsrutiner for totalentreprise

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg publiserer.

  - Kunngjøring

Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.

  - Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

  - Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112

I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter kontrakten.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

  - Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

På grunn av prosjektets kompleksitet oppfordres tilbyderne på det sterkeste til å delta på befaring, da dette vil gi et vesentlig bedre grunnlag for å forstå oppdragets omfang og forutsetninger og dermed kunne utarbeide et godt og presist tilbud.

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 26.06.2026 kl.09.00-11.00.

Oppmøte Finseteveien 2 i resepsjon.

Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 nedenfor.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på møtet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

  - Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,  stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

Totalentreprenøren må holde seg informert om byggets krise- og beredskapsplaner, samt stille til rådighet nødvendige brannvakter, og ved behov, delta på beredskapsøvelser eller lignende.

  - SHA-koordinator

Ole Wangsmo Haugland er SHA-koordinator for prosjekteringen.

SHA-koordinator for utførelse anskaffes parallelt med totalentreprisen.

  - Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne totalentreprisen (K101) skal være hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.

Ansvaret som hovedbedrift omfatter også den byggherrestyrte sideentreprisen for elektro og automasjon. Totalentreprenøren skal som hovedbedrift ivareta samordning av de enkelte virksomhetenes HMS-arbeid, herunder at sideentreprenørens arbeider planlegges og gjennomføres i samsvar med gjeldende krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

  - Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal totalentreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| MILEPÆLER | DATO | DAGMULKT |
| --- | --- | --- |
| Utarbeidelse fremdriftsplan | 4 uker etter kontraktsinngåelse | JA |
| Igangsetting på byggeplass |  | JA |
| Etablering av systemliste, jf PA 0701-2 | 8 uker etter kontraktsinngåelse | JA |
| Overlevering av utkast til FDVU-dokumentasjon | 3 uker før oppstart prøvedrift | JA |
| Oppstart prøvedriftsperiode |  | JA |
| Overlevering av FDVU-dokumentasjon | 3 måneder etter oppstart prøvedrift/3 uker før overtakelse | JA |
| Overtakelse |  | JA |

  - Ytre miljø

Begrunnelse for bruk av FOA § 7-9 (4) 
For denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4) siden det er klart at klima- og miljøkravene i anskaffelsen har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterium.

Anskaffelsens klima- og miljøbelastning er først og fremst energi i drift etter ferdigstillelse, forurensning som følge av avfallsgenerering på grunn av riving, og klimagassutslipp knyttet til nye materialer.

Det er satt krav til et svært energieffektivt system, etter rådgivning fra spesialiserte konsulenter. Det er gjort ombruksvurderinger i flere omganger av rørtraseer og andre deler av anlegget som kan ombrukes, og satt krav til ombruk av deler av anlegget, for slik å unngå unødig avfallsgenerering og unngå klimagassutslipp til nye produkter. Det er også satt klimagasskrav til visse produkter på best practice-nivå fra Grønn byggallianses grønne byggveileder for å ha så lave klimagassutslipp som mulig fra anskaffelsen.

Kravene er totalt sett satt på et nivå der det er lite trolig at en konkurranse ville hevet klima- og miljøeffekten.

Statsbyggs vurdering er derfor at det i denne anskaffelsen benyttes unntaksbestemmelsen i FOA § 7-9 (4), da det er klart at bruk av klima- og miljøkrav har en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet som beskrevet i FOA § 7-9 (2). Statsbygg er derfor unntatt forpliktelsene om å vekte miljø eller å prioritere miljø blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene.

  - Tiltransport av prosjekterende

Statsbygg har inngått kontrakt med Norconsult AS om prosjektering av Nasjonalbiblioteket Mo i Rana, helhetlig energiløsning. Det er avtalt at Norconsult AS skal tiltransporteres til den totalentreprenøren Statsbygg inngår kontrakt med, jf. vedlagte utkast til tiltransportavtale og NS 8407 pkt. 13. Det gjelder RIV og RIE.

Totalentreprenøren overtar risikoen for feil og mangler i prosjekteringsarbeidet utført av Norconsult AS før tiltransporten, jf. vedlagte tiltransportavtale og NS 8407 pkt. 24.2 samt Totalentrepriseboka pkt. 32. Totalentreprenøren overtar samtidig Statsbyggs eventuelle krav mot Norconsult AS knyttet til allerede utført prosjektering. Tilbyderne oppfordres til å gjøre seg kjent med det foreliggende prosjekteringsunderlaget og vurdere risikoen forbundet med dette som del av sitt tilbud.

Tiltransporten inntrer ved kontraktsinngåelse mellom Statsbygg og valgt totalentreprenør, jf. vedlagte tiltransportavtale.

Norconsult har estimert omfanget på prosjektering til 400 timer.

Norconsult timepris med Statsbygg er 1050,- eks. mva.

Kontaktperson hos Norconsult:

Pål Bøe, pal.boe@norconsult.com, tlf. 91 80 70 74

  - Sideentrepriser og koordineringsansvar

Statsbygg vil inngå kontrakt med rammeavtaleleverandør automasjonsarbeider knyttet til prosjektet. Disse arbeidene gjennomføres som byggherrestyrt sideentreprise og er ikke en del av totalentreprisekontrakten(K101). Totalentreprenøren skal ha koordinerings- og fremdriftsansvar for sideentreprisen.

Dette innebærer at totalentreprenøren skal:

innarbeide sideentreprisens arbeider i sin fremdriftsplan og løpende koordinere fremdriften med sideentreprenøren

avklare og styre grensesnitt mellom egne arbeider og sideentreprisens arbeider

varsle Statsbygg uten ugrunnet opphold dersom sideentreprisens fremdrift eller leveranser påvirker totalentreprisens gjennomføring

legge til rette for sideentreprenørens arbeider, herunder adkomst, rigg og nødvendig samordning på byggeplassen

Totalentreprenøren har ikke kontraktsansvar for sideentreprenørens ytelser, men er ansvarlig for at koordineringen gjennomføres forsvarlig. Eventuelle krav som følge av forsinkelse eller ulempe påført totalentreprisen av sideentreprisen, rettes til Statsbygg.

Påslag knyttet til koordinering og fremdriftsoppfølging av sideentreprisen oppgis i pkt. 4 i tilbudsskjema.

  - Annen informasjon

Riggområde

Riggplan skal utarbeides av TE og skal godkjennes av Statsbygg og bruker før tilrigging starter.

Bygg i drift

Nasjonalbiblioteket skal ha full drift i sine bygninger i byggeperioden, og atkomsten må opprettholdes. Totalentreprenør må sette seg inn i utfordringene som er knyttet til å planlegge og gjennomføre byggearbeider i og ved bygg i drift.

Totalentreprenøren må sikre god dialog med bruker og blant annet holde seg informert om krise- og beredskapsplaner, og ved behov delta på beredskapsøvelser eller lignende.

Offentlige vedtak

Det legges til grunn en ett-trinns søknad med totalentreprenør som ansvarlig søker.

Digitale verktøy

Statsbygg har anskaffet Omega 365 som verktøy bl.a. for prosjekthotell som skal brukes. Dersom totalentreprenør ønsker å benytte eget prosjekthotell, må det påregnes arbeid med fortløpende deling av kontraktsdokumenter mot Statsbygg i Omega 365.

TE skal ha et digitalt avvikssystem - for avviks- og mangelregistrering, som også Statsbyggs prosjektorganisasjon skal kunne benytte for avviksregistrering, RUH’er etc.

Gjenbruk

TE oppfordres til å vurdere mulighetene for gjenbruk/ombruk.

- Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.

  - Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som formålstjenlig.

  - Offentlighet

Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig når tilbudsevalueringen er sluttført.

  - Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

- Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Kvalifisering - Tildeling

For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte

Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriteriene.

  - Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):

| Kvalifikasjonskriterium | Kvalifikasjonskrav | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| Organisatorisk og juridisk stilling | Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak | Firmaattest, alternativt StartBANK ID. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert. |
| Økonomisk og finansiell kapasitet | Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningens størrelse, sett i forhold til kontraktens verdi, kan bli vektlagt. | Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. |
| Tekniske og faglige kvalifikasjoner | Det kreves at tilbyder har tilstrekkelig erfaring med å ha kontraktsansvar for / ansvar for å administrere oppdrag med overføringsverdi. | Det skal leveres beskrivelse på ca 1 A4-side per prosjekt av inntil 3 referanseprosjekter de siste 5 årene med begrunnet overføringsverdi (prosjekter eldre enn 5 år vil kunne bli tillagt vekt). Referanseprosjektene skal inneholde opplysninger om blant annet: - prosjektets navn og lokasjon - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m2 og totalkostnad - oppdragets kontraktsverdi eks mva - type entreprise (samspill med eller uten målsum, totalentreprise mv. Hvis totalentreprise, om egne ansatte eller underleverandører har prosjektert) - type bygg og prosjekt (næring, bolig, nybygg, rehabilitering osv) - firmaets oppgaver/rolle i prosjektet - oppstarts- og ferdigstillelsesår (hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet). - Overføringsverdi til dette prosjektet |

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en solidaransvarserklæring.

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått.

Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

  - Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen.

    - Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige forhold, se Totalentrepriseboka pkt 11.4.

Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf Totalentrepriseboka pkt 11.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier:

| Prioritet/vekt | Tildelingskriterier | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 60% | Pris | Tilbudsskjema i utfylt og signert stand |
| 40% | Kvalitet | - Tilbudt personell Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV skal inneholde opplysninger om utdannelse, kurs, arbeidserfaring og redegjørelse for personens kompetanse og være på ca 3 sider: - Prosjektleder hos totalentreprenør - Anleggs-/byggeleder hos totalentreprenør - Referanseprosjekter Redegjørelse for tilbudt personells (se ovenfor) referanseprosjekter med overføringsverdi (maks 3) de siste årene. Redegjørelsen skal minimum inneholde følgende opplysninger og være på ca 1 A4-side pr referanseprosjekt: - prosjektets navn - oppdragsgiver - prosjektets størrelse i m2 og kostnad - oppdragets kontraktsverdiverdi eks mva - type entreprise - type bygg - tilbudt personells oppgaver/rolle i prosjektet - oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i prosjektet. Prosjekterende skal også opplyse i hvilke faser oppdraget ble utført. |

- Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres.

  - Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

- Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

- Tabeller: Excel

- Bildefiler: JPEG eller TIFF

- Kart: TIFF

- Video: MPEG 2

- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under eventuell dialog.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Eventuelle forpliktelseserklæringer og solidaransvarserklæring, jf avsnittene under tabellen i pkt 4.2

3-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

5-1	Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf pkt 4.2-4.3 (vedlegg). Foretak som tilbyder støtter seg på for å bli kvalifisert, må levere eget egenerklæringsskjema.

6	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

6-1	CV

6-2	Referanseprosjekter

7-1	Innholdsfortegnelse

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er fredag 14.08.2026 kl. 12.00.

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

<Signering gjennomføres i Elements (dato og signatur flettes inn der – skal ikke fylles inn her. Se veiledning for godkjenning i Elements>

- Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | <Fyll inn> |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  |  |  |  |

- Vedlegg

Tilbudsskjema for totalentreprise

Elektronisk egenerklæringsskjema for konkurransen vedrørende kvalifikasjonskrav, avvisningsgrunner og eventuelle utvelgelseskriterier (ESPD) i Mercellportalen

Statsbyggs egenerklæring om kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

Utkast til avtaledokument for totalentreprise

Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka basert på NS 8407)

Utkast tiltransportavtale for prosjekterende til totalentreprenør

Kravspesifikasjon totalentreprise og andre vedlegg iht. kravspesifikasjonens vedleggsliste

Spesielle krav til SHA og seriøsitet

Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med tilhørende vedlegg

Miljøoppfølgingsplan (MOP)

Forretningsrutiner for totalentreprise