## Fremdriftsplan NS 8405
Innstruks (denne teksten slettes før utlysning)
Dokumenttype: | Revideres av: | Versjon: |  |  | 1. Kontroller at fremdriftsplanen gjenspeiler kontraktens oppbygging.
Mal | Andersen Dag Marius | 1.0 |  |  | 2. Rød tekst skal tilpasses og revideres, når kontrollert farges teksten sort.
| Dokumentansvarlig: | Godkjent dato: |  |  | 3. Ta hensyn til eventuelle ferie, høytid- og helligdager for varighet som settes i den gitte perioden.
| Janssen Øystein | 2022-06-22 |  |  | 4. Kontrollere at start- og sluttdatoer havner på ukedager.
5. Kontroller og tilpass alle de hvite feltene.
Fremdriftsplan |  |  |  |  | 6. Ved endringer i regnearket, kontroller at formler og verdier forblir riktige.
Prosjekt:
Entreprenør:
Kontraktsform:
Prosjektoppstart: | 2022-06-22 | (kontraktsignering)
Prosjektslutt: | 2023-07-30 21:36
Fase | Milepæl | Varighet | Start | Slutt
A | Ferdigstillelse av oppstartsdokumentasjon | 21 | 2022-06-22 | 2022-07-13
• HMS-plan. • Fremdriftsplan. • Kvalitetsplan. • Innsendt igangsettingstillatelse.
B | Utførelse | 365 | 2022-07-14 | 2023-07-14
• Montasje/bygging.
C | Del-innlevering av FDV-dokumentasjon (føres ikke til sammendrag) | 1 | 2023-06-24 21:36 | 2023-06-24 21:36
• Innlevering av FDV-dokumentasjon for kontroll.
D | Godkjent komplett FDV-dokumentasjon (føres ikke til sammendrag) | 0.9 | 2023-07-15 | 2023-07-15
• Innlevering av komplett FDV-dokumentasjon.
E | Ferdigbefaring av bygge- og anleggsarbeider | 0.9 | 2023-07-15 | 2023-07-15 21:36
• Ferdig bearbeidede overflater. • Alle berørte eiendommer er ferdigstilt iht grunneieravtale. • Vannprøver er godkjent. • Trykk- og tetthetsprøve er godkjent fra oppdragsgiver. • Alle arbeider beskrevet i kontrakts- og prosjekteringsgrunnlaget er utført. • Sluttdokumentasjon er ivaretatt iht krav i VA-normen og Fredrikstad kommunes veinorm.
F | Ferdigstillelse av alle bygge- og anleggsarbeider | 14 | 2023-07-16 21:36 | 2023-07-30 21:36
• Alle merknader fra ferdigbefaring er utbedret og godkjent av byggherren. • Alle rødmerkede tegninger (As-built dokumentasjon) er overlevert byggherren. • Nedrigget og ferdig tilbakeført riggområde. • Alle arbeider er sluttført.
| Sum | 400.9
57.2714
Formulas:
Slutt = [Start]+[Versjon:]
Slutt = [Start]
Note on E20: Andersen Dag Marius: Kalenderdager.
Note on G25: Andersen Dag Marius: 3 uker før milepæl E

## Fremdriftsplan NS 8407
Innstruks (denne teksten slettes før utlysning)
Dokumenttype: | Revideres av: | Versjon: |  |  | 1. Kontroller at fremdriftsplanen gjenspeiler kontraktens oppbygging.
Mal | Andersen Dag Marius | 1.0 |  |  | 2. Rød tekst skal tilpasses og revideres, når kontrollert farges teksten sort.
| Dokumentansvarlig: | Godkjent dato: |  |  | 3. Ta hensyn til eventuelle ferie, høytid- og helligdager for varighet som settes i den gitte perioden.
| Janssen Øystein | 2022-06-22 |  |  | 4. Kontrollere at start- og sluttdatoer havner på ukedager.
5. Kontroller og tilpass alle de hvite feltene.
Fremdriftsplan |  |  |  |  | 6. Ved endringer i regnearket, kontroller at formler og verdier forblir riktige.
Prosjekt: | IN1375 Bjørneklova barnehage
Entreprenør:
Kontraktsform:
Prosjektoppstart: | 2026-09-18 | (kontraktsignering)
Prosjektslutt: | 2028-05-13 21:36
Fase | Milepæl | Varighet | Start | Slutt
A | Prosjektering | 28 | 2026-09-18 | 2026-10-16
• Innsendt igangsettingstillatelse. • Oppstart detaljprosjektering.
B | Rigging | 21 | 2026-10-17 | 2026-11-07
• Oppstart på byggeplass. • Plan for sluttfasen skal være ferdig utarbeidet. • Beslutningsplan komplett for løsninger, overflater og utstyr. • HMS/SHA risikovurderinger og fremdriftsplanlegging med SJA.
C | Riving | 14 | 2026-11-08 | 2026-11-22
• Beskriv relevante arbeider her.
D | Utførelse | 485 | 2026-11-23 | 2028-03-22
• Montasje/bygging. • RTB. • Tetthetskontroll og termografering. • Mekanisk ferdigstillelse.
E | Testing | 28 | 2028-03-23 | 2028-04-20
• Igangkjøring. • Innregulering. • Funksjonstester.
F | Innregulering | 21 | 2028-04-21 | 2028-05-12
• Integrerte tester. • Fullskalatest. • Stabilitet- og ytelsestester. • Fullstendig FDV dokumentasjon.
G | Prøvedrift 12 mnd (føres ikke til sammendrag) | 365 | 2028-05-13 | 2029-05-13
• Godkjent ferdigattest. • Oppstart av prøvedrift for tekniske bygningsinstallasjoner 12 mnd. • Evalueringsøvelse. • Avslutning av prøvedrift for tekniske installasjoner.
H | Overtakelse | 0.9 | 2028-05-13 | 2028-05-13 21:36
• Komplett kvalitetsikringsgrunnlag av PRO/UTF. • Bygningsmessig og teknisk ferdigstillelse. • Godkjent brukstillatelse. • Tilkomst for byggherreleveranser. • Nedrigging av bygge- og anleggsplass og tilbakestilling av berørte arealer.
| Sum | 597.9
85.4143
Formulas:
Slutt = [Start]+[Versjon:]
Note on E20: Andersen Dag Marius: Kalenderdager.