## Veiledning
Tabellen er strukturert i kolonner som vist under. Se her for forklaring til innholdet i kolonnene
Nr | Miljøaspekt | Miljømål | Krav | Henvisning (§, kontrakt, BK) | Når | Hvem | Referanse | Status
x & x.x. = Miljøaspekt x.x.x. = Miljømål (+ evt. krav) x.x.x.x = Krav | Miljøaspekter = aktivitet, produkt eller tjeneste som kan virke inn på miljøet, positivt eller negativt. MOPen er strukturert etter miljøaspekter som vist under. | Prosjektets milljømål. Hvert miljømål refererer til et av miljø-aspektene. | Krav til gjennomføring av prosjektet. Hvert krav refererer til et av miljømålene. | Henvisninger til konktraktens Del 1 og 2 med evt. vedlegg (utførelse), aktuelle lover og forskrifter (ikke uttømmende), interne krav, veiledninger m.m. Se evt. kommentar tilknyttet celle for lenker eller utfyllende informasjon. Kommentarer til celler er markert i øvre høyre hjørne som her. Linker merket "BK:" er kun tilgjengelig i kommunenes interne systemer. | Henviser til aktuell prosjektfase: F = skisse- og forprosjekt D = Detalj-prosjektering U = Utførelse A = Avslutning | Henviser til den som er ansvarlig for å ivareta gjeldende krav. PL = Prosjektleder RI = Rådgivende ingeniør HE = Hoved-entreprenør | Her kan det henvises til underlag som referater, notater og rapporter, evtentuelt også henvisning til aktuell post i mengde-beskrivelsen. | Feltet brukes fortløpende til å korte kommentarer og statusoppdateringer tilknyttet gjeldende mål og krav. Bruk kolonnen referanse for eventuell henvisning til utfyllende informasjon. Feltet brukes også for å gjøre opp endelig status på miljømålene ifm. sluttrapportering.
MOPen er delt inn i seks hovedkategorier av miljøaspekter
Nr | Miljøaspekt
1 | Miljøstyring
1.1 | Planlegging
1.2 | Oppfølging
1.3 | Rapportering
2 | Klima og energibruk
2.1 | Klimagassberegninger
2.2 | Utslippsfri anelggsvirksomhet
2.3 | Anleggsmaskiner og kjøretøy
2.4 | Annen energibruk
3 | Ressurser omg materialer
3.1 | Masser
3.2 | Helse- og miljøfarlige stoffer
3.3 | Produkter og materialer
4 | Avfall og forurensning
4.1 | Forurenset grunn
4.2 | Funn av forurensede masser
4.3 | Bruk av lettere forurensede masser
4.4 | Mistanke om forurensede masser ved graving
4.5 | Utslipp til vann, planlagt
4.6 | Håndtering av overvann
4.7 | Utslipp - uhell
4.8 | Avfall
5 | Naturmiljø
5.1 | Biologisk mangfold
5.2 | Fremmedarter
5.3 | Tiltak i/ved sjø og vassdrag
6 | Nærmiljø
6.1 | Ulempe for tredjepart
6.2 | Støy
6.3 | Støv
6.4 | Lys
6.5 | Friluftsliv
6.6 | Kulturminner
Miljøoppfølgingsplan - MOP
Miljøoppfølgingsplanen omhandler sentrale klima- og miljøforhold, og fastsetter miljømål med tilhørende lovbestemte og prosjektspesifikke miljøkrav og -tiltak for prosjektet.
MOPen suppleres av de beskrivelser av miljøforhold, samt miljøkrav, som følger av øvrig dokumentasjon henvist til i MOPen og av kontrakten.
MOPen skal være et levende dokument til bruk som underlag ifm oppstart, byggemøter, miljørunder og ellers ved behov.
Hovedentreprenør er ansvarlig for å statusoppdatere MOPen gjennom utførelsesfasen. Til dette brukes kolonnen Status og eventuelt Referanse.
Siste, gjeldende versjon av MOPen skal til enhver tid være tilgjengelig i byggherrens prosjekthotell for innsyn.
_______________________________________________________
MOPens tre arkfaner
1) Veiledning
Denne siden.
2) Innledning
Består av tre sider: Forside, Generell del og Prosjektspesifikk del.
Versjonsloggen på første side oppdateres dersom det gjøres vesentlig endringer i MOPen - etter avklaring med byggherre. Versjonsloggen brukes ikke ifm. statusoppdateringer.
Prosjektspesifikk del angir hvilke miljøaspekter det er gitt særlig føringer for eller som er av vesentlig betydning for prosjektet.
3) Tabell
I tabellen listes alle miljøaspekter, miljømål og krav som er fastsatt for dette prosjektet.
Tabellen er satt opp med kolonner som vist i tabellen øverst til høyre, inkludert forklaringer til kolonnenes innhold.
Tabellen under viser til MOPens hoved- og underkategorier av miljøaspekter. Merk at underkategoriene kan være tilpasset prosjektet og dermed ikke nødvendigvis samsvare med inndelingen her.
Enkelte celler er merket i øvre høyre hjørne. Marker cellen for å se innhold for utfyllende informasjon, henvisninger, lenker osv.
_______________________________________________________
Merk at arkfanene Innledning og Tabell i utgangspunktet er tilpasset utskriftsformat med ett arks bredde.
Note on L4: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Celler med ytterligere tekst eller lenker til nettsteder er merket i øvre høyre hjørne som her. Lenker merket BK: er kun tilgjengelig via kommunens intranett.

## Innledning
Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) omhandler sentrale klima- og miljøforhold, og fastsetter miljømål med tilhørende lovbestemte og prosjektspesifikke miljøkrav og -tiltak for prosjektet. MOPen suppleres av de beskrivelser av miljøforhold, samt miljøkrav, som følger av øvrig dokumentasjon henvist til i MOPen og av kontrakten.
MOPen skal følges opp i hele prosjektets levetid og være et fast punkt på agendaen i prosjekterings- og byggemøter.
MOPen skal revideres forløpende ved endringer i prosjektet. Enhver som oppdager feil eller mangler i planen, skal rapportere dette til byggherren.
MOPen er utarbeidet med utgangspunkt i byggherrens mal for miljøoppfølgingsplan, som bygger på NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan.
Entreprenør - utførelse
Overordnede krav til organisering, oppfølging og rapportering følger av MOP-tabellens pkt. 1 Miljøstyring, med henvisninger.
Tabellens kolonne "HVEM" visert til den som er ansvarlig for å følge opp, gjennomføre og ivareta de krav og forpliktelser som følger av MOPen. Krav som gjelder for hovedentreprenør er merket "HE". Ved gjennomføring av prosjektet, skal entreprenøren utpeke en person som skal ha ansvar for oppfølging av MOP.
Entreprenøren er ansvarlig for fortløpende å oppdatere "STATUS" i tabellen. Versjonsloggen på første side oppdateres dersom det gjøres vesentlig endringer i MOPen etter avklaring med byggherre.
Siste, gjeldende versjon av MOPen skal til enhver tid være tilgjengelig i byggherrens prosjekthotell for innsyn.
Prosjektet skal legge særlig vekt på:
1) Utslippsfri gjennomføring
Det er krav om at alle gravemaskiner skal være utslippsfrie. Hovedentreprenør er videre forpliktet til bruk av utslippsfrie og/eller biogassdrevne maskiner og kjøretøy iht tilbudet.
2) Bevaring av elvemiljø og storvokste trær
Ta særlig hensyn til bevaring av elvemiljøet med kantsoner og storvokste trær med rotsoner, herunder reetablering.
3) Hensyn til berørte parter
Legge særlig vekt på å minimere ulemper og sikre gode, midlertidige løsninger for berørte parter i anleggsfasen; naboer, gående, syklende og veitrafikk.
Miljøoppfølgingsplan - MOP
for
1000999
Elias Smiths vei og Hamang, oppgradering av ledningsnett
Entreprise 1 Hamang Nord
Versjonslogg
Sammendrag
Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) er utarbeidet som en del av arbeidet med ny vannforsyning fra Sandvika til Fornebu i Bærum kommune. Dette dokumentet omhandler kun området lengst nordvest i tiltaksområdet, kalt Hamang Nord. Lengde på denne ledningstraséen er ca. 100 m. Ny vannledning for denne etappen vil etableres i/langs med G/S-vei i åpen grøft til tilkopling på eksisterende ledning ved Brynsveien. Dette delprosjektet innebærer graving av grøft ved fri utgraving og bruk av grøftekasser, samt mulig etablering av spunt dersom grøftelengde overskrider 3 meter. Miljøoppfølgingsplanen gir en oversikt over miljømessige krav, utfordringer og mål.
Miljøoppfølgingsplanen med tilhørende mål og tiltak er utarbeidet for at gjennomføring og drift av anlegget skal medføre minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljøet. Basert på prosjektomfang, anleggsarbeidene, samt gjeldende lover og forskrifter er følgende miljøtemaer vurdert som relevante for prosjektet:
› Støy, rystelser og vibrasjoner
› Støv-, luft- og lysforurensning
› Forurensning av grunn og vann
› Friluftsliv og nærmiljø
› Naturmangfold
› Kulturminner og kulturmiljø
› Klima, energi og materialer
› Avfall
› Naturressurser
Miljøoppfølging skal innlemmes i anleggsfasen. Ved å gjøre ytre miljø til et gjennomgående tema, vil en sikre en systematisk prosess som sørger for å ivareta føringer som finnes i gjeldende lover, forskrifter, reguleringsplanarbeider og byggherrens miljømål.
Entreprenør skal ha en ytre miljøkoordinator som følger opp miljøkrav som er beskrevet i miljøoppfølgingsplanen. I tillegg har entreprenør ansvar for å distribuere miljøoppfølgingsplanen til involverte underleverandører. Byggherre har ansvar for å distribuere miljøoppfølgingsplanen til entreprenør.
Innhold
Sammendrag 2
1 Prosjektbeskrivelse 4
2 Prosjektorganisasjon 6
2.1 Organisering og fremdrift 6
2.2 Fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet 7
2.3 Styrende dokument 7
2.4 Miljøkommunikasjon og rapportering 7
3 Overordnede mål og prinsipper 8
3.1 Mål og hensikt med miljøoppfølgingsplanen 8
3.2 Miljømål, rammer og regelverk 8
4 Miljøoppfølgingsplan 10
4.1 Støy, rystelser og vibrasjoner 10
4.2 Støv, luft- og lysforurensning 11
4.3 Forurenset grunn 12
4.4 Forurensning av vannforekomster 15
4.5 Friluftsliv og nærmiljø 16
4.6 Naturmiljø 18
4.7 Kulturminner 22
4.8 Klima, energi og materialer 22
4.9 Avfallshåndtering 24
4.10 Naturressurser 25
5 Særlige krav til miljøoppfølging 26
5.1 Oppfølging av tiltak og kvalitetskrav 26
5.2 Sluttkontroll 27
6 Referanser 28
Prosjektbeskrivelse
Bærum kommune etablerer en ny vannledning fra Sandvika gjennom sjøen til Fornebu. Prosjektområdet for etappe 2 av tiltaket omfatter en ledningstrase på ca. 800 m (E18 – Brynsveien). Prosjektet er delt inn i fire delstrekninger, selv om det skal føres en sammenhengende ledning:
Strekning 1: Hamang nord Strekning 2: Elias Smiths vei (ESV) Strekning 3: Kulvert og fram til Claude Monets Allé (CMA) Strekning 3: Claude Monets Allé (CMA) til GS-veg nordvest for E18
Ny vannledning for denne etappen vil føres delvis i eksisterende kulvert og delvis i åpen grøft før tilkopling på eksisterende ledning ved Brynsveien (se Figur 1‑1 og Figur 1‑2).
Dette dokumentet omhandler kun delstrekning 1 (Hamang nord). Lengde på denne ledningstraséen er ca. 100 m.
Figur 1‑1. Oversiktskart over tiltaket. Hele traseen er markert med rød strek. Gul markering viser del som er prosjektert og utført i forbindelse med annet prosjekt. Grønn markering viser eksisterende kulvert ledningen skal legges inn i.
Følgende aktiviteter inngår i tiltaket:
Etablering av rigg- og anleggsområde(r)
Gravearbeider inkludert legging av vannledning (Ø500 mm innvendig, 710 mm utvendig) og etablering av kummer
Etablering av spunt i visse områder
Midlertidig omlegging av vannledning/etablering av provisorier
Påkobling til eksisterende ledningsnett ved Brynsveien
Tilbakeføring av områder til førtilstand (kantvegetasjon, anleggsveier og rigg- og anleggsområder)
Figur 1‑2. Oversiktstegning over nordre del av tiltaket, Hamang Nord. Tykk blå linje er prosjektert vannledning. Tynn blå linje er allerede etablert vannledning.
Oppdatere når det foreligger ny tegning

## Tabell
Nr | Miljøaspekt | Miljømål | Krav | Henvisning (§, konktrakt, BK) | Når | Hvem | Referanse | Status
1 | Miljøstyring
1.1 | Planlegging
1.1.1 |  | Miljøstyring skal inngå i kvalitetsstyringen av prosjektet.
1.1.1.4 |  |  | System for miljøstyring. | Del 1 (krav). Del 2 - D.2 | U | HE
1.1.2 |  | Ansvaret for å ivareta ulike miljøforhold skal være klart definert. | Utnevne en som er ansvarlig for oppfølging av MOPen i utførelsesfasen. | Del 2 - C.1.1 | U | HE
1.2 | Oppfølging
1.2.2 |  | Oppfølging av MOPen i utførelsesfasen. |  | Del 2 - B.2.5.1
1.2.2.1 |  |  | Oppstartsmøtet skal ha miljø på agendaen: Gjennomgang av MOP. | Del 2 - D.1.1.1 | U | PL/HE
1.2.2.2 |  |  | Miljø skal være et eget tema på byggemøter og MOP skal være et eget punkt. | Del 2 - C.1.1 & D.1.1.2 | U | HE/PL
1.2.2.3 |  |  | Gjennomføre minimum to miljørunder per måned. | Del 2 - C.1.1. | U | HE/PL
1.3 | Rapportering
1.3.1 |  | Rapportere iht. krav.
1.3.1.1 |  |  | Miljørapportering. a) Energibruk og masser. b) Maskiner og kjøretøy. c) Avfall og forurensede masser. | Del 2 - D.1.2.2 | U | HE
1.3.1.3 |  |  | Sluttrapport avfall. | Del 2 - D.1.2.2 | U | HE
1.3.1.4 |  |  | Miljøavvik. | Del 2 - B.2.4.1 Del 2 - C.1.1 Del 2 - D.1.1.2 | U | HE
1.3.1.5 |  |  | BK: Miljøavvik / avvik fra MOP. | BK: > | U | PL
1.3.1.6 |  |  | BK: Sluttrapportering prosjekt. | BK: > | A | PL
2 | Klima og energibruk
2.2 | Utslippsfri anleggsvirksomhet |  |  | SN/TS-3770 >
2.2.1 |  | Prosjektet gjennomføres helt eller delvis utslippsfritt og/eller med biogass.
2.2.1.4 |  |  | Det skal kun brukes gravemaskiner med utslippsfri teknologi. For øvrige bruk av kjøretøy og maskiner iht. tilbud. | Del 1 - vedlegg (liste over maskiner og kjøretøy) Del 2 - C.1.2.1 | U | HE
2.3 | Anleggsmaskiner og kjøretøy
2.3.1 |  | Samsvar med miljøkrav. |  | Del 2 - C.1.2.2
2.3.1.1 |  |  | Alle maskiner skal være CE-godkjente og registrert i Maskinregisteret el. tilsvarende. |  | U | HE
2.3.1.2 |  |  | Alle dieseldrevne kjøretøy og maskiner skal minst være i samsvar med euroklasse 6/VI og steg 4. |  | U | HE
2.3.1.3 |  |  | Unødig tomgangskjøring på anleggsområdet tillates ikke. |  | U | HE
2.4 | Annen energibruk
2.4.1 |  | Fossilfri oppvarming, tining og byggtørk. |  | Del 2 - C.1.2.3
2.4.1.1 |  |  | Det skal brukes fossilfrie alternativer til oppvarming, tørk og tining. | Krav til evt. bruk av biodrivstoff; bærekraftskriteriene > | U | HE
2.4.1.2 |  |  | Det skal etableres opplegg for senkning av temperatur om natten, i helger og ferier. |  | U | HE
3 | Ressurser og materialer
3.1 | Masser |  |  | Faktaark M-1234 >
3.1.1 |  | Ressurseffektiv håndtering av rene masser. |  | Ses i sammenheng med MOP pkt 4.3 om håndtering av forurensede masser.
3.1.1.2 |  |  | Håndtere masser etter følgende prinsipper: *Mest mulig gjenbruk av stedlige masser. * Prioritere om-/gjenbruksmasser ved tilførsel av masser. * Prioritere alternativ bruk av rene overskuddsmasser. |  | U | HE
3.1.1.3 |  |  | Kortreist mellomlagring av masser. | Det er mulighet for mellomlagring av rene masser innenfor tiltaksområdet. | D | HE
3.1.1.6 |  |  | Maksimal transportavstand for masser iht. tilbud. | Del 1 - vedlegg 5. | U | HE
3.2 | Helse- og miljøfarlige stoffer
3.2.1 |  | Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer.
3.2.1.1 |  |  | Stoffer på den norske prioritetslista, REACH kandidatliste, samt REACH autorisasjonslist og Forbuds- og restriksjonsliste skal ikke brukes. Dersom det likevel er behov, skal dette avklares med byggherre minst tre uker på forhånd. | Del 2 - C.1.3.2 | U | HE
3.2.1.2 |  |  | Substitusjonsplikten må oppfylles |  | U | HE
3.3 | Produkter og materialer |  |  | EPD-Norge >
3.3.1 |  | Miljøkrav til utvalgte produkter og materialer.
3.3.1.1 |  |  | Plastrør: Alle plastrør (PE, PP og PVC) skal leveres med en andel på minst 50 % fossilfri råvare. | Del 2 - C.1.3.3 | U | HE
3.3.1.2 |  |  | Betong: Betong skal minst tilfredsstille lavkarbonklasse 30 iht. NB 37. | Del 2 - C.1.3.3 | U | HE
4 | Avfall og forurensning |  |  | §§ >
4.2 | Funn av forurensede masser (etter undersøkelser) |  |  | Veileder: Tilstandskl. Normverdier
4.2.1 |  | Håndtering i samsvar med regelverk og tillatelser. |  | Myndighet: Bærum kommune, Natur-, vei- og miljøforvaltning.
4.2.1.2 |  |  | Gjennomføre iht. tiltaksplan og tillatelse. En oversikt over hvordan de ulike massene skal håndteres er gitt i Tabell 6 i Tiltaksplanen. | Del 2 - C.1.4.1. Vedlegg til Del 2: 1000999_A246126_RAP_010 Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan | U | HE |  | 15.05.26: Tiltaksplan for forurenset grunn er utarbeidet og må godkjennes av kommunen innen oppstart av gravearbeid. Den er sendt til kommunen for saksbehandling. Venter på tilbakemelding/godkjenning.
4.2.1.3 |  |  | Sluttrapportere på tiltaksplanen, jf. krav i tillatelsen. |  | U | HE |  | Det har blitt opprettet en lokalitet i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase med lokalitetnavn "Elias Smith vei og Hamang" og registrert med lokalitetsID 22923, den 25.04.2024, med prosessstatus "undersøkelser igangssatt". Etter gjennomført tiltak skal lokaliteten i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase oppdateres av den som skriver sluttrapporten.
4.2.1.4 |  |  | Oppgravde masser fra sjø og vassdrag skal leveres til godkjent mottak eller nyttiggjøres i tråd med avfallsregelverket. Kun masser i tilstandsklasse I–II tillates nyttiggjort, jf. Miljødirektoratets veileder M-608/2016. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
4.4 | Mistanke om forurensede masser ved graving | Unngå spredning fra forurenset grunn. | Håndtering i samsvar med prosjektets beredskapsplan. | Del 2 - C.1.4.2 Beredskapsplan | U | HE
4.5 | Utslipp til vann, planlagt |  |  | Se også pkt 5.3 Tiltak i/ved sjø og vassdrag.
4.5.1 |  | Vannforekomsten skal ikke forringes. | Ved utslipp til sjø, elv eller innsjø:
4.5.1.1 |  |  | *Søke om utslippstillatelse. Statsforvalteren anser at tiltaket ikke krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven §11. | Forurensningsloven Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | F/D | PL/RI/HE | Statsforvalterens vurdering av forurensningsloven er gitt i vedtaket om fysisk tiltak i vassdrag.
4.5.1.2 |  |  | *Gjennomføre iht tillatelse. |  | U | HE
4.6 | Håndtering av overvann
4.6.1 |  | Forsvarlig håndtering av overvann.
4.6.1.1 |  |  | Håndtere overvann åpent og lokalt. Tilstrekkelig renset vann kan/bør gå til terreng eller vannforekomst. Det skal legges opp til sedimentasjonsløsninger for å rense anleggsvannet. Grenseverdi for suspendert stoff i renset anleggvann er 50 mg/l. | Beskrive og gjennomføre tiltak for å hindre forurensning. Vann fra byggegrop skal sedimenteres og utslipp kontrolleres. Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
4.6.1.2 |  |  | Søke om tillatelse til påslipp av overvann til overvannsnett. Dersom det er behov for å slippe overskuddsvann på offentlig nett, må det innhentes påslippstillatelse fra kommunen. | Kommunen: Vann og avløp | U | HE
4.6.1.3 |  |  | Forurenset anleggsvann skal samles opp og fraktes til godkjent mottak. | Ved oljeforurenset overvann skal det monteres oljeutskiller. | U | HE
4.7 | Utslipp, uhell |  |  | Forurensningsloven
4.7.1 |  | Unngå utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer. |  | Del 2 - C.1.4.2
4.7.1.1 |  |  | Entreprenøren skal organisere sitt arbeid slik at risiko for uhellsutslipp minimeres: | Inkluderer også sikring mot flom. | U | HE
4.7.1.2 |  |  | * Sikker lagring, håndtering og avhending av kjemikalier, drivstoff osv. Unngå søl og lekkasjer. |  | U | HE
4.7.1.3 |  |  | * Ha absorbent tilgjengelig i alle kjøretøy og ved alle påfyllingssteder. |  | U | HE
4.7.1.4 |  |  | * Plassering av lagerområder og fyllestasjoner angis på riggplan. |  | U | HE
4.7.1.5 |  |  | * Drivstofftanker som benyttes på anlegget skal ha overfyllingsvern, og skal plasseres slik at grunn eller vann ikke kan forurenses. |  | U | HE
4.7.2 |  | Operativ beredskap mot akutt forurensning. | Ivareta prosjektets beredskapsplan for akutt forurensning. | Del 2 - C.1.4.2 | U | HE
4.7.2.1 |  |  | Ved graving i nærhet av spillvannsledning og flytting av spillvannsledning: I fare for brudd på spillvannsledning med påfølgende lekkasje av avløpsvann til grøft, må det etableres beredskap i forhold til avstengning og pumper. I forbindelse med omlegging/etablering av ny spillvannsledning må det opprettholdes tilgang til spillvannssystem for 3. part. |  | U | PL/HE
4.7.2.2 |  |  | Dersom det oppstår uforutsette hendelser som kan medføre vesentlige utslipp, skal Statsforvalteren varsles og tiltak iverksettes. | Forurensningsloven § 7 Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | PL/HE
4.7.2.3 |  |  | Ved gjennomføring av styrt boring skal det etableres og implementeres tiltak som forebygger forurensning til vannforekomster. Det skal særskilt tas høyde for risiko for utblåsninger av borevæske (bentonitt), og det skal etableres tilstrekkelig beredskap for håndtering av slike hendelser. Prosjektets internkontroll skal dokumentere risikovurderinger og rutiner som sikrer at fare for utslipp identifiseres, forebygges og håndteres på en kontrollert måte. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
4.7.3 |  | Snø og feiemasser: Unngå spredning av forurensning | Håndtering slik at spredning av forurensning unngås. | Feiemasser leveres godkjent deponi. Snø skal ikke dumpes i sjø. | U | HE
4.8 | Avfall |  |  | Forurensningsloven (kap.5) Avfallsforskriften
4.8.1 |  | Minst 90 % sortering av avfallet (basert på vekt).
4.8.1.1 |  |  | Alt avfall skal disponeres på lovlig måte/leveres til godkjent mottak for avfallsbehandling. | Del 2 - C.1.4.3 | U | HE
4.8.1.2 |  |  | Sortering av avfall slik at mål om sorteringsgrad ivaretas. | Del 2 - D.1.2.2, c) | U | HE
4.8.1.3 |  |  | Tiltaksområdet skal være ryddig og uten forsøpling. Vær særlig oppmerksom på plastfolie og annet som lett kan tas av vinden. | Del 2 - C.1.8.2 | U | HE
4.8.2 |  | Farlig avfall skal håndteres etter gjeldende forskrifter. Dette innebærer bl.a. lagring, håndtering og levering.
4.8.2.1 |  |  | På forepørsel dokumentere planlagt håndtering av farlig avfall. | *Avfallsfors. Kap. 11 > *Dokumentasjon fra behandlingsanlegg. | U | HE
4.8.3 |  | Begrense mengden avfall som oppstår i anleggsfasen.
4.8.3.1 |  |  | Det skal gjenbrukes gatelysmaster og stablestein. | Avfalls.fors. Kap 14A > Faktaark M-14 > | U | HE
5 | Naturmiljø |  |  | §, veil. >
5.1 | Biologisk mangfold
5.1.1 |  | Sikre naturområder/ -verdier mot inngrep og forstyrrelser - anleggs- og driftsfase. |  | Del 2 - C.1.5
5.1.1.2 |  |  | Gjøre seg kjent med aktulle naturverdier og hvilke hensyn som må tas. | Vedlegg til Del 2: 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport | U | HE | Sandvikselva er registrert i Naturbase som viktig bekkedrag. Alle elvevannmasser har rødlistekategori nær truet (NT). Kantsonen er naturtypen frisk rik edellauvskog, med svært høy lokalitetskvalitet. Området har svært stor verdi, og er et viktig økologisk funksjonsområde for arter som lever i elva og i selve kantsonen. Naturtypen frisk rik edellauvskog har status nær truet (NT) og har sentral økosystemfunksjon. På østsiden av gangveien er det registrert en sammenhengende rad med trær. Typen trær er ikke registrert. | Det er gjennomført en naturmangfoldundersøkelse og en tilstandsvurdering av eksisterende trær i forbindelse med tiltaksområdet. Tiltak er beskrevet i punkter nedenfor.
5.1.2 |  | Unngå unødig slitasje i terrenget og skade på vegetasjon, trær og i rotsoner. |  | Del 2 - C.1.5
5.1.2.1 |  |  | Utarbeide en plan for sikring av trær iht. føringer fra arboristrapport håndtering av fremmede arter iht. naturmangfoldkartlegging. | Veileder > Marksikringsplan el. Tilsvarende | U | HE |  | Det er ikke utarbeidet marksikringsplan eller tilsvarende.
5.1.2.2 |  |  | *Sikring skal etableres før tiltaket iverksettes og opprettholdes så lenge tiltaket pågår. | Marksikringsplan el. Tilsvarende | U | HE |  | Det er ikke utarbeidet marksikringsplan eller tilsvarende.
5.1.2.3 |  |  | Særlig tett oppfølging av arbeid med felling av trær. Beskjæring av trær utføres av sertifisert arborist. Ingen trær innenfor naturtypen skal felles, men noen trær på vestsiden av gangveien, sør for høyspenttraseen, må fjernes. Kantsonen vil bli midlertidig svekket. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport Arboristrapport_Sandvika_Hamang_ESV_CM | U | HE
5.1.2.4 |  |  | Graving i trærs rotsoner utføres som forsiktig graving og det er påkrevd at arborist er til stede under gravingen langs hele strekningen for å overvåke roteksponering og sikre at nødvendige beskyttelsestiltak blir gjennomført. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport Arboristrapport_Sandvika_Hamang_ESV_CM | U | HE
5.1.2.5 |  |  | Ved behov for hogst av kantsone må det søkes om dispensasjon etter vannressursloven § 11 til Statsforvalteren. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
5.1.3 |  | Ta hensyn til hekkende fugl. | Fjerning av vegetasjon gjøres utenom hekkesesongen til fugl (15. april – 15. juli). |  | U | HE
5.1.4 |  | Unngå skade på dyreliv | Anleggsarbeid med åpne grøfter og fysisk tiltak i Sandvikselva skal ikke foregå i perioden hvor laks og sjøørret vandrer opp Sandvikaelva for å gyte, i perioden 15. august til 1.november. Det er vurdert at tiltakets midlertidige karakter ikke vil påvirke elvemusling i området negativt, men dersom det likevel skulle påtreffes elvemusling underveis i arbeidene, skal arbeidet stanses og det må søkes til Statsforvalteren om tillatelse til flytting av disse jf. forskrift om fangst av elvemusling § 2. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
5.1.6 |  | Benytte stedegne arter til revegetering. | Kantvegetasjon skal reetableres der den i dag er sparsom eller dårlig utviklet og det skal kun hjemmehørende arter i Norge brukes. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport | U | HE
5.2 | Fremmede arter |  |  | Diverse >
5.2.1 |  | Hindre spredning av fremmedarter. |  | Del 2 - C.1.5
5.2.1.2 |  |  | Gjøre seg kjent med aktuelle fremmedarter og hvilke hensyn som må tas: * Behandle masser slik at spredning unngås. * Sikre at tilkjørte masser er rene. * Hindre spredning ved transport. * Maskiner er rene ved ankomst anleggsplass. * Rengjøring av matriell som har vært i kontakt med fremmedarter. * Hindre etablering på eller spredning fra anleggsområdet. * Iverksette tiltak dersom fremmede, skadelige arter oppdages. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport. Massehåndteringsplan. Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE | Kanadagullris er registrert i området og finnes der det ikke er klippede arealer. Alle masser på delstrekningen anses som infiserte med frø fra arten. Arten har stor risiko for spredning med massehåndtering. Alle toppmasser må anses å ha frø fra kanadagullris, og må hensyntas i anleggsvirksomheten. Øvrige beskrevne arter følges opp i forbindelse med plan for massehåndtering.
5.3 | Tiltak i/ved sjø og vassdrag |  |  | * Se også pkt 4.5 * §§ og myndigheter >
5.3.1 |  | Tiltak gjennomføres iht. tillatelse(r). |  | Krav om tillatelse og regler for inngrep i vassdrag > Mulige restriksjoner >
5.3.1.2 |  |  | Gjennomføre iht tillatelse. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE |  | COWI har utarbeidet og sendt søknad om fysiske tiltak i vassdrag inkl. miljørisikovurdering vannforurensning. Tillatelse er gitt og vilkår er ivaretatt i MOP.
5.3.1.4 |  |  | Gjennomføre iht tillatelse. | Tillatelse til tiltak i kantsone | U | HE |  | Det er søkt om dispensasjon etter § 11 for fjerning av kantvegetasjon. Dette er i tråd med regelverket. 05.06.26: Det er ikke mottat svar fra Statsforvalter
5.3.2 |  | Ivareta kantvegetasjon og elvemiljø.
5.3.2.1 |  |  | Verne all kantvegetasjon mot skade. Kantsonen med naturtypen ved Hamang gjerdes inn for å hindre ødeleggelse av vegetasjonen. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport Marksikringsplan eller tilsvarende | D/U | RI/HE | Til tross for skadereduserende metoder (som spunt), vil enkelte røtter sannsynligvis bli kappet, noe som kan gi redusert vitalitet i kommende vekstsesonger. Sandvikselva påvirkes ikke direkte. Det antas at kantvegetasjonen har røtter som strekker seg inn under gang- og sykkelveien, slik at inngrep her kan føre til rotskader og svekket vitalitet. Dette gjelder omtrent halvparten av den registrerte naturtypen.
5.3.2.2 |  |  | Det anbefales at ny kantsone etableres nord for høyspentledningen. Området mangler i dag kantsone. | 1000999_A246126_RAP_003_01-Naturmangfoldrapport | D/U | HE |  | Evt. føringer fra Statsforvalter ifm. søknad må ivaretas. Krav må oppdateres når svar fra Statsforvalter foreligger. Dersom ny kantsone skal etableres, må dette beskrives.
5.3.2.3 |  |  | Belysning på anleggsplass innrettes slik at strølys mot elva minimeres. |  | U | HE
5.3.2.4 |  |  | Utstyr som er i kontakt med vassdraget skal desinfiseres før og etter bruk. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
5.3.2.5 |  |  | Tiltaket skal gjennomføres på lav vannføring og på en måte som i minst mulig grad fører til partikkeltransport nedover i vassdraget. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
5.3.2.6 |  |  | Det skal gjøres tiltak for å begrense partikkelspredning som følge av arbeidene. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
5.3.2.7 |  |  | Masser som tilføres elvebreddene skal ikke ha med seg avfall eller forurensninger som kan påvirke vannforekomsten negativt. | Vedtak om tillatelse til tiltak i vassdrag - Sandvikselva - oppgradering av VA-ledningsnett i Sandvika i Bærum kommune | U | HE
6 | Nærmiljø
6.1 | Ulemper for tredjepart
6.1.1 |  | Minimere ulemper for tredjepart.
6.1.1.1 |  |  | Informere byggherre i byggemøter om kommende arbeider og hvordan ulemper med støy, støv og annet vil bli håndtert. | Del 2 - C.1.6.1, C.1.7.5 | U | HE
6.1.1.2 |  |  | Evt. skader på omgivelsene som følge av anleggsarbeidet utbedres så snart som mulig, for entreprenørs regning og risiko. | Del 2 - C.1.6.1 | U | HE
6.1.1.3 |  |  | Transport på offentlig vegnett skal ikke medføre ulykker eller vesentlige ulemper for trafikanter eller omgivelsene. |  | U | HE
6.2 | Støy |  |  | Forurensningsforskriften >
6.2.1 |  | Minimere støyulemper for tredjepart. |  | Del 2 - C.1.6.1
6.2.1.1 |  |  | Dersom ikke annet er beskrevet spesielt for prosjektet, skal nivået for støyende arbeider følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer og veiledere. Entreprenør skal i god tid sette seg inn i arbeidstider for støyende arbeider og gjeldende grenser for støy og vibrasjoner. Alle arbeidstakere skal informeres om gjeldende regler. Anleggsarbeidene skal i hovedsak utføres på dagtid. | T-1442/2021. Retningslinje for behandling av støy. | U | HE
6.2.1.2 |  |  | Ved særlig støyende arbeider som spunting skal det vurderes om det er behov for gjennomføring av lydmålinger for å dokumentere støynivå. |  | U | HE
6.2.1.3 |  |  | Melde fra til kommunen om anleggsaktivitet som åpenbart vil ha negativ innvirkning på helsen til naboer. Sterkt støyende arbeider skal varsles til byggherre senest 10 dager før det støyende arbeidet skal utføres. Entreprenør skal bistå med underlag for varsel til nabo og omgivelser. | Det er ingen særlig utsatte grupper eller støysensitiv bebyggelse i nærhet til tiltaksområdet. | U | HE
6.3 | Støv |  |  | T-1520 - luftkvalitet
6.3.1 |  | Minimere støvplager for tredjepart ved å ha etablerte rutiner og forebyggende tiltak. |  | Del 2 - C.1.6.1
6.3.1.1 |  |  | Gjennomføre forebyggende tiltak (støvbinding, vanning o.l.). Vanning av tørre/støvende områder som medfører sjenanse, spesielt ved sterk vind og mye oppvirvling av støv. |  | U | HE
6.3.1.2 |  |  | Rengjøre tilkomstveier til anleggsplass og riggområder jevnlig og ved behov. |  | U | HE
6.4 | Vibrasjoner |  |  | NS 8141 - Vibrasjoner og støt
6.4.1 |  | Unngå skade på berørte parters eiendom. |  | Del 2 - C.1.6.1
6.4.1.1 |  |  | Måle vibrasjoner ved sprengning, pigging, peling, spunting ol. |  | U | HE
6.4.1.2 |  |  | Verifisere at nærliggende konstruksjoner og ledninger i grunnen vil tåle vibrasjonene. |  | U | HE
6.5 | Lys
6.5.1 |  | Unngå sjenerende belysning fra anleggsplass. |  | Del 2 - C.1.6.1
6.5.1.1 |  |  | Energieffektive lyskilder monteres og rettes slik at det ikke er til sjenanse for tredjepart. | Del 2 - C.1.2.3 | U | HE
6.5.1.2 |  |  | Utvendig lys, med unntak av lys med sikkerhetsfunksjon, skal være slukket når det ikke pågår arbeid. |  | U | HE
6.6 | Friluftsliv
6.6.1 |  | Opprettholde adkomsten til fellesarealer og turområder. |  | Friluftsloven
6.6.1.1 |  |  | Sikre eksisterende gang- og sykkelstier. Entreprenør skal sørge for at fremkommelighet opprettholdes under anleggsfasen. | Del 2 - C.1.8.4 | D/U | HE
6.6.1.2 |  |  | Etablere erstatningsruter/ alternativer. | Tydelig skilting dersom turveier må stenges midlertidig. | D/U | HE
6.7 | Kulturminner |  |  | § >
6.7.1 |  | Unngå skade på kulturminner.
6.7.1.3 |  |  | Stanse arbeidet og varsle byggherren ved eventuelle funn av kulturminner. | Del 2 - C.1.6.2 Kulturminneloven §8 | U | HE | Det er ikke registrert noen kulturminner innenfor tiltaksområdet iht. Kulturminnesøks karttjeneste.
Note on E13: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: BK: Mal byggemøte https://baerum.ksx.no/system.php?item=43220&ok=nx10y37fbm9rksh
Note on E14: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Miljørunde; skade på natur og miljø, marksikring, el-maskiner (biogass), miljødokumentasjon/-deklarasjon, tiltaksplan, massehåndtering, beredskapsplan, hendelser, orden, avfall, støv, støy, oppfølging av avvik, etc.
Note on E19: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Innrapportering månedsrapport webskjema: https://skjema.baerum.kommune.no/dialogue/BK648/ BK: Rapport standard månedsrapportering Miljødata - Miljøtekniske tjenester
Note on E22: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: BK: Rutine for avviksbehandling https://baerum.ksx.no/system.php?item=34583&ok=nx10y37fbm9rksh ___________________________________ Beskriv evt. forebyggende, kompenserende, korrigerende eller supplerende tiltak.
Note on E23: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Oppdatert MOP dokumenterer prosjektets miljøoppfølging. Miljømålene kvitteres ut i kolonnen status, med evt. henvisninger og evt. spesifisering for tilhørende tiltak eller krav. Sluttrapport - mal Prosjektenheten: https://baerum.ksx.no/system.php?item=33997&ok=nx10y37fbm9rksh#subfolders33997
Note on E28: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: SN/TS-3770 Utslippsfrie byggeplasser- og anleggsområder.
Note on E42: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Produktforskriftens kap. 3: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-922/KAPITTEL_5
Note on E48: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Faktaark M-1234: Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmaser som ikke er forurenset. https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/desember-2018/mellomlagring-og-sluttdisponering-av-jord--og-steinmasser-som-ikke-er-forurenset/
Note on E57: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Produktkontrolloven § 3a Substitusjonsplikt: https://lovdata.no/lov/1976-06-11-79/§3a Den norske prioritetslista: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/kjemikalier/prioritetslista/? Miljøgifter og andre stoffer som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Produktforskriften Byggteknisk forskrift
Note on E61: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: EPD-Norge: https://www.epd-norge.no/
Note on E67: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Forurensningsloven Forurensningsforskriften
Note on C80: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Vannforekomst: En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse, eller en avgrenset mengde grunnvann innenfor en eller flere akviferer.
Note on E81: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Behov avhenger av resipient
Note on E89: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Forurensningsfors. Kap 15: Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvan https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-5
Note on E92: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Forurensningsloven https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6
Note on E100: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Mal - Beredskapsplan for akutt forurensning https://baerum.ksx.no/system.php?item=38129&ok=nx10y37fbm9rksh Evt uhell/hendelser registreres og rapporteres som avvik og skal framgå av månedsrapporten, jf pkt om rapportering.
Note on E108: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Forurensningsloven - kap 5 https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§27 Avfallsforskriften https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930
Note on E114: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Avfallsforskriften Kap. 11. Farlig avfall https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930/§11-1
Note on E116: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Avfallsforskriften Kap 14A Betong og tegl fra riveprosjekter https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-930/§14a-1 Faktaark M-14 https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M14/M14.pdf -disponering av betong- og teglavfall
Note on E119: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Naturmangfoldloven: https://lovdata.no/LTI/lov/2009-06-19-100 *Vannressursloven *Rødlister *Naturbase _______________________________ Temaplan naturmangfold: https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020776543&dokid=6356180&versjon=1&variant=A& Veil. utomhusanlegg: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/veileder-for-utomhusanlegg-i-barum-kommune-vedtatt-30.05.2018-i-kst_.pdf _______________________________ BK: Politikk og mål - Prosjektenheten https://baerum.ksx.no/system.php?item=34036&ok=nx10y37fbm9rksh
Note on E125: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Planen skal beskrive fysisk sikring i felt, med bruk av byggegjerder eller annen hensiktsmessig markering. Sikringen settes opp i minimum kronebreddes avstand (for trær). Veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/veileder-for-utomhusanlegg-i-barum-kommune-vedtatt-30.05.2018-i-kst_.pdf
Note on E135: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Artsdatabanken: https://artsdatabanken.no/ (Fremmedartlista) Forskrift om fremmede organismer: https://lovdata.no/forskrift/2015-06-19-716 FAGUS: https://www.fagus.no/fag
Note on E141: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: *Forurensningsloven evt Mudre og dumpeforskriften (Statsforvalter) *Lakse- og innlandfikseloven (Statsforvalter eller Fylkeskommune (evt begge) avhenger av arter) *Lov om fysiske tiltak i vassdrag (som over). *Havne og farvannsloven (kommune og eller kystverket). *Fiskeridirektoratet (ikke uttøtmmende)
Note on E142: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Vannressursloven § 8: Tiltak i vassdrag kan bare gjennomføres når det er gitt tillatelse (konsesjon). ________________________________ NVE 2002, Regler for inngrep i vassdrag: https://publikasjoner.nve.no/faktaark/2002/faktaark2002_03.pdf -Allmenne interesser omfatter blant annet fisk, planter og dyreliv, friluftsliv og flomforhold _________________________________ Merk at tiltak i vassdrag kan pålegges restriksjoner for når det kan gjennomføres - f.eks. gytetid for fisk.
Note on C145: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Eksisterende vegetasjon i elvekant har en viktig funksjon for å hindre utvasking, erosjon og meandrering.
Note on D148: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Dyr og insekter er sårbare for belysning
Note on E165: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Forurensningsforskriften: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931
Note on E166: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: T-1442/2021. Retningslinje for behandling av støy: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/ Særskilt, men ikke uttømmende, kap 6 om bygge- og anleggsstøy, samt veilederens kap 9 om måling. M-2061, Veileder om behandling av støy: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/
Note on E172: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: T-1520 - Retningslinje for behandling av luftkvalitet, kap 6: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1520-luftkvalitet-arealplanlegging/id679346/
Note on E192: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Naturbase kart (Mdir), Informasjon om friluftsliv, ruter osv: https://geocortex02.miljodirektoratet.no/vertigisstudio/web/?app=a3a09afee5c24c459c53a9a9ff0915f1 Strava Heatmap: https://www.strava.com/maps/global-heatmap?sport=Walk&style=satellite&terrain=true&labels=true&poi=true&cPhotos=true&gColor=blue&gOpacity=100#14.27/59.88592/10.52834
Note on B196: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Alle spor etter menneskers liv og virksomhet i omgivelsene er kulturminner og kulturmiljøer, enten de tilhører en fjern eller en nær fortid.
Note on E196: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kulturminneloven: https://lovdata.no/lov/1978-06-09-50 BK kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/kommunedelplan-for-kulturminner-og-kulturmiljoer/ Akershus fylkeskommune: https://afk.no/tjenester/kulturminner/