Kontrakt

For oppdraget legges «Allminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder.» Rev. 1977 til grunn med følgende endringer/presiseringer:

- Begrepet «Reparasjon» omfatter ombygging og øvrige tiltak forbundet med oppdraget.

- Oppdraget som skal utføres er beskrevet i Kravspesifikasjon.

- Pkt. 1.5, ved uoverensstemmelse mellom kontrakten og kravspesifikasjon, gjelder det som er fastsatt i kravspesifikasjon.

- Pkt. 2.9, antall dager settes til 25 virkedager.

- Pkt. 7.1, betaling for oppdraget følger egen betalingsplan, som følger: 70% med forfall 20 dager etter kontraktsinngåelse og 30% 20 dager etter at kravet til servicehastighet er oppfylt og at fartøyet er ferdig sertifisert og klart for å settes inn i ruteproduksjon.

- Pkt. 12.1 / 12.2, sats for forsinket levering settes til: kr. 5.000,- per dag de første 20 dager, deretter kr. 10.000,- per dag etter dette. I tillegg gjelder følgende sanksjoner:

  - Manglende referat fra møte: kr. 3.000,- per dag etter 7 dager i etterkant av møtet.

  - Økt forbruk av drivstoff: kr. 50.000,- per hele prosent avvik fra tilbudt forbruk, inntil 10%. Dersom forbruket har et avvik større enn 10% plikter leverandør å iverksette tiltak som sikrer at forbruket ikke overstiger tilbudt forbruk + 10%.

  - Redusert topphastighet: kr. 30.000,- per 1/10 knop reduksjon iht. kravspesifikasjon pkt. 155(f), inntil 0,5 knop.

- Det aksepteres ikke avvik i servicefart ref. kravspesifikasjon pkt. 155(e). Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake resterende godtgjørelse inntil krav om servicefart er oppfylt.

Bilag og vedlegg:

Kontraktsbetingelser

Kravspesifikasjon

Tilbudsskjema

Administrative bestemmelser

Informasjon fartøy (mappe)

Testprosedyre

______________________

For oppdragsgiver

Nordland fylkeskommune

Sted, dato

______________________

For leverandør

…

Sted, dato