## Forside
Prosjekt:
NHS – Rv. 94 – Kryss Meridiangata X Fuglenesbukta
Tittel:
Vedlegg F4 SHA-risikovurdering
01 | For konkurransegrunnlag |  |  |  | 2026-05-20 | HL |  | HF
Rev. | Beskrivelse |  |  |  | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo: |  | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: |  | Antall sider:
Side 1 av 5
Prosjekt: | Utgivernr: | Fag: | Dok.type: | Løpenr: |  | Rev.nr.: |  | Status:
NHS | 0000 | S | KO | 0003 |  | 01 |  | G

## Risikovurdering
Skjema for risikovurdering
Konsekvens
|  |  | 1 Lite farlig | 2 Farlig | 3 Kritisk | 4 Svært kritisk | 5 Katastrofal
| Sannsynlighet | 5 - Svært sannsynlig | Middels | Middels | Høy | Høy | Høy | Høy | Høy: Uakseptabel risiko. Avbøtende tiltak er nødvendig
|  | 4 - Sannsynlig | Lav | Middels | Middels | Høy | Høy | Middels | Tolerabelt område. Akseptabelt bare hvis videre risikoreduksjon er for dyr i forhold til oppnådd forbedring
|  | 3 - Ganske sannsynlig | Lav | Lav | Middels | Middels | Høy | Lav | Lav risiko. Avbøtende tiltak gjennomføres kun når nytte-/kostvurderingen tilsier det.
|  | 2 - Lite sannsynlig | Lav | Lav | Lav | Middels | Middels
|  | 1 - Usannsynlig | Lav | Lav | Lav | Lav | Middels
Overført til Utførende | Beskrivelse | [7 empty] | Risiko før tiltak | [5 empty] | Prosjektering | [5 empty] | Leverandørprosjektering | [5 empty] | Utførelse |  |  | Risiko etter tiltak
| Aktivitet (ref Byggherrefroskiften §8 dersom ikke annet er nevnt) |  | Beskrivelse av fare og typisk konsekvens |  |  |  | Beskrivelse av årsak "Hvorfor kan det skje?" |  | Konsekvens |  |  |  | Sannsynlighet | Risiko | Tiltak PRO | Ref. dokument.nr. | Ansv. Eier | Status | Sist oppdatert | Restrisiko som må håndteres videre | Tiltak PRO | Ref. dokument.nr. | Ansv. Eier | Status | Sist oppdatert | Behov for SJA | Tiltak UTFØRELSE | Ansv. / frist | Status | K | S | Risiko
[9 empty] | Liv og helse | Ytre miljø | Økonomi | Omdømme
[15 empty] | Forslag til risikoreduserende tiltak | Beskrivelse av spesifikke tiltak i -Konkurransegrunnlag -Tegninger -Geoteknisk rapport -etc. |  |  |  |  | Forslag til risikoreduserende tiltak | Beskrivelse av spesifikke tiltak i -Konkurransegrunnlag -Tegninger -Geoteknisk rapport -etc. | [7 empty] | x
Nei | 1 |  | Arbeid nær installasjoner i grunnen | [26 empty] | x
Nei | Arbeid nær installasjoner i grunnen. Dette inkluderer også sjøkabler på sjøbunnen. |  | Eventuelle VA-anlegg, skade på ledninger i nærområdet Konsekvens: Personskade grunnet eksponering av væske eller gass under trykk, klemskade ved undergraving av installasjon. Skade på 3. person grunnet skade på sikkerhetskritisk infrastruktur. |  |  |  | Ukjent infrastruktur i bakken som ikke er identifisert ved oppstart av gravearbeider. |  | 2 |  |  |  | 2 | Lav | Innhent informasjon om eksisterende installasjoner. Hensyntas i videre prosjektering (omlegging, beskyttelse, restriksjoner ved graving nær, omprosjektere etc.) | Gå gjennom eksisternde dokumentasjon, Geoteknisk notat: 10248807-03-RIG-NOT-001. Vurder behov for kabelpåvisning | RIG |  | 2025-04-06 | [7 empty] | 1. Kabelpåvisning. 2. Forsiktig graving / graving for hånd |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | 2 |  | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner | [26 empty] | x
Nei | Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner. Dette inkluderer også sjøkabler på sjøbunnen. |  | Eventuelle ledninger i luft og kabler i bakken, transformatorer og andre elektriske installasjoner. Konsekvens: Personskade grunnet strømgjennomgang eller kontakt med lysbue. Eksplosjon / brann. Skade på 3. person grunnet skade på sikkerhetskritisk infrastruktur. |  |  |  | Manglende kartlegging av høyspentledninger og elektriske installasjoner. Hvor de er lokalisert og hvor de er i konflikt med arbeidet som skal utføres. |  | 3 |  |  |  | 2 | Lav | Innhente dokumentasjon. Vurdere mulighet for å koble ut anlegg. Avklar om netteier eller sykehuset har restriksjoner eller krav som må følges. | Gå gjennom eksisternde dokumentasjon,Geoteknisk notat: 10248807-03-RIG-NOT-001. Vurder behov for kabelpåvisning |  |  | 2025-04-06 | [7 empty] | 1. Sykehusbygg stiller krav til at kurset "Aktiviteter nær kraftledninger" eller tilsvarende gjennomføres av alle som jobber i nærheten av kraftledninger eller andre elektriske anlegger. Andre tiltak som kan bli aktuelle: 2. Påvisning ved frigraving 3. Forsiktig graving / graving for hånd. 4. Høyde- eller sidebegrensning på maskiner 5. Dokumentert kabelpåvisning før oppstart (normal gyldighet i 4 uker) 6. Krav fra netteier. Mulig krav til LFS. |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | Tilkobling til eksisterende el-anlegg for belysning på veg og gang- og sykkelveg. |  | Fare for strømstøt ved tilkopling til eksisterende anlegg. Konsekvens: Personskade grunnet strømgjennomgang eller kontakt med lysbue. Eksplosjon / brann. Skade på 3. person grunnet skade på sikkerhetskritisk infrastruktur. |  |  |  | Eventuell manglende oversikt over eksisterende anlegg. |  | 3 |  |  |  | 3 | Middels | Innhent informasjon om eksisterende installasjoner. Avklare om netteier har restriksjoner eller krav som må følges. |  |  |  | 2025-04-06 | [7 empty] | 1. Påkobling koordineres med netteier. 2. Sykehusbygg stiller krav til at kurset "Aktiviteter nær kraftledninger" eller tilsvarende gjennomføres av alle som jobber i nærheten av kraftledninger eller andre elektriske anlegger. |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | 3 |  | Arbeid på steder med passerende trafikk | [26 empty] | x
Nei | Arbeid langs veg og gang- og sykkelveg. |  | Fare for at 3.part (myke og harde trafikkanter) kommer inn på anleggsområdet. Anleggstrafikk krysser gang- og sykkelfelt når de kjører inn eller ut av anlegget. Konsekvens: Personskade grunnet påkjørsel eller personskade grunnet fall inne på anleggsområdet. |  |  |  | Anleggsarbeidet ikke sikret mot 3.part |  | 3 |  |  |  | 3 | Middels |  |  |  |  | 2025-04-06 | [7 empty] | Godkjent arbeidsvarslingsplan før oppstart av arbeidet. |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | Breddeutvidelse av dagens veg |  | Dagens vegnett vil ikke tåle den dimensjonerte trafikkmengden som er ventet etter utbygging av nytt sykehus og ev. øvrig utbygging. |  |  |  | I forbindelse med reguleringsplanen for NHS er det utført trafikkanalyse for sykehuset og fremtidige utbygginger i området. Det er i denne forbindelse identifisert behov for kapasitetsøkning for venstresvingende i kryssområdet Meridiangata, Fuglenesbukta og Finnmarksveien. |  | 3 |  |  |  | 4 | Middels | Prosjektere breddeutvidelse og sideforflytting av veg i henhold til 2022117 - Notat vegutforming. | 2022117 - Notat vegutforming. |  |  | 2025-04-06 | [12 empty] | IKKE DEF
Nei | Responstiden til brannvesenet (og andre blålys) hvis/når de skal rykke ut til Melkøya |  | Fare for at responstiden til blålys øker når de skal kjøre ut til Melkøya. Konsekvens: Kritisk for drift på Melkøya og hvis det ev er en personskade som oppstår. |  |  |  | I forbindelse med prosjektet så vil det bli noen stengte/innsnevrete veger som vil legge opp til omkjøring rundt arbeidsplassen. |  | 5 |  |  |  | 2 | Middels |  |  |  |  | 2025-05-08 | [7 empty] | Dialog med blålys-etatene og komme fram til omforent kjørevei til/fra Melkøya. Dette må utføres før det søkes om godkjent arbeidsvarslingsplan. |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | 4 |  | Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synkende gjørme | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 5 |  | Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff | [26 empty] | x
Nei | Ikke avklart. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 6 |  | Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 7 |  | Arbeid som innebærer fare for drukning | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 8 |  | Arbeid i senkekasser der luften er komprimert | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 9 |  | Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 10 |  | Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 11 |  | Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 12 |  | Arbeid med montering og demontering av tunge elementer | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 13 |  | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner | [26 empty] | x
Nei | Håndtering av mulig forurensede masser /vann |  | Denne håndteringen kan medføre fare for eksponering via hudkontakt og innpusting av støv /gass etc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | Lav | Tiltaksplanens risikovurdering konkluderer imidlertid med at mulig forurenset masse ikke medfører nevneverdig helsefare for anleggsarbeiderne. | Tiltaksplan forurensest grunn: 10248807-RIGm-RAP-002. |  |  | 2025-04-06 | Det er ikke behov for spesielle helsemessige tiltak for arbeiderne utover vanlig verneutstyr. Entreprenør må overholde yrkeshygieniske krav fra arbeidstilsynet. | [11 empty] | IKKE DEF
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF
Nei | Luftforurensing -Utslipp til luft fra maskiner og trafikk i anleggsfase. -Støvflukt fra anleggsvirksomhet og massehåndtering. |  | Dårlig luftkvalitet som gir helsefare/ sjenanse for tredjepart. Spredning av støv som gir helsefare/ sjenanse for tredjepart. | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3 | Lav |  |  |  |  | 2025-05-13 | [7 empty] | Unngå tomgangskjøring av anleggsmaskiner. Støvdempende tiltak som vanning/salting, rengjøring av tilkomstveger, anleggsmaskiner og anleggsområdet, samt tildekking og evt. vanning/salting av mellomlagrede masser.
Nei | 14 |  | Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 15 |  | Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner | [26 empty] | x
Nei | Ikke aktuelt. | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 16 |  | Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare | [26 empty] | x
Nei | Varme arbeider |  | Varme arbeider i nærheten av brannfarlig materiale/stoffer kan føre til brann og/eller eksplosjon. |  |  |  | Manglende sikring og opplæring i arbeidet som skal gjøres. Menneskelig svikt. |  | 3 |  |  |  | 2 | Lav | Prosjektere sveisene som skal utføres slik at det er mulig tilkost til hvor det skal sveises på brukonstruksjonen. |  |  |  | 2025-04-06 | Se krav i Sykehusbygg HF sine HMS-krav. Personell som skal utføre varme arbeider skal være sertifisert. | [6 empty] | Det skal utføres sveisekontroll av alle sveiser. |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | [13 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei | 17 |  | Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger | [26 empty] | x
Nei | Montering av tunge elementer. | [5 empty] | Tunge løft i ugusntige stillinger. |  | 4 |  |  |  | 3 | Middels | Vurder alternative løsninger og byggemetoder i samarbeid med Sykehusbygg. Angi eventuelle rekkefølgekrav. |  |  |  | 2025-04-06 | [7 empty] | Rekkefølgekrav? Særskilte krav under utførelse? |  |  |  |  | IKKE DEF
Nei | Egendefinerte punkter - Sykehus i drift (SID) og bygging av gangbru og g/s-felt | [28 empty] | x
Nei |  |  | Egendefinerte punkter | [26 empty] | x
Nei | [13 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Andre forhold
Nei |  |  | Farer knyttet til klima og værforhold (vind, nedbør, kulde, varme og lysforhold)? | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | Ikke avklart | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei |  |  | Er det satt av tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene? BHF § 5c | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | Ikke avklart | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei |  |  | Rigg- og lagerområder: Plassforhold og tilkomstmuligheter - BHF § 9 | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | Ikke avklart | [12 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei |  |  | Grensesnitt mot nærliggende infrastruktur, virksomhet eller 3. person - BHF § 9b | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | Ikke avklart | [12 empty] | IKKE DEF
Farefylt arbeid i driftsfasen, BHF § 12
Det skal være mulig å drifte og vedlikeholde bygget og anlegget med installasjoner på en sikker måte.
Nei |  |  | Tilkomst til tekniske installasjoner | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | [13 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei |  |  | Renhold | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | [13 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei |  |  | Tilkomst til og ferdsel på tak | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | [13 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
Nei |  |  | Annet farefullt arbeid i / under fremtidig drift og vedlikehold | [26 empty] | x |  | #REF!
Nei | [13 empty] | IKKE DEF | [17 empty] | IKKE DEF
5 Svært sannsynlig: Inntreffer flere ganger i byggeperioden
4 Sannsynlig: Vil inntreffe (minst 1 gang i byggeperioden)
3 Ganske sannsynlig: Kan inntreffe i byggeperioden (30%-70%)
2 Lite sannsynlig: Forventes ikke å skje her (men har hørt om det i andre prosjekter) (mindre enn 30% sannsynlig)
1 Usannsynlig: Skjer ikke (mindre enn 5% sannsynlig)
Sannsynlighet
5 Katastrofal Dødsulykke
4 Svært kritisk Delvis eller permanent uføre
3 Kritisk Fraværsskade og/eller nedsatt funksjonsevne
2 Farlig Medisinsk behandling og/eller alternativt arbeid
1 Lite farlig Førstehjelpsskade, ikke medisinsk behandling
Konsekvens
Note on Q16: Forslag til risikoreduserende tiltak: Det skal foretas en vurdering av de forskjellige alternative løsninger for å redusere risikoen. Flest mulig av de alternative løsninger som har blitt vurdert skal føres opp i matrisen, for sporbarhet.
Note on W16: Forslag til risikoreduserende tiltak: Det skal foretas en vurdering av de forskjellige alternative løsninger for å redusere risikoen. Flest mulig av de alternative løsninger som har blitt vurdert skal føres opp i matrisen, for sporbarhet.

## Versjonslogg
Versjon | Dato | Sign. | Kommentar
1 | 2025-04-06 | HL | Første utgave til anbudskonkurranse
2 | 2025-04-25 | EP | Tilføyd, og supplert, punkter som angår RIB
3 | 2025-05-08 | HL | Tilføyd og supplert punkter
4 | 2025-05-13 | HL | Lagt inn punkter som har kommet fra RIG i egen risikovurdering, hele risikovurderingen er lagt til i egen fane da det er flere punkter som omhandler ytre miljø
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## YM-matrise
PROSJEKT: | 10248807-02 Rv. 94 Hammerfest nye sykehus | FORMÅL: | Utarbeide byggherrens miljørisikovurdering for anleggsfase
STED: | Kransvikveien - Fugleneskrysset. Hammerfest kommune | PROSJEKTINFORMASJON: | Finnmarksykehuset Helse Finnmark planlegger endring av veiareal i Fugleneskryssets på rv. 94, ny busslomme. Dette er i krysset mellom Meridiangata og Fuglenesbukta ved avkjøring til Hammerfest nye sykehus ved Isbjørnhallen i Hammerfest. Planlagt anleggsperiode er høst 2026.
DATO: | Miljørisikovurdering gjennomgått 11.01.2024. Deltakere: Hinnstein, prosjekteringsleder; Ole Marius Rostad Multiconsult, miljørådgiver: Jannicke Løkling Lunde Finnmarksykehuset Helse Finnmark, prosjektleder; Harald Hasfjord Hammerfest kommune; Espen Salomonsen, Ingve Are Mortensen
UTARBEIDET AV : | Multiconsult v/Jannicke Løkling Lunde | GRUNNLAGSDATA: | Offentlige databaser Reguleringsplan med tilhørende fagrapporter Tiltaksplan for forurenset grunn Geoteknisk prosjektering
PROSJEKTETS OVERORDNEDE MILJØMÅL: | Prosjektet skal medføre minst mulig påvirkning som fører til forurensning (miljøgifter, partikler, plast, støy, støv ol.) som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet og tredjepart eller har negative konsekvenser for liv og helse. | RISIKOMATRISE BENYTTET: | Miljørisken, Statens vegvesen
Fagtema | Problemstilling | Miljøkrav (Samsvarsforpliktelse) og egne mål | Uønsket hendelse (UH) | Kons før tiltak | Sanns før tiltak | Kolonne1 | Risiko før tiltak | Tiltak | Ansvar | Kons etter tiltak | Sanns etter tiltak | Kolonne2 | Risiko etter tiltak
Støy | Støyende anleggsarbeid som peling, fylling, graving og generell anleggsvirksomhet. | *T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Klager fra tredjepart på støy. | 2 | 4 | 5 | 20 | Opprettholde løpende dialog med tredjepart om anleggsaktiviteter som medfører støy. | BH | 2 | 3 | 5 | 15
Støy | Støyende anleggsarbeid som peling, fylling, graving og generell anleggsvirksomhet. | *T-1442 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging) *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Klager fra tredjepart på støy. | 2 | 4 | 5 | 20 | Støy skal inngå i entreprenøren sin risikovurdering. Plan for tungtrafikk og pelefundamentering skal utføres med minst mulig ulempe for naboer. Støygrenser skal være innenfor T-1442. Vudere behov for støymålinger. | EN | 2 | 3 | 5 | 15
Andre forhold/generelt fagtemaer | Vibrasjon fra peling og generell anleggsvirkomhet | *NS 8141 (Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet) | Klager fra tredjepart på vibrasjon. | 2 | 4 | 5 | 20 | Opprettholde løpende dialog med naboer/tredjepart om anleggsaktiviteter som medfører mye vibrasjon. | BH | 2 | 3 | 5 | 15
Andre forhold/generelt fagtemaer | Vibrasjon fra peling og generell anleggsvirkomhet. | *NS 8141 (Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet) | Klager fra tredjepart på vibrasjon. | 2 | 4 | 5 | 20 | Vibrasjon skal inngå i entreprenørens risikovurdering. Tidspunkt og varighet på anleggsaktivitet som medfører vibrasjon skal vurderes for minst mulig påvirkning på tredjepart. | EN | 2 | 3 | 5 | 15
Andre forhold/generelt fagtemaer | Vibrasjon fra peling og generell anleggsvirkomhet | *NS 8141 (Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet) | Vibrasjoner over grenseverdier, sprekker i konstruksjoner. | 3 | 3 | 10 | 30 | Eventuelt utføre tilstandsanalyse av nærliggende bygg, ref. geoteknisk prosjektering (notat 10248807-03-RIG-NOT-001). Vurdere behov for vibrasjonsmålere og grenseverdier. | BH | 2 | 2 | 5 | 10
Luftforurensing | Utslipp til luft fra maskiner og trafikk i anleggsfase | *Grenseverdier gitt i forurensningsforskriften *T-1520 (Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging) | Dårlig luftkvalitet som gir helsefare/ sjenanse for tredjepart. | 2 | 2 | 5 | 10 | Unngå tomgangskjøring av anleggsmaskiner. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Luftforurensing | Støvflukt fra anleggsvirksomhet og massehåndtering | *Forurensningsforskriften | Spredning av støv som gir helsefare/ sjenanse for tredjepart. | 2 | 4 | 5 | 20 | Støvdempende tiltak som vanning/salting, rengjøring av tilkomstveger, anleggsmaskiner og anleggsområdet, samt tildekking og evt. vanning/salting av mellomlagrede masser. | EN | 2 | 3 | 5 | 15
Forurensning av jord og vann | Mistanke om forurensede masser. | *Forurensningsloven *Forurensningsforskriften *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Helse- og spredningsfare fra forurensede masser. | 5 | 4 | 75 | 300 | Forurensede masser skal håndteres iht. godkjent tiltaksplan for forurenset grunn (rapport nr. 10248807-RIGm-RAP-001). Tiltaksplanen beskriver bl.a. krav til prøvetaking, massehåndtering - og disponering. | BH | 2 | 2 | 5 | 10
Forurensning av jord og vann | Mellomlagring/sortering/sikting av forurensede masser skal foregå innenfor tiltaksområdet definert i tiltaksplanen | *Forurensningsforskriften | Forurensning av områder utenfor tiltaksområdet | 4 | 3 | 25 | 75 | Inkludere riggområde/mellomlagringsområdet i tiltaksplanen når dette er avklart. Avklare evt. endringer i tiltaksplan og tillatelse med Hammerfest kommune. Evt. godkjenning fra Statsforvalteren om mellomlagring utenfor tiltaksområdet | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Forurensning av jord og vann | Tilførte masser skal være rene | *Forurensningsloven *Forurensningsforskriften *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Tilførsel av forurensede masser. | 4 | 2 | 25 | 50 | Overholde krav og dokumentajon på tilførsel av rene masser. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Forurensning av jord og vann | Vann i byggegrop | *Forurensningsloven *Forurensningsforskriften | Forurensning og forringelse av grunnvann, sjø eller overvannssystem. | 3 | 3 | 10 | 30 | Byggegropsvann skal håndteres iht. godkjent tiltaksplan for forurenset grunn. Entreprenør skal ha dialog med miljøgeolog angående aktuelle vannhåndteringstiltak underveis i anleggsperioden. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Forurensning av jord og vann | Bruk av maskiner, drivstofftank etc. | *Forurensningsloven *Forurensningsforskriften | Uhell fører til spredning av drivstoff, kjemikalier o.l. til jord og vann. | 4 | 4 | 25 | 100 | Utarbeide beredskapsplan med rutiner for å håndtere uhellsutslipp. Ha beredskapsmateriell tilgjengelig som bark, absorbenter og oljelenser. Personell på stedet skal ha nødvendig opplæring i bruk av utstyret og hvor det er oppbevart. Godt vedlikehold av utstyr. Påfylling av drivstoff og kjemikalier, skift av verktøy o.l. skal skje på angitt plass og skal være vist i entreprenørens riggplan. Angitt plass skal ha tett dekke, og skal ikke ha direkte avrenning til sjø. Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal brannvesenet (tlf. 110) varsles. | EN | 3 | 3 | 10 | 30
Forurensning av jord og vann | Lagring av kjemikalier/ drivstoff. | *Forurensningsforskriften. *Forskrift om utførelse av arbeid §3-7 | Utslipp av kjemikalier/ drivstoff. | 3 | 4 | 10 | 40 | Det skal være sikker og forsvarlig lagring og oppbevaring av kjemikalier og drivstoff, inklusive oppsamlingsarrangement som minimum tilsvarer volumet av oppbevarte kjemikalier/ drivstoff. Angitt plass skal ha tett dekke, og skal ikke ha direkte avrenning til sjø. Det skal utføres tiltak for å unngå påkjørsel av angitt plass. Plassen skal vises i entreprenørens riggplan. Det skal utarbeides beredskapsplan for utslipp som beskrevet i rad. 18. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Forurensning av jord og vann | Pelefundamentering i forurensede sedimenter. | *Forurensningsloven *Forurensningsforskriften *Naturmangfoldloven *Vannforskriften *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Spredningsfare fra forurensede sedimenter. | 3 | 4 | 10 | 40 | For å hindre spredning av forurensede sedimenter skal det benyttes kumringer fylt med sand på sjøbunnen før pelefundamentering. Håndtering av slam fra boring av peler, iht. tiltaksplan for forurenset grunn. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Forurensning av jord og vann | Plast fra sprengningsanordninger i tilkjørt sprengsteinsmasser, evt. plast i eksisterende fylling som graves opp. | *Forurensningsloven | Spredning av plast til sjø | 3 | 3 | 10 | 30 | Visuell kontroll av tilkjørte masser og utgravde masser i eksisterende fylling. Oppsamling av plast. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Friluftsliv/ by- og bygdeliv | Sikker gang- og sykkeltrafikk gjennom anleggsperioden. | *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Gang- og sykkeltrafikk fremstår som uoversiktlig og det oppstår farlige situasjoner. | 4 | 4 | 25 | 100 | Utarbeide trafikksikkerhetsplan og arbeidsvarslingsplan langs vei. Planlegging av god avvikling av tungtransport mht. veinettet og tidspunkter på dagen. Gode løsninger for adkomst til nærliggende boliger, beboere som bruker veien som skolevei, brukere av bussholdeplasser, tilgang til friluftsverdier og kulturminnet "Meridianstøtten". Bruk av skilt, lys, trafikkvakt, manuell dirigering o.l. Spesielt tidspunkt på dagen med mye trafikk og gående (skolestart/skoleslutt). Avsperring av anleggsområdet både på land og i sjø. Bruk av lys skal være iht. "Hammerfest lysplan" pg skal godkjennes av Avinor. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Friluftsliv/ by- og bygdeliv | Sikker gang- og sykkeltrafikk gjennom anleggsperioden | *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Gang- og sykkeltrafikk fremstår som uoversiktlig og det oppstår farlige situasjoner. | 4 | 4 | 25 | 100 | Opprettholde løpende dialog med naboer/tredjepart om anleggsaktiviteter og omlegging av vei. | BH | 2 | 2 | 5 | 10
Naturmangfold | Det er ikke registrert fremmede arter i tiltaksområdet, men det kan ikke utelukkes forekomster av fremmede arter. | *Naturmangfoldloven | Spredning av fremmede arter | 3 | 4 | 10 | 40 | Samtlige overskuddsmasser, utenom sprengstein, skal håndteres som infiserte. Infiserte masser kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Alternativt kan det utføres kartlegging av fremmede arter i vekstsesongen. Det skal dokumenteres at tilførte masser til prosjektet ikke er infisert med fremmede arter. Ha rutiner for rengjøring av anleggsmaskiner før de tas i bruk utenfor tiltaksområdet. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Naturmangfold | Det er registrert truede/rødlistede fugler i tiltaksområdet og i nærområdet (Rossmolla). | *Naturmangfoldloven | Forstyrre fugleliv. | 2 | 3 | 5 | 15 | Sikre at fugler ikke danner reir i områder der de må flyttes grunnet anleggvirksomhet. | EN | 2 | 1 | 5 | 5
Kulturarv | Funn av kulturminner underveis i anleggsarbeidet | *Kulturminneloven *Reguleringsplan (Plan-ID 2004_20180001/5406_2018001). | Forringelse/ødeleggelse av kulturminner som følge av mangelfull kunnskap. | 5 | 2 | 75 | 150 | Dersom det under anleggs- og driftsfasen framkommer automatiske fredete kulturminner, må anleggsarbeidet straks stanses og kulturmyndigheter varsles. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Klimagassutslipp | Transport og maskinbruk. | *Klimaloven | Ineffektiv bruk av drivstoff/tomgangskjøring av maskiner og kjøretøy fører til økt utslipp av klimagasser fra maskiner. | 2 | 4 | 5 | 20 | Unngå tomgangskjøring. Oppnå et effektivt kjøremønster for tungtransport og anleggsmaskiner. Unngå unødig kjøring av masser pga. for lite ombruk internt og lokalt. Innhenting av lokale masser. | EN | 2 | 3 | 5 | 15
Materialvalg og avfallshåndtering | Anleggsarbeider genererer avfall. | *Avfallsforskriften | Uriktig håndtering av avfall. | 3 | 2 | 10 | 20 | Avfall skal håndteres korrekt og leveres til godkjent mottak. Så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper skal entreprenør unngå at det dannes avfall som følge av tiltaket, begrense innholdet av skadelige stoffer i avfallet og tilrettelegge for tilstrekkelig sortering av avfall på anleggsområdet. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Materialvalg og avfallshåndtering | Bruk av kjemikalier. | *Forurensningsloven *Produktkontrolloven *Forurensningsforskriften | Miljøskadelige kjemikalier benyttes fremfor mer miljøvennlige alternativer. | 2 | 4 | 5 | 20 | Entreprenør må ha rutiner for at materialer eller kjemikalier som benyttes ikke inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kanditatliste, at føre-var-prinsippet og substitusjonsplikten blir overholdt. Etablering av stoffkartotek. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Materialvalg og avfallshåndtering | Kildesortering av avfall. |  | Lav kildesortering. | 3 | 2 | 10 | 20 | Avsette nok areal til avfallskonteinere. Info på anleggsplassen og merking av konteinere. Overholde krav til 90 vektprosent sorteringsgrad. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Materialvalg og avfallshåndtering | Ombruk av materialer | *NTP *Regional planstategi for Troms og Finnmark 2021-2024 | Lav ombruk av rivingsmaterialer | 3 | 4 | 10 | 40 | Muligheter for gjenbruk av materialer skal vurderes. Evt. ombruk skal være forskriftsmessig forsvarlig. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Materialvalg og avfallshåndtering | Ombruk av gravemasser (løsmasser) | *Forurensningsforskriften *NTP *Regional planstategi for Troms og Finnmark 2021-2024 | Lav ombruk av gravemasser | 3 | 5 | 10 | 50 | Masseberegninger med fokus på ombruk av eksisterende gravemasser, fremfor tilkjøring av nye masser. Dette forutsetter at gravemassene er geoteknisk- og miljøteknisk forsvarlig. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Materialvalg og avfallshåndtering | Avsette nok areal til mellomlagring av gravemasser | *NTP *Regional planstategi for Troms og Finnmark 2021-2024 | Lav ombruksrate av masser. | 4 | 4 | 25 | 100 | Avsette nok areal til mellomlagring av gravemasser på tiltaksområdet i påvente av omdisponering. Arealet skal være geoteknisk- og miljøteknisk forsvarlig. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Landskapsbilde | Uryddig anleggsplass |  | Anleggsplassen er til sjenanse for forbipasserende, og søppel spres med vind | 3 | 3 | 10 | 30 | Holde anleggsplassen ryddig. | EN | 2 | 2 | 5 | 10
Naturressurser | Ingen identifisert risiko |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BH | 1 | 1 | 1 | 1