VA 1305 - Larviksgaten

Del II

OPPDRAGSBESKRIVELSE

for

Tønsberg kommune

(Oppdragsgiver)

- Innhold

A	Generell del	5

A.1	Innledning	5

A.2	Kort om kontraktarbeidets omfang	5

A.2.1	Minimumskrav	6

A.3	Organisasjon og entreprisemodell	7

A.4	Dokumentliste	8

B	Kontraktsbestemmelser	8

B.1	Alminnelige kontraktsbestemmelser	8

B.2	Spesielle kontraktsbestemmelser	8

B.2.1	Seriøsitetskrav	9

B.2.2	Leverandørens plikter	9

C	Tekniske krav	9

C.1	Tekniske rammebetingelser	9

C.1.1	Ytre miljø	9

C.1.2	Andre rammebetingelser	12

C.2	Teknisk beskrivelse	13

C.3	Tegninger og modeller	13

C.4	Tekniske referansedokumenter	14

D	Krav til byggeprosessen	14

D.1	Administrative rutiner	14

D.1.1	Byggeplassadministrasjon	14

D.1.2	Møter	15

D.1.3	Faktureringsrutiner	15

D.1.4	Rapporteringsrutiner	15

D.1.5	Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag	16

D.2	Kvalitetssikring	16

D.3	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	17

D.3.1	Generelt	17

D.3.2	Koordinator for utførelsesfasen	17

D.3.3	Hovedbedrift	17

D.3.4	Byggherreforskriften	17

D.4	Øvrige krav til byggeprosessen	17

D.4.1	Dokumentasjon	17

D.4.2	Generelt	17

D.4.3	Som bygget-dokumentasjon	17

D.4.4	Offentlig omtale av prosjektet	18

D.4.5	Melding om avsatte grener for private stikkledninger	18

D.5	Klimakrav	18

E	Frister og dagmulkter	19

E.1	Frister	19

E.1.1	Fysiske arbeider	19

E.1.2	Dokumentleveranser	19

E.2	Dagmulkter	20

E.3	Fremdriftsplanlegging	20

F	Vederlaget	20

F.1	Prissammenstilling	20

F.2	Regningsarbeider	20

F.2.1	Påslag og timepriser	20

F.2.2	Materialer og utstyr	21

F.3	Opsjoner	21

F.4	Regulering	21

F.4.1	Regulering av rigg- og driftsutgifter	21

G	Oppdragsgivers ytelser	22

G.1	Riggplass	22

G.2	Anleggsytelser	23

G.3	Offentlige tillatelser	23

G.4	Anleggsområde	23

G.5	Tegningsgrunnlag	23

G.6	Avstenginger av trykkledninger	23

G.7	Tilstandskontroll	23

G.8	Avtaler med grunneiere	23

AVTALEDOKUMENT

Byggeblankett 8406 A «Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider» skal benyttes.

Generell del

Innledning

Tønsberg kommune skal etablere nytt fortau og en trygg skolevei med god belysning langs både vei og fortau. Samtidig skal vann- overvann- og avløpsledninger renoveres i deler av Larviksgaten, fra Staverngaten til Wilh. Wilhelmsens vei.

Prosjektet omfatter etablering av en VA‑grøft på ca. 180 meter, inkludert tre kumsett, samt ombygging av fortau med god belysning og reetablering av kjørevei. Eksisterende lysmaster og kabelskap skal flyttes i henhold til nytt fortau, og det skal etableres to nye lysmaster.

Traseen starter i Staverngaten ved Larviksgaten 22 (gnr./bnr. 1006/78), følger Larviksgaten sørover, og avsluttes med tilpasning mot Wilh. Wilhelmsens vei ved Larviksgaten 23 (gnr./bnr. 1006/232).

Oppdragsgiver: Tønsberg kommune – Kommunalteknikk.

Entrepriseform/standard: Utførelsesentreprise etter NS 8406.

Kort om kontraktarbeidets omfang

Arbeidene består i etablering av nytt fortau i Larviksgaten samt renovering av vann‑, overvanns‑ og avløpsanlegg (VA) og oppgradering av veilys med montering av nye veilysmaster i krysset Larviksgaten/Wilh. Wilhelmsens og flytting av noen master og kabelskap i Larviksgaten. Prosjektet omfatter en VA‑grøft på ca. 180 meter, levering og montering av 3 kumsett. Grøftedybder på 3,0 til 3,5 meter og reetablering av vei.

Arbeidene omfatter i hovedsak:

- Grøftearbeider ca. 180 m for vann, spillvann og overvann i åpen grøft, inkl. sikring med grøftekasser og provisorier.

- Spunting av en kumgrop

- Rør og armatur iht. spesifikasjon:

- VL (vannledning): SJK DN150 C100

- SP (spillvann): PVC‑U DN 160, SN 8

- OV (overvann): PVC‑U DN 160, SN 8

- OV (overvann): PVC‑U DN 200, SN 8

- Tilhørende bend/overganger/forankringer, ventiler og koblinger etter VA‑krav.

- 3 stk. kumsett (vann-/overvann-/spillvannskummer) inkl. bunn‑/toppelementer, inn-/utløp, pakninger, armatur og tilkoblinger.

- 5 stk infiltrasjonssluk

- Graving ut av kryss på hver side.

- Prøving og idriftsettelse: trykkprøving, desinfeksjon, tetthetsprøving/ev. kamerainspeksjon, samt innmåling og FDV/«som‑bygget» i avtalt format.

- Massedisponering/miljø: håndtering, transport og deponering/gjenbruk av overskuddsmasser iht. krav og gjeldende regelverk.

- Reetablering av vegoverbygning, asfalt, kantstein/fortau og oppmerking til eksisterende standard.

- 2 nye veilysmaster og lysarmaturer i krysset Larviksgaten/Wilh. Wilhelmsensvei.

- Flytte 4 til 5 eksisterende veilysmaster i Larviksgata

- Flytte 3 til 4 kabelskap i Larviksgata

- Nye veilysmaster forsynes fra eksisterende strømnett for veilys.

- Sluttkontroll for veilys iht. krav og gjeldende regelverk

Overordnede mengder (omtrentlig):

- Trasélengde VA: ca. 180 m samt ut av kryss

- Kumgrupper: 3 stk.

- Infiltrasjonssluk : 5 stk

- Spunting: 1 stk kumgrop.

- Reetablering vei/ og oppbygging av fortau: innenfor arbeidsområdet (m² fremgår av mengdeliste)

- Nye veilysmaster: 2 stk

- Eksisterende veilysmaster (flyttes): 5 til 6 master flyttes

- Kabelanlegg: Ca. 20m

- Tilkobling eksisterende kabelanlegg: 2 stk.

Tiltaksklasser og godkjenningsområder

Entreprenør må ha nødvendig godkjenninger for

- Vann og avløp: Tiltaksklasse 2

- Vei: Tiltaksklasse 2

- Geoteknikk: Tiltaksklasse 2

Minimumskrav

1) Kjøretøy og maskiner – utslippskrav og alder

Lastebiler > 3,5 tonn som brukes til transport til/fra og på anleggsområdet skal oppfylle Euro 6 (gjelder tunge kjøretøy).

Varebiler ≤ 3,5 tonn (hvis brukt) skal oppfylle Euro 6 (nyeste relevante undertrinn, f.eks. 6d).

Anleggsmaskiner/NRMM (gravemaskiner, hjullastere, aggregater m.m.) skal ha motorer som oppfyller Stage V. [eur-lex.europa.eu], [aecc.eu]

Ved fornyelse/innleie av nevnte kjøretøy/maskiner i kontraktsperioden, skal enhetene ikke være eldre enn 3 år på leveringstidspunktet.

2) Drivstoff og utslippsfri drift

Alle forbrenningsmotorer skal som minimum benytte fossilfritt drivstoff (bioetanol, biodiesel (HVO100) eller biogass). Det oppfordres til størst mulig grad av utslippsfri og biogass anleggsdrift. Se vedlegg <B> for nærmere beskrivelse av hva Tønsberg kommune definerer som fossilfritt og utslippsfritt.

Entreprenøren skal dokumentere bruken av fossilfritt drivstoff (produktspesifikasjon og leveringsbilag med volum/dato) månedlig.

Halvparten av maskintimene på anlegget skal være utslippsfritt. Entreprenør må dokumentere antall dager utslippsfrie maskiner er i bruk for å sikre at andelen overstiger 50 % av den totale bruken.

3) Dokumentasjon og kontroll

Før oppstart: Entreprenøren oversender maskin‑ og kjøretøyliste (type, modellår, utslippsstandard, serienr./reg.nr.) samt kopi av CoC/typegodkjenning for Euro VI/Stage V der relevant.

Under arbeid: Oppdragsgiver kan gjennomføre stikkprøver av utslippsstandard (visuell merking/typeplate/CoC) og drivstoffbruk (leverandørbilag).

Brudd: Utstyr som ikke oppfyller kravene kan avvises fra anlegget inntil krav er oppfylt/likverdig enhet er satt inn.

4) Påslag på materiell og utstyr

Påslag på materiell og utstyr skal ikke overstige 15%

Organisasjon og entreprisemodell

Arbeidet utføres som en generalentreprise hvor generalentreprenøren er ansvarlig for koordinering av sine underentreprenører.

Oppdragsgiver
Tønsberg kommune v/ Kommunalteknikk

Adr: Postboks 2410, 3104 Tønsberg

Tel.: 33 40 60 00

| Prosjektleder: | Jon Petter Hval |
| --- | --- |
|  | jon.petter.hval@tonsberg.kommune.no |
|  | 41 69 77 23 |

Ansvarlig prosjekterende
Firma: Asplan Viak AS

Postadresse: Grev Wedels gate 12, postboks 87

Poststed: 3101 Tønsberg

Tel.: 417 99 417

| Kontaktperson: | Maryam Beheshti |
| --- | --- |
|  | maryam.beheshti@asplanviak.no |
|  | 40 54 15 49 |

Dokumentliste

Benyttes ikke. Rangering av kontraktsdokumenter følger kontraktens standard ref. kap. B.

Kontraktsbestemmelser

Alminnelige kontraktsbestemmelser

NS 8406:2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» gjøres gjeldende i den utstrekning disse ikke strider mot nedenstående.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Kompetansekrav skal ivaretas under hele kontraktsperioden.

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8406. Nye punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter.

Punkt 7 – Varsler og krav
Nytt annet og tredje avsnitt:

Det presiseres at første avsnitt ikke gjelder for krav som fremsettes i sluttoppgjøret. Byggherrens frist for eventuelle innsigelser mot slike krav, herunder at entreprenøren ikke har varslet kravene i tide, kommer frem av pkt. 25.2.

Kun prosjektets prosjektleder kan utstede endringer med konsekvens for fremdrift eller kostnader dersom ikke annet er avtalt.

Punkt 8 Sikkerhetsstillelse
Andre avsnitt utgår og erstattes av:

Byggherre stiller ikke sikkerhet.

Punkt 23 Betaling av entreprenørens vederlag

Betaling skjer som a‑konto månedlig på grunnlag av godkjent mengde/verdiliste.

Faktura skal sendes som EHF. Betalingsfrist er 30 kalenderdager fra mottatt korrekt faktura.

Forskuddsbetaling ytes ikke.

Påslag på materiell og utstyr skal ikke overstige 15 %, og eventuelle transport-/miljøtillegg spesifiseres separat.

Punkt 26 Forsinkelse

Dagmulkt gjelder som angitt i avtaledokumentet. For øvrig gjelder reglene i NS 8406 punkt 26.

Punkt 31 Tvister
Nytt tredje avsnitt:

Partene kan avtale voldgift dersom det er hensiktsmessig. Voldgiftslovens regler gjelder.

Seriøsitetskrav

Kontraktsbestemmelser tilknyttet Tønsberg kommunes seriøsitetsbestemmelser fremgår av vedlegg B.

Leverandørens plikter

Reklame
Leverandøren må innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra oppdragsgiver dersom leverandøren ønsker å gi offentligheten informasjon om prosjektet utover det å oppgi prosjektet som generell referanse.

Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse for leverandøren og leverandørens personale, inklusive underleverandører. Informasjon leverandøren blir kjent med i forbindelse med prosjektet, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra oppdragsgiver.

Alt personell, inklusive underleverandører, som skal medvirke i prosjektet under gjeldende kontrakt, skal levere signert taushetserklæring (Se vedlegg P). Den skal leveres før oppstart av arbeidene.

Taushetsplikten gjelder også etter at kontrakten er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos leverandøren, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen.

Taushetsplikten er ellers regulert i kontrakten for det enkelte avrop.

Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar etter straffeloven og heving av kontrakten.

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Ytre miljø

Det henvises til miljøoppfølgingsplan (MOP) som har blitt utarbeidet for dette prosjektet. (Vedlegg I)

Arbeidstidsbegrensninger
Arbeidet skal foregå innenfor ordinær arbeidstid. Ved behov for arbeid utenfor ordinær arbeidstid må dette avklares med oppdragsgiver.

Naturmangfold

Det skal ikke spres fremmede arter under oppdragsgjennomføringen, hverken til eller fra tiltaksområdet. Hule eiker og ev. andre store trær i nærheten av tiltaksområdet skal ikke ta skade av arbeidet. Eksisterende vegetasjon skal opprettholdes der det er mulig, eller tas vare på og revegeteres der den fjernes. Med vegetasjon menes både trær, kratt, vegetasjonsdekke o.l.

Forurensning til jord, vann og luft

Arbeidet skal ikke medføre forurensning som kan være skadelig for miljøet og entreprenør skal etablere en beredskapsplan i tilfelle akutte utslipp. Det må ivaretas sikker drift av maskiner og kjøretøy, og fylling og oppbevaring av drivstoff o.l. skal skje uten fare for søl. Det skal være et tilstrekkelig lager med oljeabsorberende middel/matter e.l. i tilfelle uhell oppstår.

Luftforurensning, inkludert støv, fra kontraktsarbeidene skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Støvdempende tiltak skal iverksettes dersom dette blir aktuelt.

Lysforurensning

Utvendig lys, med unntak av lys med sikkerhetsfunksjon, skal være slukket i tidsrom hvor det ikke pågår arbeid. Lys skal monteres og rettes slik at de ikke er til sjenanse for utenforstående personer, bygninger eller dyreliv.

Støy og vibrasjoner 
Støy fra kontraktsarbeidene skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Anleggsarbeidene skal utføres på en slik måte at krav til støygrenser iht. nasjonal retningslinje T-1442/2021, kap. 6, ikke overskrides. Anleggsarbeidene skal ikke gi vibrasjoner/rystelser over grenseverdiene gitt i NS 8141 og det skal benyttes rystelsesmålere ved sprengning/boring/pigging.

Naboer skal varsles om støyende arbeid og/eller vibrasjoner og sprengning i god tid før arbeidet starter. Klager som skyldes støy og vibrasjoner skal registreres og følges opp. Byggherre skal orienteres om klager.

Entreprenøren skal innhente en uttalelse fra Politiet og sende skriftlig søknad til Miljørettet helsevern i Vestfold før utførelse av arbeid kvelds- og nattetid og sprengning. Sprengning må kun finne sted i tidsrommet 07.30 – 16.00, mandag til fredag.

Klimagassutslipp og energibruk

Arbeidet skal medføre lavest mulig klimagassutslipp. Alle maskiner skal være CE-godkjent og registrert i Maskinregisteret. Størst mulig del av maskiner og transportmidler som benyttes skal bruke biodrivstoff eller være elektriske. Hvis det benyttes biodiesel, skal denne tilfredsstille EN15940 (HVO/BTL) og følge nasjonale kriterier for bærekraftig biodiesel. Det er ikke tillatt med palmeolje eller biprodukt fra palmeoljeproduksjon (som CPO og PFAD). Unødvendig tomgangskjøring skal ikke forekomme.

Materialvalg, avfalls- og massehåndtering

Alt avfall skal håndteres på en ansvarlig måte, med størst mulig grad av sortering og materialgjenvinning. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan med sluttrapport som sikrer minimum 80 % sorteringsgrad. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak og farlig avfall skal deklareres elektronisk.

Materialer og masser som tilføres prosjektet skal ha lavt klimagassutslipp. Muligheten for gjenbruk av skal vurderes. Dersom gjenbruk ikke lar seg gjøre bør det velges produkter med lavt klimagassutslipp, f.eks. kortreiste produkter. Klimavennlige produkter dokumenteres med EPD. I VA-grøft skal alle masser som overholder krav i NS 3420 og rørprodusenter gjenbrukes.

Massehåndtering skal skje på en bærekraftig og forsvarlig måte. Det har blitt utarbeidet en massehåndteringsplan som viser masser inn og ut av prosjektet, samt muligheter for intern gjenbruk av masser. En beredskapsplan for håndtering av forurensede masser skal foreligge. Beredskapsplanen skal håndtere kjemiske forurensninger i grunnen eller biologiske forurensninger fra svartelistede planter, dersom dette oppdages under anleggsarbeidet.

Gravearbeider

Oppgravde masser som ikke lagres ved grøftside, skal opplastes på lastebil og transporteres til mellomlager eller avfallsmottak/deponiplass. Ved mellomlagring av masser skal det gjøres forebyggende tiltak mot avrenning og forurensede masser (miljøgifter og/eller fremmede arter) skal tildekkes. For masser som må kjøres ut av området betaler entreprenøren alle utgifter/gebyrer etc. i forbindelse med avhending/deponering. Entreprenøren er ansvarlig for at massene klassifiseres og at avhending/deponering skjer til godkjent mottak/deponi.

Landskapsbilde og tilkomst

Det skal opprettholdes ryddighet og oversikt i landskapsbildet under arbeidet. Det skal sikres tilkomst til eiendommer og adkomst for utrykningskjøretøy gjennom hele anleggsfasen. Eventuelle midlertidige omlegginger må tydelig skiltes / informeres om.

Beskyttelse av eiendommer m.m. 
Skader på gjerder, konstruksjoner etc. skal unngås. Entreprenøren må ta hensyn til dette i sitt arbeidsopplegg og i de oppgitte enhetspriser. Entreprenør er ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av anleggsarbeidet. Utbedring av eventuelle skader utføres etter avtale med byggherren.

Kulturminner
Ved funn (eller tvil om funn) av automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal entreprenør stanse arbeidet og varsle regional kulturminneforvaltning.

Andre rammebetingelser

Naboforhold
Alt arbeid skal utføres slik at tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter naboloven respekteres.

Forsyning
Alle eiendommer skal ha opprettholdt vannforsyning og avløp samt el- og teleforsyning i anleggsperioden.

Andre etater/virksomheter

Ved arbeider som berører andre etaters/virksomheters arbeid må entreprenøren utvise varsomhet og utføre arbeid i samarbeid med vedkommende etat/virksomhet. Entreprenøren må underkaste seg den spesielle kontroll som vedkommende etat/virksomhet finner nødvendig.

Eksisterende kabler og ledninger

Kabler og ledninger er vist med antatt plassering. Entreprenøren må selv sørge for påvisning fra de respektive kabeletater og ledningseiere. Entreprenøren har det fulle ansvar for at kabler og ledninger i grunnen og luften ikke skades under arbeidet.

Trafikkavvikling

Entreprenøren er ansvarlig for all trafikkavvikling/utarbeidelse av skiltplaner/varslingsplaner/omkjøringer (inkl. godkjenning) under tiltaket. Skiltplan ved arbeid i/langs fylkesvei og privat vei skal godkjennes av Statens vegvesen/Vestfold fylkeskommune.

Alle eiendommer må ha tilfredsstillende adkomst i anleggsperioden.

Stenging av adkomster skal ikke forekomme uten forutgående varsel. En stengning må dessuten ikke hindre at utrykningskjøretøyer i en akutt situasjon kan få utført sin operasjon.

Grunnforhold

Geoteknisk prosjektering er utført av GrunnTeknikk AS som inneholder prosjekteringsforutsettninger og vurderinger av gravearbeider. Vedr. grunnforhold vises til vedlagt geoteknisk notat og prosjektering i vedlegg L og O.

Rigg og drift

Entreprenøren er ansvarlig for, og forestår, alle arbeider i forbindelse med etablering, drift og avvikling av rigg. Samtlige kostnader for rigg og drift skal prises i tilbudet, se vedlegg E mengdebeskrivelsen. Ved behov for mindre arealer til bruk for lagring utenfor veiareal må avtale treffes av entreprenøren med den enkelte grunneier.

Avtaler med grunneiere

Avtaler med grunneiere om eventuelt samtidig sanering/separering utarbeides av entreprenør. Private sanering-/separeringsarbeider må ikke gå på bekostning av fremdriften til den kommunale del av arbeidet.

Teknisk beskrivelse

NS 3420 ”Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner” utgave 202401 gjelder for denne kontrakten.

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Beskrivelse etter NS 3420 (*.pdf, *.gab fil) legges som vedlegg E.

Pristilbud *.gap fil returneres med priser.

Tegninger og modeller

Tegninger er listet i i Tabellen under og i vedlegg F.

Tabell 1: Tegningsliste (tilbudstegninger)

| Nr. | Benevning | Format | Målestokk | Dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC001 | Plan og profil | A1 | 1:500 | 27.03.26 |
| HK001 | Kumtegning Kumgruppe 2 | A1 | 1:20 | 27.03.26 |
| HK002 | Kumtegning Kumgruppe 3 | A1 | 1:20 | 27.03.26 |
| HK003 | Kumtegning Kumgruppe 4 | A1 | 1:20 | 27.03.26 |
| HS001 | Grøftesnitt | A1 | 1:20 | 27.03.26 |
| TC001 | Larviksgaten Plan og profil | A1 | 1:500 | 27.03.26 |
| TF001 | Larviksgaten Normalprofil | A1 | Som anvist | 27.03.26 |
| TJ001 | Larviksgaten Detaljer og overbygning | A1 | Som anvist | 27.03.26 |
| TL001 | Skilt- og oppmerkingsplan | A1 | 1:500 | 27.03.26 |
| IN001 | Kabel- og belysningsplan | A1 | 1:500 | 27.03.2026 |

Det er ikke etablert en BIM-modell for dette prosjektet.

Tekniske referansedokumenter

Dokumenter som supplerer beskrivelsen.

VA-norm for Tønsberg Kommune
For VA-anlegg og øvrige detaljer henvises til Tønsberg kommunes VA-norm og normtegninger tilhørende denne. Normen finnes på adressen www.va-norm.no

Standardtegninger og -dokumenter som er aktuelle for prosjektet er henvist i tegningsunderlaget og/eller listet opp i prosjektets tegningsliste.

Veibygging
For kommunale og private veier henvises til Tønsberg kommunes «Veibygningsnorm» (Vei- og veilysnormal - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no) ).

For veibygging og reetablering av øvrige veier henvises det til SVV Håndbøker.

Graveforskrift
Tønsberg kommune har graveforskrift som gjelder både for veier og annen kommunal grunn. (Graveforskrift - Tønsberg kommune (tonsberg.kommune.no))

FDV
Tønsberg kommune har utarbeidet en «Standard for levering av FDV». Denne inneholder en fast mappestruktur samt en oversikt over hva hver enkelt mappe skal inneholde av dokumentasjon. Denne er vedlagt anbudet.

Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner

Jf. NS 8406, med tillegg beskrevet i underkapitler i dette konkurransegrunnlaget.

Byggeplassadministrasjon

Entreprenøren skal ha en prosjektansvarlig person og oppgi hvem som skal være ansvarlig anleggsleder. Byggherren forbeholder seg retten til å godkjenne disse. Anleggsleders ansvar og prosjektansvaret skal ikke overføres til andre uten etter godkjennelse av byggherrens representant i prosjektet. Det vil bli krevd at utførende personell skal ha erfaring fra tilsvarende prosjekter. Navn på prosjektansvarlig person og anleggsleder oppgis ved innlevering av tilbud.

En person i byggeplass-administrasjonen skal være til stede hver dag i hele anleggsperioden. Vedkommende skal ha de nødvendige fullmakter til å treffe avgjørelser på entreprenørens vegne.

Møter

Byggemøter
Det skal avholdes ordinære byggemøter hver 14. dag. Byggemøtene avholdes i kontorbrakke på anleggsplassen, entreprenør er ansvarlig for å stille lokale.

Entreprenøren og byggherrens representant forplikter seg gjensidig til å møte til fastsatte byggemøter etter nærmere avtale. Begge parter har for øvrig innkallingsrett og møteplikt til byggemøter. Byggherre fører referat fra byggemøter.

SHA-møter
Tiltakshavers representant innkaller samtlige entreprenører til samlet oppstartsmøte. Ytterligere møter vil bli avholdt dersom det oppstår behov. Initierende part svarer for at møteinnkalling tilsendes aktuelle parter, samt føring av referat.

Faktureringsrutiner

Avdragsnota skal sendes en gang pr. måned.

Excel-fil som viser alle postene med spesifisering av mengder fakturert i denne periode, mengder fakturert hittil og mengder total lastes en gang pr. måned inn på kommunens prosjekthotell Str8line. Byggherrens representant varsles når det er gjort.

Det skal sendes to separate avdragsnotaer der arbeid tilknyttet vei og belysning skal skilles ut i en egen faktura

For øvrig skal alle fakturaer dokumenteres i henhold til NS 8405 punkt 28.3. Dette gjelder selv om NS 8406 er avtalt.

Tønsberg kommune vil ha tilsendt alle fakturaer på EHF-format. Mer informasjon om EHF og aksesspunkter finnes her: Sende faktura til kommunen - Tønsberg kommune

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Faktura merkes i dette felt med: TBGJOHVA.

For ytterligere referanse legges prosjektnummer: VA1305 inn som ordrelinje.

Rapporteringsrutiner

Entreprenøren skal under byggemøtet legge fram oversikt over framdrift.

Månedsrapport

Entreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Rapporten skal gi byggherren oversikt over:

- SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for kommende periode

- Grad av miljøoppfyllelse

- Økonomi

- Framdriftsplan – status

- Bemanning

- Status KS – kontroller og avvik

- Dokumentasjon

Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag

Tegninger og annet arbeidsunderlag vil kun bli gjort tilgjengelige på elektronisk format og ev. gjennom prosjekthotellet. Entreprenøren må vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og mangfoldiggjøring av tegningene.

Kvalitetssikring

Kvalitetsplan tilpasset anlegget skal fremlegges for byggherren senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Denne skal baseres på entreprenørens overordnede kvalitetssystem. Ingen utbetaling vil finne sted før ovennevnte foreligger.

Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig, men dekke alle operasjoner i anleggsfasen og minst inneholde følgende:

Organisasjonsplan

- Oversikt over nøkkelpersoner på entreprisen.

- Kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjoner, deres ansvar og fullmakter og formelle kontraktlinjer.

Prosedyrer

Hensikten med slike prosedyrer er at entreprenøren før oppstart kan dokumentere at viktige/store/gjentagende arbeidsoperasjoner er gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

- Arbeidsprosedyrene må være tilstrekkelig detaljert.

- For kritiske faser i arbeidsoperasjonene må det utarbeides prosedyrer som angir framgangsmåte dersom noe går galt, eventuelt noe uventet inntreffer.

- Arbeidsoperasjonene dokumenteres ved sjekklister. Sjekklisten skal minimum inneholde plass for kontrollsignatur og avviksmelding. Sjekklister leveres byggherren fortløpende i utfylt stand.

- Prosedyrer for behandling av endringer og avvik.

- Rutine for at det arbeides etter siste tegningsrevisjon.

- Kontrollmålinger systematiseres på skjema fortløpende som arbeidene skrider fram.

- Rutine for hvordan andre foretak som entreprenøren knytter til seg, styres.

Byggherren vil føre kontroll med arbeidet under dets framdrift. Byggherrens kontrollør skal til enhver tid ha fri adgang til hele anleggsområdet. Entreprenøren plikter til enhver tid å rette seg etter påbud gitt av kontrolløren dersom denne finner feil eller mangler ved materialer, maskiner og materiell eller utførelse.

Entreprenøren er ansvarlig for at han i alle henseender leverer et arbeid i samsvar med kontrakten, og byggherrens kontroll fritar han ikke for dette ansvar.

Entreprenøren skal selv gjennomføre en egenkontroll som sikrer at utførelsen er i henhold til gjeldende norske standarder, beskrivelser og arbeidstegninger.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Generelt

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller krav til entreprenøren, se vedlegg G.

I tilfeller der oppdragsgiver leier inn personell/maskin, men selv står ansvarlig for gjennomføringen vil den innleide måtte rette seg etter de til enhver tid gjeldene HMS-rutiner som gjelder for oppdragsgivers ansatte.

Koordinator for utførelsesfasen

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. byggherreforskriften fremgår av SHA-plan.

Hovedbedrift

Entreprenøren skal inneha rollen som hovedbedrift (Kfr. Arbeidsmiljøloven § 2-2 (2), samt Internkontrollforskriften § 6) dersom ikke annet fremkommer av den prosjektspesifikke SHA-planen.

Byggherreforskriften

Entreprenøren må påse at forebyggende tiltak gjennomføres/overholdes, kfr. Byggherreforskriften § 9.

Entreprenøren skal føre oversiktslister over alle som utfører arbeid på anleggsplassen, kfr. Byggherreforskriften § 15 dersom ikke annet fremkommer av den prosjektspesifikke SHA-planen.

Øvrige krav til byggeprosessen

Dokumentasjon

Generelt

All dokumentasjon skal leveres på norsk.

Som bygget-dokumentasjon

Entreprenøren skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering.

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og senest innen frist angitt i kapittel E – Frister og dagmulkter.

Offentlig omtale av prosjektet

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren.

Melding om avsatte grener for private stikkledninger

Mal for «Melding om avsatte grener for private stikkledninger» (Vedlegg K) skal fylles ut for hver avsatt gren til private stikkledninger. Utfylt dokument skal oversendes fortløpende til Kommunens prosjektleder.

Klimakrav

Det er i Tønsberg kommune fattet et vedtak om skjerpede klimakrav til kommunale bygge- og anleggskontrakter (KTS – 099/22 & KTS – 091/23).

- Innen utgang av 2024 skal hovedtyngden av nye kommunale anleggskontrakter for vann- og avløp, veier og uterom være fossilfrie.

- I anskaffelser til kommunale bygge- og anleggskontrakter fra og med 2024 skal det benyttes helt eller delvis utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Dette gjelder innenfor byplanområdet og andre tettsted iht. definisjon fra SSB. I øvrige områder skal utslippsfri anleggsplass vektlegges i anskaffelsen til kommunale anleggskontrakter.

  - Herunder defineres Tønsberg (inkl. Kaldnes, Eik og Tolvsrød), Barkåker, Sem, Linnestad, Revetal/Bergsåsen, Kirkevoll/Brekkeåsen, m.fl.

- I anskaffelser til kommunale bygge- og anleggskontrakter fra og med 2024 skal det kreves fossilfri transport på leveranse til bygge- og anleggsplasser. Utslippsfri transport vektlegges i anskaffelsen til kommunale anleggskontrakter.

- Ved bruk av biodiesel, skal drivstoffet være produsert iht. standard EN15940.

Entreprenøren plikter i denne kontrakten å aktivt arbeide for å redusere utslipp gjennom valg av utslippsfri og biogass anleggsdrift.

Entreprenøren plikter under utførelsen, og ved avsluttet prosjekt, å rapportere på timebruk per maskin samt dokumentasjon på massetransport og deponi.

Entreprenøren plikter under utførelsen å rapportere på bruk av fossilfrie og utslippsfrie maskiner ifb. med gjeldende anleggsprosjekt.

For biodiesel skal entreprenør levere kvittering/faktura-grunnlag som dokumentasjon for kjøp av biodiesel/HVO100.

Dokumentasjonen skal minimum inneholde:

- Dato for leveranse

- Adresse for leveranse eller prosjektreferanse knyttet til det aktuelle anlegget.

- Mengde levert på prosjekt

For biogass og utslippsfrie maskiner skal entreprenør rapportere på timebruk per maskin tilknyttet gjeldende anlegg. Rapporter skal minimum leveres til hvert byggemøte.

Frister og dagmulkter

Frister

Dersom dagmulktens størrelse avviker fra kontraktsbestemmelsene, jf. NS 8406 pkt. 26.3 / NS 8405 pkt. 34.3, eller oppgis som et kronebeløp, skal dette angis her. Vurdér kritisk sammen med rådgiver og ev. byggeleder både hvilke frister som skal settes og hvilke frister det faktisk skal kreves dagmulkt for, også i lys av oppfølging og kontroll. Det anbefales å begrense til ett fåtall frister som ansees som viktige i aktuelt prosjekt. Frister anvist i tabeller i E.1.1 og E.1.2 under er kun forslag.

Fysiske arbeider

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

| Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oppstart - anleggstart | 06.07.2026 | Ingen |
|  | Sluttfrist / Overtakelse | 30.11.2026 | 1 ‰ |

Dokumentleveranser

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

| Frist (nr.) | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalitetsplan | 06.07.2026 | 1 ‰ |
|  | Detaljert fremdriftsplan | 06.07.2026 | 1 ‰ |
|  | Bemanningsplan | 06.07.2026 | 1 ‰ |
|  | Komplett Som bygget / FDV <iht. NS 3456> - dokumentasjon | 14 dager før overtakelse | 1 ‰ |

Dagmulkter

Se E.1 - Frister.

Fremdriftsplanlegging

Fremdrift avhenger bl.a. av tidspunkt for tildelt kontrakt, rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Entreprenør skal fremlegge en orienterende framdriftsplan med tidsangivelse av følgende milepeler innen angitte tidsfrister i E.1:

- Forberedende arbeid og etablering

- Omlegging/avdekking av kabler

- Etappearbeider

- Spunting

- Graving og etablering av traseer med kummer

- Prøving og kontroll av ledningsanlegg

- Ferdigstilling, oppussing, tilsåing og asfaltering

Fremdriftsplan må også angi tid for ev. ferieavvikling under anleggsperioden, eller om det planlegges redusert bemanning i ferien. Dersom det skal avvikles ferie i anleggsperioden, må det også legges ved en beskrivelse for drift og oppfølging av provisorier i ferieperioden.

Vederlaget

Prissammenstilling

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av vedlegg E.

Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) ekskl. mva.

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til kr 0.

Alle poster i beskrivelsen er regulerbare med mindre noe annet fremgår.

Regningsarbeider

Entreprenøren påtar seg å utføre regningsarbeider på grunnlag av priser og påslagsfaktorer angitt i mengdebeskrivelsen, vedlegg E. Alle priser oppgis ekskl. mva. og skal være faste i anleggsperioden. Etterfølgende avsnitt utfyller Vedlegg E.

Påslag og timepriser

Timepriser personell

Timepriser skal inkludere alle direkte og indirekte kostnader som for eksempel lønn, sosiale utgifter, reisetid og reisepenger, bilgodtgjørelse og bompenger, administrasjon, risiko, fortjeneste, rigg og drift, eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg som kjøretillegg, klestillegg, o.l. mv. Verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. skal være inkludert i enhetsprisene.

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. Timesatsene skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.:

Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd.

Timepriser ppå transport og maskiner inkl. fører

Timeprisene skal inkludere alle entreprenørens utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Dette gjelder for egne og innleide maskiner og transportmidler. Ratene skal være inklusive operatør og inklusive kostander for mobilisering og demobilisering. Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell, reparasjoner, o.l.). Vektangivelser gjelder uten last. Ved bruk av maskiner ikke spesifisert i mengdebeskrivelsen skal entreprenørens standard prisliste benyttes.

Påslagsfaktorer for materialer, utstyr og transport

Påslagsfaktorer for materialer, innleid utstyr og transport skal inkludere alle indirekte kostnader. Påslagsfaktor legges inn i post i mengdebeskrivelsen som angitt i posten.

Materialer og utstyr

For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte enhetspriser der slike finnes, for øvrig dekkes:

- Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til entreprenørens innkjøpspris dokumentert ved leverandørfaktura.

- Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i mengdebeskrivelsen.

Opsjoner

Benyttes ikke.

Regulering

Kontraktssummen anses som fast og vil ikke bli regulert for lønns- og prisstigning.

Det innrømmes ikke valutaregulering.

Regulering av rigg- og driftsutgifter

I uendret byggetid
Hvis prisen på netto tilleggs- og endringsarbeider (samlet tillegg minus fradrag i løpet av opprinnelig avtalt kontraktsgjennomføringsperiode) ikke overstiger 15 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter.

Overstiger netto tilleggs- og endringsarbeider 15 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for økte rigg- og driftsytelser etter følgende formel:

O,5A x (B - 1,15C)

C

A   = 	avtalt pris for drift av byggeplass i opprinnelig rigg- og driftskapittel.

(kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres).

B   = 	faktisk utbetalt vederlag for endringer, inkl. tillegg og fradrag (vederlagsjustering for byggherreforhold regnes ikke med)

C   = 	kontraktssum

Dersom entreprenøren får fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjonen etter denne bestemmelse.

Der det er gitt en fast pris på endringsarbeid skal kostnader med riggytelser være medtatt. Dette medfører at disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjonen.

I endret byggetid
Dersom entreprenøren fremlegger og har krav på fristforlengelse iht. NS 8406 pkt. 19.4 skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser i den forlengede byggetid beregnes etter følgende formel:

0,5AZ

Y

A    =	avtalt sum for drift av byggeplassen i opprinnelig rigg- og driftskapittel

(kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres)

Y   =	opprinnelig byggetid

Z   =	rett til fristforlengelse utover opprinnelig byggetid

Oppdragsgivers ytelser

Riggplass

Byggherren stiller vederlagsfritt et riggområde til rådighet for mellomlagring av masser

For lagring av materialer og oppsett av brakker må entreprenør selv skaffe riggplass

Anleggsytelser

Entreprenøren er ansvarlig for tilkopling og levering av anleggsstrøm, tele og data samt vann og avløp. Dette samordnes med hva som skrives i mengdebeskrivelsen under kapittel for etablering, drift og avvikling.

Offentlige tillatelser

Byggherren står for byggesøknad av prosjektet samt behandlingsgebyrer i forbindelse med dette.

I dette prosjektet er Asplan Viak engasjert som ansvarlig søker på vegne av Tønsberg kommune, og vil forestå innsending av nødvendige søknader samt oppfølging overfor relevante myndigheter.

Anleggsområde

Anleggsområdet er begrenset til det areal som avtales av byggherren med den enkelte grunneier. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med hver enkelt av disse avtalene.

Tegningsgrunnlag

Byggherren står for revisjon av tegningsgrunnlag og avklaring med konsulent.

Avstenginger av trykkledninger

Eventuell nødvendig avstenging av kommunal trykkledning skal utføres av byggherren. Varsel om stengingsbehov skal sendes Teknisk Drift minst 3 arbeidsdager i forkant. Byggeleder skal informeres.

Tilstandskontroll

Før anleggsarbeidene igangsettes vil byggherren forestå tilstandskontroll av eksisterende bygninger, gjenstander og installasjoner som kan tenkes bli gjenstand for erstatningsansvar/søksmål. Tilstandskontrollen vil utføres av et uavhengig firma.

Entreprenøren plikter å sette seg inn i gjennomført tilstandskontroll og varsle byggherre dersom det foreligger mangler.

Eventuelle krav om erstatning som følge av skade pga. anleggsarbeidene er entreprenørens fulle ansvar.

I dette prosjektet ble bygningsinspeksjonen utført av Protech AS.

Avtaler med grunneiere

Byggherren er ansvarlig for å inngå avtaler med grunneiere der det skal graves på annen manns grunn.