Livsvitenskapsbygget

Logistikk på Livsvitenskapsbygget

Innhold

1	Innledning	3

1.1	Formål	3

1.2	Generelt	3

2	Leveranser til prosjektet	3

2.1	Parkering	3

2.2	Sjåførinstruks	3

2.3	Mottak	4

2.4	Avfallshåndtering	4

3	Inntransport	4

3.1	Utstyr til inntransport	4

3.2	Inntransport begrensninger	4

4	Lagringsområder på byggeplass	5

5	Begrensning på lastebil	5

6	Tilkomster	5

Innledning

Formål

Dette vedlegget spesifiserer krav og retningslinjer for logistikk knyttet til leveranser av brukerutstyr (BUT) til Livsvitenskapsbygget (LVB).

Generelt

Leveranser av brukerutstyr (BUT) må integreres i byggeplassens logistikk for å sikre en effektiv og smidig vareflyt uten hindringer for pågående arbeid. På grunn av begrenset lagringsplass og kapasitetsbegrensninger på byggeplassen, må leveransene planlegges i mindre, jevne partier som samsvarer med prosjektets fremdriftsplan og den trinnvise ibruktakelsen av bygget.

Leveringstidene må overholdes for å unngå flaskehalser, og alle transportmidler må overholde spesifikke krav (ref. kap.2 og 5).

Leveranser til prosjektet

For å sikre trafikkstyring/transportkontroll inn- og ut av byggeplassen har prosjektet implementert logistikksystemet, Myloc Construction. Systemet sikrer at alle leveranser til byggeplassen registreres og koordineres.

Leveranser må skje på tildelte tidspunkter for å unngå forsinkelser og kapasitetsproblemer ved varemottaket; sjåfører som ankommer utenfor sin tildelte tid risikerer å bli avvist.

Merking

Kolli skal tydelig merkes med:

- Kontraktsnummer

- Leverandørens navn og adresse

- Kontaktperson hos leverandør

- Kontraktsansvarlig hos Statsbygg

Alle leveranser skal ha medfølgende dokumentasjon som inneholder mottakers navn og adresse med kontraktsnummer, kontaktperson, pakkeliste, leveringssted, samt avsenders navn og adresse. Dokumentasjon skal så snart det lar seg gjøre overleveres til Kontraktsansvarlig hos statsbygg.

Mottak

Prosjektet planlegger å ha bistand til lossing av brukerutstyret ved mottaket, hvor leveransen vil bli losset med enten manitou eller truck, avhengig av hva som anses mest hensiktsmessig. Dersom det er behov for annen type losseutstyr, drøftes dette med kontraktansvarlig.

Leverandøren må selv sørge for inntransport av brukerutstyret til riktig plassering i bygget. Inntransport må forekomme umiddelbart etter lossing.

Leverandøren er ansvarlig for eventuelle skader jf. Rødboka pkt. 5.

Sjåførinstruks

Sjåførinstruks for levering og henting til Livsvitenskapsbygget beskriver nødvendige prosedyrer og sikkerhetskrav, og sendes til leverandør før planlagt leveranse. Leverandøren er selv ansvarlig for at sjåførene setter seg inn i og overholder de retningslinjer som er beskrevet i sjåførinstruksen.

Sjåførinstruksen inneholder følgende informasjon og retningslinjer:

- Forberedelse før ankomst byggeplass

- Adferd ved ankomst port og lossesone på byggeplass

- Verneutstyr og rygging

- Sjåførens ansvar før og under lasting/lossing

- Utkjøring

Avfallshåndtering

Avfallscontainere er tilgjengelig i varemottaket, der leverandørene kan kaste avfall. Det er avgjørende at avfall blir sortert korrekt på de ulike fraksjonene, for å sikre en effektiv og miljøvennlig håndtering.

Feilsortert avfall vil medføre et gebyr som kan bli fakturert leverandøren.

All emballasje må fjernes før inntransport og skal ikke medbringes videre inn i bygget. Dersom det er behov for emballasje, for å unngå skade eller problemer under transport og installasjon, skal dette ha forhåndsgodkjennelse av Statsbygg.

Parkering

Det er ikke anledning for parkering på byggeplassen. Leverandører med behov for parkering må derfor benytte parkeringsmuligheter som finnes i nærområdet. Parkering skal ikke faktureres prosjektet.

Inntransport

Utstyr til inntransport

Det bestrebes å unngå skader på bygget under inntransport. Det stilles derfor strenge krav til RRTB-soner og hvilken type utstyr som kan benyttes for å transportere brukerutstyret.

Leverandør er ansvarlig for å avklare gjeldende krav med Statsbygg i forkant av hver leveranse.

Inntransport begrensninger

Plan 1 og 2 har direkte adkomst fra bakkeplan, mens resterende etasjer må benytte heiser for inntransport. Alt utstyr som skal leveres til plan 3-8 må tilfredsstille kapasiteten på de heisene som skal benyttes.

Illustrasjon: Kapasitet på vareheisene i bygget.

Lagringsområder på byggeplass

Det er ikke anledning til å lagre brukerutstyret i bygget ettersom produksjon i stor grad fortsatt er pågående, som fører til lite kapasitet til lagring over lengre tid.  Eventuell lagring før montering eller levering til byggeplassen må foretas eksternt.

Det vil være begrenset plass for lagring av verktøy e.l. på byggeplassen. Hvis det er behov for oppbevaring av verktøy, må dette gjøres i leverandørens egne (låsbare) utstyrsskap på hjul. Prosjektet tar ikke ansvar for eventuelle tap av eller skade på etterlatt utstyr.

Begrensning på lastebil

Hoveddelen av leveransene til Livsvitenskapsbygget skjer via varemottaket, hvor det er spesifikke kapasitetsbegrensninger. Varemottaket har kapasitet til å håndtere leveranser fra to store lastebiler med en maksimal lengde på 12 meter samtidig.

Dersom leveranser kommer med større kjøretøy, som semitrailere, må disse pakkes om til mindre transportenheter før ankomst til byggeplassen. Leverandøren er ansvarlig for at ompakking skjer i forkant av leveransen.

Tilkomster

Tilkomsten til byggeplassen vil til enhver tid variere, avhengig av byggeprosjektets fremdrift. I illustrasjonen nedenfor er det angitt mulige tilkomster for inntransport. Fargene illustrerer når de ulike delene av bygget skal tas i bruk.

Illustrasjon: Oversikt over den trinnvise ibruktalesen av bygget og hvilke inntransportområder som vil være mest aktuell for leveranser av brukerutstyr.